## MATRIZ BIM
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO “EDUH TURBO” MATRIZ DE RIESGO - ANEXO 4
CODIGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: EDUH-IP-004-2026
FORMATO. | [5 empty] | “LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 115 A LA 108 DE BUENOS AIRES Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN LA CALLE 109 ENTRE CARRERA 14 Y CRA 13 DEL DISTRITO DE TURBO”
VERSIÓN.
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación"
Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | PROBABILIDAD | IMPACTO | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUÍEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES | PROBABILIDAD | PROBABILIDAD | IMPACTO | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
[15 empty] | IMPAC. TRATAMIENTO | [9 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN |  | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO |  |  | 1. RARO | 1. INSIGNIFICANTE | PROBABILIDAD+IMPACTO | BAJO | (a) Evitar el Riesgo
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos. | Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. Recursos insuficientes para la ejecución del contrato. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Comité de contratación. Estudio de Mercado. Diseños revisados y definitivos. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación. Alerta de cualquier inconsistencia detectada en el proceso. | Permanente durante la etapa de planeación y contratación. | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | DESASTRES ECONÓMICOS |  | 2. IMPROBABLE | 2. MENOR | VALOR ENTRE 2 Y 10 | MEDIO | (b) Transferir el Riesgo
2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación. | Declaratoria desierta del proceso de selección, lo que implica no contratación y por ende demoras en la prestación del servicio. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Estudio de mercado. Comité de contratación. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Invitar a entidades identificadas y realizar la invitación del proceso vía correo electrónico y vía telefónica. | Una vez durante la etapa de contratación. |  |  | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | EXISTENCIA DE MONOPOLIOS |  | 3. POSIBLE | 3. MODERADO |  | ALTO | (c) Aceptar el Riesgo
3 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Inadecuada elaboración y formulación de la invitación a proceso de contratación. | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Identificación de la necesidad , socializado en Comité de Contratación. Invitación apropiada a proponentes. Buen manejo del Registro Provedores Interno. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas para cumplir con la necesidad. Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. | Permanente durante la etapa de planeación y contratación. |  |  |  | REGULATORIOS |  |  | 5. CASI CIERTO | 5. CATASTRÓFICO |  |  | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo
4 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | FINANCIEROS | Que el contratista presente perdida de liquidez o se encuentre en proceso de insolvencia. | Suspensión del contrato. Cesión del contrato. Posible incumplimiento del contrato. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Hacer efectivas las polizas de cumplimiento. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Verificación de cumplimiento de las pólizas allegadas y aprobación de las mismas. Acompañamiento desde la dirección jurídica del respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo. | Permanente durante la etapa de planeación y contratación. |  |  |  | AMBIENTALES
5 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección. | Revocatoria y o declaratoria de desierta del Proceso de selección. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | EDUH | Identificación de la necesidad, socializado en Comité de Contratación. Invitación apropiada a proponentes. Buen manejo del Registro Provedores Interno. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | NO | EDUH | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. Seguimiento a la decisiones tomadas en el Comité de Contratación. | Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
6 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | FINANCIEROS | Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | Pérdidas económicas para el contratista. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Buen análisis de la propuesta a presentar. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas. Seguimiento por parte del supervisor del contrato. | Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
7 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Descripción inexacta o incompleta de los servicios, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad. | Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad. Daño patrimonial – Investigaciones fiscales. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Identificación de la necesidad mediante , socializado en Comité de Contratación. Buen estudio de mercado. Buen estudio de la propuesta recibida. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación y en la etapa contractual. | Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
8 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar. | Declaratoria desierta del proceso de selección, contratación de entidad sin la idoneidad necesaria para ejecutar el contrato. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Identificación de la necesidad , socializado en Comité de Contratación. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económica requeridas para cumplir con la necesidad. | Una vez durante la etapa de contratación.
9 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. Perdida de utilidad. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Análisis de la invitación recibida. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación. | Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
10 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | FINANCIEROS | Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado. | Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Comité de Contratación. Estudio de Mercado. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | Identificación de posibles proveedores en la etapa de estudio de mercado. Identificar proveedores que hayan participado en otros procesos en la entidad. | Una vez durante la etapa de contratación.
11 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | EDUH | Comité de contratación. Comité de evaluación. Carta de Invitación y requisitos inhabilidades e incompatibilidades. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económica requeridas por EDUH para cumplir con la necesidad. | Una vez durante la etapa de selección.
12 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en SECOP y/o Invitación. | Declaratoria de desierta del proceso de selección. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | EDUH | Estudio de Mercado. Definición de los requisitos. Registro de proveedores. Manual de Contratación. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | NO | EDUH | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | Identificación de posibles proveedores en la etapa de estudio de mercado. Identificar proveedores que hayan participado en otros procesos en la entidad. | Una vez durante la etapa de selección.
13 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | El contratista no entrega los documentos que soportan los tramites para legalizar el contrato. El contratista no corrige los errores que existan en las pólizas de manera inmediata. | Declaraciones de incumplimiento a contratista para aplicar multas o clausulas penales, incumplimiento al plan de contratación, retrasos en la prestación del servicio | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Carta de Invitación. Registro de Proveedores. Solicitud de Póliza de Seriedad de la Oferta. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN | Seguimiento estricto al cronograma del contrato. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los contratistas. | Permanente durante la etapa de contratación.
14 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Manipulación de documentos por parte de los oferentes, presentando documentos alterados, inexistentes o modificados. | Adjudicación de contrato sin cumplir correctamente con los requisitos solicitados para la ejecución del contrato | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Revisión en Comité de Contratación y al momento de la contratacion revisar la veracidad de los documentos aportados por el contratista | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN | Verificación de la información recibida por parte del contratista. Verificación de los documentos aportados en la entidad que emite el documento. Acompañamiento desde la dirección jurídica del proceso. | Permanente durante la etapa de contratación.
15 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Inadecuada formulación del documento contractual. | Ejecución inadecuada del contrato | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Subsanación a través de otrosí y modificaciones a los que haya lugar en el contrato suscrito. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN | Revision y entendimiento del contrato al momento de ser recibido por el supervisor. | Permanente durante la etapa de contratación.
16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Variación de cantidades de obra o especificaciones técnicas del producto. | Si es en la etapa de ejecución, se requerirá modificar el contrato en su valor y en los anexos técnicos. | 3. POSIBLE | 3 | 2. MENOR | 2 | 5 | MEDIO | EDUH | Supervisión constante al contrato Seguimiento presupuestal | 2. IMPROBABLE | 2 | 1. INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | BAJO | NO | EDUH | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Seguimiento al contrato en la etapa de ejecución. Seguimiento y control financiero por parte del supervisor. | Permanente durante la etapa de ejecución.
17 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demora en la iniciación del contrato por falta del interventor. | Retraso en la ejecución del contrato principal objeto de interventoría. | 3. POSIBLE | 3 | 2. MENOR | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Comité de contratación. Comité de evaluación. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | NO | EDUH | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Seguimiento al contrato en la etapa de ejecución. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los contratistas. | Una vez durante la etapa de selección.
18 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | El número de personal contratado es mayor al propuesto por el oferente, para poder cumplir con sus obligaciones contractuales. | Sobrecostos en la ejecución del contrato. Pérdida de utilidad. | 3. POSIBLE | 3 | 2. MENOR | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Supervisión constante al contrato. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | NO | EDUH | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Seguimiento al contrato en la etapa de ejecución. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los contratistas. Seguimiento y control por parte del supervisor. | Permanente durante la etapa de ejecución.
19 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas. | Sobrecostos y variación del valor y condiciones de entrega en el contrato. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Estudio de Mercado. Definición de la necesidad Revisión en Comité de Contatación. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Seguimiento y control por parte del supervisor. Claridad en la redacción de las cláusulas. Acompañamiento desde la dirección jurídica del proceso. | Permanente durante todas las etapas del proceso de contratacion
20 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados. | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Seguimiento y control por parte del supervisor. Realización de comités periodicos con el contratista, con el fin de conocer cada detalle de la ejecución del contrato. | Permanente durante la etapa de ejecución.
21 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo. | 3. POSIBLE | 3 | 2. MENOR | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Supervisión constante del contrato durante la ejecución. Cronograma de obra y seguimiento a la ruta critica para conocer los requisitos necesarios para su correcta ejecución. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Seguimiento y control por parte del supervisor. Realización de comités periodicos con el contratista, con el fin de conocer cada detalle de la ejecución del contrato. | Permanente durante la etapa de ejecución.
22 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes. | Prórrogas al contrato. Insatisfacción de las necesidades de la entidad. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | EDUH CONTRATISTA | Supervisión constante del contrato. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Seguimiento y control por parte del supervisor. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato. Pago de los ítems a adquirir contra entrega de los mismos. Exigir póliza de calidad dentro del proceso contractual. | Permanente durante la etapa de ejecución.
23 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Entrega de elementos sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas. | Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los contratados. No recibir a satisfacción los elementos entregados. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos. contratados. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Seguimiento y control por parte del supervisor. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato. Pago de los ítems a adquirir contra entrega de los mismos. Exigir póliza de calidad dentro del proceso contractual. | Permanente durante la etapa de ejecución.
24 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. | Detrimento patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | EDUH | Supervisión constante al contrato y acompañamiento desde la secretaria general | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | NO | EDUH | CONTRATACIÓN | EJECUCIÓN | Acompañamiento desde la dirección jurídica del proceso. | Permanente durante la etapa de liquidación.
Note on AA9: MONITOREAR RIESGOS. (a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. (b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. (c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. (d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo. (e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.
Note on BG9: PLANEACIÓN. Elaboración plan anual de adquisición y pliego de condiciones: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas
Note on BG10: SELECCIÓN. Apertura y Adjudicación (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
Note on BG11: CONTRATACIÓN. Adjudicación del Contrato. (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.