## MATRIZ
MATRIZ PARA EL ANÁLISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS
FECHA DE ELABORACIÓN | [5 empty] | 2026-07-15
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | [5 empty] | Contratar la adquisición, instalación, integración, configuración y puesta en funcionamiento de lectores biométricos multiformato para control de acceso e identificación, así como la suscripción a los servicios de soporte técnico, mantenimiento y garantía para los Sistemas de Control de Acceso e Identificación Biométrica de la Agencia Nacional de Minería – ANM (Línea del PAA 130011126)
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | [5 empty] | SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | (Que puede pasar y, como puede ocurrir; si el riesgo no se encuentra en la lista se debe describir ) | [9 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Operacionales | Vinculación de proveedores sin idoneidad y competencia requerida | Propuesta presentadas que no cumplen con lo solicitado |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad Contratante | Solicitud de certificado de experiencia especifica para la presentación de la propuesta Solicitud de póliza de seriedad de la oferta | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | NO | Oficina de Tecnología e Información | A partir del inicio del proceso de selección del proveedor. | Cierre del proceso y presentación de la oferta | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Diario
2 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Cambio abrupto en los precios de los bienes a adquirir en ell mercado | Aumento en el precio de los elementos objeto del contrato |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Clausula especifica donde se establece que el contratista debe mantener los precios presentados dentro de su oferta. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Oficina de Tecnología e Información | A partir de la Legalización del contrato. | Fecha de Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | - Baja Calidad de los bienes a adquiridos. - Daños de los bienes y desperfectos de los mismos. | Afectacion en la provisión de elementos a los servidores e la entidad y retraso en la modernización de la plataforma tecnologica de la entidad |  |  | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Solciitud de certificación expedida por el fabricante que lo acredite ser distribuidor directo y autorizado de los elementos. Garantia de calidad del bien | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Oficina de Tecnología e Información | A partir de la Legalización del contrato. | Fecha de Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
4 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Modificacion tributaria, por creación de nuevos impuestos | Cambio en los precios de los bienes |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Clausula especifica donde se establece que el contratista debe mantener los precios presentados dentro de su oferta. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Oficina de Tecnología e Información | A partir del inicio del proceso de selección del proveedor. | fecha de firma y legalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Diario
5 | General | Externo | Contratación | Tecnológico | Confidencialidad de la Información | Filtración de la Información propia y privilegiada |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | la Entidad reduce la probabilidad e impacto de este riesgo buscando mantener con carácter confidencial toda la información a la que el contratista tenga acceso en el desarrollo del presente contrato y después de la terminación del mismo, absteniéndose de utilizarla y divulgarla a terceras personas | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Oficina de Tecnología e Información | A partir del inicio del proceso de selección del proveedor. | fecha de firma y legalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Diario
6 | General | Externo | Ejecución | Económicos | HECHOS DE CORRUPCIÓN DENTRO DEL PROYECTO | CONFLICTOS JURÍDICOS Y/O ECONÓMICOS. NO EJECUCIÓN, DESFINANCIACIÓN DEL PROYECTO, EJECUCIÓN SIN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PERDIDA DE CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL |  |  | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | ADECUADO SEGUIMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO / INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES / ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Oficina de Tecnología e Información | A partir del inicio del proceso de selección del proveedor. | fecha de firma y legalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Diario
7 | General | Externo | Contratación | Operacionales | FALTA DE CONTROL, VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A LAS DIFERENTES SITUACIONES Y SOLICITUDES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA | SE REFIERE A LA POSIBILIDAD QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NO SE CORROBORE LA VERACIDAD DE LOS HECHOS, SOPORTES Y VIABILIDAD DE LAS SOLICITUDES, ARGUMENTOS O DESCARGOS QUE SE PRESENTEN POR PARTE DEL CONTRATISTA |  |  | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | ANM/Contratista | LA SUPERVISIÓN Y EL APOYO A LA SUPERVISIÓN ASIGNADO POR LA ANM, HARÁ SEGUIMIENTO AL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, CONMINANDOLA CUANDO OBSERVE FALENCIAS U OMISIONES DE SU PARTE. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Oficina de Tecnología e Información | A partir de la Legalización del contrato. | Fecha de Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en normatividad | Efectos favorables o desfavorables en el contratista como consecuencia de los cambios regulatorios, administrativos y legales y su tratamiento seria La Entidad aclara en el alcance de objeto que si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la Ley aplicable, el contratista deberá realizar dichos ajustes como parte de sus obligaciones contractuales. |  |  | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | contratista determina como mitiga este riesgo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Oficina de Tecnología e Información | A partir de la Legalización del contrato. | Fecha de Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Reclamaciones de terceros por las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista | Reclamaciones de terceros afectados |  |  | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Constitución de garantía que ampara este riesgo | 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | NO | Contratista | A partir de la Legalización del contrato. | Fecha de Finalización del contrato | Seguimiento a la vigencia y valor amparado | Mensual
10 | Especifico | Interno | Contratación | Operacionales | Riesgo Eventos asegurables | Los efectos desfavorables serán asumidos por el contratista con cargo a las garantías - |  |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad contratante/ Contratista | La Entidad reduce la probabilidad e impacto de este riesgo indicando en los documentos contractuales las garantías que debe aportar el contratista según los alcances del contrato. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes ,La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de la supervisión del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Oficina de Tecnología e Información | A partir de la Legalización del contrato. | Fecha de Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
11 | Especifico | Interno | Contratación | Operacionales | Riesgos Eventos no asegurables | Asunción de los mayores costos y/o plazos no contemplados |  |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad Contratante | La Entidad reduce la probabilidad e impacto de este riesgo indicando en los documentos contractuales las garantías que debe aportar el contratista según los alcances del contrato. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes ,La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de la supervisión del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Oficina de Tecnología e Información | A partir de la Legalización del contrato. | Fecha de Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Disponibilidad de los elementos requeridos de acuerdo con el objeto a contratar | Incumplimiento del alcance en calidad u oportunidad de los entregables |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo incluyendo en la Invitación Pública y sus anexos las especificaciones de la experiencia y conocimientos específicos que debe cumplir el proponente para cumplir el objeto a desarrollar. Adicionalmente, será la entidad quien apruebe los elementos a adquirir. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento por parte del supervisor de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada. Lo anterior, en virtud de lo relacionado en el estudio previo y anexo técnico. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Oficina de Tecnología e Información | A partir de la Legalización del contrato. | Fecha de vencimiento de las licencias renovadas | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
13 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en la normatividad técnica que aplica a las funcionalidades que se actualizan o desarrollan en la ejecución del contrato | Actualizaciones o desarrollos que no materializan el cumplimiento de la normatividad en la materia en los procesos que requiere la Agencia |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Revisión y seguimiento a la regulación sobre los temas que se están indicando como funcionalidad. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Oficina de Tecnología e Información | A partir de la Legalización del contrato. | Fecha de vencimiento de las licencias renovadas | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
14 | Especifico | Interno | Contratación | Operacionales | Los dispositivos biométricos ofertados no logran interoperar adecuadamente con la plataforma de control de acceso existente. | Fallas en la integración, imposibilidad de administrar usuarios y credenciales de manera centralizada, retrasos en la puesta en funcionamiento, sobrecostos y afectación de la continuidad operativa del sistema. |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Definir requisitos de compatibilidad e interoperabilidad en el Anexo Técnico; exigir acreditación técnica de compatibilidad mediante documentación del fabricante; realizar pruebas de integración y funcionamiento antes del recibo a satisfacción; y establecer la obligación del contratista de corregir o sustituir, sin costo para la Entidad, los componentes que presenten incompatibilidades con la infraestructura existente. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Oficina de Tecnología e Información | A partir de la Legalización del contrato. | Fecha de Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
15 | Especifico | Interno | Contratación | Tecnológico | Posible vulneración, pérdida, alteración, divulgación, acceso no autorizado o tratamiento indebido de la información biométrica y demás datos administrados por los Sistemas de Control de Acceso e Identificación Biométrica durante las actividades de suministro, instalación, integración, configuración, migración, soporte y mantenimiento de la solución tecnológica. | Compromiso de la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información; afectación de la operación institucional; incumplimiento de la normativa de protección de datos personales; posibles sanciones administrativas; afectación reputacional de la Entidad; y generación de responsabilidades contractuales para el contratista. |  |  | 2 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El contratista deberá garantizar el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y las demás disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales, implementando mecanismos de autenticación, control de acceso y gestión de privilegios sobre la solución tecnológica. Así mismo, deberá asegurar el cifrado de la información biométrica almacenada y transmitida por el sistema, restringiendo el acceso a dicha información exclusivamente al personal autorizado para la ejecución contractual y exigiendo la suscripción de acuerdos de confidencialidad por parte del personal que intervenga en el desarrollo del contrato. Igualmente, deberá realizar configuraciones seguras de la plataforma, aplicar las actualizaciones de seguridad recomendadas por el fabricante, notificar de manera inmediata a la Entidad cualquier incidente que comprometa la seguridad de la información y ejecutar las pruebas de funcionamiento y validaciones de seguridad necesarias antes del recibo a satisfacción de la solución. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Oficina de Tecnología e Información | A partir de la Legalización del contrato. | Fecha de Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
| CLASE | [5 empty] | FUENTE
| General: Riesgo de Todos los procesos de contratación adelantados por la entidad. | [5 empty] | Interno: Riesgo asociado a la operación, capacidad o situación particular de la entidad estatal.
| Especifico: Riesgo propio de proceso de contratación objeto de análisis. | [5 empty] | Externo: Riesgo del sector del objeto del proceso de contratación o asociado a asuntos no referidos a la entidad.
| VALORES CALIFICACIÓN PROBABILIDAD | [5 empty] | VALORES CALIFICACIÓN IMPACTO | [6 empty] | CATEGORÍA DE LOS RIESGOS
| NIVEL | ATRIBUTO |  | DESCRIPCIÓN |  |  | NIVEL | ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | NIVEL | CATEGORÍA |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | Aprobó
| 1 | RARO |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. |  |  | 1 | INSIGNIFICANTE | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  |  |  |  | 8,9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir |  |  |  | Manuel Danilo Perez Viatela
| 2 | IMPROBABLE |  | El evento puede ocurrir ocasionalmente. |  |  | 2 | MENOR | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. |  |  |  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto |  | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir. |  |  |  | Jefe Oficina de Tecnología e Información
| 3 | POSIBLE |  | El evento podría ocurrir en cualquier momento |  |  | 3 | MODERADO | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  |  |  | 5 | Riesgo Medio |  | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.
| 4 | PROBABLE |  | El evento probablemente va a ocurrir. |  |  | 4 | MAYOR | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  |  |  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Asumir el riesgo.
| 5 | CASI SEGURO |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. |  |  | 5 | CATASTRÓFICO | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
CLASE DE RIESGO SEGÚN COLOMBIA COMPRA
| Clase de Riesgo |  | Descripción
| Riesgos Económicos: |  | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Riesgos Sociales o Políticos: |  | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
| Riesgos Operacionales: |  | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes
| Riesgos Financieros: |  | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Riesgos Regulatorios: |  | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Riesgos de la Naturaleza: |  | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
| Riesgos Ambientales: |  | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales,incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
| Riesgos Tecnológicos: |  | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
DESCRIPCION DE LOS RIESGOS
| Financiero | Variación abrupta de los precios del mercado, por pérdida significativa de clientes y proveedores, por variación ostensible de las tasas representativas del mercado de divisas extranjeras
| Regulatorio | Incremento del salario mínimo legal en un porcentaje muy superior al que se tiene previsto, cambios en la legalización laboral
| Regulatorio | Variación en la tasa de cambio o legislación tributaria
| Tecnologico | Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones como daños en los equipos o en la infraestructura tecnológica de los sistemas de información
| Tecnologico | Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos estándares que deben ser tenidos encuentra para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica
| Operacionales | Proveer un servicio de baja calidad en el desarrollo de las obligaciones específicas del contrato
| Operacionales | No prestación efectiva del servicio de soporte en los tiempos solicitados
| Operacionales | Indisponibilidad del servicio por terminación unilateral del contrato
| Operacionales | Suspensión del contrato por causas ajenas o externas a las partes, o extensión en el plazo de ejecución del mismo
| Operacionales | La extensión del plazo por Circunstancias no imputables a Las partes:
| Operacionales | La no ejecución del objeto del contrato
| Operacionales | Retrasos en la entrega de proyectos de respuesta a las consultas formuladas por la entidad.
| Operacionales | El contratista no cumple con calidad de los productos entregables (fotografias y video) conforme los solicita la ANM
| Operacionales | Retraso en la revisión y aprobación de respuestas proyectadas
| Operacionales | Falla en la cadena de bienes, contratación del personal y de recursos logísticos que afecte el servicio para el suministro del bien o servicio contratado.
| Operacionales | El contratista no sugiere un diseño óptimo de la agenda, capaz de cumplir con los objetivos propuestos en el taller o capacitación.
| Operacionales | Falla de espacios adecuados en el hotel o lugar, para las necesidades específicas de los eventos de la ANM
| Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
| Operacionales | Cuando se pierde totalmente la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo afectando de esta manera el equilibrio contractual.
| Operacionales | Falta de organización o previsión por parte de la ANM, respecto del alcance, duración y cantidad de personas para cada reunión o evento.
| Operacionales | Inasistencia del consultor a los talleres o capacitaciones por causas de fuerza mayor:
| Operacionales | El aplicativo no responde a las necesidades de la anm debido a las fallas en la calidad del levantamiento de información y desarrollo de los requerimientos funcionales y técnicos:
| Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
| Operacionales | Cuando la información objeto de evaluación para el desarrollo de la consultoría no cuenta con las características mínimas lo cual implica el uso de otras fuentes de recolección de información generando mayores gastos al consultor (desplazamientos, equipos tecnológicos, encuestas, estadísticas etc)
| Operacionales | Contratista no entrega oportunamente los productos debido a una dedicación insuficiente al proyecto ó demoras en la aprobación:
| Operacionales | Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato
| Operacionales | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista.
| Ambiental | Riesgo por inaplicación de la normativa ambiental referente a planes de manejo ambiental y demás condiciones exigidas en la fabricación y/o manipulación y/o comercialización de los productos a adquirir:
| Ambiental | Si no se cuenta con una licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o un plan de manejo ambiental, se debe garantizar la cuantificación de los riesgos ambientales en los contratos, según la magnitud y naturaleza de los mismos.
| Ambiental | Incumplimiento de terceros relacionados con el consultor.
| Ambiental | El proyecto no sea avalado por el mavdt y las autoridades ambientales.
| Económico | Estimación inadecuada de los costos.
| Económico | Ocurre cuando la agencia suscribe el contrato de consultoría y no paga el valor del contrato dentro de los plazos convenidos generando una mora en el pago que pueda afectar al consultor hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.
| Económico | Falta de recursos para sufragar los gastos de viaje, necesarios para cumplir con el objeto del contrato
| Riesgo regulatorio | Se presenta cuando existan variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectación del equilibrio contractual
| Riesgo político o social | Únicamente en los casos en que por actos de violencia, de terrorismo, de ataques de terceros impidan la recolección de información y el desplazamiento del equipo de trabajo.

## Hoja2
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIAD |  | IMPACTO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | PROBABILIDAD DES TRAT | IMPACTO DES TRATAM | CATEGORIA DES TRAT | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | PERIODICIDAD | COMO SE REALIZA EL MONITOREO
General | Interno | Planeación | Económicos | 1 |  | 1 | Riesgo Extremo | Contratista | 1 | 1 | Riesgo Extremo | SI | Diario | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado
Especifico | Externo | Selección | Sociales o políticos | 2 |  | 2 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | 2 | 2 | Riesgo Alto | NO | Semanal | Auditorias
|  | Contratación | Operacionales | 3 |  | 3 | Riesgo Medio |  | 3 | 3 | Riesgo Medio |  | Mensual
|  | Ejecución | Financieros | 4 |  | 4 | Riesgo Bajo |  | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  | Bimensual
|  |  | Regulatorios | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | Trimestral
|  |  | De la naturaleza | [9 empty] | Semestral
Ambientales
Tecnológicos
Otro
MODALIDAD
LICITACION PUBLICA
CONTRATACION DIRECTA
CONCURSO DE MERITOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
MINIMA CUANTIA
|  |  |  | Financiero | Variación abrupta de los precios del mercado, por pérdida significativa de clientes y proveedores, por variación ostensible de las tasas representativas del mercado de divisas extranjeras
|  |  |  | Regulatorio | Incremento del salario mínimo legal en un porcentaje muy superior al que se tiene previsto, cambios en la legalización laboral
|  |  |  | Regulatorio | Variación en la tasa de cambio o legislación tributaria
|  |  |  | Tecnologico | Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones como daños en los equipos o en la infraestructura tecnológica de los sistemas de información
|  |  |  | Tecnologico | Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos estándares que deben ser tenidos encuentra para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica
|  |  |  | Operacionales | Proveer un servicio de baja calidad en el desarrollo de las obligaciones específicas del contrato
|  |  |  | Operacionales | No prestación efectiva del servicio de soporte en los tiempos solicitados
|  |  |  | Operacionales | Indisponibilidad del servicio por terminación unilateral del contrato
|  |  |  | Operacionales | Suspensión del contrato por causas ajenas o externas a las partes, o extensión en el plazo de ejecución del mismo
|  |  |  | Operacionales | La extensión del plazo por
Circunstancias no imputables a
Las partes:
|  |  |  | Operacionales | La no ejecución del objeto del
Contrato:
|  |  |  | Operacionales | Retrasos en la entrega de proyectos de respuesta a las consultas formuladas por la entidad:
|  |  |  | Operacionales | El contratista no cumple con calidad de los productos entregables (fotografias y video) conforme los solicita la anm
|  |  |  | Operacionales | Retraso en la revisión y aprobación de respuestas proyectadas:
|  |  |  | Operacionales | Falla en la cadena de bienes, contratación del personal y de recursos logísticos que afecte el servicio para el suministro del bien o servicio contratado.
|  |  |  | Operacionales | El contratista no sugiere un diseño óptimo de la agenda, capaz de cumplir con los objetivos propuestos en el taller o capacitación:
|  |  |  | Operacionales | Falla de espacios adecuados en el hotel o lugar, para las necesidades específicas de los eventos de la anm:
|  |  |  | Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
|  |  |  | Operacionales | Cuando se pierde totalmente la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo afectando de esta manera el equilibrio contractual.
|  |  |  | Operacionales | Falta de organización o previsión por parte de la anm, respecto del alcance, duración y cantidad de personas para cada reunión o evento:
|  |  |  | Operacionales | Inasistencia del consultor a los talleres o capacitaciones por causas de fuerza mayor:
|  |  |  | Operacionales | El aplicativo no responde a las necesidades de la anm debido a las fallas en la calidad del levantamiento de información y desarrollo de los requerimientos funcionales y técnicos:
|  |  |  | Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
|  |  |  | Operacionales | Cuando la información objeto de evaluación para el desarrollo de la consultoría no cuenta con las características mínimas lo cual implica el uso de otras fuentes de recolección de información generando mayores gastos al consultor (desplazamientos, equipos tecnológicos, encuestas, estadísticas etc)
|  |  |  | Operacionales | Contratista no entrega oportunamente los productos debido a una dedicación insuficiente al proyecto ó demoras en la aprobación:
|  |  |  | Operacionales | Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato
|  |  |  | Operacionales | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista.
|  |  |  | Ambiental | Riesgo por inaplicación de la normativa ambiental referente a planes de manejo ambiental y demás condiciones exigidas en la fabricación y/o manipulación y/o comercialización de los productos a adquirir:
|  |  |  | Ambiental | Si no se cuenta con una licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o un plan de manejo ambiental, se debe garantizar la cuantificación de los riesgos ambientales en los contratos, según la magnitud y naturaleza de los mismos.
|  |  |  | Ambiental | Incumplimiento de terceros relacionados con el consultor.
|  |  |  | Ambiental | El proyecto no sea avalado por el mavdt y las autoridades ambientales.
|  |  |  | Económico | Estimación inadecuada de los costos:
|  |  |  | Económico | Ocurre cuando la agencia suscribe el contrato de consultoría y no paga el valor del contrato dentro de los plazos convenidos generando una mora en el pago que pueda afectar al consultor hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.
|  |  |  | Económico | Falta de recursos para sufragar los gastos de viaje, necesarios para cumplir con el objeto del contrato
|  |  |  | Riesgo regulatorio | Se presenta cuando existan variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectación del equilibrio contractual
|  |  |  | Riesgo político o social | Únicamente en los casos en que por actos de violencia, de terrorismo, de ataques de terceros impidan la recolección de información y el desplazamiento del equipo de trabajo.