## Table 1
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO |  |  | CONTRATAR LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL FIREWALL Y LICENCIAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD PARA LA SVSP.
PRESUPUESTO OFICIAL: |  |  | 427804940
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: |  |  | Bogotá D.C.
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
| PROBABILIDAD | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN
|  | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  | 1
|  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | 2
|  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  | 3
|  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  | 4
|  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  | 4278049.4 |  | 21390247 | 64170741 | 128341482 | 132619531.4
|  | CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
| PROBABILIDAD | Raro | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Improbable | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Posible | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Probable | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Casi cierto | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  | VALORACIÓN | CATEGORIA
|  | 10, 9 Y 8 | Riesgo Extremo
|  | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | 5 | Riesgo Medio
|  | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo (No.) | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1 | Especifico | Externa | Planeación | Regulatorio | Concentración del mercado en distribuidores autorizados del fabricante (Sophos) que limite la pluralidad de oferentes en el proceso de selección abreviada subasta inversa | Declaratoria de proceso desierto o riesgo de selección no objetiva por insuficiencia de ofertas | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad
2 | Especifico | Externa | Ejecución | Económico | Variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que incremente el costo del licenciamiento por su dependencia de fabricante internacional | Afectación económica del contratista o necesidad de ajustar condiciones del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista
3 | Especifico | Interna | Planeación | Operacional | Vencimiento de la licencia vigente antes de la suscripción y puesta en marcha del nuevo contrato por demoras en el trámite de mínima cuantía | Ventana de vulnerabilidad en la seguridad perimetral por ausencia de actualizaciones y soporte del fabricante | 3 | 4 | 7 | Alto | Compartido
4 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | Indisponibilidad o demora del contratista/fabricante en la atención de incidentes críticos de seguridad | Exposición a ciberamenazas y posible compromiso de la infraestructura tecnológica institucional | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista
5 | Especifico | Externa | Ejecución | Tecnológico | Incompatibilidad de las actualizaciones de firmware/software con los módulos de expansión de puertos y dispositivos SD-RED actualmente instalados | Fallas operativas en la plataforma de seguridad perimetral | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista
6 | Especifico | Interna | Ejecución | Operacional | Acceso privilegiado del personal técnico del contratista a la infraestructura y a la información institucional durante labores de soporte y mantenimiento | Riesgo de fuga, alteración o uso indebido de información institucional | 2 | 5 | 7 | Alto | Compartido
7 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | Personal del contratista sin certificación vigente en la plataforma Sophos XGS para la administración y soporte especializado | Configuraciones inadecuadas o pérdida de garantía del fabricante | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista
8 | Especifico | Interna | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de la atención de incidentes y mantenimiento preventivo/correctivo | Afectación en la continuidad de los servicios tecnológicos institucionales | 3 | 3 | 6 | Alto | Compartido
9 | Especifico | Interna | Ejecución | Regulatorio | Hallazgos de entes de control por deficiencias en la supervisión del cumplimiento normativo de seguridad digital (MSPI, Ley 1581 de 2012) | Investigaciones administrativas o disciplinarias para la entidad | 2 | 5 | 7 | Alto | Compartido
Fuente: Externo (E) Interno (I) Tipo: Operacional (O)
No. | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
|  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1 | Estudio de mercado amplio, pliego de condiciones a través de SECOP II y verificación de pluralidad de oferentes en la etapa de planeación | 1 | 3 | 4 | Bajo | Supervisor / Gestión Contractual | Planeación | Apertura del proceso | Verificación de observaciones |  | Única vez (previo a apertura)
2 | Fijación de precios en pesos colombianos, presupuesto con margen de contingencia cambiaria y seguimiento a la TRM durante la ejecución | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y supervisor | Inicio ejecución | Terminación contrato | Seguimiento financiero y cambiario |  | Mensual
3 | Cronograma de contratación con holgura previa al vencimiento de la licencia vigente y alertas tempranas de renovación | 1 | 3 | 4 | Bajo | Supervisor del contrato | Planeación | Suscripción del contrato | Seguimiento al cronograma de renovación de licencias |  | Mensual
4 | Exigencia contractual de atención de incidentes críticos y disponibilidad de mesa de ayuda/soporte especializado | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Inicio ejecución | Terminación contrato | Revisión de tiempos de atención y bitácoras de incidentes |  | Mensual
5 | Pruebas de compatibilidad previas a la implementación de actualizaciones y ventanas de mantenimiento controladas | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista y supervisor | Inicio ejecución | Terminación contrato | Validación técnica de actualizaciones |  | Permanente
6 | Acuerdos de confidencialidad, control de accesos y trazabilidad de las actividades del personal técnico del contratista | 1 | 4 | 5 | Medio | Supervisor del contrato | Inicio ejecución | Terminación contrato | Auditoría de registros de acceso (logs) |  | Mensual
7 | Exigencia de certificaciones vigentes del personal técnico asignado como requisito habilitante y de ejecución | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Inicio ejecución | Terminación contrato | Verificación de hojas de vida y certificaciones |  | Trimestral
8 | Establecer obligación especifica | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervisor del contrato | Inicio ejecución | Terminación contrato | Informes de supervisión y cumplimiento |  | Mensual
9 | Conservación de soportes de supervisión, actas y evidencias de cumplimiento normativo en materia de seguridad digital | 1 | 3 | 4 | Bajo | Supervisor del contrato | Inicio ejecución | Archivo expediente | Auditorías y revisión documental |  | Trimestral