| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | No se satisface la necesidad requerida por la CNSC | 4 | 5 | 9 | Alto | Contratista | El supervisor deberá advertir del presunto incumplimiento en las obligaciones contractuales. De persistir, dar inicio al debido proceso previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Supervisor | Inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final del contrato | Revisión ficha técnica | Una vez |
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones técnicas | Indisponibilidad del servicio requerido por la CNSC | 2 | 4 | 6 | Alto | Proveedor | Verificación del supervisor de las características técnicas de los bienes a recibir. De verificarse el presunto incumplimiento iniciar el debido proceso previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad compradora | Inicio de la ejecución del contrato. | Al recibo a satisfacción por parte de la CNSC | Supervisión | Permanente entre la suscripción del acta de inicio y la verificación de recibo a satisfacción de los servicios |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daño de los bienes en el transporte, almacenamiento y custodia de los mismos | No se satisface la necesidad requerida por la CNSC | 3 | 5 | 8 | Alto | Proveedor | Verificar el estado de los bienes al momento de recibirlos nuevamente por parte de la CNSC. En caso de daño de cintas el proveedor deberá realizar los procedimientos técnicos ara recuperación de la información en cintas dañadas | 1 | 4 | 5 | Alto | Si | Proveedor | Inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final del contrato | Supervisión | Permanente a la fecha recibo a satisfacción |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la atención de garantías | No se satisface la necesidad requerida por la CNSC | 2 | 3 | 5 | Bajo | Contratista | Verificación del supervisor de la entrega de garantías y en la prestación del servicio en los términos establecidos. De encontrarse presunto incumplimiento iniciar el debido proceso previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Proveedor | Inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final Garantía establecida | Supervisión | Permanente |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Ruptura de la cadena de custodia de los medios magnéticos que contienen información institucional (entrega, transporte, almacenamiento o devolución) | Pérdida, alteración o divulgación no autorizada de información institucional, afectando la integridad, confidencialidad y validez jurídica de la información. | 2 | 5 | 7 | Alto | Proveedor | Definir y documentar el procedimiento de cadena de custodia para medios magnéticos, estableciendo el registro de cada entrega y recepción (quién entrega, quién recibe, fecha, hora, estado del medio y propósito). Implementar el uso de precintos o sellos de seguridad numerados en los contenedores de medios magnéticos y validar su integridad al momento de la entrega y recepción | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Proveedor | Inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final Garantía establecida | Supervisión | Permanente |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Acceso no autorizado, manipulación o uso indebido de los medios magnéticos que contienen información institucional | Divulgación no autorizada, copia, modificación o destrucción de información institucional, generando incumplimiento de obligaciones de confidencialidad y posibles sanciones legales | 3 | 5 | 8 | Medio | Proveedor | Mantener un inventario actualizado de todos los medios magnéticos, con identificación única, estado y ubicación física, incluyendo medios en tránsito Implementar cifrado de la información almacenada en medios removibles cuando sea técnicamente viable, para reducir el impacto en caso de pérdida o robo | 1 | 4 | 5 | Bajo | SI | Proveedor | Inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final Garantía establecida | Supervisión | Permanente |