## ZAFIRO V14 ACTA MODI No. 2
ACTA DE MODIFICACION CONTRATO DE OBRA
-20558.23
ACTA MODIFICACION No. |  | 2 | [6 empty] | VALOR | 65092452719.4678 |  | PLAZO DE EJECUCION INICIAL: |  | 6 MESES Y 24 DÍAS
[12 empty] | FECHA DE TERMINACION INICIAL: |  | 31 DE DICIEMBRE DE 2025
TIPO DE CONTRATO: | OBRA |  |  |  | VR INICIAL CONTRATO: |  |  |  |  | 65092452719.4678 |  | SUPENSION No. 1;
OBJETO: | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | [6 empty] | VR ADICIONES: |  | 12839979441.8531 |  | REINICIO No. 1: | [5 empty] | 5449.6241 | 1.3364 | 7283.08
SUPENSION No. 2;
CONTRATISTA : | TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. TICOM S.A. | [6 empty] | VR ACTUAL CONTRATO: |  | 77932432161.3209 |  | REINICIO No. 2:
INTERVENTOR: | CONSORCIO ZAFIRO | CTO INTERV. No. |  | CO1. PCCNTR. 7837771 DE 2025 |  |  |  | FECHA INICIO |  | 6 DE JUNIO DE 2025 |  | PRORROGA No. 1: |  | OCHO (8) MESES y ONCE (11) días
[12 empty] | PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: |  | QUINCE (15) MESES y CINCO (5) DÍAS.
[12 empty] | FECHA DE TERMINACION ACTUAL: |  | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
En Riohacha, a los ocho (8) días del mes de junio del año 2026, se reunieron; por el Contratista de Obras, el Señor Jose Maria Vecino Villareal, Representante Legal de TICOM S.A.; Por la Interventoría, Liliana Margarita Araos Berardinelli presentante Legal del Consorcio Zafiro, para dejar constancia por medio de la presente acta Modificativa las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación: | [18 empty] | 12839979441.77 | [11 empty] | 65092452719.4678 | 77932432161.3209
ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONTRATO |  | 12839979441.8531 | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de modificacion de fecha |  | CANTIDAD |  | VALOR |  | ITEM NO PREVISTO |  |  | ACTA MODIFICATIVA No. 2 |  |  |  | 12839979441.8531 |  |  |  | 12840000000
|  |  | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL PARCIAL | CANTIDAD | VALOR | MAS (+) | MENOS (-) | VALOR TOTAL (+) | VALOR TOTAL (-) | CANTIDAD | ZAFIRO VR UNITARIO | ZAFIRO VR TOTAL | CANT. | VR. UNIT | VALOR PARCIAL |  | 12839979441.85 | 0.0030823
1 | TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL CAMPO |  |  |  | 1866568237.2043 |  | 1866568237.2043 |  |  | 0 | 182794165.4135 | [5 empty] | 1683774071.7908 | [7 empty] | 2239419515.4818
1.1 | PRELIMINARES |  |  |  | 1056463263.1579 |  | 1056463263.1579 |  |  | 0 | 182794165.4135 | [5 empty] | 873669097.7444 |  |  | CANTIDAD | VALOR PARCIAL |  | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | 1161979900
1.1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO (M2). INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS. | M2 | 79500 | 5449.6241 | 433245112.782 | 79500 | 433245112.782 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 79500 | 5449.6241 | 433245112.782 | 7248 |  |  | 0 |  |  | 0 | 576216000 | [6 empty] | 576216000
1.1.2 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTACONES EN MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI. PARA ZONA COLINDANTE A CARRERA PRINCIPAL | ML | 2060 | 259072.9323 | 533690240.6015 | 2060 | 533690240.6015 |  | 360 | 0 | 93266255.6391 |  |  |  | 1700 | 259072.9323 | 440423984.9624 | 344567 |  |  | 0 |  |  | 0 | 585763900 | [6 empty] | 585763900
1.1.3 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTACONES EN MADERA COMÚN. PARA ZONA DE PLAYA | ML | 2060 | 43460.1504 | 89527909.7744 | 2060 | 89527909.7744 |  | 2060 | 0 | 89527909.7744 |  |  |  | 0 | 43460.1504 | 0 | 57802 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1.2 | DEMOLICION Y DESMONTE |  |  |  | 810104974.0464 |  | 810104974.0464 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 810104974.0464 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1077439615.4818
1.2.1 | DEMOLICION PISO EN BALDOSIN. | M2 | 13040.3 | 25951.8797 | 338420296.8421 | 13040.3 | 338420296.8421 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 13040.3 | 25951.8797 | 338420296.8421 |  |  | 667 | 17309903.7594 |  |  | 0 | 450098994.8 | [6 empty] | 450098994.8
1.2.2 | DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO. | M2 | 13040.3 | 22848.1203 | 297946343.1579 | 13040.3 | 297946343.1579 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 13040.3 | 22848.1203 | 297946343.1579 |  |  | 216.6 | 4948902.8571 |  |  | 0 | 396268636.4 | [6 empty] | 396268636.4
1.2.3 | DEMOLICION MANUAL DE MUROS e=0.25. | M2 | 2093.2736 | 34575.188 | 72375328.1925 | 2093.2736 | 72375328.1925 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2093.2736 | 34575.188 | 72375328.1925 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 96259186.496 | [6 empty] | 96259186.496
1.2.4 | DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DESECHO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM. | M3 | 133.9 | 318603.7594 | 42661043.3835 | 133.9 | 42661043.3835 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 133.9 | 318603.7594 | 42661043.3835 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 56739187.7 | [6 empty] | 56739187.7
1.2.5 | DESMONTE DE BANCAS. | UND | 250 | 51422.5564 | 12855639.0977 | 250 | 12855639.0977 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 250 | 51422.5564 | 12855639.0977 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 17098000 | [6 empty] | 17098000
1.2.6 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. | M3 | 1916.327 | 23924.0602 | 45846323.3728 | 1916.327 | 45846323.3728 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1916.327 | 23924.0602 | 45846323.3728 |  |  | 1000 | 23924060.1504 |  | 1000 | 23924060.1504 | 60975610.0858 | [6 empty] | 60975610.0858
2 | EXCAVACIONES Y LLENOS |  |  |  | 7001745071.2812 |  | 6766691547.8045 |  |  | 2030077595.5564 | 0 | [5 empty] | 8796769143.3609 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 11699702960.67
2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 3083004738.4211 |  | 3083004738.4211 |  |  | 171179709.1128 | 0 | [5 empty] | 3254184447.5338 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4328065315.22
2.1.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. | M3 | 39208.032 | 76441.3534 | 2997115029.582 | 39208.032 | 2997115029.582 | 2239.36 |  | 171179709.1128 | 0 |  |  |  | 41447.392 | 76441.3534 | 3168294738.6947 |  | 227669013.12 | 5620 | 429600406.015 |  | 1029.3 | 78681085.0376 | 4213832002.464 | [6 empty] | 4213832002.464
2.1.2 | EXCAVACIÓN MANUAL, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL. | M3 | 1209.9064 | 70988.7218 | 85889708.8391 | 1209.9064 | 85889708.8391 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1209.9064 | 70988.7218 | 85889708.8391 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 114233312.756 | 12839979441.8531 | [5 empty] | 114233312.756
2.2 | NIVELACIÓN Y RELLENOS |  |  |  | 3918740332.8602 |  | 3683686809.3835 |  |  | 1858897886.4436 | 0 | [5 empty] | 5542584695.8271 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7371637645.45
2.2.1 | RELLENO EN RECEBO COMUN PARA NIVELACION DE TERRENO. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA. | M3 | 9802.008 | 76466.1654 | 749521965.1128 | 44687.408 | 3417074732.0301 | 23779.2676 |  | 1818309409.7143 | 0 |  |  |  | 68466.6756 | 76466.1654 | 5235384141.7444 |  |  | 7000 | 535263157.8947 |  |  | 0 | 6963060908.52 | 1743582115.4887 | 0.75 | 1.8 | 92430.0121 |  | 37190.008 | 6963060908.52
2.2.2 | RELLENO GRANULAR SELECCIONADO Y COMPACTADO. | M3 | 8881.408 | 113442.1053 | 1007525621.2211 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 113442.1053 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1007525621.2211 | 0.7 | 1.6 | 0 | 705.2055 |  | 0
2.2.3 | SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4%. SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 15 TON). | M3 | 10722.608 | 201304.5113 | 2158509363.0677 | 1308.608 | 263428693.8947 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1308.608 | 201304.5113 | 263428693.8947 |  |  | 1308.61 | 263429096.5038 |  |  | 0 | 350360162.88 | 2158509363.0677 | 0.7 | 1.4 | 1282.4358 |  |  | 350360162.88
2.2.4 | CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE | M2 | 3300 | 964.6617 | 3183383.4586 | 3300 | 3183383.4586 | 42075.35 |  | 40588476.7293 | 0 |  |  |  | 45375.35 | 964.6617 | 43771860.188 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 58216574.05 |  | 0.7 | 1.2 | 38115.294 |  |  | 58216574.05
3 | OBRAS DE URBANISMO |  |  |  | 8887806118.8917 |  | 8887806118.8917 |  |  | 302441765.4812 | 8681357176.6662 | [5 empty] | 508890707.7068 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 676824641.25 |  | 0.7 | 1.2 | 0
3.1 | URBANISMO (PISOS, ACABADOS Y CONCRETOS) |  |  |  | 5533928294.2511 |  | 5533928294.2511 |  |  | 302441765.4812 | 5409989534.4617 | [5 empty] | 426380525.2707 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 567086098.61 |  | 0.7 | 1 | 0 |  | 586.4
3.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN LOSETA EN CEMENTO DE 20 X 20 CM A COLOR ;(INCLUYE CAPA DE ARENA 4 CM) | M2 | 37718.596 | 134946.6165 | 5089996910.8902 | 37718.596 | 5089996910.8902 |  | 37718.596 |  | 5089996910.8902 |  |  |  | 0 | 134946.6165 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 1 | 0 |  |  | 0
3.1.2 | RAMPAS EN CONCRETO , REFORZADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA. CONCRETO 3500PSI | M2 | 2399.99 | 184972.1805 | 443931383.3609 | 2399.99 | 443931383.3609 |  | 1729.95 | 0 | 319992623.5714 |  |  |  | 670.04 | 184972.1805 | 123938759.7895 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 164838550.52 |  |  |  | 131827.7419 |  |  | 164838550.52
3.2.2 | ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 0 | 9391.7293 | 0 |  | 0 | 32202.99 |  | 302441765.4812 | 0 |  |  |  | 32202.99 | 9391.7293 | 302441765.4812 |  | 32202.99
3.2 | MUROS DE CONTENCION |  |  |  | 616194359.5308 |  | 616194359.5308 |  |  | 0 | 610433865.8165 | [5 empty] | 5760493.7143 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7661456.64
3.2.1 | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 KG/CM2), MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). | M3 | 444.3684 | 1113406.015 | 494762449.4526 | 444.3684 | 494762449.4526 |  | 444.3684 | 0 | 494762449.4526 |  |  |  | 0 | 1113406.015 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3.2.2 | ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 10791.804 | 9391.7293 | 101353702.0782 | 10791.804 | 101353702.0782 |  | 10791.804 | 0 | 101353702.0782 |  |  |  | 0 | 9391.7293 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3.2.3 | EMPEDRADO CON MORTERO 1:4 E=0.15 M. | M2 | 252.42 | 79542.8571 | 20078208 | 252.42 | 20078208 |  | 180 | 0 | 14317714.2857 |  |  |  | 72.42 | 79542.8571 | 5760493.7143 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7661456.64 | [6 empty] | 7661456.64
3.3 | VIGAS Y BORDILLOS |  |  |  | 2299599472.406 |  | 2299599472.406 |  |  | 0 | 2299599472.406 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.3.1 | BORDILLOS DE .20X.50, CONCRETO 3.000 PSI - INCL.EXCAVACION Y REFUERZO EN ACERO. | ML | 16075.82 | 114912.782 | 1847317198.406 | 16075.82 | 1847317198.406 |  | 16075.82 | 0 | 1847317198.406 |  |  |  | 0 | 114912.782 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3.3.2 | BORDILLOS DE .15X.50, CONCRETO 3.000 PSI - INCL.EXCAVACION Y REFUERZO EN ACERO. | ML | 4447.22 | 101700 | 452282274 | 4447.22 | 452282274 |  | 4447.22 | 0 | 452282274 |  |  |  | 0 | 101700 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3.4 | CICLORUTA |  |  |  | 366187476.9143 |  | 366187476.9143 |  |  | 0 | 361334303.982 | [5 empty] | 4853172.9323 |  | -12840000000.08 |  | 0 |  |  | 0 | 6454720
3.4.1 | RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO). | M2 | 4318.6 | 2637.594 | 11390713.3835 | 4318.6 | 11390713.3835 |  | 2478.6 | 0 | 6537540.4511 |  |  |  | 1840 | 2637.594 | 4853172.9323 |  |  | 989 | 2608580.4511 |  | 989 | 2608580.4511 | 6454720 | [6 empty] | 6454720
3.4.2 | MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN). | M3 | 345.488 | 967287.218 | 334186126.388 | 345.488 | 334186126.388 |  | 345.488 | 0 | 334186126.388 |  |  |  | 0 | 967287.218 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3.4.3 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO). | M2 | 4318.6 | 1773.6842 | 7659832.6316 | 4318.6 | 7659832.6316 |  | 4318.6 | 0 | 7659832.6316 |  |  |  | 0 | 1773.6842 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3.4.4 | SELLADO DE JUNTA DE DILATACION CON MORTERO ASFALTICO HECHO EN OBRA. | ML | 3322 | 3898.4962 | 12950804.5113 | 3322 | 12950804.5113 |  | 3322 | 0 | 12950804.5113 |  |  |  | 0 | 3898.4962 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3.5 | SEÑALIZACION |  |  |  | 71896515.7895 |  | 71896515.7895 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 71896515.7895 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 95622366
3.5.1 | SEÑALIZACIÓN VÍAL HORIZONTAL PINTURA TERMOPLASTICA (M2) E=2.3 MM INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO. | M2 | 450 | 89272.1805 | 40172481.203 | 450 | 40172481.203 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 450 | 89272.1805 | 40172481.203 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 53429400 | [6 empty] | 53429400
3.5.2 | LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO. | ML | 4902 | 4265.4135 | 20909057.1429 | 4902 | 20909057.1429 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4902 | 4265.4135 | 20909057.1429 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 27809046 | [6 empty] | 27809046
3.5.3 | SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA TURISTICA (SI) CUADRADO DE 60 X 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UND | 30 | 360499.2481 | 10814977.4436 | 30 | 10814977.4436 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 360499.2481 | 10814977.4436 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 14383920 | [6 empty] | 14383920
4 | ZONA DEPORTIVA |  |  |  | 2672295159.1669 |  | 2672295159.1669 |  |  | 347236543.8346 | 1354315890.7068 | [5 empty] | 1665215812.2947 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2214737030.352
4.1 | VOLEIBOL PLAYA - AREA = 468(M2) SON (2) UNIDADES |  |  | 0 | 218306534.5684 |  | 218306534.5684 |  |  | 0 | 154797138.0451 | [5 empty] | 63509396.5233 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 84467497.376
4.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS, MARCO GALV. CON RECUBRIMIENTO ABSORBE CHOQUE Y RED | UND | 2 | 10357920.3008 | 20715840.6015 | 2 | 20715840.6015 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 10357920.3008 | 20715840.6015 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 27552068 | [6 empty] | 27552068
4.1.2 | CONCRETO CORRIENTE 3500 PSI. MEZCLA EN OBRA: ARENA LAVADA DE RÍO, TRITURADO 3/4". | M3 | 0.256 | 608869.1729 | 155870.5083 | 0.256 | 155870.5083 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.256 | 608869.1729 | 155870.5083 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 207307.776 | [6 empty] | 207307.776
4.1.3 | BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION | M3 | 187.2 | 183145.1128 | 34284765.1128 | 187.2 | 34284765.1128 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 187.2 | 183145.1128 | 34284765.1128 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 45598737.6 | [6 empty] | 45598737.6
4.1.4 | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO 0.15X0.40X1.00 M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SELLADO DE JUNTA EN MORTERO 1:4 Y SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI E=0.05 M). | ML | 124 | 86546.6165 | 10731780.4511 | 124 | 10731780.4511 |  | 124 | 0 | 10731780.4511 |  |  |  | 0 | 86546.6165 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.1.5 | GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES | M2 | 936 | 8924.0602 | 8352920.3008 | 936 | 8352920.3008 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 936 | 8924.0602 | 8352920.3008 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 11109384 | [6 empty] | 11109384
4.1.6 | ARENA DE TRIMAN ESPESOR = 0.40M | M3 | 374.4 | 213812.782 | 80051505.5639 | 374.4 | 80051505.5639 |  | 374.4 | 0 | 80051505.5639 |  |  |  | 5.6843e-14 | 213812.782 | 1.2154e-08 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.6165e-08 | [6 empty] | 1.6165e-08
4.1.7 | CÁRCAMO PERIMETRAL PARA DRENAJES DE ALL 0.4M X 0.45M | ML | 180 | 288749.6241 | 51974932.3308 | 180 | 51974932.3308 |  | 180 | 0 | 51974932.3308 |  |  |  | 0 | 288749.6241 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.1.8 | GRADERIAS PREFABRICADAS EN CONCRETO. INCLUYE PLACA EN CONCRETO ESMALTADO DE E= 0.12 H=0.60 M. | ML | 57.6 | 209009.0226 | 12038919.6992 | 57.6 | 12038919.6992 |  | 57.6 | 0 | 12038919.6992 |  |  |  | 0 | 209009.0226 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.2 | CANCHA FUTBOL 8 - AREA = 1,686(M2) |  |  |  | 1108637283.6241 |  | 1108637283.6241 |  |  | 159126187.5489 | 407648800.3759 | [5 empty] | 860114670.797 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1143952512.16
4.2.1 | JUEGO DE MARCO PARA FUTBOL. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2-1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSESTÁTICA AL HORNO. INCLUYE MALLAS PORTERIA, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | UND | 1 | 16492703.0075 | 16492703.0075 | 1 | 16492703.0075 | 1 |  | 16492703.0075 | 0 |  |  |  | 2 | 16492703.0075 | 32985406.015 |  |  | 1 | 16492703.0075 |  | 1 | 16492703.0075 | 43870590 | [6 empty] | 43870590
4.2.2 | VIGA CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). | M3 | 8.1 | 966251.8797 | 7826640.2256 | 8.1 | 7826640.2256 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8.1 | 966251.8797 | 7826640.2256 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10409431.5 | [6 empty] | 10409431.5
4.2.3 | VIGA SOBRE MURO SECCION 12X25 CM EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). | ML | 180 | 80827.8195 | 14549007.5188 | 180 | 14549007.5188 | 180 |  | 14549007.5188 | 0 |  |  |  | 360 | 80827.8195 | 29098015.0376 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 38700360 | [6 empty] | 38700360
4.2.4 | MURO BLOQUE SPLIT (ABUSARDADO) 40X20X15 CM MORTERO 1:4. | M2 | 79.2 | 114749.6241 | 9088170.2256 | 79.2 | 9088170.2256 | 452.2 |  | 51889780 | 0 |  |  |  | 531.4 | 114749.6241 | 60977950.2256 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 81100673.8 | [6 empty] | 81100673.8
4.2.5 | ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 7917.12 | 9391.7293 | 74355448.0602 | 7917.12 | 74355448.0602 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7917.12 | 9391.7293 | 74355448.0602 |  |  | 6317.85 | 59335537.1053 |  |  | 0 | 98892745.92 | [6 empty] | 98892745.92
4.2.6 | BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION | M3 | 750.8 | 183145.1128 | 137505350.6767 | 750.8 | 137505350.6767 | 168.88 |  | 30929546.6466 | 0 |  |  |  | 919.68 | 183145.1128 | 168434897.3233 |  |  | 197.8 | 36226103.3083 |  |  | 0 | 224018413.44 | [6 empty] | 224018413.44
4.2.7 | SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 15 TON). | M3 | 750.8 | 167030.0752 | 125406180.4511 | 750.8 | 125406180.4511 | 271 |  | 45265150.3759 | 0 |  |  |  | 1021.8 | 167030.0752 | 170671330.8271 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 226992870 | [6 empty] | 226992870
4.2.8 | CÁRCAMO PERIMETRAL PARA DRENAJES DE ALL 0.4M X 0.45M | ML | 360 | 288749.6241 | 103949864.6617 | 360 | 103949864.6617 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 360 | 288749.6241 | 103949864.6617 |  |  | 30 | 8662488.7218 |  |  | 0 | 138253320 | [6 empty] | 138253320
4.2.9 | CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | M2 | 1620 | 127027.8195 | 205785067.6692 | 1620 | 205785067.6692 |  | 1620 | 0 | 205785067.6692 |  |  |  | 0 | 127027.8195 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.2.10 | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO 0.15X0.40X1.00 M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SELLADO DE JUNTA EN MORTERO 1:4 Y SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI E=0.05 M). | ML | 360 | 86546.6165 | 31156781.9549 | 360 | 31156781.9549 |  | 360 | 0 | 31156781.9549 |  |  |  | 0 | 86546.6165 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.2.11 | GRADERIAS PREFABRICADAS EN CONCRETO. INCLUYE PLACA EN CONCRETO ESMALTADO DE E= 0.12 H=0.60 M. | ML | 80 | 209009.0226 | 16720721.8045 | 80 | 16720721.8045 |  | 80 | 0 | 16720721.8045 |  |  |  | 0 | 209009.0226 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA,PEGANTE, ARENA DE TRIMAN ( COLMA )ESPESOR = 0.05M C= 8KG/M2, TRITURADO DE CAUCHO 10 KG/M2, DEMARCACION, TRANSPORTE, Y DEMAS ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) | M2 | 1904 | 192122.5564 | 365801347.3684 | 1904 | 365801347.3684 |  | 801.5 | 0 | 153986228.9474 |  |  |  | 1102.5 | 192122.5564 | 211815118.4211 |  |  | 1056 | 202881419.5489 |  | 1056 | 202881419.5489 | 281714107.5 | [6 empty] | 281714107.5
4.3 | PARQUES INFANTILES Y GYM VITAL |  |  | 0 | 1345351340.9744 |  | 1345351340.9744 |  |  | 188110356.2857 | 791869952.2857 | [5 empty] | 741591744.9744 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 986317020.816
4.3.1 | JUEGO SALTARIN RESORTADO (VARIOS DISEÑOS) NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS. TIPO ANTIVANDALICO, RESORTE DE ACERO GALVANIZADO PINTURA ELECTROESTÁTICA SELLADA AL HORNO. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | UND | 5 | 14951378.1955 | 74756890.9774 | 5 | 74756890.9774 |  | 5 | 0 | 74756890.9774 |  |  |  | 0 | 14951378.1955 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.3.2 | JUEGO DOMO ESCALADOR, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA, PINTURA ELECTROESTÁTICA SELLADA AL HORNO. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | UND | 2 | 111651490.9774 | 223302981.9549 | 2 | 223302981.9549 |  | 2 | 0 | 223302981.9549 |  |  |  | 0 | 111651490.9774 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.3.3 | PARQUE INFANTIL 7 ACTIVIDADES AREA 35M2 CAPACIDAD 15 NIÑOS.TECHOS, DESLIZADEROS, TÚNELES EN FIBRA DE VIDRIO, TUBERÍA GALVANIZADA PARA LOS ACCESORIOS METÁLICOS (TUBO DE BOMBERO, PASAMANOS, ESCALERAS), TORNILLERÍA, ARANDELAS, TUERCAS GALVANIZADAS, COLUMPIOS EN HULE DE CAUCHO CON CADENAS GALVANIZADAS PINTADAS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y TAPONES DE SEGURIDAD. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | UND | 1 | 146346972.1805 | 146346972.1805 | 1 | 146346972.1805 |  | 1 | 0 | 146346972.1805 |  |  |  | 0 | 146346972.1805 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.3.4 | PARQUE INFANTIL METÁLICO. 9 ACTIVIDADES AREA 54M2 CAPACIDAD 25 NIÑOS. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA DE, PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. TECHOS, RESBALADEROS Y TÚNELES DE FIBRA DE VIDRIO. ACCESORIOS GALVANIZADOS (TUERCAS, TORNILLOS, ARANDELAS, CADENAS, ETC), SILLA DE COLUMPIOS PLÁSTICOS RESISTENTES, CON CADENAS GALVANIZADAS. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | UND | 1 | 250579581.203 | 250579581.203 | 1 | 250579581.203 |  | 1 | 0 | 250579581.203 |  |  |  | 0 | 250579581.203 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.3.5 | PISO PARA ARENERO INFANTIL E=0.40M. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | M2 | 299.64 | 88089.4737 | 26395129.8947 | 299.64 | 26395129.8947 |  | 299.64 | 0 | 26395129.8947 |  |  |  | 0 | 88089.4737 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.3.6 | BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION | M3 | 207.102 | 183145.1128 | 37929719.1474 | 207.102 | 37929719.1474 | 821 |  | 150362137.594 | 0 |  |  |  | 1028.102 | 183145.1128 | 188291856.7414 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 250428169.466 | [6 empty] | 250428169.466
4.3.7 | SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 15 TON). | M3 | 207.102 | 167030.0752 | 34592262.6316 | 207.102 | 34592262.6316 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 207.102 | 167030.0752 | 34592262.6316 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 46007709.3 | [6 empty] | 46007709.3
4.3.8 | PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP. 0.07 MT. | M2 | 1035.51 | 78284.9624 | 81064861.4211 | 1035.51 | 81064861.4211 |  | 51.74 | 0 | 4050463.9549 |  |  |  | 983.77 | 78284.9624 | 77014397.4662 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 102429148.63 | [6 empty] | 102429148.63
4.3.9 | PISO FLEXIBLE EN CAUCHO SBR RECICLADO PIGMENTADO BICAPA E= 3CMS. NEGRO 2CMS Y COLOR 1CM VACIADO EN SITIO. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | M2 | 879.36 | 361538.3459 | 317922359.8195 | 879.36 | 317922359.8195 | 104.41 |  | 37748218.6917 | 0 |  |  |  | 983.77 | 361538.3459 | 355670578.5113 |  | 2280.29 |  | 0 |  |  | 0 | 473041869.42 | [6 empty] | 473041869.42
4.3.10 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA FORRADA INCLUYE PISA, TENSOR SUPERIOR, TUBERIA GALVANIZADA DE 2" CADA 3 M Y PIE DE AMIGO ESQUINEROS. | M2 | 300.92 | 220782.7068 | 66437932.1203 | 300.92 | 66437932.1203 |  | 300.92 | 0 | 66437932.1203 |  |  |  | 0 | 220782.7068 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA DE JUEGOS METALICOS PARA PARQUE BIO-SALUDABLE, CONSTA DE: Equipo de estiramiento de pierna, Caminadora elíptica, Trotadora curvada, Dominadas en barra fija, Equipo para masaje de espalda y cintura, Silla de empuje para personas con discapacidad, Sillas doble de empuje, Bicicleta estática (solo pedales), Equipo simulador de remo, Silla de empuje | UND | 2 | 43011324.812 | 86022649.6241 | 2 | 86022649.6241 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 43011324.812 | 86022649.6241 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 114410124 | [6 empty] | 114410124
5 | PAISAJISMO |  |  |  | 2088152857.8947 |  | 1387124645.8647 |  |  | 984651614.9624 | 865226715.0376 | [5 empty] | 1506549545.7895 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2003710895.9
5.1 | ZONAS VERDES |  |  | 0 | 34700647.3684 |  | 34700647.3684 |  |  | 0 | 15726342.8571 | [5 empty] | 18974304.5113 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25235825
5.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PALMERAS EN NUEVO PUNTO DENTRO DEL URBANISMO | UND | 25 | 758972.1805 | 18974304.5113 | 25 | 18974304.5113 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 758972.1805 | 18974304.5113 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25235825 | [6 empty] | 25235825
5.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVAS ESPECIES EN ZONAS VERDES | UND | 114 | 137950.3759 | 15726342.8571 | 114 | 15726342.8571 |  | 114 | 0 | 15726342.8571 |  |  |  | 0 | 137950.3759 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5.2 | MOBILIARIO URBANO |  |  | 0 | 2053452210.5263 |  | 1352423998.4962 |  |  | 984651614.9624 | 849500372.1805 | [5 empty] | 1487575241.2782 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1978475070.9
5.2.1 | JUEGO DE MESA Y BANCAS BONGO. INCLUYE GRABADO Y PINTADO EN AJEDREZ | UND | 182 | 2486081.203 | 452466778.9474 | 91 | 226233389.4737 |  | 71 | 0 | 176511765.4135 |  |  |  | 20 | 2486081.203 | 49721624.0602 |  |  | 48 | 119331897.7444 |  | 48 | 119331897.7444 | 66129760 | [6 empty] | 66129760
5.2.2 | JUEGO DE MESA COMEDOR BONGO ESPALDAR | UND | 35 | 4839323.3083 | 169376315.7895 | 20 | 96786466.1654 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 4839323.3083 | 96786466.1654 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 128726000 | [6 empty] | 128726000
5.2.3 | JUEGO DE BANCA BASALTO. INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL | UND | 8 | 4168679.6992 | 33349437.594 | 8 | 33349437.594 |  | 8 | 0 | 33349437.594 |  |  |  | 0 | 4168679.6992 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5.2.4 | JUEGO DE MESA Y BANCAS. ALEPO BAR. INCLUYE GRABADO Y PINTADO EN SUPERFICIE | UND | 34 | 2631396.2406 | 89467472.1805 | 17 | 44733736.0902 |  | 17 | 0 | 44733736.0902 |  |  |  | 0 | 2631396.2406 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5.2.5 | JUEGO DE MESA Y BANCAS TIKAL. INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL | UND | 112 | 4108651.1278 | 460168926.3158 | 56 | 230084463.1579 |  | 56 | 0 | 230084463.1579 |  |  |  | 0 | 4108651.1278 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5.2.6 | MODULO DE BANCA ALEPPO ESPALDAR. INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL | UND | 20 | 769872.9323 | 15397458.6466 | 20 | 15397458.6466 | 166 |  | 127798906.7669 | 0 |  |  |  | 186 | 769872.9323 | 143196365.4135 |  | 135127441.6806 | 123 | 94694370.6767 |  | 123 | 94694370.6767 | 190451166 | [6 empty] | 190451166
5.2.7 | MODULO DE BANCA ALEPPO SIN ESPALDAR. INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL | UND | 115 | 709490.9774 | 81591462.406 | 75 | 53211823.3083 |  | 75 | 0 | 53211823.3083 |  |  |  | 0 | 709490.9774 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5.2.8 | JARDINERA ALEPPO. INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL. | UND | 83 | 577056.391 | 47895680.4511 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 577056.391 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5.2.9 | BICICLETERO ALEPPO SENCILLO. INCLUYE MARACDO MARCADO CULTURAL. | UND | 11 | 764876.6917 | 8413643.609 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 764876.6917 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5.2.10 | BICICLETERO ALEPPO DOCLE. INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL. | UND | 63 | 764876.6917 | 48187231.5789 | 43 | 32889697.7444 |  | 29 | 0 | 22181424.0602 |  |  |  | 14 | 764876.6917 | 10708273.6842 |  |  | 30 | 22946300.7519 |  | 30 | 22946300.7519 | 14242004 | [6 empty] | 14242004
5.2.11 | CANECA EN CONCRETO RECICLADO. INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL | UND | 51 | 1194685.7143 | 60928971.4286 | 51 | 60928971.4286 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 51 | 1194685.7143 | 60928971.4286 |  |  | 18 | 21504342.8571 |  | 18 | 21504342.8571 | 81035532 | [6 empty] | 81035532
5.2.12 | BANCA TIPO CILINDRO. CONCRETO BLANCO. D 160CM | UND | 15 | 2626371.4286 | 39395571.4286 | 15 | 39395571.4286 |  | 15 | 0 | 39395571.4286 |  |  |  | 0 | 2626371.4286 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5.2.13 | BANCA TIPO CILINDRO. CONCRETO BLANCO. D 45CM | UND | 15 | 853570.6767 | 12803560.1504 | 15 | 12803560.1504 |  | 15 | 0 | 12803560.1504 |  |  |  | 0 | 853570.6767 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5.2.14 | OBRA CIVIL SISTEMA FIJO DE SEÑALIZACION CONCRETO RECICLADO. GRABADO CON INFORMACIÓN DEL PROYECTO. | UND | 8 | 6210172.1805 | 49681377.4436 | 8 | 49681377.4436 |  | 7 | 0 | 43471205.2632 |  |  |  | 1 | 6210172.1805 | 6210172.1805 |  |  | 1 | 6210172.1805 |  | 1 | 6210172.1805 | 8259529 | [6 empty] | 8259529
5.2.15 | ESTANTERIA COMERCIAL EN CONCRETO RECICLADO PARA PUESTOS DE COMERCIALIZACION. | UND | 13 | 14904414.2857 | 193757385.7143 | 13 | 193757385.7143 |  | 13 | 0 | 193757385.7143 |  |  |  | 0 | 14904414.2857 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5.2.16 | LOSA MACIZA DE CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI. H=0.10 M NO INCLUYE REFUERZO. FUNDIDA MANUAL. | M2 | 164 | 98354.8872 | 16130201.5038 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 98354.8872 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5.2.17 | ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 1200 | 9391.7293 | 11270075.188 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9391.7293 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5.2.18 | PASAMANOS ACERO INOXIDABLE 2" CON DOBLE HORIZONTAL Y PARALES DE 2" CADA 2 M H= 1.10 M. | ML | 683.4 | 385090.2256 | 263170660.1504 | 683.4 | 263170660.1504 | 2225.07 |  | 856852708.1955 | 0 |  |  |  | 2908.47 | 385090.2256 | 1120023368.3459 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1489631079.9 | [6 empty] | 1489631079.9
6 | INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 1749040296.2077 |  | 1749040296.2077 |  |  | 1189710552.3208 | 1057189331.7133 | [5 empty] | 1881561516.8152 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2502476817.3642
6.1 | RESTAURANTES |  |  | 0 | 919679874.5722 |  | 919679874.5722 |  |  | 759662041.4135 | 497294360.2331 | [5 empty] | 1182047555.7526 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1572123249.151
6.1.1 | ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 15850 | 9391.7293 | 148858909.7744 | 15850 | 148858909.7744 | 25112 |  | 235845106.7669 | 0 |  |  |  | 40962 | 9391.7293 | 384704016.5414 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 511656342 | [6 empty] | 511656342
6.1.2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN HASTA H=2.0 M CON CARGUE. | M3 | 46.601 | 39627.0677 | 1846660.9805 | 46.601 | 1846660.9805 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 46.601 | 39627.0677 | 1846660.9805 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2456059.104 | [6 empty] | 2456059.104
6.1.3 | RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" - 1" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN). | M3 | 13.005 | 147317.2932 | 1915861.3985 | 13.005 | 1915861.3985 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 13.005 | 147317.2932 | 1915861.3985 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2548095.66 | [6 empty] | 2548095.66
6.1.4 | BASE GRANULAR TIPO INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5%. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 10 TON). | M3 | 226.0966 | 246796.2406 | 55799800.7646 | 226.0966 | 55799800.7646 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 226.0966 | 246796.2406 | 55799800.7646 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 74213735.017 | [6 empty] | 74213735.017
6.1.5 | VIGA DE CIMENTACIÓN SECCIÓN 25X35 CM EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). | ML | 339 | 92990.2256 | 31523686.4662 | 339 | 31523686.4662 | 1620 |  | 150644165.4135 | 0 |  |  |  | 1959 | 92990.2256 | 182167851.8797 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 242283243 | [6 empty] | 242283243
6.1.6 | LOSA MACIZA DE CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI. H=0.10 M NO INCLUYE REFUERZO. FUNDIDA MANUAL. | M2 | 880 | 98354.8872 | 86552300.7519 | 880 | 86552300.7519 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 880 | 98354.8872 | 86552300.7519 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 115114560 | [6 empty] | 115114560
6.1.7 | MURO BLOQUE ESTRUCTURAL DE CEMENTO 40X20X15 E= 0.15 M MORTERO 1:4 INCLUYE GROUTING 3000 PSI Y REFUERZO HIERRO 1/4" - 3/8" FY 240 MPA. | M2 | 161.6 | 120885.7143 | 19535131.4286 | 161.6 | 19535131.4286 | 1143.8 |  | 138269080 | 0 |  |  |  | 1305.4 | 120885.7143 | 157804211.4286 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 209879601.2 | [6 empty] | 209879601.2
6.1.8 | VIGA SOBRE MURO SECCION 15X25 CM EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). | ML | 80 | 80827.8195 | 6466225.5639 | 80 | 6466225.5639 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 80 | 80827.8195 | 6466225.5639 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8600080 | [6 empty] | 8600080
6.1.9 | PLACA MACIZA DE CUBIERTA E=0.12 EN CONCRETO DE 3000 PSI (4.5 X 4.5) M NO INCLUYE REFUERZO. | M2 | 81 | 209665.4135 | 16982898.4962 | 81 | 16982898.4962 |  | 81 | 0 | 16982898.4962 |  |  |  | 0 | 209665.4135 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.1.10 | IMPERMEABILIZACIÓN CON TELA ASFÁLTICA FIBRA DE POLIESTER 10 AÑOS. | M2 | 81 | 76285.7143 | 6179142.8571 | 81 | 6179142.8571 |  | 81 | 0 | 6179142.8571 |  |  |  | 0 | 76285.7143 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.1.11 | PAÑETE LISO MUROS 1:3. | M2 | 161.6 | 28263.9098 | 4567447.8195 | 161.6 | 4567447.8195 | 1946.4 |  | 55012873.985 | 0 |  |  |  | 2108 | 28263.9098 | 59580321.8045 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 79241828 | [6 empty] | 79241828
6.1.12 | ESTUCO. | M2 | 161.6 | 15544.3609 | 2511968.7218 | 161.6 | 2511968.7218 | 1946.4 |  | 30255544.0602 | 0 |  |  |  | 2108 | 15544.3609 | 32767512.782 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 43580792 | [6 empty] | 43580792
6.1.13 | PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO TRES MANOS ACABADO FINAL. | M2 | 161.6 | 15814.2857 | 2555588.5714 | 161.6 | 2555588.5714 | 1946.4 |  | 30780925.7143 | 0 |  |  |  | 2108 | 15814.2857 | 33336514.2857 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 44337564 | [6 empty] | 44337564
6.1.14 | PISO PORCELANATO FORMATO 56.6 X 56.6CM. | M2 | 100 | 110904.5113 | 11090451.1278 | 100 | 11090451.1278 | 331.17 |  | 36728247 | 0 |  |  |  | 431.17 | 110904.5113 | 47818698.1278 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 63598868.51 | [6 empty] | 63598868.51
6.1.15 | MARCO EN MADERA Y HOJA PUERTA 0.70X2.00 M MADERA ENTAMBORADA. INCLUYE PINTURA Y CERRADURA. | UND | 4 | 411194.7368 | 1644778.9474 | 4 | 1644778.9474 |  | 4 | 0 | 1644778.9474 |  |  |  | 0 | 411194.7368 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.1.16 | VENTANA ALUMINIO BRONCE PC 5020 3.00X1.50 M INCLUYE VIDRIO 4MM SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | UND | 8 | 1455966.1654 | 11647729.3233 | 8 | 11647729.3233 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 1455966.1654 | 11647729.3233 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 15491480 | [6 empty] | 15491480
6.1.17 | LAVAPLATOS SOBREPONER ACERO INOXIDABLE 0.53 X 0.43 M GRIFERIA CUELLO DE GANSO 4". | UND | 4 | 286282.7068 | 1145130.8271 | 4 | 1145130.8271 |  | 4 | 0 | 1145130.8271 |  |  |  | 0 | 286282.7068 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.1.18 | PLACA MACIZA DE CUBIERTA E=0.12 EN CONCRETO DE 3000 PSI (4.5 X 4.5) M NO INCLUYE REFUERZO. | M2 | 100 | 209665.4135 | 20966541.3534 | 100 | 20966541.3534 |  | 100 | 0 | 20966541.3534 |  |  |  | 0 | 209665.4135 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.1.19 | MURO DRYWALL DOBLE CARA CAL. 6MM E=10CM. INCLUYE ESTRUCTURA PERFILES METALICOS Y PINTURA. | M2 | 150 | 83824.812 | 12573721.8045 | 150 | 12573721.8045 |  | 150 | 0 | 12573721.8045 |  |  |  | 0 | 83824.812 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.9 | 2.2 | 0 |  |  | 0
6.1.20 | CIELO RASO EN DRYWALL | M2 | 100 | 91417.2932 | 9141729.3233 | 100 | 9141729.3233 | 395.75 |  | 36178393.797 | 0 |  |  |  | 495.75 | 91417.2932 | 45320123.1203 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 60275763.75 |  | 0.85 | 2 | 842.775 |  |  | 60275763.75
6.1.21 | COLUMNAS, VIGAS, ZAPATAS Y ESTRIBOS EN CONCRETO DE 4000 PSI (280 KG/CM2), PREMEZCLADO. (INCLUYE FORMALETA Y BOMBEO DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). | M3 | 26.91 | 1054330.0752 | 28372022.3233 | 26.91 | 28372022.3233 | 43.58 |  | 45947704.6767 | 0 |  |  |  | 70.49 | 1054330.0752 | 74319727 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 98845236.91 |  | 0.8 | 1.8 | 101.5056 |  |  | 98845236.91
6.1.22 | ESTRUCTURA METÁLICA ACERO ASTM A-1010. SUMINISTRO, ORNAMENTACIÓN, GALVANIZADO, PINTURA EPOXICA Y ACABADO, INCLUYE TRANSPORTE Y MONTAJE. | KG | 18021.01 | 24293.985 | 437802145.9474 | 18021.01 | 437802145.9474 |  | 18021.01 | 0 | 437802145.9474 |  |  |  | 0 | 24293.985 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.75 | 1.8 | 0 |  |  | 0
6.2 | INFRAESTRUCTURA KIOSKO |  |  | 0 | 239387565.3226 |  | 239387565.3226 |  |  | 330786894.3283 | 165851978.3346 | [5 empty] | 404322481.3163 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 537748900.1506 |  | 0.7 | 1.6 | 0
6.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN HASTA H=2.0 M CON CARGUE. | M3 | 35.3308 | 39627.0677 | 1400054.4173 | 35.3308 | 1400054.4173 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 35.3308 | 39627.0677 | 1400054.4173 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1862072.375 |  | 0.7 | 1.4 | 34.6241 |  |  | 1862072.375
6.2.2 | LOSA MACIZA DE CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI. H=0.20 M NO INCLUYE REFUERZO. FUNDIDA MANUAL. | M2 | 176.6538 | 162588.7218 | 28721915.5439 | 176.6538 | 28721915.5439 | 5.4162 |  | 880613.035 | 0 |  |  |  | 182.07 | 162588.7218 | 29602528.5789 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 39371363.01 |  | 0.7 | 1.2 | 152.9388 |  |  | 39371363.01
6.2.3 | ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 1845.2616 | 9391.7293 | 17330197.4779 | 1845.2616 | 17330197.4779 | 35127.32 |  | 329906281.2932 | 0 |  |  |  | 36972.5816 | 9391.7293 | 347236478.7711 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 461824516.7656 |  | 0.7 | 1.2 | 31056.9685 |  |  | 461824516.7656
6.2.4 | PLATINA BASE 25X25 1/2" | UND | 102 | 300945.1128 | 30696401.5038 | 102 | 30696401.5038 |  | 102 | 0 | 30696401.5038 |  |  |  | 0 | 300945.1128 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 1 | 0 |  |  | 0
6.2.5 | ESTRUCTURA METÁLICA ACERO ASTM A-1010. SUMINISTRO, ORNAMENTACIÓN, GALVANIZADO, PINTURA EPOXICA Y ACABADO, INCLUYE TRANSPORTE Y MONTAJE. | KG | 5563.335 | 24293.985 | 135155576.8308 | 5563.335 | 135155576.8308 |  | 5563.335 | 0 | 135155576.8308 |  |  |  | 0 | 24293.985 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 1 | 0 |  |  | 0
6.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA INMUNIZADA | UND | 17 | 1534318.797 | 26083419.5489 | 17 | 26083419.5489 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 1534318.797 | 26083419.5489 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 34690948 |  | 0.7 | 1 | 11.9 |  |  | 34690948
6.3 | INFRAESTRUCTURA BATERIAS SANITARIAS |  |  | 0 | 589972856.313 |  | 589972856.313 |  |  | 99261616.5789 | 394042993.1456 | [5 empty] | 295191479.7463 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 392604668.0626 |  |  |  | 32200.7121
6.3.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN HASTA H=2.0 M CON CARGUE. | M3 | 107.17 | 39627.0677 | 4246832.8421 | 107.17 | 4246832.8421 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 107.17 | 39627.0677 | 4246832.8421 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5648287.68 | [6 empty] | 5648287.68
6.3.2 | LOSA MACIZA DE CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI. H=0.20 M NO INCLUYE REFUERZO. FUNDIDA MANUAL. | M2 | 173.536 | 162588.7218 | 28214996.4271 | 173.536 | 28214996.4271 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 173.536 | 162588.7218 | 28214996.4271 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 37525945.248 | [6 empty] | 37525945.248
6.3.3 | COLUMNAS, VIGAS, ZAPATAS Y ESTRIBOS EN CONCRETO DE 4000 PSI (280 KG/CM2), PREMEZCLADO. (INCLUYE FORMALETA Y BOMBEO DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). | M3 | 32.17 | 1054330.0752 | 33917798.5188 | 32.17 | 33917798.5188 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 32.17 | 1054330.0752 | 33917798.5188 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 45110672.03 | [6 empty] | 45110672.03
6.3.4 | ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 2640.2522 | 9391.7293 | 24796533.632 | 2640.2522 | 24796533.632 | 2160.45 |  | 20290361.6165 | 0 |  |  |  | 4800.7022 | 9391.7293 | 45086895.2485 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 59965570.6806 | [6 empty] | 59965570.6806
6.3.5 | PLATINA BASE 25X25 1/2" | UND | 64 | 300945.1128 | 19260487.218 | 64 | 19260487.218 |  | 64 | 0 | 19260487.218 |  |  |  | 0 | 300945.1128 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.3.6 | ESTRUCTURA METÁLICA ACERO ASTM A-1010. SUMINISTRO, ORNAMENTACIÓN, GALVANIZADO, PINTURA EPOXICA Y ACABADO, INCLUYE TRANSPORTE Y MONTAJE. | KG | 10943.6309 | 24293.985 | 265864404.0328 | 10943.6309 | 265864404.0328 |  | 10943.6309 | 0 | 265864404.0328 |  |  |  | 0 | 24293.985 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.3.7 | LOSA COMPUESTA METALDECK CON LAMINA COLABORANTE | M2 | 262.88 | 414326.3158 | 108918101.8947 | 262.88 | 108918101.8947 |  | 262.88 | 0 | 108918101.8947 |  |  |  | 0 | 414326.3158 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.3.8 | MESON CONCRETO 3000 PSI ACABADO EN GRANITO PULIDO E=0.08M,A=0.60 M. NO INCLUYE REFUERZO NI APOYOS LATERALES. | ML | 18.56 | 231748.1203 | 4301245.1128 | 18.56 | 4301245.1128 | 53.94 |  | 12500493.609 | 0 |  |  |  | 72.5 | 231748.1203 | 16801738.7218 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 22346312.5 | [6 empty] | 22346312.5
6.3.9 | MURO SENCILLO EN BLOQUE N#4 | M2 | 312.072 | 75769.1729 | 23645437.3353 | 312.072 | 23645437.3353 | 150 |  | 11365375.9398 | 0 |  |  |  | 462.072 | 75769.1729 | 35010813.2752 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 46564381.656 | [6 empty] | 46564381.656
6.3.10 | PAÑETE IMPERMIABILIZADO MORTERO 1:4 E=0.04M | M2 | 56 | 41115.0376 | 2302442.1053 | 56 | 2302442.1053 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 56 | 41115.0376 | 2302442.1053 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3062248 | [6 empty] | 3062248
6.3.11 | PINTURA EPÓXICA PARA RECUBRIMIENTO | M2 | 40 | 41002.2556 | 1640090.2256 | 40 | 1640090.2256 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 40 | 41002.2556 | 1640090.2256 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2181320 | [6 empty] | 2181320
6.3.12 | FACHADA ACABADO EN MADERA | M2 | 28 | 456012.0301 | 12768336.8421 | 28 | 12768336.8421 | 44 |  | 20064529.3233 | 0 |  |  |  | 72 | 456012.0301 | 32832866.1654 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 43667712 | [6 empty] | 43667712
6.3.13 | CUERPO FIJO-VENTANAS EN VIDRIO CRUDO DE 4MM CON MARCO DE ALUMINIO (V-01) | M2 | 17.92 | 365063.9098 | 6541945.2632 | 17.92 | 6541945.2632 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 17.92 | 365063.9098 | 6541945.2632 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8700787.2 | [6 empty] | 8700787.2
6.3.14 | VENTANAS CUERPO CORREDIZO EN VIDRIO CRUDO DE 4MM CON MARCO DE ALUMINIO. (V-02) | M2 | 5.6 | 373730.0752 | 2092888.4211 | 5.6 | 2092888.4211 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5.6 | 373730.0752 | 2092888.4211 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2783541.6 | [6 empty] | 2783541.6
6.3.15 | VENTANAS CUERPO CORREDIZO EN VIDRIO CRUDO DE 4MM CON MARCO DE ALUMINIO. (V-03) | M2 | 16.8 | 375463.1579 | 6307781.0526 | 16.8 | 6307781.0526 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 16.8 | 375463.1579 | 6307781.0526 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8389348.8 | [6 empty] | 8389348.8
6.3.16 | CUERPO FIJO-VENTANAS EN VIDRIO CRUDO DE 4MM CON MARCO DE ALUMINIO (V-04) | M2 | 9.968 | 368530.8271 | 3673515.2842 | 9.968 | 3673515.2842 | 22.5 |  | 8291943.609 | 0 |  |  |  | 32.468 | 368530.8271 | 11965458.8932 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 15914060.328 | [6 empty] | 15914060.328
6.3.17 | PUERTA DE ACERO INOXIDABLE H=2.25M CON MARCO. A= 1M CON MARCO. INCLUYE CERRADURA Y TODAS LAS PARTES NECESARIAS PARA INSTALACIÓN. | UND | 12 | 789876.6917 | 9478520.3008 | 12 | 9478520.3008 | 17 |  | 13427903.7594 | 0 |  |  |  | 29 | 789876.6917 | 22906424.0602 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 30465544 | [6 empty] | 30465544
6.3.18 | CUERPO DE ACERO INOXIDABLE EN TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN NATURAL 1.50M X 0.34 M | M2 | 9.6 | 867769.1729 | 8330584.0602 | 9.6 | 8330584.0602 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.6 | 867769.1729 | 8330584.0602 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 11079676.8 | [6 empty] | 11079676.8
6.3.19 | PISO BALDOSA CERÁMICO FORMATO 42.5 X 42.5 CM | M2 | 136.8 | 82709.0226 | 11314594.2857 | 136.8 | 11314594.2857 | 83.2 |  | 6881390.6767 | 0 |  |  |  | 220 | 82709.0226 | 18195984.9624 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 24200660 | [6 empty] | 24200660
6.3.20 | RAMPAS EN CONCRETO , REFORZADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA. CONCRETO 3500PSI | M2 | 14.58 | 184972.1805 | 2696894.391 | 14.58 | 2696894.391 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 14.58 | 184972.1805 | 2696894.391 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3586869.54 | [6 empty] | 3586869.54
6.3.21 | ZONAS PARA LAVADO DE PIES | UND | 3 | 3219809.0226 | 9659427.0677 | 3 | 9659427.0677 | 2 |  | 6439618.0451 | 0 |  |  |  | 5 | 3219809.0226 | 16099045.1128 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 21411730 | [6 empty] | 21411730
7 | INSTALACION DE REDES Y EQUIPOS HIDROSANITARIOS |  |  |  | 1324291920.3308 |  | 1324291920.3308 |  |  | 175178957.3759 | 212343073.0075 | [5 empty] | 1287127804.6992 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1711879980.25
7.1 | APARATOS SANITARIOS (RED ACUEDUCTO) |  |  | 0 | 201395977.6541 |  | 201395977.6541 |  |  | 107567068.5865 | 0 | [5 empty] | 308963046.2406 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 410920851.5
7.1.1 | SANITARIO INSTITUCIONAL ENTRADA SUPERIOR CON FLUXOMETRO GRIFERIA ANTIVANDALICA. | UND | 20 | 1696321.0526 | 33926421.0526 | 20 | 33926421.0526 | 25 |  | 42408026.3158 | 0 |  |  |  | 45 | 1696321.0526 | 76334447.3684 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 101524815 | [6 empty] | 101524815
7.1.2 | ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO PUSCH. | UND | 8 | 1279866.1654 | 10238929.3233 | 8 | 10238929.3233 | 7 |  | 8959063.1579 | 0 |  |  |  | 15 | 1279866.1654 | 19197992.4812 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25533330 | [6 empty] | 25533330
7.1.3 | LAVAMANOS DE INCRUSTAR MESON. INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO PUSCH Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | UND | 20 | 619612.0301 | 12392240.6015 | 20 | 12392240.6015 | 20 |  | 12392240.6015 | 0 |  |  |  | 40 | 619612.0301 | 24784481.203 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 32963360 | [6 empty] | 32963360
7.1.4 | LAVAPLATOS SOBREPONER ACERO INOXIDABLE 0.62 X 0.48 M GRIFERIA CUELLO DE GANSO 8". | UND | 15 | 476128.5714 | 7141928.5714 | 15 | 7141928.5714 | 6 |  | 2856771.4286 | 0 |  |  |  | 21 | 476128.5714 | 9998700 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 13298271 | [6 empty] | 13298271
7.1.5 | DISPENSADOR DE JABON METÁLICO CORONA O EQUIVALENTE | UND | 8 | 440684.2105 | 3525473.6842 | 8 | 3525473.6842 | 8 |  | 3525473.6842 | 0 |  |  |  | 16 | 440684.2105 | 7050947.3684 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9377760 | [6 empty] | 9377760
7.1.6 | PORTAROLLO METALICO DE CORONA O EQUIVALENTE | UND | 20 | 433549.6241 | 8670992.4812 | 20 | 8670992.4812 | 25 |  | 10838740.6015 | 0 |  |  |  | 45 | 433549.6241 | 19509733.0827 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25947945 | [6 empty] | 25947945
7.1.7 | DIVISIÓN PARA BAÑO EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE SATINADO TIPO CANTILIVER. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M2 | 123.76 | 841264.6617 | 104114914.5263 | 123.76 | 104114914.5263 | 23.49 |  | 19761306.9023 | 0 |  |  |  | 147.25 | 841264.6617 | 123876221.4286 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 164755374.5 | [6 empty] | 164755374.5
7.1.8 | SECADOR DE MANO | UND | 8 | 1168385.7143 | 9347085.7143 | 8 | 9347085.7143 | 2 |  | 2336771.4286 | 0 |  |  |  | 10 | 1168385.7143 | 11683857.1429 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 15539530 | [6 empty] | 15539530
7.1.9 | BARRA DE SEGURIDAD FORMA DE L 24X35 PARED-PARED | UND | 8 | 547363.9098 | 4378911.2782 | 8 | 4378911.2782 | 2 |  | 1094727.8195 | 0 |  |  |  | 10 | 547363.9098 | 5473639.0977 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7279940 | [6 empty] | 7279940
7.1.10 | BARRA DE SEGURIDAD FORMA U ABATIBLE 76CM | UND | 8 | 645558.6466 | 5164469.1729 | 8 | 5164469.1729 | 2 |  | 1291117.2932 | 0 |  |  |  | 10 | 645558.6466 | 6455586.4662 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8585930 | [6 empty] | 8585930
7.1.11 | ESPEJO EN CRISTAL DE 4MM | M2 | 24.96 | 99944.3609 | 2494611.2481 | 24.96 | 2494611.2481 | 21.04 |  | 2102829.3534 | 0 |  |  |  | 46 | 99944.3609 | 4597440.6015 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6114596 | [6 empty] | 6114596
7.2 | RED AGUA POTABLE |  |  | 0 | 39221478.9474 |  | 39221478.9474 |  |  | 4815067.6692 | 0 | [5 empty] | 44036546.6165 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 58568607
7.2.1 | RED SUMINISTRO TUBERIA PVC P D= 1/2" RDE 9. | ML | 600 | 19448.8722 | 11669323.3083 | 600 | 11669323.3083 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 600 | 19448.8722 | 11669323.3083 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 15520200 | [6 empty] | 15520200
7.2.2 | RED SUMINISTRO TUBERIA PVC P D= 3/4" RDE 11. | ML | 400 | 23221.8045 | 9288721.8045 | 400 | 9288721.8045 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 400 | 23221.8045 | 9288721.8045 |  |  | 113.32 | 2631494.8872 |  |  | 0 | 12354000 | [6 empty] | 12354000
7.2.3 | PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA PVC 1/2". | UND | 72 | 59266.9173 | 4267218.0451 | 72 | 4267218.0451 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 72 | 59266.9173 | 4267218.0451 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5675400 | [6 empty] | 5675400
7.2.4 | PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA PVC 3/4". | UND | 46 | 80251.1278 | 3691551.8797 | 46 | 3691551.8797 | 60 |  | 4815067.6692 | 0 |  |  |  | 106 | 80251.1278 | 8506619.5489 |  |  | 8 | 642009.0226 |  |  | 0 | 11313804 | [6 empty] | 11313804
7.2.5 | VALVULA DE CORTINA 1/2" RED-WHITE (250 PSI). | UND | 27 | 108250.3759 | 2922760.1504 | 27 | 2922760.1504 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 27 | 108250.3759 | 2922760.1504 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3887271 | [6 empty] | 3887271
7.2.6 | VALVULA CORTINA 1" RED-WHITE (250 PSI) O SIMILAR. | UND | 27 | 242350.3759 | 6543460.1504 | 27 | 6543460.1504 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 27 | 242350.3759 | 6543460.1504 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8702802 | [6 empty] | 8702802
7.2.7 | LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL. | UND | 30 | 27948.1203 | 838443.609 | 30 | 838443.609 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 27948.1203 | 838443.609 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1115130 | [6 empty] | 1115130
7.3 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO |  |  | 0 | 269635064.812 |  | 269635064.812 |  |  | 57881133.9023 | 99917992.6316 | [5 empty] | 227598206.0827 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 302705614.09
7.3.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZANTE DE TANQUES MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO INTEGRAL. | M2 | 720 | 63419.5489 | 45662075.188 | 720 | 45662075.188 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 720 | 63419.5489 | 45662075.188 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 60730560 | [6 empty] | 60730560
7.3.2 | MEMBRANA SINTÉTICA TPO PARA TANQUES DE AGUA. | M2 | 82 | 105932.3308 | 8686451.1278 | 82 | 8686451.1278 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 82 | 105932.3308 | 8686451.1278 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 11552980 | [6 empty] | 11552980
7.3.3 | MURO EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO ESPESOR 0.20M. | M3 | 79.45 | 1257621.0526 | 99917992.6316 | 79.45 | 99917992.6316 |  | 79.45 | 0 | 99917992.6316 |  |  |  | 0 | 1257621.0526 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
7.3.4 | ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 5580 | 9391.7293 | 52405849.6241 | 5580 | 52405849.6241 | 6162.99 |  | 57881133.9023 | 0 |  |  |  | 11742.99 | 9391.7293 | 110286983.5263 |  |  | 5000 | 46958646.6165 |  | 5000 | 46958646.6165 | 146681688.09 | [6 empty] | 146681688.09
7.3.5 | ESTUCO. | M2 | 36 | 15544.3609 | 559596.9925 | 36 | 559596.9925 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 36 | 15544.3609 | 559596.9925 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 744264 | [6 empty] | 744264
7.3.6 | PINTURA EN ESMALTE PARA CUBIERTA. | M2 | 46 | 19655.6391 | 904159.3985 | 46 | 904159.3985 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 46 | 19655.6391 | 904159.3985 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1202532 | [6 empty] | 1202532
7.3.7 | EQUIPO HIDROFLO. INCLUYE 2 MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE 2HP/220V. 1 TANQUE PRESURIZADO VERTICAL DE 100LTS. ACCESORIOS VALVULAS, CHEQUES Y NIPLES. TABLERO ELECTRICO PARA PROTECCION Y MANEJO | UND | 5 | 12299787.9699 | 61498939.8496 | 5 | 61498939.8496 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 12299787.9699 | 61498939.8496 |  |  | 1 | 12299787.9699 |  | 1 | 12299787.9699 | 81793590 | [6 empty] | 81793590
7.4 | RED ALCANTARILLADO |  |  | 0 | 71029960.9023 |  | 71029960.9023 |  |  | 4915687.218 | 39178609.0226 | [5 empty] | 36767039.0977 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 48900162
7.4.1 | SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2". PARA BAÑOS | UND | 29 | 82395.4887 | 2389469.1729 | 29 | 2389469.1729 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 29 | 82395.4887 | 2389469.1729 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3177994 | [6 empty] | 3177994
7.4.2 | CAJA DE INSPECCION 40X40X40 CM LADRILLO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO Y ANGULO METALICO. PAÑETADO INT. MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. | UND | 20 | 282633.0827 | 5652661.6541 | 20 | 5652661.6541 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 282633.0827 | 5652661.6541 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7518040 | [6 empty] | 7518040
7.4.3 | CAJA DE INSPECCION 60X60X60 CM LADRILLO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO Y ANGULO METALICO. PAÑETADO INT. MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. | UND | 12 | 391395.4887 | 4696745.8647 | 12 | 4696745.8647 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 391395.4887 | 4696745.8647 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6246672 | [6 empty] | 6246672
7.4.4 | TRAMPA DE GRASAS 500 LT. | UND | 1 | 1638562.406 | 1638562.406 | 1 | 1638562.406 | 3 |  | 4915687.218 | 0 |  |  |  | 4 | 1638562.406 | 6554249.6241 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8717152 | [6 empty] | 8717152
7.4.5 | SALIDA SANITARIA 2 " (LAVAPLATOS, LAVAMANOS, LAVADERO, LAVADORA). | UND | 39 | 83750.3759 | 3266264.6617 | 39 | 3266264.6617 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 39 | 83750.3759 | 3266264.6617 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4344132 | [6 empty] | 4344132
7.4.6 | SALIDA SANITARIA INODORO 4". | UND | 20 | 120813.5338 | 2416270.6767 | 20 | 2416270.6767 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 120813.5338 | 2416270.6767 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3213640 | [6 empty] | 3213640
7.4.7 | TUBERIA A.N. PVC S 3". | ML | 850 | 46092.4812 | 39178609.0226 | 850 | 39178609.0226 |  | 850 | 0 | 39178609.0226 |  |  |  | 0 | 46092.4812 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
7.4.8 | TUBERIA A.N. PVC S 4". | ML | 150 | 57845.1128 | 8676766.9173 | 150 | 8676766.9173 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 150 | 57845.1128 | 8676766.9173 |  |  | 92.97 | 5377860.1353 |  |  | 0 | 11540100 | [6 empty] | 11540100
7.4.9 | TUBERIA REVENTILACIÓN PVC L 2". | ML | 52 | 30892.4812 | 1606409.0226 | 52 | 1606409.0226 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 52 | 30892.4812 | 1606409.0226 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2136524 | [6 empty] | 2136524
7.4.10 | REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS. | UND | 24 | 42242.8571 | 1013828.5714 | 24 | 1013828.5714 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 | 42242.8571 | 1013828.5714 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1348392 | [6 empty] | 1348392
7.4.11 | SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2". PARA RESTAURANTES | UND | 6 | 82395.4887 | 494372.9323 | 6 | 494372.9323 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 82395.4887 | 494372.9323 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 657516 | [6 empty] | 657516
7.5 | RED COLECTORA AGUAS LLUVIAS |  |  | 0 | 743009438.015 |  | 743009438.015 |  |  | 0 | 73246471.3534 | [5 empty] | 669762966.6617 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 890784745.66
7.5.1 | FILTRO DE DRENAJE TIPO DREN FRANCES DE 0.60 X 1.0 M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL, TUBERIA PVC DRENAJE CON FILTRO D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR). | ML | 2295.5 | 233656.391 | 536358245.4887 | 2295.5 | 536358245.4887 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2295.5 | 233656.391 | 536358245.4887 |  |  | 609 | 142296742.1053 |  | 200 | 46731278.1955 | 713356466.5 | [6 empty] | 713356466.5
7.5.2 | ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) MEZCLA EN OBRA E=0.08M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI PREPARACION DEL TERRENO. | M2 | 954.3 | 76754.1353 | 73246471.3534 | 954.3 | 73246471.3534 |  | 954.3 | 0 | 73246471.3534 |  |  |  | 0 | 76754.1353 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
7.5.3 | MATERIAL FILTRANTE COLOCADO. TAMAÑO MAXIMO 1 1/4". | M3 | 275.22 | 180103.7594 | 49568156.6617 | 275.22 | 49568156.6617 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 275.22 | 180103.7594 | 49568156.6617 |  |  | 89.34 | 16090469.8647 |  | 30 | 5403112.782 | 65925648.36 | [6 empty] | 65925648.36
7.5.4 | GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | M2 | 5504.4 | 15230.8271 | 83836564.5113 | 5504.4 | 83836564.5113 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5504.4 | 15230.8271 | 83836564.5113 |  |  | 1439 | 21917160.1504 |  | 450 | 6853872.1805 | 111502630.8 | [6 empty] | 111502630.8
8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 13469579710.8271 |  | 10837492374.4887 |  |  | 41522826.6165 | 9835650633.0827 | [5 empty] | 794175630.4286 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1056253588.47
8.1 | S.E.I. DE SUBESTACIÓN NUEVA. INCLUYE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, PUESTA A TIERRA, TRANSFORMADOR DE 112KVA, CELDAS DE MT, TABLEROS PRINCIPALES DE DISTRIBUCIÓN BT. |  |  | 0 | 781988615.0376 |  | 781988615.0376 |  |  | 5323320.3008 | 350491106.7669 | [5 empty] | 436820828.5714 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 580971702
8.1.1 | ADECUACION DE PUNTO DE CONEXIÓN EN POSTE (SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS TIPO COSTA DE 200 AMPS 13,2 KV Y DPS DE 13,2 KV EN MEDIA TENSION). PARA CONEXIÓN DE LAS 2 SUBESTACIONES. | UND | 2 | 17416124.0602 | 34832248.1203 | 2 | 34832248.1203 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 17416124.0602 | 34832248.1203 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 46326890 | [6 empty] | 46326890
8.1.2 | CONSTRUCCION Y FABRICACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 1,5MTRS*1,5 MTRS*1,4MTRS DE PROFUNDIDAD PARA DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS INCLUYE TAPA E IMPERMEBILIZACION. TODOS LOS DUCTOS DEBERÁN SER SELLADOS CON POLIURETANO | UND | 10 | 4213292.4812 | 42132924.812 | 10 | 42132924.812 |  | 6 | 0 | 25279754.8872 |  |  |  | 4 | 4213292.4812 | 16853169.9248 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 22414716 | [6 empty] | 22414716
8.1.3 | FABRICACION DE BANCO DE DUCTOS DE 4 TUBOS DE PVC DE 4¨ CON PROTECCION DE CONCRETO ROJO POBRE CON CAMA DE ARENA | ML | 1500 | 188122.5564 | 282183834.5865 | 1500 | 282183834.5865 |  | 1500 | 0 | 282183834.5865 |  |  |  | 0 | 188122.5564 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
8.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO EXTERIOR Y EXTERIOR PARA CALIBRES DE CABLE ENTRE 2 - 4/0 - JUEGO X 3 UNIDADES. PARALAS SUBESTACIONES | JGO | 2 | 4534024.812 | 9068049.6241 | 2 | 9068049.6241 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 4534024.812 | 9068049.6241 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 12060506 | [6 empty] | 12060506
8.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDA INDIRECTA EN MEDIA TENSION( INCLUYE SUMINISTRO DE TC DE 40/5 Y TP DE 13,2 A 220V DE MEDIA TENSION), GABINTETE METALICO, CORAZA, CABLE DE CONTROL Y BLOQUE DE PRUEBAS Y MEDIDOR | UND | 2 | 32129669.9248 | 64259339.8496 | 2 | 64259339.8496 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 32129669.9248 | 64259339.8496 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 85464922 | [6 empty] | 85464922
8.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO IMC 4" PARA BAJANTE CON CAPACETE, CURVA IMC Y INSTALACION DE SELLANTE | ML | 6 | 923906.7669 | 5543440.6015 | 6 | 5543440.6015 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 923906.7669 | 5543440.6015 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7372776 | [6 empty] | 7372776
8.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSION EN TUBERIA PVC 4" CON RESERVA MAS CABLE XLPE 2 COBRE 133% POR FASE DESDE PUNTO DE CONEXIÓN HASTA CELDA DE REMONTE | ML | 148 | 1017667.6692 | 150614815.0376 | 148 | 150614815.0376 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 148 | 1017667.6692 | 150614815.0376 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 200317704 | [6 empty] | 200317704
8.1.8 | CRUCE DE VIA CON TOPO PARA TUBO DE 4" INCLUYE RESERVA | UND | 2 | 15284920.3008 | 30569840.6015 | 2 | 30569840.6015 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 15284920.3008 | 30569840.6015 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 40657888 | [6 empty] | 40657888
8.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PEDESTAL RADIAL DE 112.5KVA MARCA RECONOCIDA, WEG, ABB Y MAGNETRON 13200KV - 240-127V INCLUYE DPS 15KV | UND | 2 | 57216642.1053 | 114433284.2105 | 2 | 114433284.2105 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 57216642.1053 | 114433284.2105 |  |  | 1 | 57216642.1053 |  | 1 | 57216642.1053 | 152196268 | [6 empty] | 152196268
8.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN SUBESTACION ELECTRICA DE 10 X 10 METROS CON 4 VARILLAS DE COBRE COPPERWEELD DE 2,4 METROS CON SOLDADURA EXOTERMICA A 115G | UND | 2 | 21513758.6466 | 43027517.2932 | 2 | 43027517.2932 |  | 2 | 0 | 43027517.2932 |  |  |  | 0 | 21513758.6466 | 0 |  |  | 1 | 21513758.6466 |  | 1 | 21513758.6466 | 0 | [6 empty] | 0
8.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO INTERIOR PARA CALIBRES DE CABLE ENTRE 2 - 4/0 - JUEGO X 3 UNIDADES. | UND | 1 | 5323320.3008 | 5323320.3008 | 1 | 5323320.3008 | 1 |  | 5323320.3008 | 0 |  |  |  | 2 | 5323320.3008 | 10646640.6015 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 14160032 | [6 empty] | 14160032
8.2 | TABLEROS ELÉCTRICOS |  |  | 0 | 171364285.7143 |  | 171364285.7143 |  |  | 0 | 141281138.3459 | [5 empty] | 30083147.3684 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 40010586
8.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ESPECIAL AUTO SOPORTADO PARA USO INTERIOR (IP 4X) ML-BARRAJES 208-120V, EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRES 14 Y 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COLOR GRIS CLARO RAL 7035. EL TABLERO TENDRÁ UN BARRAJE TRIFÁSICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLÍTICO ROJO DE 1600A, FRENTE MUERTO METÁLICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA. INCLUYE: -DOS (2) INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA DE 3X800-1600A AJUSTADO AL 0,69 , ICC: 17,46KA -UN (1) INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA DE 3X300A FIJO, ICC. 17,46KA MIN -UN (1) INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA DE 3X40A FIJO, ICC. 17,46KA MIN -UNA (1) RESERVA NO EQUIPADA PARA FRAME DE 100A. -COMPARTIMENTO INDEPENDIENTE CON TRES (3) DPS TIPO I MODULARES, MODO COMÚN, U/N:208V, U/C≥242V IMP(10/350ΜS):50KA IN(8/20ΜS):50KA -UP≤ 2.5KV (TNS). DEBERÁ CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 20.14 DEL RETIE -TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 1250/5 ICC: 17,46KA PARA MEDIDA PRINCIPAL -UN (1) MEDIDOR METSEPM5560 SCHNEIDER ELECTRIC O EQUIVALENTE CON MÓDULO DE COMUNICACIÓN MODBUS TCP/IP Y ENERGÍA (MEDIDA PRINCIPAL DE ML-BARRAJES) -UN (1) MODULO INDEPENDIENTE, CON PUERTA INDEPENDIENTE DEL MÓDULO PRINCIPAL , CON JUEGO DE BARRAS DE 1600A AISLADAS A 600V ENTRE ÉSTE MÓDULO Y LA TRANSFERENCIA MANUAL, LAS BARRAS DEBERÁN CONTAR CON PUNTOS SUFICIENTE Y ACCESIBLES PARA LA CONEXIÓN DE CABLEADO. SE DEBEN INCLUIR LOS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE SOPORTE DE ESTAS BARRAS. ICC. 17,46KA MIN -INCLUYE: MARCACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU ELEMENTOS PARA SU CORRECTA CONEXIÓN. | UND | 2 | 67905737.594 | 135811475.188 | 2 | 135811475.188 |  | 2 | 0 | 135811475.188 |  |  |  | 0 | 67905737.594 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
8.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MINI PRAGMA ESPECIALES PARA CASETAS DE COMIDAS, RESTAURANTES PARA 4 CIRCUITO 1X20 CADA UNA CON PROTECCIONES SCHNEIDER | UND | 26 | 1367415.7895 | 35552810.5263 | 26 | 35552810.5263 |  | 4 | 0 | 5469663.1579 |  |  |  | 22 | 1367415.7895 | 30083147.3684 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 40010586 | [6 empty] | 40010586
8.3 | CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ELECTRICOS |  |  | 0 | 4661601182.7068 |  | 4414276501.5038 |  |  | 0 | 4165087563.9098 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.3.1 | ALIMENTACION DESDE BORNES TRANSFORMADORES HASTA TABLEROS DE DISTRIBUCION, PARA LAS DOS SUBESTACIONES 3F(500KCMIL) +1N (500KCMIL)+1T(2/0) | ML | 12 | 2890878.9474 | 34690547.3684 | 12 | 34690547.3684 |  | 12 | 0 | 34690547.3684 |  |  |  | 0 | 2890878.9474 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
8.3.2 | ALIMENTACION TRIFASICA PARA ALMACENES, RESTAURANTES Y ALUMBRADO 3F(500KCMIL)+ 1N(500KCMIL)+ 1T(2AWG) INCLUYE TUBERIA | ML | 1555 | 776766.1654 | 1207871387.218 | 1555 | 1207871387.218 |  | 1555 | 0 | 1207871387.218 |  |  |  | 0 | 776766.1654 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
8.3.3 | ALIMENTACION ALUMBRADO PUBLICO Y ALUMBRADO INTERIOR 2F(4/0)+T(2AWG) | ML | 4890 | 621418.797 | 3038737917.2932 | 4492 | 2791413236.0902 |  | 4091 | 0 | 2542224298.4962 |  |  |  | 0 | 621418.797 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
8.3.4 | ALIMENTACION DE CIRCUITOS TRIFASICOS CASETAS DE COMIDA Y ALUMBRADO 3F(4/0)+ N (4/0)+ T(2AWG) | ML | 535 | 710843.609 | 380301330.8271 | 535 | 380301330.8271 |  | 535 | 0 | 380301330.8271 |  |  |  | 0 | 710843.609 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
8.4 | ALIMENTACION CIRCUITOS RAMALES |  |  | 0 | 7854625627.3684 |  | 5469862972.2331 |  |  | 36199506.3158 | 5178790824.0602 | [5 empty] | 327271654.4887 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 435271300.47
8.4.1 | ALIMENTACION LUMINARIA ALURBAN-XS S16L 30W, 50W 5000K, INCLUYE LUMINARIA 110V- 227V, TUBERIA PVC, POSTE 8 MTS DE ALTURA, CAJAS DE PASO Y ACCESORIOS | UND | 125 | 6302230.0752 | 787778759.3985 | 125 | 787778759.3985 |  | 125 | 0 | 787778759.3985 |  |  |  | 0 | 6302230.0752 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
8.4.2 | ALIMENTACION ILUMINCACION PUENTE DE MADERA, INCLUYE LUMINARIA DE PISO A 110V, TUBERIA y ACCESORIOS | UND | 106 | 774647.3684 | 82112621.0526 | 106 | 82112621.0526 |  | 106 | 0 | 82112621.0526 |  |  |  | 0 | 774647.3684 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
8.4.3 | ALIMENTACION CTOS TOMAS E ILUMINCACION RESTAURATES, MALL DE COMIDAS, BAÑOS INCLUYE, TUBERIA, LAMPARAS, TOMAS Y ACCESORIOS | UND | 26 | 5892427.0677 | 153203103.7594 | 26 | 153203103.7594 |  | 26 | 0 | 153203103.7594 |  |  |  | 0 | 5892427.0677 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
8.4.4 | ALIMENTACION LUMINARIA PROYECTOR ALUMINIO ANTARES-S 64L 100W ZONAS DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CIRCULACION, INCLUYE TUBERIA PVC, POSTES 8MTS, Y REFLECTORES. | UND | 40 | 9042157.8947 | 361686315.7895 | 40 | 361686315.7895 |  | 40 | 0 | 361686315.7895 |  |  |  | 0 | 9042157.8947 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
8.4.5 | ALIMENTACION ILUMINACION VIAS PEATONALES. INCLUYE, POSTES METALICOS DE 4.5 MTS, LUMINARIA | UND | 436 | 5775966.9173 | 2518321575.9398 | 300 | 1732790075.188 |  | 300 | 0 | 1732790075.188 |  |  |  | 0 | 5775966.9173 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
8.4.6 | ALIMENTACION REFLECTORES DE 460W, IINCLUYE, 8 LUMINARIA POR PUNTO, POSTE DE 22MTS CON CANASTILLAS | UND | 15 | 113466981.9549 | 1702004729.3233 | 8 | 907735855.6391 |  | 8 | 0 | 907735855.6391 |  |  |  | 0 | 113466981.9549 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
8.4.7 | DADOS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3500 PSI MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y BOMBEO DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). | M3 | 1712.7 | 1186712.0301 | 2032481693.9098 | 1041.7 | 1236197921.7293 |  | 972 | 0 | 1153484093.2331 |  |  |  | 69.7 | 1186712.0301 | 82713828.4962 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 110009391.9 | [5 empty] | 65092452719.4678 | 110009391.9
8.4.8 | SOLADO EN CONCRETO POBRE 1500 PSI 5 CM. | M3 | 3 | 522359.3985 | 1567078.1955 | 1.5 | 783539.0977 | 69.3 |  | 36199506.3158 | 0 |  |  |  | 70.8 | 522359.3985 | 36983045.4135 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 49187450.4 | [5 empty] | 77932432161.3209 | 49187450.4
8.4.9 | ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 22942.5 | 9391.7293 | 215469750 | 22101.87 | 207574780.5789 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 22101.87 | 9391.7293 | 207574780.5789 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 276074458.17 | [5 empty] | -12839979441.8531 | 276074458.17
9 | ESTRUCTURA PUENTE TORTUGA |  |  |  | 7365547813.3915 |  | 4636703927.6773 |  |  | 0 | 4024949628.9595 | [5 empty] | 611754298.7178 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 813633217.2947
9.1 | PUENTE PEATONAL |  |  | 0 | 7365547813.3915 |  | 4636703927.6773 |  |  | 0 | 4024949628.9595 | [5 empty] | 611754298.7178 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 813633217.2947
9.1.1 | PILOTES PRE-EXCAVADOS Y FUNDIDOS IN-SITU D=120 CM CONCRETO TREMIE DE 5000 PSI (245 KG/CM2) . INCLUYE. CONCRETO TREMIE, EXCAVACIÓN, MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO Y FUNDIDA. NO INCLUYE MANEJO NI SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO. | ML | 525 | 1929147.3684 | 1012802368.4211 | 525 | 1012802368.4211 |  | 525 | 0 | 1012802368.4211 |  |  |  | 0 | 1929147.3684 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
9.1.2 | ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 68103.2312 | 9391.7293 | 639607113.0035 | 68103.2312 | 639607113.0035 |  | 28000 | 0 | 262968421.0526 |  |  |  | 40103.2312 | 9391.7293 | 376638691.9509 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 500929460.2947 | [6 empty] | 500929460.2947
9.1.3 | COLUMNAS, VIGAS, ZAPATAS Y ESTRIBOS EN CONCRETO DE 4000 PSI (280 KG/CM2), PREMEZCLADO. (INCLUYE FORMALETA Y BOMBEO DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). | M3 | 906.25 | 1054330.0752 | 955486630.6391 | 906.25 | 955486630.6391 |  | 683.25 | 0 | 720371023.8722 |  |  |  | 223 | 1054330.0752 | 235115606.7669 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 312703757 | 50 | [5 empty] | 312703757
9.1.4 | ESTRUCTURA METÁLICA ACERO ASTM A-1010. SUMINISTRO, ORNAMENTACIÓN, GALVANIZADO, PINTURA EPOXICA Y ACABADO, INCLUYE TRANSPORTE Y MONTAJE. | KG | 45318.1851 | 24293.985 | 1100959307.3429 | 45318.1851 | 1100959307.3429 |  | 45318.1851 | 0 | 1100959307.3429 |  |  |  | 0 | 24293.985 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
9.1.5 | LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 48LEDS. 120-277 VOLTOS, 104W, 4000°K. CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED II. | UND | 30 | 2789786.4662 | 83693593.985 | 30 | 83693593.985 |  | 30 | 0 | 83693593.985 |  |  |  | 0 | 2789786.4662 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
9.1.6 | ENTREPISO METÁLICO CON LAMINA COLABORANTE TIPO STEEL DECK 2" CAL. 22 TORTA EN CONCRETO 3500 PSI E= 0.15 M. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 CM 6 MM. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | M2 | 3876 | 217790.2256 | 844154914.2857 | 3876 | 844154914.2857 |  | 3876 | 0 | 844154914.2857 |  |  |  | 0 | 217790.2256 | 0 |  | 141474.7826 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
9.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DECK WPC EN MADERA. | M2 | 3876 | 704036.0902 | 2728843885.7143 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 704036.0902 | 0 |  | 94000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
10 | LIMPIEZA GENERAL |  |  |  | 487819172.9323 |  | 487819172.9323 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 487819172.9323 |  | 47474.7826 |  | 0 |  |  | 0 | 648799500
10.1 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA |  |  | 0 | 487819172.9323 |  | 487819172.9323 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 487819172.9323 |  | 648799500 |  | 0 |  |  | 0 | 648799500
10.1.1 | ASEO GENERAL ENTREGA DE OBRA | M2 | 79500 | 6136.0902 | 487819172.9323 | 79500 | 487819172.9323 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 79500 | 6136.0902 | 487819172.9323 |  | 648799500 | 13000 | 79769172.9323 |  | 13000 | 79769172.9323 | 648799500 | [6 empty] | 648799500
11 | ITEMS NO PREVISTOS | [5 empty] | 6297012957.5594 |  |  | 2504769145.147 | 0 |  |  | 18563146936.3596 |  |  | 27364929122.7057 |  | 36395355733.1986 |  | 0 |  |  | 0 | 36395355733.1986
11.1 | ITEMS NO PREVISTOS | [5 empty] | 6297012957.5594 |  |  | 2504769145.147 | 0 |  |  | 18563146936.3596 |  |  | 27364929122.7057 |  | 36395355733.1986 |  | 0 |  |  | 0 | 36395355733.1986
NP-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOCELDA 356-150 | M2 | 84964.7615 | 56362 |  | 84964.7615 | 4788783887.663 | 41482.8385 |  | 2338055743.537 | 0 |  |  |  | 126447.6 | 56362 | 7126839631.2 |  | 9478696709.496 | 11436.6 | 644589649.2 |  | 5400 | 304354800 | 9478696709.496 | [6 empty] | 9478696709.496
NP-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOCELDA 356-200 | M2 | 15027.1826 | 73824 |  | 15027.1826 | 1109366728.7604 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 15027.1826 | 73824 | 1109366728.7604 |  | 1475457749.2514 |  | 0 |  |  | 0 | 1475457749.2514 | [5 empty] | A | 1475457749.2514
NP-3 | TRANSPORTE Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE SITIO | M3 | 10622.732 | 37548 |  | 10622.732 | 398862341.136 | 4440.0075 |  | 166713401.61 | 0 |  |  |  | 15062.7395 | 37548 | 565575742.746 |  | 752215737.8522 | 1192.62 | 44780495.76 |  | 588.42 | 22093994.16 | 752215737.8522 | [6 empty] | 752215737.8522
NP-4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA GUIA TACTIL, ALERTA Y LISA 40X40X6 CM A COLOR | M2 | [9 empty] | 14125.74 | 221881 | 3134233316.94 | 14125.74 | 221881 | 3134233316.94 |  | 4168530311.5302 | Bajó el transporte a 193 km (Valledupar)
NP-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE 35X15X80 CM SIN CHAFLAN | ML | [9 empty] | 5363.33 | 141965 | 761405143.45 | 5363.33 | 141965 | 761405143.45 |  | 1012668840.7885 |  | 163508 | Se subió los km pero se bajó el peso por ml y se bajó 4 mil pesos el insumo
NP-6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE 80X20X50 CM CON CHAFLAN | ML | [9 empty] | 2821.3 | 160792 | 453642469.6 | 2821.3 | 160792 | 453642469.6 |  | 603344484.568
NP-7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADERIAS DE CANCHAS | M3 | [9 empty] | 187.6554 | 1018133 | 191058155.3682 | 187.6554 | 1018133 | 191058155.3682 |  | 254107346.6397
NP-8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE ALTO IMPACTO ELECTROSOLDADA CON PINTURA ELECTROESTATICA COLOR AZUL H=1.2M | M2 | [9 empty] | 218.28 | 1273650 | 278012322 | 218.28 | 1273650 | 278012322 |  | 369756388.26 | 145 | 184679250 |  | 145 | 184679250
NP-9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA NYLON REF. 210/90. ORIFICIO 10X10 CM, ALTURA 10 M PARA CANCHA | M2 | [9 empty] | 128.8 | 70223 | 9044722.4 | 128.8 | 70223 | 9044722.4 |  | 12029480.792 | 119 | 8356537 |  | 119 | 8356537
NP-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO DE 2.20X1 M PARA CANCHA | UND | [9 empty] | 1 | 1571149 | 1571149 | 1 | 1571149 | 1571149 |  | 2089628.17 | 1 | 1571149 |  | 1 | 1571149
NP-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA NEGRA PARA JARDINERIA | M3 | [9 empty] | 623.288 | 107089 | 66747288.632 | 623.288 | 107089 | 66747288.632 |  | 88773893.8806 |  | 0 |  |  | 0
NP-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PALMERAS HPROM=3,00 M | UND | [9 empty] | 54 | 1271795 | 68676930 | 54 | 1271795 | 68676930 |  | 91340316.9 | 100 | 127179500 |  | 100 | 127179500
NP-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTAS NATIVAS SEGUN DISEÑO INCLUYE MANTENIMIENTO HASTA ENTREGA DE OBRA | M2 | [9 empty] | 2879 | 100388 | 289017052 | 2879 | 100388 | 289017052 | 7829517920.6477 | 384392679.16 | 2500 | 250970000 |  | 2500 | 250970000
NP-14 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN, PINTURA TRICAPA, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA ARQUITECTÓNICA EN ACERO A572 GR 50. | KG | [9 empty] | 222401.4296 | 35507.7741 | 7896979718.0104 | 222401.4296 | 35507.7745 | 7896979801.65 | 67461881.0016
NP-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJES EMBEBIDOS EN CONCRETO ASTM A193 (B7) D= 1/2" L=0.3M | UND | [9 empty] | 256 | 30463 | 7798528 | 256 | 30463 | 7798528 | 7896979801.6493 | 10372042.24 |  | 30811312 | -20439269.76
NP-16 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN, PINTURA TRICAPA, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA ARQUITECTÓNICA EN ACERO A500 GR C. | KG | [9 empty] | 66176.17 | 33440 | 2212931124.8 | 66176.17 | 33440 | 2212931124.8 |  | 2943198395.984 |  | 3346680639.3048 | -403482243.3208
NP-17 | PILOTES PRE-EXCAVADOS Y FUNDIDOS IN-SITU D=60 CM CONCRETO TREMIE DE 5000 PSI (245 KG/CM2) . INCLUYE. CONCRETO TREMIE, EXCAVACIÓN, MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO Y FUNDIDA. NO INCLUYE MANEJO NI SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO. | ML | [9 empty] | 432 | 1639289 | 708172848 | 432 | 1639289 | 708172848 |  | 941869887.84
NP-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN PINO AMARILLO DEL SUR INCLUYE TORNILLOS, ANCLAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACION | M2 | [9 empty] | 976.83 | 626308 | 611796443.64 | 976.83 | 626308 | 611796443.64 |  | 813689270.0412
NP-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL TIPO SÁNDWICH TECHMET DRY 50MM | M2 | [9 empty] | 443.83 | 518046 | 229924356.18 | 443.83 | 518046 | 229924356.18 |  | 305799393.7194 | 630 | 326368980 |  | 630 | 326368980
NP-20 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE PANEL METÁLICO PARA CUBIERTAS TIPO SANDWICH INYECTADO EN LÍNEA CONTINUA CON POLIURETANO LÁMINA METECNO CALIBRE 26 PARA PERGOLAS | M2 | [9 empty] | 1902.668 | 384769 | 732087663.692 | 1902.668 | 384769 | 732087663.692 |  | 973676592.7104 |  | 971510558.711 | 239422895.019 |  | 0
NP-21 | PUERTA EN ALUMINIO DE DOS HOJAS CON CERRADURA ANTIPANICO SEGÚN DISEÑO (SUBESTACIÓN ELECTRICA) | UND | [9 empty] | 2 | 2568640 | 5137280 | 2 | 2568640 | 5137280 |  | 6832582.4 |  | 0 |  |  | 0
NP-22 | PUERTA DISCAPACITADOS EN ALUMINIO H=2.25M CON MARCO. A= 1,20M CON MARCO. INCLUYE CERRADURA Y TODAS LAS PARTES NECESARIAS PARA INSTALACIÓN. | UND | [9 empty] | 10 | 1688640 | 16886400 | 10 | 1688640 | 16886400 |  | 22458912 |  | 0 |  |  | 0
NP-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE 2" PARA AGUA POTABLE | ML | [9 empty] | 1202 | 72585 | 87247170 | 1202 | 72585 | 87247170 |  | 116038736.1
NP-24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE 1 1/2" PARA AGUA POTABLE | ML | [9 empty] | 1689.31 | 63370 | 107051574.7 | 1689.31 | 63370 | 107051574.7 |  | 142378594.351
NP-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE 1 1/4" PARA AGUA POTABLE | ML | [9 empty] | 511.45 | 58552 | 29946420.4 | 511.45 | 58552 | 29946420.4 |  | 39828739.132
NP-26 | CONCRETO 4000 PSI | M3 | [9 empty] | 298.31 | 1487205 | 443648123.55 | 298.31 | 1487205 | 443648123.55 |  | 590052004.3215 |  | 12839979441.77
NP-27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" | ML | [9 empty] | 9856.4715 | 16977 | 167333315.9971 | 9856.4715 | 16977 | 167333315.9971 |  | 222553310.2761 |  | 0 | 356085296.4418 |  | 0
NP-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 2¨ | ML | [9 empty] | 1635 | 32292 | 52797420 | 1635 | 32292 | 52797420 |  | 70220568.6 |  | 0 | 112352909.76 |  | 0
12 | ADICIONALES | [12 empty] | 9971632494.6862 |  |  | 9971632494.6862 |  | 13262271217.9327
12.1 | ADICIONALES | [12 empty] | 9971632494.6862 |  |  | 9971632494.6862 |  | 13262271217.9327
AD-1 | CONSTRUCCION DE PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.10 M COLOR MATE NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M2 | [9 empty] | 21274.59 | 194832 | 4144970918.88 | 21274.59 | 194832 | 4144970918.88 |  | 5512811322.1104 | 2300 | 448113600 | 244501 | subió porque se incluyó una planta electrica | #VALUE!
AD-2 | CONSTRUCCION DE CONCRETO PULIDO E: 0.10 M | M2 | [9 empty] | 3657.46 | 182789 | 668543455.94 | 3657.46 | 182789 | 668543455.94 |  | 889162796.4002 |  | 0 |  |  | 0
AD-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA PAVIMENTO MR-42 (4.2 MPA) E=0.20 M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M2 | [9 empty] | 2427.81 | 280563 | 681153657.03 | 2427.81 | 280563 | 681153657.03 |  | 905934363.8499 | 230 | 64529490 | 340565 | Bajó el precio del mr | #VALUE!
AD-4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CICLORUTA, ESPESOR 0.12M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M2 | [9 empty] | 3219.71 | 169604 | 546075694.84 | 3219.71 | 169604 | 546075694.84 |  | 726280674.1372 | 126 | 21370104 | 229090 | Se sacó la malla electrosoldada para cobrar por acero | #VALUE!
AD-5 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE TELÓN ENRROLLABLE TIPO ESTERA MICROPERFORADA EN PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO. GUÍAS, EJE Y CAJÓN EN ALUMINIO. DIMENSIONES SEGÚN VANO (2,40Mx1,98M). INCLUYE ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Y CERRADURA CENTRAL DE PISO | M2 | [9 empty] | 117.6 | 1026676 | 120737097.6 | 117.6 | 1026676 | 120737097.6 |  | 160580339.808 |  | 0 |  |  | 0
AD-6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 160 MM (6") PARA AGUAS LLUVIAS | ML | [9 empty] | 689.05 | 101025 | 69611276.25 | 689.05 | 101025 | 69611276.25 |  | 92582997.4125 | 58.81 | 5941280.25 |  |  | 0
AD-7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 200 MM (8") PARA AGUAS LLUVIAS | ML | [9 empty] | 176.19 | 126333 | 22258611.27 | 176.19 | 126333 | 22258611.27 |  | 29603952.9891 | 137.24 | 17337940.92 |  |  | 0
AD-8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 250 MM (10") PARA AGUAS LLUVIAS | ML | [9 empty] | 75.42 | 175485 | 13235078.7 | 75.42 | 175485 | 13235078.7 |  | 17602654.671 | 121.32 | 21289840.2 |  |  | 0
AD-9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 315 MM (12") PARA AGUAS LLUVIAS | ML | [9 empty] | 84.78 | 238871 | 20251483.38 | 84.78 | 238871 | 20251483.38 |  | 26934472.8954 | 17.96 | 4290123.16 |  |  | 0
AD-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 355 MM (14") PARA AGUAS LLUVIAS | ML | [9 empty] | 68.94 | 333227 | 22972669.38 | 68.94 | 333227 | 22972669.38 |  | 30553650.2754 | 45.46 | 15148499.42 |  |  | 0
AD-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 450 MM (18") PARA AGUAS LLUVIAS | ML | [9 empty] | 171.37 | 555643 | 95220540.91 | 171.37 | 555643 | 95220540.91 |  | 126643319.4103 | 159 | 88347237 |  |  | 0
AD-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 500 MM (20") PARA AGUAS LLUVIAS | ML | [9 empty] | 57.27 | 663281 | 37986102.87 | 57.27 | 663281 | 37986102.87 |  | 50521516.8171 | 114 | 75614034 |  |  | 0
AD-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT DE 39" | ML | [9 empty] | 179.88 | 2923824 | 525937461.12 | 179.88 | 2923824 | 525937461.12 |  | 699496823.2896
AD-14 | CAJA DE VALVULA DE PASO DE 7" (HIDRANTE Y VALVULA) | UND | [9 empty] | 33 | 262898 | 8675634 | 33 | 262898 | 8675634 |  | 11538593.22 |  | 0 |  |  | 0
AD-15 | CAJA DE INSPECCION 1.2X1.2X1.8 M LADRILLO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO Y ANGULO METALICO. PAÑETADO INT. MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. | UND | [9 empty] | 7 | 2853576 | 19975032 | 7 | 2853576 | 19975032 |  | 834607646.18 | 6371050.7342 | 1.818e+13 |  |  | 0
AD-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO BARCO PIRATA DE 960X490X400 CM | UND | [9 empty] | 2 | 176318894 | 352637788 | 2 | 176318894 | 352637788 |  | 469008258.04 | 1 | 176318894 |  | 1 | 176318894
AD-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO BARCO PIRATA DE 1280X820X600 CM | UND | [9 empty] | 1 | 274886758 | 274886758 | 1 | 274886758 | 274886758 |  | 365599388.14 | 0.5 | 137443379 |  | 0.5 | 137443379
AD-18 | TABLERO GENERAL 300 AMPERIO INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3VM1 IEC FRAME 400 CLASE DE PODER DE CORTE N ICU=36 KA A 415 V, 3 POLOS, PROTECCIÓN DE DISTRIBUCIONES TM210, FTFM, IN=320 A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA IR=320 A, PROTECCIÓN DE CORTOCIRCUITO NO CALIBRABLE 3VM1332-4ED32-0AA0 S INCLUYE DPS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3VM1 IEC FRAME 100 CLASE DE PODER DE CORTE N ICU=25 KA A 415 V, 3 POLOS, PROTECCIÓN DE DISTRIBUCIONES TM210, FTFM, IN=100 A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA IR=100 A, PROTECCIÓN DE CORTOCIRCUITO NO CALIBRABLE 3VM1010-3ED32-0AA0 SIEMENS. AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 415V 10KA, 2 POLOS, C, 20 A 5SL4220-7RC SIEMENS. CONTACTOR DE POTENCIA, AC-3E/AC-3, 25 A, 11 KW/400 V, TRIPOLAR, 220 V AC, 50/60 HZ, CONTACTOS AUXILIARES: 1 NA + 1 NC, BORNE DE TORNILLO, TAMAÑO: S0 3RT2026-1AN20 SIEMENS. SELECTOR DE 3 POSICIONES, LUZ PILOTO VERDE, AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 415V 10KA, 2 POLOS, C, 6A 5SL4206-7RC SIEMENS, PROGRAMADOR HORARIO. AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 415V 10KA, 2 POLOS, C, 32 A 5SL4232-7RC SIEMENS, AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 240/415V 10KA, 1 POLO, C, 20 A 5SL4120-7RC SIEMENS BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO DE ALTA PUREZA 350A (3F+N+T), ACRILICO PROTECTOR DE BARRAJE, MARQUILLAS, FRENTE MUERTO, CABLEADO Y ACCESORIOS. | UND | [9 empty] | 2 | 23398081 | 46796162 | 2 | 23398081 | 46796162 |  | 62238895.46 |  | 0 | 99582232.736 | 1 | 23398081
AD-19 | ARMARIO DE MEDIDORES 8 CUENTAS 2 ALTURA: 185 CM ANCHO: 162 CM FONDO:40 CM LAMINA NO 16 GALVANIZADA ACABADO:RAL7035 ELECTROSTATICO TIPO: IP44(AUTOSOPORTADO) INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3VM1 IEC FRAME 250 CLASE DE PODER DE CORTE S ICU=36 KA A 415 V, 3 POLOS, PROTECCIÓN DE DISTRIBUCIONES TM210, FTFM, IN=250 A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA IR=250 A, PROTECCIÓN DE CORTOCIRCUITO NO CALIBRABLE 3VM1225-4ED32-0AA0 SIEMENS AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 415V 10KA, 3 POLOS, C, 40A 5SL4340-7RC SIEMENS, ESPACIO PARA MEDIDORES, BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO DE ALTA PUREZA 250A (3F+N+T), ACRILICO PROTECTOR DE BARRAJE, MARQUILLAS, FRENTE MUERTO, CABLEADO Y ACCESORIOS. NO INCLUYE MEDIDORES. | UND | [9 empty] | 2 | 10369020 | 20738040 | 2 | 10369020 | 20738040 |  | 27581593.2 |  | 0 | 44130549.12 |  | 0
AD-20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CON ESPACIO TOTALIZADOR, 12 CIRCUITO 4 1X20 - 1 3X60 INCLUYE PROTECCIONES | UND | [9 empty] | 3 | 1154813 | 3464439 | 3 | 1154813 | 3464439 |  | 4607703.87 |  | 0 | 7372326.192 |  | 0
AD-21 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR 2 x (3F #4/0 +1N #4/0) +1T #4 AWG Cu THWN-2 600V. | ML | [9 empty] | 46 | 933373 | 42935158 | 46 | 933373 | 42935158 |  | 57103760.14 |  | 0 | 91366016.224 |  | 0
AD-22 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR DE CIRCUITOS TRIFASICOS 3F #2 + 1N #2 + 1T #4 AWG Cu THWN-2 600V. | ML | [9 empty] | 160 | 177401 | 28384160 | 160 | 177401 | 28384160 |  | 37750932.8 |  | 0 | 60401492.48 |  | 0
AD-23 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR CIRCUITO 2F #8 + 1T #10 AWG Cu THWN-2 600V. | ML | [9 empty] | 11313 | 48164 | 544879332 | 11313 | 48164 | 544879332 |  | 724689511.56 | 437 | 21047668 | 1159503218.496 | 437 | 21047668
AD-24 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR CIRCUITO 2F #10 + 1T #12 AWG Cu THWN-2 600V. | ML | [9 empty] | 1422 | 41743 | 59358546 | 1422 | 41743 | 59358546 |  | 78946866.18 |  | 0 | 126314985.888 |  | 0
AD-25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION HERMETICA Y DE EMERGENCIA; INCLUYE : CABLE F(1)+ N(1)+ T(1) CAJA OCTAGONAL GRIS PVC SCH40, TAPA CIEGA GRIS SCH 40, TUBO PVC SCH 40 1/2", INTERRUPTOR CONECTORES RESORTE 3M, PRENSASTOPA 1/2", 1,5 ML ENCAUCHETADO 3*14 AWG FIJACION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS | UND | [9 empty] | 138 | 221155 | 30519390 | 138 | 221155 | 30519390 |  | 40590788.7 |  | 0 | 64945261.92 |  | 0
AD-26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA TOMAS; INCLUYE: CABLE F(1)+ N(1)+ T(1) CAJA 2400 GRIS PVC SCH40, TOMA DOBLE, TUBO PVC SCH 40 1/2" CONECTORES RESORTE 3M,FIJACION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS | UND | [9 empty] | 64 | 191256 | 12240384 | 64 | 191256 | 12240384 |  | 16279710.72 |  | 0 | 26047537.152 |  | 0
AD-27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA TOMA GFCI; INCLUYE: CABLE F(1)+ N(1)+ T(1) CAJA 2400 GRIS PVC SCH40, TOMA GFCI, TUBO PVC SCH 40 1/2" CONECTORES RESORTE 3M,FIJACION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS | UND | [9 empty] | 27 | 226216 | 6107832 | 27 | 226216 | 6107832 |  | 8123416.56 |  | 0 | 12997466.496 |  | 0
AD-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS 38 W O SIMILAR | UND | [9 empty] | 80 | 190192 | 15215360 | 80 | 190192 | 15215360 |  | 20236428.8 |  | 0 | 32378286.08 |  | 0
AD-29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EMERGENCIA | UND | [9 empty] | 58 | 138686 | 8043788 | 58 | 138686 | 8043788 |  | 10698238.04 |  | 0 | 17117180.864 |  | 0
AD-30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA TIPO POSTE METÁLICO DE 6M. BRAZO DOBLE DE 0.5M DE AVANCE. INCLUYE CANASTA DE ANCLAJE Y LUMINARIA TIPO ALUMBRADO PÚBLICO RALED I PLUS 70W IP 66 IK 09 / 08. | UND | [9 empty] | 76 | 4324579 | 328668004 | 76 | 4324579 | 328668004 |  | 437128445.32 | 5 | 21622895 | 699405512.512 | 5 | 21622895
AD-31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA TIPO POSTE METÁLICO DE 6M. BRAZO SENCILLO DE 0.5M DE AVANCE. INCLUYE CANASTA DE ANCLAJE Y LUMINARIA TIPO ALUMBRADO PÚBLICO RALED I PLUS 70W IP 66 IK 09 / 08. | UND | [9 empty] | 99 | 3130238 | 309893562 | 99 | 3130238 | 309893562 |  | 412158437.46 | 33 | 103297854 | 659453499.936 | 33 | 103297854
AD-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE 10M EN 2 SECCIONES ENCHUFABLE TRONCO CÓNICO OCTOGONAL. INCLUYE CANASTA DE ANCLAJE. NO INCLUYE REFLECTORES. | UND | [9 empty] | 10 | 4147387 | 41473870 | 10 | 4147387 | 41473870 |  | 55160247.1 | 6 | 24884322 | 88256395.36 | 6 | 24884322
AD-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE 16M EN 3 SECCIONES ENCHUFABLES TRONCO CÓNICO OCTOGONAL. INCLUYE CANASTA DE ANCLAJE Y CANASTA DE INSTALACIÓN DE REFLECTORES INCLUYE SISTEMA DE DESCARGA ATMOSFERICA. NO INCLUYE LUMINARIAS | UND | [9 empty] | 20 | 13064011 | 261280220 | 20 | 13064011 | 261280220 |  | 347502692.6 | 3 | 39192033 | 556004308.16 | 3 | 39192033
AD-34 | DESMONTE DE LUMINARIA, POSTE , CABLE EXISTENTE Y ENTREGA AL OPERADOR DE ALUMBRADO PUBLICO | UND | [9 empty] | 60 | 278151 | 16689060 | 60 | 278151 | 16689060 |  | 22196449.8 |  | 0 | 35514319.68 |  | 0
AD-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA POLUX SOLAR 42 W INCLUYE POSTE DE 6 METROS | UND | [9 empty] | 10 | 11602791 | 116027910 | 10 | 11602791 | 116027910 |  | 154317120.3 |  | 0 | 246907392.48 |  | 0
AD-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD 5/8" X 2,4 M | UND | [9 empty] | 30 | 368341 | 11050230 | 30 | 368341 | 11050230 |  | 14696805.9 |  | 0 | 23514889.44 |  | 0 | 10 | 12000000
AD-37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TAYRONA II 195W IP ÓPTICO / ELÉCTRICO 66 IK 09 (CARCASA) 08 (VIDRIO) CERRAMIENTO ÓPTICO - VIDRIO TEMPLADO PLANO ÓPTICA: P | UND | [9 empty] | 118 | 2011348 | 237339064 | 118 | 2011348 | 237339064 |  | 315660955.12 | 44 | 88499312 | 505057528.192 | 44 | 88499312
AD-38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN SUBESTACION ELECTRICA DE 2 X 2 METROS CON 4 VARILLAS DE COBRE COPPERWEELD DE 2,4 METROS CON SOLDADURA EXOTERMICA A 115G INCLUYE REGISTRO DE PUESTA A TIERRA Y PLATINA CON SOPORTES | UND | [9 empty] | 2 | 4248741.2581 | 8497482.5162 | 2 | 4248741.2581 | 8497482.5162 |  | 11301651.7466
AD-39 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR CIRCUITO BAÑOS E ILUMINACION PLAYA 2F #4 + 1T #8 AWG Cu THWN-2 600V. | ML | [9 empty] | 986 | 91110 | 89834460 | 986 | 91110 | 89834460 |  | 119479831.8
AD-40 | SUMINISTRO E INSTALACION DESDE TABLERO GENERAL ILUMINACION PLAYA 2F #6 + 1N #6 + 1T #10 AWG Cu THWN-2 600V. | ML | [9 empty] | 1341 | 79841 | 107066781 | 1341 | 79841 | 107066781 |  | 142398818.73
|  | M2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2346503234.5162 | 2342813898.5162 | 0 | 3754405175.226 |  | 0
SUB-TOTAL OBRAS COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 46912846358.1284 |  | 46912846358.1284 |  |  | 7575589001.2948 | 26213826614.5871 | VALOR DE NP & AD |  | 28534779431.0459 |  |  | 56560199321.9277 |  | 300000000 | -3689336 | 21811706357.6657 |  |  | #VALUE!
ADMINISTRACION |  |  |  | 27% | 12666468516.6947 |  | 12666468516.6947 |  |  | 2045409030.3496 | 7077733185.9385 |  |  | 7704390446.3824 |  |  | 15271253816.9205 |  | 2646503234.5162 | 1.33 | 29009569455.6954 |  | 1.33 | #VALUE!
IMPREVISTO |  |  |  | 1% | 469128463.5813 |  | 469128463.5813 |  |  | 75755890.0129 | 262138266.1459 |  |  | 285347794.3105 |  |  | 565601993.2193 |  | 2042813898.5162 | 0.12 | 308963133
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 2345642317.9064 |  | 2345642317.9064 |  |  | 378779450.0647 | 1310691330.7294 |  |  | 1426738971.5523 |  |  | 2828009966.0964 |  |  | PRESENTE ACTA | 29318532588.6954 | 45.04%
SUB-TOTAL A.I.U |  |  |  | 33% | 15481239298.1824 |  | 15481239298.1824 |  |  | 2499944370.4273 | 8650562782.8137 |  |  | 9416477212.2451 |  |  | 18664865776.2361 |  |  | ACTA 1 | 13874025721.4503 | 21.31%
SUBTOTAL OBRAS CON AIU |  |  |  |  | 62394085656.3108 |  | 62394085656.3108 |  |  | 10075533371.7221 | 34864389397.4008 |  |  | 37951256643.291 |  |  | 75225065098.1638 |  |  | TOTAL | 43192558310.1457 | 66.36%
CERTIFICACIONES RETIE |  | UND | 1 | 47348888.1571 | 47348888.1571 | 1 | 47348888.1571 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 47348888.1571 | 47348888.1571
CERTIFICACIONES RETILAP |  | UND | 1 | 53868500 | 53868500 | 1 | 53868500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 53868500 | 53868500
TRAMITES PARA LA REALIZACION Y ACEPTACION ANTE EL OPERADOR DE RED |  | UND | 1 | 22456900 | 22456900 | 1 | 22456900 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 22456900 | 22456900
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA |  | UND | 1 | 2574692775 | 2574692775 | 1 | 2574692775 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2574692775 | 2574692775
PRUEBAS VLF CABLE XLP |  | UND | 0 | [11 empty] | 2 | 4500000 | 9000000
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 65092452719.4678 |  | 65092452719.4678 |  |  | 10075533371.7221 | 34864389397.4008 |  |  | 37951256643.291 |  |  | 77932432161.3209
[17 empty] | 1423500 | 54747.05
VALOR TOTAL COSTOS |  |  |  |  | 65092452719.4678 |  | 65092452719.4678 |  |  | 10075533371.7221 | 34864389397.4008 |  |  | 37951256643.291 |  |  | 77932432161.3209
77932432161.3178
B A L A N C E P R E S U P U E S T A L
| V/R INICIAL CONTRATO: | 65092452719.4678 |  |  |  | 0.00067976 | [5 empty] | V/R ANTICIPO: | 0
| V/R ADICIONES O MODIFICACIONES: | 12839979441.8531 |  |  | 12839979441.8522 | 0.00090408 | [5 empty] | % ANTICIPO : | 0
| V/R INICIAL + ADICIÓN: | 77932432161.3209
Elaboró | [13 empty] | Aprobó
CONTRATISTA: | [13 empty] | INTERVENTOR:
Firma: | [13 empty] | Firma:
Nombre: Jose Maria Vecino Villarreal | [13 empty] | Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
Representante Legal | [13 empty] | Representante Legal
NIT: 72.162.008 | [13 empty] | NIT: 32.757.519
SUPERVISOR DESIGNADO POR CRA:
Firma:
Nombre: Pedro Miguel Sarmiento Ariza
NIT: 1.041.890.412
Nota 1:
a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.
Nota 2: Instrucciones para la firma
Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).
[15 empty] | Código | Versión | Vigencia
[15 empty] | FGPPE20 | 01 | 38618
[16 empty] | 02 | 39577
[15 empty] | FMI043 | 03 | 40297
INSTRUCCIONES PARA LA FIRMA
Elaboró Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT
Aprobó Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
Avaló Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).
Aprobó
Elaboró |  |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | INTERVENTOR:
CONTRATISTA: |  |  |  |  | CONTRATISTA |  |  |  |  | CONTRATISTA
Firma:
Firma: |  |  |  |  | Firma: |  |  |  |  | Firma: |  |  |  |  | Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
Nombre: José Maria Vecino Villarreal |  |  |  |  | Nombre: Juan Manuel Quintero Cadavid |  |  |  |  | Nombre: José Luis Charris Alfaro |  |  |  |  | Representante Legal
Representante Legal |  |  |  |  | Director de Obra |  |  |  |  | Residente de Obra |  |  |  |  | NIT: 32.757.519
C.C: 72.162.008 |  |  |  |  | C.C: 71.614.201 |  |  |  |  | C.C: 1.140.085.558
12848902030
40352179932.0971

## Resumen NP
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VR. UNIT | VALOR PARCIAL
11 | ITEMS NO PREVISTOS |  |  |  | 18563147019.9993
11.1 | ITEMS NO PREVISTOS |  |  |  | 18563147019.9993 | 28 |  | 70
NP-4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA GUIA TACTIL, ALERTA Y LISA 40X40X6 CM A COLOR | M2 | 14125.74 | 221881 | 3134233316.94
NP-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE 35X15X80 CM SIN CHAFLAN | ML | 5363.33 | 141965 | 761405143.45 |  | 18563147019.9993
NP-6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE 80X20X50 CM CON CHAFLAN | ML | 2821.3 | 160792 | 453642469.6 |  | 18563146936.36
NP-7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADERIAS DE CANCHAS | M3 | 187.6554 | 1018133 | 191058155.3682 |  | 83.6393
NP-8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE ALTO IMPACTO ELECTROSOLDADA CON PINTURA ELECTROESTATICA COLOR AZUL H=1.2M | M2 | 218.28 | 1273650 | 278012322
NP-9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA NYLON REF. 210/90. ORIFICIO 10X10 CM, ALTURA 10 M PARA CANCHA | M2 | 128.8 | 70223 | 9044722.4
NP-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO DE 2.20X1 M PARA CANCHA | UND | 1 | 1571149 | 1571149
NP-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA NEGRA PARA JARDINERIA | M3 | 623.288 | 107089 | 66747288.632
NP-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PALMERAS HPROM=3,00 M | UND | 54 | 1271795 | 68676930
NP-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTAS NATIVAS SEGUN DISEÑO INCLUYE MANTENIMIENTO HASTA ENTREGA DE OBRA | M2 | 2879 | 100388 | 289017052
NP-14 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN, PINTURA TRICAPA, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA ARQUITECTÓNICA EN ACERO A572 GR 50. | KG | 222401.4296 | 35507.7745 | 7896979801.65
NP-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJES EMBEBIDOS EN CONCRETO ASTM A193 (B7) D= 1/2" L=0.3M | UND | 256 | 30463 | 7798528
NP-16 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN, PINTURA TRICAPA, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA ARQUITECTÓNICA EN ACERO A500 GR C. | KG | 66176.17 | 33440 | 2212931124.8
NP-17 | PILOTES PRE-EXCAVADOS Y FUNDIDOS IN-SITU D=60 CM CONCRETO TREMIE DE 5000 PSI (245 KG/CM2) . INCLUYE. CONCRETO TREMIE, EXCAVACIÓN, MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO Y FUNDIDA. NO INCLUYE MANEJO NI SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO. | ML | 432 | 1639289 | 708172848
NP-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN PINO AMARILLO DEL SUR INCLUYE TORNILLOS, ANCLAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACION | M2 | 976.83 | 626308 | 611796443.64
NP-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL TIPO SÁNDWICH TECHMET DRY 50MM | M2 | 443.83 | 518046 | 229924356.18
NP-20 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE PANEL METÁLICO PARA CUBIERTAS TIPO SANDWICH INYECTADO EN LÍNEA CONTINUA CON POLIURETANO LÁMINA METECNO CALIBRE 26 PARA PERGOLAS | M2 | 1902.668 | 384769 | 732087663.692
NP-21 | PUERTA EN ALUMINIO DE DOS HOJAS CON CERRADURA ANTIPANICO SEGÚN DISEÑO (SUBESTACIÓN ELECTRICA) | UND | 2 | 2568640 | 5137280
NP-22 | PUERTA DISCAPACITADOS EN ALUMINIO H=2.25M CON MARCO. A= 1,20M CON MARCO. INCLUYE CERRADURA Y TODAS LAS PARTES NECESARIAS PARA INSTALACIÓN. | UND | 10 | 1688640 | 16886400
NP-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE 2" PARA AGUA POTABLE | ML | 1202 | 72585 | 87247170
NP-24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE 1 1/2" PARA AGUA POTABLE | ML | 1689.31 | 63370 | 107051574.7
NP-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE 1 1/4" PARA AGUA POTABLE | ML | 511.45 | 58552 | 29946420.4
NP-26 | CONCRETO 4000 PSI | M3 | 298.31 | 1487205 | 443648123.55
NP-27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" | ML | 9856.4715 | 16977 | 167333315.9971
NP-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 2¨ | ML | 1635 | 32292 | 52797420

## Resumen AD
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VR. UNIT | VALOR PARCIAL
11 | ITEMS NO PREVISTOS |  |  |  | 9971632494.6862
11.1 | ITEMS NO PREVISTOS |  |  |  | 9971632494.6862 | 42
AD-1 | CONSTRUCCION DE PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.10 M COLOR MATE NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M2 | 21274.59 | 194832 | 4144970918.88
AD-2 | CONSTRUCCION DE CONCRETO PULIDO E: 0.10 M | M2 | 3657.46 | 182789 | 668543455.94
AD-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA PAVIMENTO MR-42 (4.2 MPA) E=0.20 M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M2 | 2427.81 | 280563 | 681153657.03
AD-4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CICLORUTA, ESPESOR 0.12M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M2 | 3219.71 | 169604 | 546075694.84
AD-5 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE TELÓN ENRROLLABLE TIPO ESTERA MICROPERFORADA EN PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO. GUÍAS, EJE Y CAJÓN EN ALUMINIO. DIMENSIONES SEGÚN VANO (2,40Mx1,98M). INCLUYE ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Y CERRADURA CENTRAL DE PISO | M2 | 117.6 | 1026676 | 120737097.6
AD-6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 160 MM (6") PARA AGUAS LLUVIAS | ML | 689.05 | 101025 | 69611276.25
AD-7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 200 MM (8") PARA AGUAS LLUVIAS | ML | 176.19 | 126333 | 22258611.27
AD-8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 250 MM (10") PARA AGUAS LLUVIAS | ML | 75.42 | 175485 | 13235078.7
AD-9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 315 MM (12") PARA AGUAS LLUVIAS | ML | 84.78 | 238871 | 20251483.38
AD-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 355 MM (14") PARA AGUAS LLUVIAS | ML | 68.94 | 333227 | 22972669.38
AD-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 450 MM (18") PARA AGUAS LLUVIAS | ML | 171.37 | 555643 | 95220540.91
AD-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 500 MM (20") PARA AGUAS LLUVIAS | ML | 57.27 | 663281 | 37986102.87
AD-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT DE 39" | ML | 179.88 | 2923824 | 525937461.12
AD-14 | CAJA DE VALVULA DE PASO DE 7" (HIDRANTE Y VALVULA) | UND | 33 | 262898 | 8675634
AD-15 | CAJA DE INSPECCION 1.2X1.2X1.8 M LADRILLO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO Y ANGULO METALICO. PAÑETADO INT. MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. | UND | 7 | 2853576 | 19975032
AD-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO BARCO PIRATA DE 960X490X400 CM | UND | 2 | 176318894 | 352637788
AD-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO BARCO PIRATA DE 1280X820X600 CM | UND | 1 | 274886758 | 274886758
AD-18 | TABLERO GENERAL 300 AMPERIO INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3VM1 IEC FRAME 400 CLASE DE PODER DE CORTE N ICU=36 KA A 415 V, 3 POLOS, PROTECCIÓN DE DISTRIBUCIONES TM210, FTFM, IN=320 A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA IR=320 A, PROTECCIÓN DE CORTOCIRCUITO NO CALIBRABLE 3VM1332-4ED32-0AA0 S INCLUYE DPS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3VM1 IEC FRAME 100 CLASE DE PODER DE CORTE N ICU=25 KA A 415 V, 3 POLOS, PROTECCIÓN DE DISTRIBUCIONES TM210, FTFM, IN=100 A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA IR=100 A, PROTECCIÓN DE CORTOCIRCUITO NO CALIBRABLE 3VM1010-3ED32-0AA0 SIEMENS. AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 415V 10KA, 2 POLOS, C, 20 A 5SL4220-7RC SIEMENS. CONTACTOR DE POTENCIA, AC-3E/AC-3, 25 A, 11 KW/400 V, TRIPOLAR, 220 V AC, 50/60 HZ, CONTACTOS AUXILIARES: 1 NA + 1 NC, BORNE DE TORNILLO, TAMAÑO: S0 3RT2026-1AN20 SIEMENS. SELECTOR DE 3 POSICIONES, LUZ PILOTO VERDE, AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 415V 10KA, 2 POLOS, C, 6A 5SL4206-7RC SIEMENS, PROGRAMADOR HORARIO. AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 415V 10KA, 2 POLOS, C, 32 A 5SL4232-7RC SIEMENS, AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 240/415V 10KA, 1 POLO, C, 20 A 5SL4120-7RC SIEMENS BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO DE ALTA PUREZA 350A (3F+N+T), ACRILICO PROTECTOR DE BARRAJE, MARQUILLAS, FRENTE MUERTO, CABLEADO Y ACCESORIOS. | UND | 2 | 23398081 | 46796162
AD-19 | ARMARIO DE MEDIDORES 8 CUENTAS 2 ALTURA: 185 CM ANCHO: 162 CM FONDO:40 CM LAMINA NO 16 GALVANIZADA ACABADO:RAL7035 ELECTROSTATICO TIPO: IP44(AUTOSOPORTADO) INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3VM1 IEC FRAME 250 CLASE DE PODER DE CORTE S ICU=36 KA A 415 V, 3 POLOS, PROTECCIÓN DE DISTRIBUCIONES TM210, FTFM, IN=250 A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA IR=250 A, PROTECCIÓN DE CORTOCIRCUITO NO CALIBRABLE 3VM1225-4ED32-0AA0 SIEMENS AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 415V 10KA, 3 POLOS, C, 40A 5SL4340-7RC SIEMENS, ESPACIO PARA MEDIDORES, BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO DE ALTA PUREZA 250A (3F+N+T), ACRILICO PROTECTOR DE BARRAJE, MARQUILLAS, FRENTE MUERTO, CABLEADO Y ACCESORIOS. NO INCLUYE MEDIDORES. | UND | 2 | 10369020 | 20738040
AD-20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CON ESPACIO TOTALIZADOR, 12 CIRCUITO 4 1X20 - 1 3X60 INCLUYE PROTECCIONES | UND | 3 | 1154813 | 3464439
AD-21 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR 2 x (3F #4/0 +1N #4/0) +1T #4 AWG Cu THWN-2 600V. | ML | 46 | 933373 | 42935158
AD-22 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR DE CIRCUITOS TRIFASICOS 3F #2 + 1N #2 + 1T #4 AWG Cu THWN-2 600V. | ML | 160 | 177401 | 28384160
AD-23 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR CIRCUITO 2F #8 + 1T #10 AWG Cu THWN-2 600V. | ML | 11313 | 48164 | 544879332
AD-24 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR CIRCUITO 2F #10 + 1T #12 AWG Cu THWN-2 600V. | ML | 1422 | 41743 | 59358546
AD-25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION HERMETICA Y DE EMERGENCIA; INCLUYE : CABLE F(1)+ N(1)+ T(1) CAJA OCTAGONAL GRIS PVC SCH40, TAPA CIEGA GRIS SCH 40, TUBO PVC SCH 40 1/2", INTERRUPTOR CONECTORES RESORTE 3M, PRENSASTOPA 1/2", 1,5 ML ENCAUCHETADO 3*14 AWG FIJACION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS | UND | 138 | 221155 | 30519390
AD-26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA TOMAS; INCLUYE: CABLE F(1)+ N(1)+ T(1) CAJA 2400 GRIS PVC SCH40, TOMA DOBLE, TUBO PVC SCH 40 1/2" CONECTORES RESORTE 3M,FIJACION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS | UND | 64 | 191256 | 12240384
AD-27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA TOMA GFCI; INCLUYE: CABLE F(1)+ N(1)+ T(1) CAJA 2400 GRIS PVC SCH40, TOMA GFCI, TUBO PVC SCH 40 1/2" CONECTORES RESORTE 3M,FIJACION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS | UND | 27 | 226216 | 6107832
AD-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS 38 W O SIMILAR | UND | 80 | 190192 | 15215360
AD-29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EMERGENCIA | UND | 58 | 138686 | 8043788
AD-30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA TIPO POSTE METÁLICO DE 6M. BRAZO DOBLE DE 0.5M DE AVANCE. INCLUYE CANASTA DE ANCLAJE Y LUMINARIA TIPO ALUMBRADO PÚBLICO RALED I PLUS 70W IP 66 IK 09 / 08. | UND | 76 | 4324579 | 328668004
AD-31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA TIPO POSTE METÁLICO DE 6M. BRAZO SENCILLO DE 0.5M DE AVANCE. INCLUYE CANASTA DE ANCLAJE Y LUMINARIA TIPO ALUMBRADO PÚBLICO RALED I PLUS 70W IP 66 IK 09 / 08. | UND | 99 | 3130238 | 309893562
AD-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE 10M EN 2 SECCIONES ENCHUFABLE TRONCO CÓNICO OCTOGONAL. INCLUYE CANASTA DE ANCLAJE. NO INCLUYE REFLECTORES. | UND | 10 | 4147387 | 41473870
AD-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE 16M EN 3 SECCIONES ENCHUFABLES TRONCO CÓNICO OCTOGONAL. INCLUYE CANASTA DE ANCLAJE Y CANASTA DE INSTALACIÓN DE REFLECTORES INCLUYE SISTEMA DE DESCARGA ATMOSFERICA. NO INCLUYE LUMINARIAS | UND | 20 | 13064011 | 261280220
AD-34 | DESMONTE DE LUMINARIA, POSTE , CABLE EXISTENTE Y ENTREGA AL OPERADOR DE ALUMBRADO PUBLICO | UND | 60 | 278151 | 16689060
AD-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA POLUX SOLAR 42 W INCLUYE POSTE DE 6 METROS | UND | 10 | 11602791 | 116027910
AD-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD 5/8" X 2,4 M | UND | 30 | 368341 | 11050230
AD-37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TAYRONA II 195W IP ÓPTICO / ELÉCTRICO 66 IK 09 (CARCASA) 08 (VIDRIO) CERRAMIENTO ÓPTICO - VIDRIO TEMPLADO PLANO ÓPTICA: P | UND | 118 | 2011348 | 237339064
AD-38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN SUBESTACION ELECTRICA DE 2 X 2 METROS CON 4 VARILLAS DE COBRE COPPERWEELD DE 2,4 METROS CON SOLDADURA EXOTERMICA A 115G INCLUYE REGISTRO DE PUESTA A TIERRA Y PLATINA CON SOPORTES | UND | 2 | 4248741.2581 | 8497482.5162
AD-39 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR CIRCUITO BAÑOS E ILUMINACION PLAYA 2F #4 + 1T #8 AWG Cu THWN-2 600V. | ML | 986 | 91110 | 89834460
AD-40 | SUMINISTRO E INSTALACION DESDE TABLERO GENERAL ILUMINACION PLAYA 2F #6 + 1N #6 + 1T #10 AWG Cu THWN-2 600V. | ML | 1341 | 79841 | 107066781