Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

[La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES “Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública”]

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | especifico | interno | ejecución | Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos | Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto | Demoras en la ejecución | 1 | 1 | 2 | bajo | Entidad estatal | Estudios previos | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Entidad estatal | Legalización del contrato | Revisión regular de normatividad | N/A |
| 2 | especifico | interno | ejecución | Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos | ocasionado a causa de la coordinación Interinstitucional. Cuando EL MUNICIPIO y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Se refiere a los mayores costos asumidos por el CONTRATISTA debido a demoras ocasionadas por otras entidades públicas | Demoras en la ejecución y sobrecostos | 3 | 2 | 5 | bajo | Entidad estatal | Creación de vías de comunicación entre instituciones. Ley anti tramites | 2 | 2 | 5 | bajo | SI | Entidad estatal | Durante la ejecución | Reuniones Mensuales entre las partes | Mensual |
| 3 | especifico | interno | ejecución | Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos | Riesgo presentado en el contrato por precios por debajo del presupuesto oficial (para ello, el municipio considera que un ofrecimiento económico por debajo del 95% afecta gravemente la posibilidad de ejecutar el proyecto) en la propuesta del CONTRATISTA. El presupuesto oficial se calcula de conformidad con los precios de mercado existentes en el sitio del proyecto al momento de publicación del Pliego Definitivo y/o Adendas (en caso de presentarse). | Parálisis en la obra. Pérdidas económicas del contratista | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Revisión presupuesto presentado por los oferentes | 3 | 3 | 6 | Me | SI | Contratista | Legalización del Contrato | Comité de evaluación de la Propuesta | N/A |
| 4 | especifico | interno | ejecución | Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos | Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA | Demoras en la ejecución | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Exigir cumplimiento de Normas de Calidad | 1 | 2 | 6 | Medio | SI | Contratista | Liquidación de contrato | Visitas semanales por parte de Interventoría y Supervisores | Semanal |
| 5 | especifico | interno | ejecución | Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos | Riesgo presentado por escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución de la obra El CONTRATISTA en la visita a la obra debe estudiar esta situación y tener planes de contingencia. Riesgo que asume el CONTRATISTA | Demoras en la ejecución | 1 | 5 | 8 | Medio | Contratista | Exigir la adquisición de material de manera anticipada | 1 | 3 | 6 | Medio | SI | Contratista | Liquidación de contrato | Informes mensuales | mensual |
| 6 | especifico | interno | ejecución | Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos | Riesgo presentado por la fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno. | Sobrecostos y atrasos en el avance de obra | 3 | 4 | 7 | Muy alto | Entidad estatal y contratista (ver asignación en minuta del contrato) | Adquirir los insumos y materiales anticipadamente | 1 | 2 | 5 | Medio | SI | Entidad estatal y contratista | Liquidación de contrato | Cuando en los cómico de obrase anuncie incrementos inusitados de materias primas. | N/A |
| 7 | especifico | interno | ejecución | Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos | Riesgo presentado por salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato. Riesgo que asume CONTRATISTA. Al CONTRATISTA le corresponde teniendo en cuenta que debe prever en su propuesta planes de contingencia para mitigar esta eventualidad, teniendo también un Plan de Calidad acorde con el proyecto y de conformidad con la visita obligatoria a la zona del proyecto. | Sobrecostos y atrasos en el avance de obra | 1 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Adquirir los insumos y materiales con el pago de anticipo | 1 | 1 | 3 | bajo | SI | Contratista | Liquidación de contrato | Cuando en los cómicos de obrase anuncie incrementos inusitados de materias primas | N/A |
| 8 | especifico | interno | ejecución | Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos | Riesgo de no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas, por demoras en el trámite de los permisos y/o licencias por causas imputables al CONTRATISTA. | Atrasos en el avance de obra | 3 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Tramitar permisos en la etapa contractual | 2 | 3 | 3 | Medio | SI | Contratista y Entidad | Liquidación del contrato | Informe permisos y licencias | Mensual |
| 9 | especifico | interno | ejecución | Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos | Riesgo de mayor permanencia y standby de maquinaria y disponibilidad de personal, por el no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por ajustes de los diseños. | Atrasos en el avance de obra y sobrecostos | 3 | 1 | 6 | Alto | Contratista | Contar con la revisión de todos los diseños antes del Acta de Inicio Planes de Contingencia de Obra | 1 | 2 | 3 | Alto | SI | Contratista y Entidad | Durante la ejecución | Comités de obra | Semanal |
| 10 | especifico | interno | ejecución | Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos | Riesgo no cubierto por la garantía de estabilidad de la obra a causa del cambio de Diseños y Especificaciones Técnicas por parte del Contratista durante la ejecución de la obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | Sobrecostos y atrasos en el avance de la obra | 2 | 3 | 7 | Muy alto | Contratista | Control y Evaluación permanente de ejecución de obra. Revisión y análisis detallado y sugerencias por parte del Contratista a los estudios y diseños entregados por el Contratante | 1 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista | Legalización del contrato | Reunión previa a la Legalización del Contrato entre Contratista y Contratante para solucionar observaciones a los Estudios y Diseños | N/A |
| 11 | especifico | interno | ejecución | Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos | Riesgo presentado por la modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas por el CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la visita a la obra las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar. Igualmente le corresponde al CONTRATISTA el mantenimiento de las vías de acceso a las fuentes de materiales y del corredor objeto de intervención | Atrasos en la ejecución de la obra | 1 | 5 | 5 | Medio | Contratista | Contar con base de datos de los distintos proveedores del Municipio y sus alrededores | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | Contratista | Liquidación del contrato | Informes mensuales | Mensual |
| 12 | especifico | interno | ejecución | Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos | Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por procedimientos constructivos inadecuados imputables al CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | Pérdidas económicas | 4 | 7 | 7 | Muy alto | Contratista | Control permanente por parte de Interventoría y Supervisión | 1 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista | Liquidación del contrato | Comités de obra | Semanal |
| 13 | especifico | interno | ejecución | Regulatorios y Operativos | Uso de Materiales o Procesos Constructivos con Especificaciones menores a las estipuladas en los Estudios y Diseños | Mala calidad y reducción de la vida útil de la obra | 3 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Control mediante Interventoría y/o Supervisión. Consulta de Normatividad Técnica | 1 | 2 | 4 | bajo | SI | Contratista | Liquidación del contrato | Exigencia de Ensayos de Calidad de Materiales y Plan de Calidad de Obra | Semanal |
| 14 | especifico | interno | ejecución | Operativos | Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados | Parálisis en la Ejecución de Obra | 1 | 4 | 5 | bajo | Contratista | personal presentado en la propuesta sea el mismo que va a estar durante la ejecución del contrato | 1 | 2 | 4 | bajo | SI | Contratista | Liquidación del contrato | Exigencia del contrato del personal presentado en la propuesta antes del acta de inicio | Semanal |
| 15 | especifico | interno | ejecución | Operativos | Incumplimiento de Subcontratistas | Parálisis en la Ejecución de Obra | 2 | 4 | 5 | bajo | Contratista | Minimizar o Prohibir Subcontratar cualquier actividad contractual | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | Contratista | Liquidación del contrato | Verificar que la afiliación a Salud del personal este a nombre del Contratista | Mensual |
| 16 | especifico | interno | ejecución | Operativos | Actos de corrupción generados por los intervinientes en el contrato | Investigaciones penales a los intervinientes las cuales ponen en riesgo la ejecución ininterrumpida del proyecto así como la pérdida de credibilidad institucional de la entidad ante la ciudadanía | 1 | 1 | 2 | bajo | Entidad/Contratista | Estricto cumplimiento a los manuales de supervisión e interventoría junto con las políticas de control interno de la entidad. | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Entidad | Liquidación del contrato | Intervención de entidades de control, oficina de control interno, oficina de control disciplinario | diariamente |