## BD
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION MONETARIA | CATEGORIA DEL RIESGO | ASIGNACION | FUNCIONARIOS
General | Interna | Planeacion | Economico | 1 | 1 | 1% | Riesgo extremo | Contratante
Especifico | Externa | Selección | Social o Politico | 2 | 2 | 5% | Riesgo alto | Contratista
|  | Contratacion | Operacionales | 3 | 3 | 5% AL 15% | Riesgo medio
|  | Ejecucion | Financieros | 4 | 4 | 15% AL 30% | Riesgo bajo
|  |  | Regulatorios | 5 | 5 | > 30%
Naturaleza
Ambientales
Tecnologicos

## MA
ESTIMACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
[5 empty] | CÓDIGO: FO-JGC-034 |  |  |  | VERSIÓN:001
Objeto del contrato: |  |  |  | “SUMINISTRO DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO – CEFIT”.
Nombre del técnico que diligencia: |  |  |  | Catalina Rios Palacio
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA | PROBABILDIAD | IMPACTO | VALORACION | VALOR CONTRATO | PORCENTAJE IMPACTO DE LISTA | PORCENTAJE IMPACTO ASIGNADO | VALORACION CUANTITATIVA | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | CONTROLES | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE | FECHA DE TRATAMIENTO
[17 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  | INICIO | TERMINA
1 | Especifico | Externa | Ejecucion | Operacionales | Incumplimento en la entrega oportuna de los productos | Demora de la adecuacion de los procesos administrativos para dar cumplimiento al servicio | 1 | 4 | 5 | 39896000 | 15% AL 30% | 35% | 13963600 | Riesgo Medio | Contratista | Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor(a) | ENERO | DICIEMBRE
2 | Especifico | Externa | Ejecucion | Financieros | Incumplimento en las especificaciones tecnicas | Sanciones legales, perdida de recursos | 1 | 4 | 5 | 39896000 | 15% AL 30% | 20% | 7979200 | Riesgo Medio | Contratista | Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor(a) | ENERO | DICIEMBRE
3 | General | Interna | Ejecucion | Regulatorios | Cambio de normatividad en los procesos contractuales Tarifario, tributario, administrativo y de control | Afectación significativa en las condiciones del contrato | 1 | 3 | 4 | 39896000 | 5% AL 15% | 8% | 3191680 | Riesgo Bajo | Contratante | Desde el perfeccionamiento del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor(a) | ENERO | DICIEMBRE
4 | Especifico | Externa | Ejecucion | Economico | Baja calidad de los elementos suministrados | Sanciones legales, perdida de recursos | 2 | 3 | 5 | 39896000 | 5% AL 15% | 20% | 7979200 | Riesgo Medio | Contratista | Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor(a) | ENERO | DICIEMBRE
5 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | SI
6 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | SI
7 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | SI
8 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0
9 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0
10 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0
12 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0
13 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0
14 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0
15 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0

## Cuadro estudio previo
IDENTIFICACION DEL RIESGO | QUIEN LO ASUME | MEDIDAS PARA EVITAR, PREVENIR, TRANSFERIR, COMPARTIR, RETENER O MITIGAR EL RIESGO
Incumplimento en la entrega oportuna de los productos | Contratista | Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista
Incumplimento en las especificaciones tecnicas | Contratista | Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista
Cambio de normatividad en los procesos contractuales Tarifario, tributario, administrativo y de control | Contratante | Desde el perfeccionamiento del contrato
Baja calidad de los elementos suministrados | Contratista | Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0