## MATRIZ OBLIGACIONES
MATRIZ DE OBLIGACIONES — PESOS IGUALES (23 OBLIGACIONES EXIGIBLES; LAS DESDOBLADAS 15.1 Y 15.2 PESAN 1/46 CADA UNA)
Universo general: 382 FMI. Filas 18 y 20 (condicionales) y 19.1/19.2 (trámites de terceros) no ponderan; se reportan como evidencia.
No. | Obligación | Tipo | Num ANT | Den ANT | % ANT | Num SAE | Den SAE | % SAE | Num 3ros | Den 3ros | % 3ros | % Obligación | Peso | Aporte | Soporte / fuente | Peso ANT | Aporte ANT | Peso SAE | Aporte SAE
1 | Compromisos comunes de coordinación | Continua | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | — | — | — | 100% | 4.348% | 4.348% | Actas de comité de seguimiento y mesas técnicas 2024-2026 | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348%
2 | Gobernanza: apoyo administrativo, comité y supervisores | Continua | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | — | — | — | 100% | 4.348% | 4.348% | Designaciones de supervisión; actas de comité | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348%
3 | Fijación de pautas y estrategias | Continua | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | — | — | — | 100% | 4.348% | 4.348% | 7 otrosíes al marco y 4 prórrogas por derivado | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348%
4 | Suscripción de contratos derivados | Continua | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | — | — | — | 100% | 4.348% | 4.348% | ANT-20245679 y ANT-202413260, $1 billón | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348%
5 | Revisión de anexos de especificaciones técnicas | Continua | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | — | — | — | 100% | 4.348% | 4.348% | Anexos técnicos de megapromesas y otrosíes | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348%
6 | Acatamiento del marco normativo | Continua | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | — | — | — | 100% | 4.348% | 4.348% | L.1708/14; L.2294/23 art. 61-2; VoBos jurídicos | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348%
7 | Cronogramas conjuntos y reuniones | Continua | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | — | — | — | 100% | 4.348% | 4.348% | Actas de mesas técnicas; memorandos | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348%
8 | Identificación de necesidades y estudios previos | Continua | 1 | 1 | 100% | — | — | — | — | — | — | 100% | 4.348% | 4.348% | Estudios previos mar-2024 | 4.348% | 4.348% | — | —
9 | Procedibilidad de pagos y desembolsos | Continua | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | — | — | — | 100% | 4.348% | 4.348% | Actas de comité; facturación radicada | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348%
10 | Saneamiento administrativo de gratuitos | Continua | 292 | 292 | 100% | 292 | 292 | 100% | 235 | 292 | 80.48% | 100% | 4.348% | 4.348% | Actas de comité. Terceros: pagadurías municipales (235/292 saneados) | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348%
11 | Estructuración de paquetes y viabilidades | Por predio | 546 | 546 | 100% | 546 | 546 | 100% | — | — | — | 100% | 4.348% | 4.348% | 546 FMI históricos estructurados y evaluados | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348%
12 | Promesas de compraventa | Por predio | 34 | 34 | 100% | 34 | 34 | 100% | — | — | — | 100% | 4.348% | 4.348% | 34 megapromesas suscritas (totalidad de paquetes) | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348%
13 | Pagos base (60/30/10) y recaudo | Continua | 1 | 1 | 100% | — | — | — | — | — | — | 100% | 4.348% | 4.348% | % factura = 100%; Dirección Financiera SAE | 4.348% | 4.348% | — | —
14 | Pagos opcionales autorizados | Continua | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | — | — | — | 100% | 4.348% | 4.348% | Actas de comité; otrosíes 4, 5 y 7 | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348%
15.1 | Gestión catastral efectiva | Por predio | 216 | 382 | 56.54% | — | — | — | — | — | — | 56.54% | 2.174% | 1.229% | Cifra ajustada supervisión: 216/382 | 2.174% | 1.229% | — | —
15.2 | Avalúo comercial conforme | Por predio | 153 | 382 | 40.05% | 153 | 382 | 40.05% | — | — | — | 40.05% | 2.174% | 0.8707% | Cifra ajustada supervisión: 153/382 | 2.174% | 0.8707% | 2.174% | 0.8707%
16 | Desembolso por avance e informes mensuales | Continua | 1 | 1 | 100% | 4 | 12 | 33.33% | — | — | — | 66.67% | 4.348% | 2.899% | Otrosí 7 par. 6. SAE: 4 de 12 informes mensuales presentados | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 1.449%
17 | Comité de Seguimiento: decisiones conjuntas | Continua | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | — | — | — | 100% | 4.348% | 4.348% | Actas 2024-2026 | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348%
18 | Rescisión de predios sin condiciones | Condicional | 164 | 164 | 100% | 164 | 164 | 100% | — | — | — | Ejecutada (164 folios) — no pondera | — | — | Ya ejecutada sobre 164 folios excluidos/desistidos; no pondera por ser condicional | — | — | — | —
19 | Escrituración y registro efectivos | Por predio | 5 | 382 | 1.309% | 5 | 382 | 1.309% | — | — | — | 1.309% | 4.348% | 0.05691% | 5 escrituras firmadas y registradas | 4.348% | 0.05691% | 4.348% | 0.05691%
19.1 | Liquidación de gastos notariales | Terceros | — | — | — | — | — | — | 7 | 69 | 10.14% | Evidencia — no pondera | — | — | Notarías: 7 de 69 folios radicados sin liquidación | — | — | — | —
19.2 | Registro de 1º y 2º actos pendientes en ORIP | Terceros | — | — | — | — | — | — | 0 | 74 | 0% | Evidencia — no pondera | — | — | ORIP: 74 actos expedidos pendientes de inscripción | — | — | — | —
20 | Reintegro por predios no saneados | Condicional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | No exigible aún | — | — | Cláusula décima parágrafo — exigible al cierre | — | — | — | —
21 | Visitas conjuntas y caracterización | Por predio | 384 | 546 | 70.33% | 384 | 546 | 70.33% | — | — | — | 70.33% | 4.348% | 3.058% | 384 visitas y actas documentadas sobre 546 históricos | 4.348% | 3.058% | 4.348% | 3.058%
22 | Entrega anticipada de inmuebles | Por predio | — | — | — | 374 | 382 | 97.91% | — | — | — | 97.91% | 4.348% | 4.257% | 374 actas de entrega material a la ANT | — | — | 4.348% | 4.257%
23 | Ocupaciones irregulares y desalojos | Por predio | 128 | 382 | 33.51% | — | — | — | — | — | — | 33.51% | 4.348% | 1.457% | Cifra ajustada supervisión: 128/382 | 4.348% | 1.457% | — | —
24 | Reprogramación de entregas | Continua | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | — | — | — | 100% | 4.348% | 4.348% | Cronogramas conjuntos de entregas | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348%
25 | Transferencia de predios a título gratuito | Por predio | 292 | 292 | 100% | 292 | 292 | 100% | 235 | 292 | 80.48% | 100% | 4.348% | 4.348% | 292 folios extintos transferidos y registrados. Terceros: pagadurías 235/292 | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348%
| AVANCE GLOBAL PONDERADO DEL CONVENIO (obligaciones exigibles) | [12 empty] | 87.74%
| CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LA ANT | [12 empty] | 88.79%
| CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LA SAE | [12 empty] | 88.35%
| TRÁMITES ANTE TERCEROS (informativo: pagadurías, notarías, ORIP — no atribuible a las partes. No corresponde al 100% del universo de los predios por no estar necesariamente en esa etapa y por eso no se pondera en el global) | [12 empty] | 42.78%

## CADENA TITULACIÓN 382
CADENA DE TITULACIÓN — AVANCE EFECTIVO Y AVANCE SOPORTADO (EXPEDIDO / PAGADO AUNQUE NO INSCRITO)
Universo general: 382 FMI. Actos de enajenación temprana sobre 372 FMI (excluye 10 extintos sociales que no requieren actos).
Etapa del flujo | Efectivo (FMI) | Universo | % efectivo | Expedido / pagado no inscrito | Soportado (FMI) | % soportado | Responsable | Nota
Promesa de compraventa suscrita | 382 | 382 | 100% | 0 | 382 | 100% | ANT·SAE
1er acto de enajenación temprana | 361 | 372 | 97.04% | 9 | 370 | 99.46% | SAE | Universo 372: excluye 10 extintos sociales
2do acto (transferencia al FRISCO) | 296 | 372 | 79.57% | 65 | 361 | 97.04% | SAE | Universo 372: excluye 10 extintos sociales
Gestión catastral efectiva | 216 | 382 | 56.54% | 0 | 216 | 56.54% | ANT
Avalúo comercial conforme | 153 | 382 | 40.05% | 0 | 153 | 40.05% | ANT·SAE
Otrosí final firmado | 128 | 382 | 33.51% | 0 | 128 | 33.51% | ANT·SAE
Recibos de impuestos expedidos | 360 | 382 | 94.24% | 0 | 360 | 94.24% | SAE
Paz y salvo (saneamiento tributario) | 114 | 382 | 29.84% | 206 | 320 | 83.77% | SAE | 206 con impuestos pagados, pendientes solo de expedición del paz y salvo
Minuta elaborada / enviada | 128 | 382 | 33.51% | 0 | 128 | 33.51% | ANT·SAE
Radicación / reparto notarial | 69 | 382 | 18.06% | 0 | 69 | 18.06% | ANT·SAE·Notaría
Escritura firmada | 5 | 382 | 1.309% | 0 | 5 | 1.309% | ANT·SAE
Registro de la transferencia | 5 | 382 | 1.309% | 0 | 5 | 1.309% | ORIP
AVANCE PROMEDIO — EFECTIVO (inscrito / consolidado) |  |  | 48.75%
AVANCE PROMEDIO — SOPORTADO (incluye expedido y/o pagado aún no inscrito) | [5 empty] | 54.9%