## Informe Supervisión referente
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  |  | CODIGO: FOR-GB-016
|  | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | VERSIÓN: 04
|  | INFORME DE SUPERVISION |  |  |  |  | Vigente desde: 23/08/2023
INFORME NÚMERO: |  |  | 2 | FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa) |  | 2026-06-15
GRADO DE RESPONSABILIDAD
MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL: |  | CONTRATO | NÚMERO: | 2233 | FECHA : (dd/mm/aa) | 2026-06-15
No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica) |  | N/A | FECHA ORDEN DE COMPRA | N/A | No. PROCESO SECOP II | CD-2026-CONT-2626
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario) |  |  | HOSPITAL RAMON MARIA ARANA |  | NIT: | 809.001.159-1
VALOR INICIAL: |  |  | 100000000 |  | PLAZO INICIAL: | TRESCIENTOS TREINTA (330) DIAS CALENDARIO
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario) |  |  | 2905 DEl 19 DE ENERO DE 2026 |  | RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario) | 2995 DEL 30/01/2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario) |  |  | ZULMA LILIANA ACOSTA ORTEGON |  | ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA: | 2623 DEL 25 DE ENERO DE 2026
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR: |  |  | direccionsaludpublica@saludtolima.gov.co
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa) |  |  | 2026-01-25 |  | FECHA INICIACION: (dd/mm/aa) | 2026-01-25
1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN
CONTRATISTA CEDENTE |  |  | N/A |  | NIT: | N/A
CONTRATISTA CESIONARIO |  |  | N/A |  | NIT: | N/A
1.2 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE CONTRATOS DE COMISIÓN (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA)
CONCEPTO DEL PRESENTE PAGO (Marque con una X según el tipo de pago a realizar) |  |  | BENEFICIARIO Y NIT DEL PRESENTE PAGO |  |  | ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL QUE RESPALDA EL PRESENTE PAGO Y FECHA
PAGO GASTOS DE COMISIÓN |  | N/A | N/A |  |  | N/A
PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN |  | N/A | N/A |  |  | N/A
PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO: |  | N/A | N/A |  |  | N/A
OTROS: |  | N/A | N/A |  |  | N/A
1.3 INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI APLICA (Adicione filas si es necesario)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |  |  |  |  | NIT: |  | POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
N/A |  |  |  |  | N/A |  | N/A
N/A |  |  |  |  | N/A |  | N/A
N/A |  |  |  |  | N/A |  | N/A
N/A |  |  |  |  | N/A |  | N/A
2. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)
2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROSÍ, RESOLUCIONES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC) Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (Si aplica) (Adicione filas si es necesario)
TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO: | NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II | FECHA (dd/mm/aaaa) | OBJETO |  |  |  | FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A
N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A
N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A
2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL (Adicione filas si es necesario)
TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO: | NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II | FECHA (dd/mm/aaaa) | VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO |  | PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO | RP y CDP | FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)
FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa) |  | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa) |  | FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa) | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)
N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: (Marque con una X) |  | SI | SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL) |  |  | N/A
ENTIDAD PUBLICA: (Marque con una X) |  | SI | TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL: |  |  | PAGO PARCIAL
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO: |  |  | DESDE EL 04 DE FEBRERO AL 04 DE MAYO DEL 2026 |  | MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: | MURILLO
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario) |  |  | N/A |  | FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa) | N/A
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario) |  |  | FE17329 |  | FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa) | 2026-07-15
VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (adicione filas si es necesario)
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No: |  |  | 37882726 |  | MES DE COTIZACIÓN: | JUNIO
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL: |  |  | 2026-06-30 |  | MES DE COTIZACIÓN: | JUNIO
SI EL CONTRATISTA (persona natural), NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN MARQUE CON UNA X SEGÚN EL MOTIVO QUE CORRESPONDA,INDICANDO EL RESPECTIVO SOPORTE
ES PENSIONADO: |  |  | N/A | SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA | N/A
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE: |  |  | N/A |  | N/A
NO ALCANZA A PENSIOANARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO: |  |  | N/A |  | N/A
4. INFORMACIÓN CONTABLE
4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO
NOMBRE DE LA OBRA: |  |  | N/A |  |  | VÍA DE SEGUNDO ORDEN: | N/A
CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y VALOR: |  |  | REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO |  |  | VALOR | N/A
|  |  | CONSTRUCCIÓN |  |  | VALOR | N/A
|  |  | MANTENIMIENTO |  |  | VALOR | N/A
4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES (adicione filas si es necesario)
CONCEPTO |  |  | VALOR |  | DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO |  |  | N/A |  | N/A
EDIFICACIÓN |  |  | N/A |  | N/A
MEJORAS |  |  | N/A |  | N/A
OTROS __________ |  |  | N/A |  | N/A
4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicione filas si es necesario)
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL) |  |  | No. RP PARA SIIAF | No. RP PARA SPGR | VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO
05 - 5.19.03.1905.0300.01 - 2.3.2.02.02.009 - 0633 |  |  | 2995 |  | 30000000
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO: |  |  |  |  | 30000000
4.4 VALOR PRESENTE PAGO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)
VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO) | [5 empty] | 60000000
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO |  |  |  |  | 0 | 30000000
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO | [5 empty] | 30000000
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO | [5 empty] | $30,000.000.00
4.5 BALANCE DEL ANTICIPO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)
VALOR PRESENTE ANTICIPO |  |  |  | 0 |  | 0
VALOR ANTICIPOS ANTERIORES |  |  |  | 0 |  | 0
VALOR AMORTIZADO EN PAGOS ANTERIORES | [5 empty] | 0
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO | [5 empty] | 0
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR | [5 empty] | 0
SUMAS IGUALES |  |  |  | 0 |  | 0
4.6 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)
VALOR PRESENTE PAGO ANTICIPADO |  |  |  | 0 |  | 0
VALOR PAGO ANTICIPADOS ANTERIORES |  |  |  | 30000000 |  | 0
VALOR LEGALIZADO EN PAGOS ANTERIORES | [5 empty] | 0
VALOR LEGALIZADO EN EL PRESENTE PAGO | [5 empty] | 30000000
VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR | [5 empty] | 0
SUMAS IGUALES |  |  |  | 30000000 |  | 30000000
4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DEPARTAMENTO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL |  |  |  | 100000000
ADICIONES O DISMINUCIONES |  |  |  | 0
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO | [5 empty] | 30000000
PAGOS PARCIALES CANCELADOS | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO | [5 empty] | 30000000
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL | [5 empty] | 40000000
SUMAS IGUALES |  |  |  | 100000000 |  | 100000000
4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE (Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL |  |  |  | 0
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR |  |  |  | 0
ANTICIPO CANCELADO | [5 empty] | 0
PAGOS PARCIALES CANCELADOS | [5 empty] | 0
VALOR PRESENTE PAGO | [5 empty] | 0
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL | [5 empty] | 0
SUMAS IGUALES |  |  |  | 0 |  | 0
5. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO (SEGÚN MINUTA CONTRATO, O SECOP, O CESION PAGO DEBIAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO)
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA |  |  | TIPO CUENTA BANCARIA |  | NUMERO CUENTA BANCARIA
Cuenta de ahorros
BANCOLOMBIA |  |  | AHORROS |  | 4460000164-8
6. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:
Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.
NOTA: El presente pago corresponde a un pago anticipado, puesto no hay ejecución financiera aun, esto teniendo en cuenta que en la clausula 6 de la minuta el pago 1 esta descrito como pago parcial, pero al no haber ejecución se toma como pago anticipado.
NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) |  |  | ZULMA LILIANA ACOSTA ORGETON
FIRMA(s):
NOTA: TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEBEN SER DILIGENCIADOS, CUANDO ALGÚN ÍTEM NO APLIQUE SE DEBE REGISTRAR "N/A" EN LOS CAMPOS DEL TEXTO; EN LOS CAMPOS DE CIFRAS O VALORES, CUANDO NO HAYA VALOR SE DEBERÁ REGISTRAR "0"
CAMPOS VALIDACIONES
ANTICIPO
PAGO ANTICIPADO
PAGO PARCIAL
PAGO POR PERÍODOS
PAGO ANTICIPADO Y PARCIAL
OTRO
SI
NO
CONTRATO
CONVENIO
Note on E5: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on A8: SIG: En este espacio se debe digitar la información general del contrato, tal como aparece en la Minuta. <POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE ALGUNOS CAMPOS SOLICITAN VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN>
Note on A9: SIG: <Campo que solicita validación - SELECCIONE DE LA LISTA DESLEGABLE>
Note on F9: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on D12: Valor definido en el acto contractual, de acuerdo a la información de la minuta.
Note on A16: SIG: Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on F16: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on A33: En este espacio, se deben RELACIONAR en orden cronológico TODAS las actas adicionales, modificatorias, aclaratorias, otro sí, etc., resoluciones de cambio de supervisor, resoluciones de sustitución o establecimiento de imputación presupuestal y acta de liquidación (si aplica), así como el objeto de la misma
Note on C34: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on H34: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on A38: En este espacio, se deben RELACIONAR en orden cronológico SOLO las actas adicionales, modificatorias, otro sí, o resoluciones relacionadas con VALOR, PLAZO Y SUSTITUCION O ESTABLECIMIENTO DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
Note on C39: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on D39: SI ES VALOR ADICIONADO INGRESE EL VALOR CON SIGNO POSITIVO, SI ES DISMINUCIÓN, INGRESE EL VALOR CON SIGNO NEGATIVO O ENTRE PARÉNTESIS
Note on F39: SI SE ADICIONA PLAZO INGRESE EL VALOR CON SIGNO POSITIVO, SI SE DISMINUYE PLAZO, INGRESE EL VALOR CON SIGNO NEGATIVO O ENTRE PARÉNTESIS
Note on G39: este ítem se debe diligenciar: - Cuando se adicione en valor al acto contractual, - Cuando exista Acta de Cesión de contrato - Cuando se dé Sustitución o establecimiento de imputación presupuestal del acto contractual
Note on H39: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on A44: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on D44: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on F44: SIG: <Campo que solicita validación- SOLO ADMITE FORMATO FECHA>
Note on H44: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on A50: SIG: <Campo que solicita validación SI/NO>
Note on A51: SIG: <Campo que solicita validación SI/NO>
Note on D51: SIG: <Campo que solicita validación - VER LISTA DESPLEGABLE>
Note on A53: Siempre que exista suministro de bienes, se debe tener en cuenta el comprobante de entrada a Almacén o la certificación del almancenista, de que no requiere ingreso al almacén en esta casilla, se ingresa el número asignado al comprobante o a la certificación emitida por el almacenista
Note on F53: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA > Se ingresa la fecha del comprobante de entrada al almacén o de la certificación de que el bien o bienes no rquieren ingreso al almacén
Note on F54: SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on A57: en este espacio se ingresa la fecha de certificación expedida por el representante legal o por el revisor fisacal (si la entidad está obligada a tener revisor fiscal) SIG: <Campo que solicita validación - SOLO ADMITE FORMATO FECHA >
Note on A59: MARQUE X SI EL CONTRATISTA ES PENSIONADO
Note on E59: en este espacio se debe registrar la resolucion, certificación, o cualquier otro documento que evidencie la respectiva condición por la cual el contratista no cotiza en pensión, indicando igualmente el número (si lo tuviera) y la respectiva fecha
Note on A60: MARQUE X SI EL CONTRATISTA ADQUIRIO DERECHO PARA PENSIONARSE
Note on A61: MARQUE X SI EL CONTRATISTA NO ALCANZA A PENSIONARSE,SEGÚN LA EDAD Y TIEMPO COTIZADO
Note on A62: SIG: En este espacio se incluye la información contable, para realizar el correspondiente pago. <POR FAVOR LEA MUY BIEN CADA UNA DE LAS CASILLAS, Y DILIGENCIE DE ACUERDO CON EL TIPO DE CONTRATO>
Note on A64: SIG: <Se debe colocar el nombre de la obra, de acuerdo con el Plan de Cuentas o la Clasificación realizada por la Secretaría de Infraestructura y Hábitat (Vivienda, colegios, parques centros deportivos, hospitales, etc.)>
Note on G64: SIG: <Campo que solicita validación SI/NO >
Note on A79: Esta sección se diligencia en todos los casos. <Si no se tiene anticipo o pago anticipado O amortización, simplemente se deja en blanco la respectiva celda
Note on A85: Esta sección se diligencia, SOLO si el contrato o convenio cuentan con un anticipo
Note on A92: Esta sección se diligencia, SOLO si el contrato o convenio cuentan con un pago anticipado
Note on A99: Esta sección se diligencia en TODOS los casos. <Si no se tiene anticipo o pago anticipado, simplemente se deja en blanco la respectiva celda>
Note on A107: Esta sección SOLO se diligencia, cuando en el acto contractual, se incluyen cooperantes.
Note on A115: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: POR FAVOR DFTESORERIA SOLICITA INCLUIR INFORMACION CUENTA BANCARIA
Note on A119: Espacio en donde el SUPERVISOR DEL CONTRATO, mediante su firma, certifica el cumplimiento del objeto y de los compromisos, las obligaciones, requisitos, y demás evidencias,documentos, entregables, registros etc, establecidos en el acto contractual y sus adiciones o modificatorias, y lo establecido desde la planeación precontractual.
Note on A127: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: POR FAVOR DEJAR ESTA NOT

## informe actividades Hospital
| GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | CODIGO: FOR-GB-016
| PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  |  | VERSIÓN: 04
| INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES |  |  |  | Vigente desde: 23/08/2023
1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES
1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | EVIDENCIA | MECANISMO DE VERIFICACION | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1.Fortalecimiento del control prenatal, por medio de las BAC Y BAI de las gestantes, implementando el curso de preparación para maternidad y paternidad, en articulación con el programa de educación inicial del hogar y modalidad campesina, del área rural. |  | Se desarrolla una primera jornada en el territorio realizando jornadas de información en salud casa a casa el mes de junio de 2026. | Informe tecnico y financiero No 1 del contrato 2623 del 25 de enero del 2026 | Secop II y carpeta Drive
|  | Sensibilizar a las familias y hogares visitados del area urbana y rural de de las siguientes veredas; Sabana Larga, Santa Bárbara, La Gloria, Las Novillas y La Cabaña, fortaleciendo el control prenatal, por medio de las BAC Y BAI del 100% de las gestantes | Informe tecnico y financiero No 1 del contrato 2623 del 25 de enero del 2026 | Secop II y carpeta Drive
|  | Se indica a la población que el objetivo de la actividad es fortalecer el control prenatal por medio de las BAC y BAI de las gestantes, implementando el curso de preparación para la maternidad y paternidad, en articulación con el programa de educación inicial del hogar y modalidad campesina del área rural. | Informe tecnico y financiero No 1 del contrato 2623 del 25 de enero del 2026 | Secop II y carpeta Drive
|  | Se dan las recomendaciones para la comunidad (prevención y promoción): • Asistir oportunamente a los controles prenatales programados. • Realizar las BAC y BAI según las indicaciones del personal de salud. • Participar en el curso de preparación para la maternidad y paternidad. • Involucrar a la pareja y a la familia en el proceso de gestación. • Acudir inmediatamente al servicio de salud ante cualquier signo de alarma durante el embarazo. • Mantener hábitos de vida saludables durante la gestación. | Informe tecnico y financiero No 1 del contrato 2623 del 25 de enero del 2026 | Secop II y carpeta Drive
2. Socialización de la línea amiga de apoyo y los servicios de tele orientación en salud mental dirigidos a la comunidad en general. |  | Se desarrolla una primera jornada en el territorio realizando jornadas de información en salud durante el mes de junio de 2026, se realizó casa a casa en el territorio socializando con las familias y la comunidad en general la línea amiga de apoyo y los servicios de teleorientación en salud mental, con el objetivo de brindar orientación, escucha activa y acompañamiento oportuno a las personas que requieran apoyo emocional. | Informe tecnico y financiero No 1 del contrato 2623 del 25 de enero del 2026 | Secop II y carpeta Drive
|  | Se sensibiliza a la comunidad sobre la importancia del cuidado de la salud mental y el acceso a los servicios de apoyo psicológico, destacando que la línea amiga y la teleorientación permiten recibir atención, orientación y acompañamiento de manera confidencial, gratuita y oportuna. | Informe tecnico y financiero No 1 del contrato 2623 del 25 de enero del 2026 | Secop II y carpeta Drive
|  | Se dan las recomendaciones casa a casa para la comunidad: • Utilizar la línea amiga cuando se requiera apoyo emocional u orientación. • Acceder a los servicios de teleorientación en salud mental de manera oportuna. • Hablar sobre las emociones y buscar ayuda ante situaciones de estrés, ansiedad o tristeza. • Promover entre familiares y vecinos el uso de los servicios de apoyo disponibles. • Fortalecer las redes de apoyo familiar y comunitario. • Reconocer la importancia del cuidado de la salud mental como parte del bienestar integral. • Se logra el objetivo de la actividad, promoviendo el cuidado de la salud mental y el acceso oportuno a los servicios de apoyo emocional. | Informe tecnico y financiero No 1 del contrato 2623 del 25 de enero del 2026 | Secop II y carpeta Drive
|  | Se sensibilizó mediante folleto educativo a mujeres, hombres y comunidad en general del territotio sobre la línea amiga de apoyo y los servicios de teleorientación en salud mental, brindando información relacionada con la importancia del bienestar emocional, la escucha activa y la búsqueda oportuna de ayuda profesional. | Informe tecnico y financiero No 1 del contrato 2623 del 25 de enero del 2026 | Secop II y carpeta Drive
|  | Se entregó información educativa sobre los servicios disponibles de orientación y acompañamiento psicológico, signos de alerta relacionados con afectaciones de la salud mental, manejo del estrés, ansiedad y conflictos familiares. Finalmente, se realizó la respectiva canalización de usuarios hacia la E.S.E. municipal o los servicios de salud correspondientes cuando se identificó la necesidad de atención o riesgo psicosocial. | Informe tecnico y financiero No 1 del contrato 2623 del 25 de enero del 2026
|  | Se realizó la respectiva canalización de usuarios hacia la E.S.E. municipal o los servicios de salud correspondientes cuando se identificó la necesidad de atención o riesgo psicosocial. | Informe tecnico y financiero No 1 del contrato 2623 del 25 de enero del 2026 | Secop II y carpeta Drive
OBLIGACIONES GENERALES
1. Cumplir con el objeto del contrato. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
2.Firmar las actas de inicio, suspensión, aclaración, modificación o adición, terminación a que haya lugar de común acuerdo con el supervisor. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
3. Presentar informes solicitados por el supervisor. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
4. Presentar posteriormente a la firma del acta de inicio del contrato un plan de trabajo y cronograma de actividades previamente concertado con el supervisor del contrato interadministrativo, en donde se defina los territorios y micro territorios en salud a intervenir, priorizando los asentamientos indígenas en zonas rurales y periurbanas. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
5. Ejecutar y responder directamente por el desarrollo de las actividades contratadas, según lo establecido en el anexo técnico, así como las condiciones técnicas, lineamientos y metas definidas por la entidad contratante. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
6. Garantizar la ejecución de la totalidad de los recursos bajo los principios de planeación, continuidad, oportunidad, calidad y economía. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
7. Ejecutar las actividades asegurando que el lugar donde se realicen cumpla con condiciones óptimas de capacidad, accesibilidad, amplitud, comodidad, iluminación, limpieza y ventilación. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
8. Disponer de áreas de trabajo con las condiciones físicas y sanitarias necesarias para que el talento humano que ejecuta las actividades planee, monitoree y evalúe los resultados de estas. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
9.Elaborar e implementar un procedimiento para la documentación de las acciones a desarrollar en el marco del contrato. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
10. Presentar a la entidad territorial los informes y soportes sobre ejecución técnica y financiera, con la periodicidad que se acuerde de manera conjunta entre las partes o cuando cualquier ente de control o autoridad competente lo requiera. Se deberán incluir los soportes de los costos directos e indirectos. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
11. Manejar los recursos destinados en una cuenta bancaria exclusiva hasta la firma de la liquidación del convenio o contrato. Los recursos allí depositados solo podrán ser utilizados para el pago de los bienes o servicios que se requieran para la ejecución de las intervenciones contratadas. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
12. Garantizar el desarrollo de procesos de veeduría ciudadana en la ejecución de las intervenciones colectivas y documentar e implementar un proceso para la rendición de cuentas. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
13. Participar en los espacios de análisis y de trabajo convocados por la entidad territorial contratante". |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
14. Las actividades desarrolladas deben ser ejecutadas de conformidad con las características de calidad definidas en el artículo 10 de la resolución 295 de 2023. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
15. Disponer de manera permanente de los recursos de carácter técnico y tecnológico que se requieran para el desarrollo y cumplimiento de las acciones contratadas, tales como: áreas de trabajo, equipos de cómputo, impresoras, insumos para el trabajo comun |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
16. Elaborar e implementar un proceso para el monitoreo y evaluación de las acciones contratadas. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
17. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales. (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
18.Realizar reportes al Ministerio de Salud para las actividades que tengan establecido dicho trámite si a ello hubiere lugar, acorde al CUPS asignado por la Resolución número 2077 del 9 de diciembre de 2021 y en cumplimiento a la resolución 1036 del 15 de junio del 2022 en el artículo 6. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
19.Mantener continua comunicación con la Secretaría de salud Departamental y acatar sus directrices técnicas en materia de la ejecución de las actividades contratadas. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
20. Guardar la suficiente reserva sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades realizadas. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
21. Constituir las pólizas pactadas en el contrato y Ampliarlas, prorrogarlas, modificarlas en caso que a ello hubiere lugar. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
22. Presentar el documento equivalente o factura en los términos, formatos y con los soportes solicitados por el Departamento y el supervisor. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
23. Cumplir las actividades contractuales con alto grado de autonomía independencia, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con Gobernación, en cumplimiento a los acuerdos de ejecución contractual pactados entre el supervisor y el contratista en los casos que corresponda. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
24. Realizar la actualización en tiempo real de la Plataforma SECOP II respecto al cargue de los informes con los anexos que soporten el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
25. Realizar revisión permanente de la cuenta del SECOP II con el fin de verificar el estado del contrato y aprobar las modificaciones, el acta de liquidación, el acta de cierre, entre otros. Así las cosas, es responsabilidad exclusiva del contratista revisar directamente desde su perfil las actuaciones pendientes, que se encontraran "En revisión del Proveedor” hasta el momento en que el contratista realice la aprobación en la plataforma. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
26. El contratista deberá informar de manera inmediata al supervisor del contrato, cuando las circunstancias asociadas a su experiencia, idoneidad, capacidad, conflictos de interés e inhabilidades sobrevinientes sufran cualquier modificación |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
27. En caso que se vuelva a presentar una emergencia adoptar los protocolos de bioseguridad establecido por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental para efectos de mitigar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
28. Responder por la calidad de los servicios prestados, sin perjuicio de la respectiva garantía. |  | Durante el presente periodo se cumplio a cabalidad con la actividad | N/A | N/A
1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | EVIDENCIA | MECANISMO DE VERIFICACION | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Poner a disposición del contratista, los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega el objeto del contrato. |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2. Una vez surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor a través de quién en la Gobernación mantendrá la interlocución permanente y directa con el contratista. |  | Se formalizó la designación realizada a través del contrato interadministrativo No. 2633 de 2026, en el marco de las disposiciones establecidas por la entidad. Con ello, se dio inicio al cumplimiento de las responsabilidades asignadas dentro del proceso correspondiente. | Contrato interadministrativo No. 2633 de 2026 suscrito y registrado en el expediente institucional. Documento soporte de la designación efectuada por la supervisión. | Revisión del contrato interadministrativo No. 2633 de 2026 en los archivos físicos o digitales de la entidad. Validación del documento y de su registro por parte de la supervisión. | N/A
3.Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato, a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución, idónea y oportuna de objeto a contratar |  | N/A | N/A | N/A | N/A
4. Adelantar las gestiones necesarias para reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantía que hubiese lugar, por lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la Gobernacion sobre la ocurrencia de los hechos constitutivos, Mora o incumplimiento. |  | N/A | N/A | N/A | N/A
5. Pagar al contratista en la forma pactada, y con sujeción a la dispon a la disponibilidades, presupuestales y de PAC previstas para el efecto. |  | N/A | N/A | N/A | N/A
6. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que quiera como consecuencia de la suscripción del contrato. |  | N/A | N/A | N/A | N/A
7. Solicitar y recibir información técnica, respecto del bien o servicio, y demás del contratista en desarrollo del objeto contractual |  | Se expidió el Registro Presupuestal No. 2995 de 2026, garantizando la disponibilidad de recursos para la ejecución del proceso correspondiente. Con ello, se dio cumplimiento al requisito presupuestal exigido por la entidad. | Registro Presupuestal No. 2995 de 2026, expedido por la dependencia competente. Documento incorporado al expediente como soporte del compromiso presupuestal. | Revisión del Registro Presupuestal No. 2995 de 2026 en los archivos físicos o digitales de la entidad. Validación del documento. | N/A
NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : |  | ZULMA LILIANA ACOSTA ORTEGON
FIRMA:
Note on A6: SIG: Esta sección se utiliza para describir las actividades y evidencias que aporta el contratista frente al desarrollo del objeto contractual.
Note on A7: SIG: Responsabilidades definidas en el acto contractual. (Ver Obligaciones)
Note on C7: SIG: Descripción de las actividades desarrolladas durante el periodo del informe, frente a las responsabilidades u obligaciones contractuales.
Note on D7: SIG: Evidencia que soporta el desarrollo de las actividades. Ejemplo: Registros de asistencia, memorias del evento, material fotográfico, planos, etc.
Note on E7: SIG: Mecanismo utilizado para la verificación de la evidencia. Ejemplo: Verificación documental, visita al sitio de trabajo, observación, etc.
Note on F7: SIG: Observaciones que quiera anotar e supervisor, sobre el desarrollo de la actividad. Ejemplo: Actividad en desarrollo, actividad en X% avance, etc.
Note on A47: SIG: Descripción de las responsabilidades del contratante.