# ANEXO TÉCNICO

PROYECTO: “Formación Artística-Cultural en Tejido Ancestral de los pueblos indígenas filiales al Consejo Regional Indígena del Huila - CRIHU”.

Junio de 2026

OBJETO

“Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de acciones destinadas a fortalecer los procesos de Formación Artística de los pueblos indígenas filiales al Consejo Regional Indígena del Huila - CRIHU”.

INTRODUCCIÓN, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

El departamento de Huila ha sido territorio ancestral de diversos pueblos indígenas que, desde tiempos inmemoriales, han habitado la región en armonía con la naturaleza y bajo un profundo respeto por la madre tierra. Entre estos pueblos se encuentran los Nasa, Misak, Yanacona, Pijao, Inga y otros pueblos que han mantenido vivas sus lenguas, prácticas culturales, sistemas de gobierno propio y conocimientos ancestrales.

A pesar de los procesos de colonización y desplazamiento, las comunidades indígenas del Huila han logrado resistir y reorganizarse en estructuras propias, ejemplo de ello, que estén hoy articuladas en la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), que agrupa a treinta y tres (33) comunidades de las treinta y ocho (38) existentes en el departamento.

En los pueblos indígenas filiales al Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU, el tejido ancestral acompaña la vida comunitaria, la memoria colectiva y el pensamiento propio. A través del tejido se transmite la palabra, se cuida la historia y se expresan los vínculos profundos con el territorio, la espiritualidad y la organización comunitaria-territorial. Cada hilo o fibra guarda memoria, su simbología tejida comunica sentido y cada pieza expresa una manera propia de comprender y habitar el mundo.

Los pueblos que integran el CRIHU transitan hoy un contexto marcado por transformaciones profundas en sus territorios y en sus formas de vida. Factores como la globalización, el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la débil implementación de políticas públicas diferenciales y los cambios en las dinámicas comunitarias han incidido en los procesos de transmisión cultural, especialmente en las prácticas artísticas ancestrales que históricamente se han sostenido desde la vida cotidiana y los espacios colectivos.

El tejido ancestral ha sido, desde siempre, una práctica formativa ligada a la familia, la comunidad y la vida del territorio. A través del hacer compartido, las mayoras y sabedores han orientado a las nuevas generaciones, fortaleciendo la identidad, el sentido de pertenencia y la permanencia cultural. En el contexto actual, estos procesos de transmisión se han visto fragmentados, generando distancias entre niñas, niños, jóvenes y las prácticas artísticas que han sostenido la vida cultural de los territorios del CRIHU.

Desde esta realidad, los pueblos han impulsado diversas estrategias para cuidar y 	sostener sus saberes ancestrales, entre ellas los procesos educativos territoriales. Estos esfuerzos han permitido mantener viva la palabra del tejido en distintos espacios; sin embargo, requieren fortalecerse y ampliarse para garantizar la participación de toda la comunidad, en especial de quienes no se encuentran vinculados a procesos escolares y encuentran en los espacios intergeneracionales un lugar natural para aprender, compartir y reencontrarse con el tejido ancestral desde la práctica colectiva.

La ausencia de procesos de formación artística-cultural con alcance territorial ha generado brechas en la continuidad del tejido ancestral como práctica viva, así como en los lenguajes simbólicos y expresivos que han acompañado la memoria colectiva, la espiritualidad y la transmisión intergeneracional de saberes. Esta situación interpela a la organización y a los pueblos a fortalecer acciones propias que permitan cuidar, revitalizar y enraizar el tejido ancestral como expresión artística fundamental para la vida comunitaria.

En respuesta a este contexto, el CRIHU reconoce el tejido ancestral como una línea prioritaria de formación artística comunitaria, que requiere ser fortalecida desde procesos intencionados, colectivos y territorializados. La formación en tejido se orienta tanto a acompañar prácticas que se mantienen vivas en algunos pueblos, como a propiciar espacios de reencuentro con técnicas, memorias y saberes que aún habitan en la palabra de los mayores y en la experiencia comunitaria de otros territorios.

Por tanto, la presente propuesta se enmarca en el compromiso concertado a través del Acuerdo HU-38, orientado a desarrollar procesos de formación artística con los pueblos filiales al CRIHU, en coherencia con las competencias de la Dirección de Artes del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. El tejido ancestral se asume como una práctica artística-cultural territorial que se fortalece en el hacer compartido, en la transmisión intergeneracional y en el acompañamiento de sabedoras y sabedores que han cuidado este don a lo largo del tiempo y en el espacio.

De esta manera, el proceso de formación artística-cultural en tejido ancestral se consolida como una apuesta organizativa y cultural del CRIHU para fortalecer la identidad, cuidar el tejido social y reafirmar la permanencia cultural de los pueblos indígenas del Huila. Esta formación aporta a la pervivencia del arte propio, fortalece la autonomía cultural y enraíza la resistencia histórica de los pueblos en las nuevas generaciones, desde la palabra, el territorio y el hacer colectivo

## Justificación del Modelo.

En el marco de la implementación de los acuerdos que se establecieron en la Mesa de concertación metas e indicadores presupuestales en razón del Plan de Acción CRIHU 2023 - 2026, Resolución 1515 de 2021, se estableció un acuerdo con esta redacción:

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes se compromete a implementar de manera concertada un proyecto para el fortalecimiento de 33 proyectos de emprendimiento artesanal en cada uno de los territorios adscritos al CRIHU (Tejidos, talla, bisutería, orfebrería, confección, entre otros), por un valor de 800.000.000 millones de pesos para el cuatrienio.

- Año 2023: 200.000.000 (Doscientos millones de pesos).

- Año 2024: 200.000.000 (Doscientos millones de pesos).

- Año 2025: 200.000.000 (Doscientos millones de pesos).

- Año 2026: 200.000.000 (Doscientos millones de pesos).

Nota: Los montos asignados por anualidad están sujetos al incremento del IPC.

Esta propuesta busca responder a la necesidad de fortalecer los procesos artístico-cultural en la línea de tejido ancestral, mediante espacios formativos que enraízan los saberes, haceres y dones del tejido, siembran la transmisión intergeneracional y consolidan la pervivencia cultural, territorial y política de los pueblos filiales al CRIHU.

La metodología del proceso de Formación Artística-Cultural-cultural en tejido ancestral se desarrolla como un caminar colectivo y territorial, sostenido en el hacer compartido, la palabra orientadora y el intercambio intergeneracional. El tejido ancestral se fortalece en comunidad, a partir de las vivencias y la práctica constante, el cuidado de los tiempos propios y el reconocimiento de quienes portan y transmiten este saber.

El proceso metodológico se organiza en tres (3) momentos articulados, que acompañan de manera progresiva la formación, desde la preparación comunitaria hasta el encuentro regional de cierre. Cada momento responde a los objetivos de La Propuesta y se concreta en acciones formativas, productos y evidencias.

| MOMENTOS | N. | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | N. | ACTIVIDADES | PRODUCTOS / ENTREGABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Momento 1. Alistamiento y orientación territorial Este momento abre el camino del proceso formativo en los territorios, armonizando las orientaciones del Proceso de Formación con las dinámicas organizativas y los tiempos comunitarios del CRIHU. | OE 1 | Armonizar el Proceso de Formación Artística-Cultural en Tejido Ancestral con las dinámicas organizativas, los tiempos comunitarios y los planes de vida de los pueblos filiales al CRIHU, para una implementación coherente, pertinente y enraizada en el pensamiento propio. | A1 | Contratación del equipo dinamizador para el acompañamiento y operatividad de las acciones que garanticen el diseño y desarrollo del proceso de formación artística-cultural en Tejido Ancestral CRIHU 2026. | Producto 1. Hojas de vida y/o perfiles del equipo que acompañará la implementación de las actividades |
|  |  |  | A2 | Desarrollo de un (1) Consejo Educativo Regional de dos (2) días, con la participación de un total de 30 personas entre autoridades CRIHU, la Consejería de Educación y Cultura, y el equipo dinamizador para socializar el Convenio 2026 y documentar las orientaciones para la implementación del proceso de Formación Artística-Cultural en Tejido Ancestral en Tejido Ancestral. | 1.2.Un (1) Plan de trabajo del proceso de formación artística a realizar, indicando lugar de ejecución (municipio, resguardo, comunidad), número de participantes, resultados esperados, responsables y cronograma. |
|  |  |  | A3 | Diseño metodológico y operativo de los espacios de formación y vivencia artístico-cultural en Tejido Ancestral de los pueblos Nasa, Misak, Emberá Chamí, Yanakuna, Tama, Pijao y Andaquíes articulado a los planes de vida y los mandatos del CRIHU. | 1.3.Un documento que contenga la metodología para el desarrollo del proceso de formación artística. |
| Momento 2. Formación Artística-Cultural en tejido ancestral Este momento corresponde al desarrollo central del Proceso de Formación Artística-Cultural en Tejido Ancestral y se realiza mediante espacios de práctica colectiva en los territorios, orientados por sabedoras, sabedores y dinamizadores propios. La formación se implementa en los pueblos filiales al CRIHU desde sus particularidades territoriales, culturales y organizativas, reconociendo los distintos caminos de vigencia, fortalecimiento y reencuentro del tejido ancestral. El proceso se sostiene en el hacer colectivo, la palabra de los mayores y mayoras, y el diálogo intergeneracional, garantizando la transmisión del saber, la continuidad de la práctica y su pervivencia cultural en los territorios. | OE 2 | Fortalecer los saberes, prácticas y dones del tejido ancestral en los pueblos filiales al CRIHU, mediante un proceso de formación artística-cultural propia, enraizado en las particularidades territoriales, culturales y organizativas de cada pueblo, que promueva la transmisión intergeneracional y la pervivencia cultural. | A1 | Desarrollo de tres (3) espacios de formación y vivencia artístico-cultural en Tejido Ancestral de dos (2) días con la participación de 50 sabedores y dinamizadores en formación del pueblo Nasa | 2.1.Un (1) informe técnico de avance que dé cuenta de los momentos 1 y 2, en formato acordado con la Dirección de Artes. 2.2.Listados de asistencia digitalizados de cada uno de los espacios de formación artísticas, en los formatos acordados con la Dirección de Artes y organizados por momentos. 2.3.Registros fotográficos, según lo acordado con la Dirección de Artes y organizados por momentos. 2.4.Un (1) Informe financiero de avance en formato acordado con la Dirección de artes, con los soportes correspondientes. |
|  |  |  | A2 | Desarrollo de tres (3) espacios de formación y vivencia artístico-cultural en Tejido Ancestral de dos (2) días con la participación de 20 sabedores y dinamizadores en formación del pueblo Misak |  |
|  |  |  | A3 | Desarrollo de tres (3) espacios de formación y vivencia artístico-cultural en Tejido Ancestral de dos (2) días con la participación de 30 sabedores y dinamizadores en formación del pueblo Yanakuna |  |
|  |  |  | A4 | Desarrollo de tres (3) espacios de formación y vivencia artístico-cultural en Tejido Ancestral de dos (2) días con la participación de 15 sabedores y dinamizadores en formación del pueblo Embera Chamí |  |
|  |  |  | A5 | Desarrollo de tres (3) espacios de formación y vivencia artístico-cultural en Tejido Ancestral de dos (2) días con la participación de 15 sabedores y dinamizadores en formación del pueblo Pijao |  |
|  |  |  | A6 | Desarrollo de tres (3) espacios de formación y vivencia artístico-cultural en Tejido Ancestral de dos (2) días con la participación de 15 sabedores y dinamizadores en formación del pueblo Tama |  |
|  |  |  | A7 | Desarrollo de tres (3) espacios de formación y vivencia artístico-cultural en Tejido Ancestral de dos (2) días con la participación de 10 sabedores y dinamizadores en formación del pueblo Andaquíes |  |
| Momento 3. Encuentro regional de socialización y cierre del proceso Este momento convoca a los pueblos participantes para compartir los procesos vivenciados, los aprendizajes y las piezas (tejidos) elaboradas durante la Formación Artística-Cultural comunitaria en tejido ancestral. | OE 3 | Vivenciar un Encuentro Regional de socialización para compartir los procesos formativos, los aprendizajes y las piezas (tejidos) elaboradas, fortaleciendo el intercambio entre los pueblos y la valoración colectiva del tejido ancestral como práctica artística-cultural que pervive en los territorios. | A1 | Realización una (1) Minga Regional de formación Artística-Cultural CRIHU, de dos (2) días, con participación de 200 personas en total entre autoridades y delegaciones territoriales de los pueblos Nasa, Misak, Yanakuna, Embera Chamí, Tama, Pijao y Andaquìes, para compartir los procesos formativos, los aprendizajes y las piezas elaboradas durante los espacios. | 3.1.Un (1) documento con la sistematización consolidado del proceso de formación artística adelantado por el CRIHU que contenga las lecciones aprendidas en clave de aciertos, resultados y recomendaciones para futuros procesos. 3.2.Un (1) informe técnico final de actividades, en formato acordado con la Dirección de Artes. 3.3.Listados de asistencia digitalizados de cada uno de los espacios de formación artísticas, en los formatos acordados con la Dirección de Artes y organizados por momentos. 3.4.Registros fotográficos, según lo acordado con la Dirección de Artes y organizados por momentos. 3.5.Un (1) informe financiero final, en formato acordado con la Dirección de Artes y con los soportes correspondientes. |

# PROBLEMA

## Pérdida progresiva de los conocimientos y prácticas tradicionales de tejido ancestral en los pueblos indígenas afiliados al CRIHU, debido a la insuficiente transmisión intergeneracional de saberes y a la falta de espacios formativos y de fortalecimiento cultural.

Muchas de las prácticas ancestrales, como el tejido, la siembra con enfoque espiritual, la oralidad y los rituales comunitarios, se han visto relegadas frente a dinámicas externas que privilegian modelos económicos ajenos a la visión de mundo indígena, amenazando la transmisión de valores, símbolos y conocimientos que constituyen el patrimonio inmaterial de los pueblos.

Las mujeres indígenas son las más afectadas, pues su rol como portadoras de tradición se encuentra en riesgo de fragmentarse, sumando a ello, la falta de escenarios institucionales que promuevan la preservación cultural contribuye a que las nuevas generaciones se desconecten de sus raíces, debilitando la identidad colectiva y reduciendo la riqueza cultural del departamento. Así pues, la ausencia de proyectos sostenidos que garanticen el rescate y continuidad de estas prácticas pone en peligro la pervivencia cultural de los pueblos indígenas del Huila.

## Desconocimiento y desvalorización de los sistemas de conocimiento indígenas:

A pesar de que la Constitución Política de 1991 reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, en la práctica persiste una falta de reconocimiento real hacia los sistemas de conocimiento indígenas, donde estos saberes, que incluyen técnicas de cultivo, medicina ancestral, el tejido y prácticas espirituales, son vistos desde una perspectiva folclórica o secundaria, en lugar de valorarse como conocimientos legítimos, fundamentales para la vida comunitaria y el equilibrio con la naturaleza.

La desvalorización se refleja también en la exclusión de las mujeres indígenas de espacios de decisión y participación, sin tener en cuenta que sus conocimientos, adquiridos a través de generaciones, no han recibido respaldo institucional ni han sido integrados en políticas públicas de manera efectiva. Esto genera una brecha de inequidad que impacta directamente en el empoderamiento de las comuneras y en la capacidad de las comunidades para sostener sus propios sistemas de vida.

## Dependencia económica y falta de autonomía de las comunidades indígenas de forma individual:

La falta de acceso a oportunidades de formación, incentivos productivos y canales de comercialización ha generado que las comunidades indígenas, y en particular las mujeres, se encuentren en un estado de dependencia económica frente a mercados externos y programas asistenciales. Muchas comuneras no cuentan con medios suficientes para producir en condiciones dignas, lo que limita su capacidad para sostener sus familias y debilita su autonomía.

Esta dependencia también afecta el tejido organizativo de las comunidades, pues genera desigualdades internas y reduce la capacidad de construir proyectos colectivos sostenibles. Sin la posibilidad de fortalecer economías propias basadas en la artesanía, la agricultura y otros saberes ancestrales, por ello, las mujeres indígenas continúan en una posición de vulnerabilidad económica y social, lo que perpetúa la inequidad y limita el desarrollo de las comunidades en su conjunto.

## Falta de reconocimiento y valorización de la identidad cultural:

Aunque los pueblos indígenas del Huila han sido reconocidos jurídicamente en diferentes instrumentos nacionales e internacionales, la realidad muestra una escasa valorización de su identidad cultural en los escenarios públicos y económicos. La mujer indígena, a pesar de ser pilar en la transmisión de saberes y en el sostenimiento comunitario, sigue siendo invisibilizada, tanto en su aporte cultural como en su papel como agente económica.

La falta de reconocimiento también se evidencia en la poca inclusión de las mujeres indígenas en espacios de visibilización, como ferias, programas culturales o procesos de formación. Esto genera una narrativa incompleta sobre la diversidad cultural del Huila, en la que se excluye el rol fundamental de las comuneras como creadoras, sembradoras y guardianas de la madre tierra. Sin lo anterior, no se podrán generar procesos sostenibles de preservación cultural ni garantizar la dignidad de las mujeres indígenas

ALCANCE, ETAPAS Y METODOLOGÍA

## Conformación del Equipo de Trabajo:

Conformación del equipo de trabajo para el desarrollo de la Feria de la Mujer Indígena – “Tejiendo Sabiduría, Sembrando Vida”, incluyendo sus fases de alistamiento y ejecución, para lo cual se contará con la contratación la sabedora/coordinadora y la sabedora/sistematizadora. Al finalizar la feria, se realizará el fortalecimiento de las tiendas zonales del CRIHU “Tejidos de Vida” en la Zona Occidente y la Zona Sur, mediante la entrega de insumos y herramientas.

El equipo de trabajo estará conformado de la siguiente manera:

| No. | CARGO | DETALLE | UNIDAD | TIEMPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coordinadora Politica | Consejera delegada por las Autoridades Tradicionales del CRIHU, con cuatro (4) años de experiencia como Autoridad Tradicional. Lideresa indígena con cuatro (4) años de trayectoria en procesos político-organizativos, amplio conocimiento de la Ley de Origen y participación activa en los procesos organizativos de mujeres, desde la visión de mundo de los ocho (8) pueblos indígenas que integran el CRIHU. | 1 | Cuatro (4) meses |
| 2 | Sistematizador | Técnico o Tecnólogo con experiencia mínima de dos (2) años en procesos administrativos propios en organizaciones indígenas y sociales con conocimiento en herramientas ofimáticas y de redacción de documentos. | 1 | Cuatro (4) meses |

## Estrategia 1: Feria de la Mujer Indígena – “Tejiendo Sabiduría, Sembrando Vida”:

La Feria de la Mujer Indígena, denominada “Tejiendo Sabiduría, Sembrando Vida”, será un evento organizado por la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU). Su realización tendrá lugar en la ciudad de Neiva (Huila) durante dos (2) días consecutivos y permitirá articular a las treinta y tres (33) comunidades indígenas que integran el CRIHU, posicionando el saber de las mujeres indígenas en los ámbitos departamental y nacional. Esta feria será un espacio de exhibición y comercialización, pero también un acto de resistencia cultural, fortalecimiento organizativo y reconocimiento del liderazgo femenino.

La feria busca consolidarse como un evento anual y convertirse en un espacio público central en la ciudad de Neiva (Huila), facilitando el acceso de la ciudadanía y generando un alto impacto en medios de comunicación. Asimismo, pretende fortalecerse como una plataforma que no solo dinamiza la economía indígena, sino que también aporta a la preservación de la identidad cultural y proyecta a las mujeres indígenas del Huila como protagonistas en la construcción de un futuro digno y sostenible.

Adicionalmente, se espera generar un mayor impacto mediante la articulación con otras entidades, como la Gobernación del Huila, garantizando el respeto por los usos y costumbres de las comunidades y ampliando los escenarios de apoyo y comercialización.

En cuanto a los participantes que dinamizarán la feria, se brindará transporte, hospedaje y alimentación a ciento treinta (130) comuneros de los diferentes territorios ancestrales, y a veinte (20) consejeros con sus equipos técnicos, para un total de ciento cincuenta (150) personas.

En ese sentido, la organización se estructurará de la siguiente manera:

  - Transporte: Traslados de ida y regreso hasta y desde Neiva, Huila, para ciento treinta (130) personas provenientes de territorios ancestrales.

  - Hospedaje: Dos (2) noches para ciento treinta (130) personas provenientes de territorios ancestrales. Los consejeros y sus equipos técnicos residen en la ciudad de Neiva, Huila, por lo tanto, no requieren hospedaje.

  - Alimentación: Desayuno, refrigerio de la mañana, almuerzo, refrigerio de la tarde y cena durante los dos (2) días de feria para ciento cincuenta (150) personas.

La feria se estructurará en cuatro (4) componentes principales:

- Muestra artesanal: Este será un espacio en el que las comuneras y sus familias exhibirán y comercializarán artesanías, tejidos, tallas, bisutería, orfebrería, entre otros productos elaborados a mano. Asimismo, constituirá un espacio de cierre de los procesos de fortalecimiento liderados por la Consejería de Mujer y Familia en el marco del Convenio No. 3555-2024 y el Convenio No. 1607-2025.

Cada stand estará a cargo de una coordinadora de tejido, mujer o familia participante, conforme a los criterios definidos por la Consejería de Mujer y Familia en diálogo con la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

- Muestra de otras vocaciones culturales y económicas: En el marco del desarrollo de los Convenios No. 3555-2024 y No. 1607-2025, y a partir de los aprendizajes obtenidos en este proceso, se ha identificado la necesidad de fortalecer vocaciones culturales más allá del tejido. Esto ha permitido reconocer la importancia de impulsar procesos de cocina tradicional, transformación de plantas ancestrales, prácticas agroecológicas, entre otros, liderados por las comuneras y sus familias en los distintos territorios ancestrales.

Se presentarán productos cultivados de manera ancestral, semillas nativas, plantas medicinales y técnicas agroecológicas. Este espacio funcionará como una vitrina para que el público valore el conocimiento asociado a los procesos propios de siembra y su importancia para la pervivencia cultural y la seguridad alimentaria.

- Espacios culturales: Se llevarán a cabo conversatorios sobre temas como el papel de la mujer indígena en los procesos comunitarios, la importancia de su autonomía económica, los distintos tipos de diseño y técnicas de tejido, así como la necesidad de fortalecer las iniciativas de economías propias lideradas por las mujeres dentro del proceso organizativo del CRIHU, reconociendo igualmente la participación de quienes intervengan en estos espacios.

Asimismo, se ofrecerán presentaciones culturales, como muestras de música y danza, en las que se otorgará un reconocimiento a los grupos que compartan sus saberes durante los días de la feria.

Finalmente, se desarrollarán dos (2) talleres de tejido abiertos al público asistente, con el propósito de intercambiar saberes y dialogar sobre diseños y técnicas, entre otros aspectos. Estos talleres serán guiados por sabedoras que liderarán el proceso y recibirán un reconocimiento por su participación. De igual manera, se garantizarán los materiales necesarios para su desarrollo.

- Reconocimiento al seguimiento del proceso: Finalmente, el último día de la feria se realizará un reconocimiento a los ocho (8) pueblos indígenas que conforman el CRIHU, cuyos procesos han contado con la participación de comuneras y familias en talleres, capacitaciones, una primera entrega de insumos y herramientas, mingas

de pensamiento y jornadas de tejido colectivo, orientadas al fortalecimiento interno de iniciativas económicas artesanales en cada territorio.

El reconocimiento consistirá en la entrega de un kit de tejido, presupuestado en dos millones cien mil pesos ($2.100.000), conformado por elementos definidos según la visión de mundo y las técnicas propias de cada pueblo (por ejemplo, mostacilla e hilo crochet). Con esta entrega se da cierre a los procesos iniciados en el marco del Convenio No. 3555-2024 y del Convenio No. 1607-2025, y se impulsa a que más mujeres continúen desarrollando y plasmando su saber en cada uno de los pueblos.

## Estrategia 2: Fortalecimiento de las Tiendas Zonales del CRIHU “Tejidos de Vida”.

El fortalecimiento de las tiendas artesanales zonales —ubicadas en la Zona Occidente y la Zona Sur— constituye una estrategia orientada a ampliar las posibilidades de acceso a insumos y herramientas para los procesos artesanales dentro del CRIHU, contribuyendo así a consolidar las dinámicas de producción, venta y comercialización desde la base comunitaria.

Este fortalecimiento se materializará mediante la entrega de insumos y herramientas

—como vitrinas, muebles, estantes, repisas, exhibidores y maniquíes— a las coordinadoras de tejido. En la Zona Occidente, estos materiales estarán disponibles en el municipio de La Plata, Huila, en la Casa CRIHU (Calle 2B Sur # 5-05, Barrio Provivienda). En la Zona Sur, los insumos se ubicarán en el municipio de Pitalito, Huila, en una vivienda que se encuentra en proceso de adquisición a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

# RESULTADOS ESPERADOS

Se espera que la ejecución de este convenio permita alcanzar los resultados necesarios para dar cumplimiento integral al Acuerdo HU-15:

  - Realización de la Feria de la Mujer Indígena “Tejiendo Sabiduría, Sembrando Vida”, consolidada como un espacio de encuentro, circulación cultural y comercialización que visibilice los saberes de las mujeres y familias indígenas del CRIHU y fortalezca su liderazgo dentro del proceso organizativo.

  - Dinamización de la economía propia mediante la participación de comuneras y familias en la muestra artesanal, la muestra de otras vocaciones culturales y económicas, los talleres, conversatorios y actividades culturales realizadas durante los dos (2) días de feria.

  - Entregas de los kits de tejido a los ocho (8) pueblos indígenas del CRIHU, como reconocimiento al seguimiento del proceso y al fortalecimiento interno de sus iniciativas económicas artesanales.

  - Fortalecimiento operativo y material de las Tiendas Zonales “Tejidos de Vida” en las Zonas Occidente y Sur, mediante la entrega de insumos y herramientas que amplíen la capacidad de producción y comercialización artesanal en ambos puntos.

  - Fortalecimiento del proceso organizativo comunitario, mediante la construcción de acuerdos colectivos para el uso, custodia, manejo y mantenimiento de los insumos entregados en las tiendas zonales.

  - Producción de documentos técnicos e informes que respalden el desarrollo del convenio.

  - Mayor articulación institucional con entidades territoriales y aliados estratégicos, fortaleciendo la presencia pública del proceso de mujeres indígenas del CRIHU y su proyección regional.

POBLACIÓN OBJETIVO Y ALCANCE TERRITORIAL.

# BENEFICIARIOS:

Treinta y tres (33) territorios ancestrales del departamento de Huila filiales al Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU).

# LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

La Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) agrupa ocho (8) pueblos indígenas: (1) Nasa, (2) Misak, (3) Yanakuna, (4) Pijao, (5) Emberá Chami, (6) Ingas, (7) Andaquies y (8) Tama distribuidos en treinta y tres (33) territorios ancestrales, asentados en dieciséis (16) municipios de los treinta y siete (37) del departamento del Huila.

País: Colombia Departamento: Huila Municipios:

| NO. | ZONA | MUNICIPIO | PUEBLO | NOMBRE DEL TERRITORIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NORTE | Villavieja | Pijao | Territorio Ancestral La Tatacoa |
| 2 |  | Neiva | Nasa – Tama | Territorio Ancestral La Gabriela |
| 3 |  |  | Nasa | Territorio Ancestral Lame Páez |
| 4 |  |  | Nasa | Territorio Ancestral Sek Fiw |
| 5 |  | Tello | Nasa | Territorio Ancestral A’luuꞔx |
| 6 |  | Campoalegre | Embera Chami | Territorio Ancestral Kerakar |
| 7 | OCCIDENTE | Iquira | Nasa | Territorio Ancestral Nasa Páez Huila |
| 8 |  | Nátaga | Nasa | Territorio Ancestral Llano Buco |
| 9 |  |  | Nasa | Territorio Ancestral Kwet Kina |
| 10 |  | La Argentina | Nasa | Territorio Ancestral Pickwe Ikh |
| 11 |  |  | Misak | Territorio Ancestral Nuevo Amanecer |
| 12 |  | La Plata | Misak | Territorio Ancestral Nam Misak |

| 13 |  |  | Nasa | Territorio Ancestral Juan Tama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  |  | Nasa | Territorio Ancestral Talaga |
| 15 |  |  | Nasa – Misak | Territorio Ancestral La Reforma |
| 16 |  |  | Nasa – Misak | Territorio Ancestral La Gaitana |
| 17 |  |  | Nasa | Territorio Ancestral Los Angeles |
| 18 |  |  | Nasa | Territorio Ancestral San Miguel |
| 19 |  |  | Nasa | Territorio Ancestral La Nueva Esperanza |
| 20 |  |  | Nasa | Territorio Ancestral Potrerito |
| 21 |  |  | Nasa | Territorio Ancestral Fiw Paez |
| 22 | SUR | Pitalito | Embera Chami | Territorio Ancestral Kurisabia |
| 23 |  | Timaná | Pijao | Territorio Ancestral Cacica Ibanasca |
| 24 |  | Oporapa – Pitalito | Yanakuna | Territorio Ancestral El Rosal |
| 25 |  | Pitalito | Yanakuna | Territorio Ancestral Rumiyaco |
| 26 |  | Pitalito | Yanakuna | Territorio Ancestral Intillagta |
| 27 |  | Palestina | Yanakuna | Territorio Ancestral Yakuas |
| 28 |  | San José de Isnos | Yanakuna | Territorio Ancestral San Jose de Isnos |
| 29 |  | San Agustín | Yanakuna | Territorio Ancestral Wakakallu |
| 30 |  | San Agustín | Inga | Territorio Ancestral Nuna Rumi |
| 31 |  | San Agustín | Nasa | Territorio Ancestral Fill Vitz |
| 32 |  | Suaza | Nasa | Territorio Ancestral Nasa Lamus Cxhab Luucx |
| 33 |  | Acevedo | Andaquies | Territorio Ancestral Anayaco Andaki |

Mapa 1. Localización de los territorios indígenas filiales al CRIHU en el departamento de Huila.

ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y ENTREGABLES

### Para el primer desembolso

- Plan de trabajo detallado del proyecto, que incluya el cronograma específico para la ejecución de las actividades.

- Hojas de vida del equipo de trabajo.

- Contratos suscritos del equipo de trabajo vinculado al proyecto con sus respectivos soportes.

- Matriz de Excel que relacione el equipo técnico, especificando nombre de cada integrante, datos de contacto, cargo en el proyecto, lugar de vivienda, dedicación de tiempos para el proyecto y tiempo de contratación (fecha de inicio y fecha de terminación).

- Documento metodológico de estructuración de la Feria “Tejiendo Sabiduría, Sembrando Vida”, que incluya los objetivos del evento, el enfoque metodológico para cada uno de sus componentes (muestra artesanal, muestra de otras vocaciones culturales y económicas, espacios culturales y reconocimiento al seguimiento del proceso), los roles y responsabilidades del equipo, la logística preliminar, los lineamientos técnicos de participación y las reglas operativas y criterios para la selección de stands, grupos de danza y música, así como de las sabedoras que guiarán los talleres proyectados.

Plan preliminar de comunicaciones que incluya la identidad visual de la feria, la estrategia de divulgación, los canales institucionales y los requerimientos mínimos de piezas y materiales.

## Para el segundo desembolso

- Informe de la realización de la feria “Tejiendo Sabiduría, Sembrando Vida”, que incluya el desarrollo completo de cada actividad, las memorias detalladas por jornada, los logros alcanzados, descripción de la participación por territorio, pueblo y tipo de actividad, descripción de los colectivos y sabedoras, los resultados obtenidos, el registro audiovisual organizado por carpetas (fotografías y/o videos), las relatorías específicas por componente con su respectivo análisis cualitativo y cuantitativo, la relatoría estratégica de aprendizajes y desafíos, así como los insumos utilizados para la promoción y divulgación de la feria.

- Listados de asistencia escaneados y sistematizados correspondientes a los colectivos participantes en la muestra artesanal, la muestra de otras vocaciones culturales y económicas, los espacios culturales, las sabedoras invitadas y las personas asistentes a los talleres desarrollados.

- Actas de recibimiento de los kits de tejido entregados en el marco del reconocimiento al seguimiento del proceso durante la feria “Tejiendo Sabiduría, Sembrando Vida”, que incluyan: la relación detallada de los insumos y herramientas entregados, los acuerdos suscritos con las autoridades responsables de su custodia y distribución, así como el correspondiente registro fotográfico individual por entrega.

Informe de avance de la ejecución financiera que evidencie la ejecución de al menos el setenta por ciento (70%) del primer desembolso, con sus respectivos soportes contables y administrativos.

### Para el tercer desembolso

- Actas de concertación comunitaria por zona, en las que se definan el uso, almacenamiento y manejo de los insumos y herramientas, los responsables de su custodia, las condiciones de mantenimiento y los lineamientos de acceso.

- Acta de recibimiento de los insumos y herramientas entregados en el marco del fortalecimiento de las tiendas zonales del CRIHU “Tejidos de Vida”, que incluya: la relación detallada de los insumos y herramientas entregados, los acuerdos suscritos con las autoridades responsables de su custodia y manejo, así como el correspondiente registro fotográfico de entrega.

- Listados de asistencia escaneados y sistematizados correspondientes a las autoridades responsables del recibimiento, custodia y manejo de los insumos y herramientas entregados en el marco del fortalecimiento de las tiendas zonales del CRIHU “Tejidos de Vida”.

- Informe técnico final que incluya la descripción de la totalidad de las actividades desarrolladas en el marco del convenio, el cumplimiento de cada objetivo específico, el análisis de resultados, los aprendizajes, logros y retos identificados, así como las recomendaciones para la continuidad del proceso.

Informe final financiero que evidencie la ejecución de la totalidad del de lo desembolsado con sus respectivos soportes.

EQUIPO TÉCNICO

## Conformación del Equipo de Trabajo:

Conformación del equipo de trabajo para el desarrollo de la Feria de la Mujer Indígena – “Tejiendo Sabiduría, Sembrando Vida”, incluyendo sus fases de alistamiento y ejecución, para lo cual se contará con la contratación la sabedora/coordinadora y la sabedora/sistematizadora. Al finalizar la feria, se realizará el fortalecimiento de las tiendas zonales del CRIHU “Tejidos de Vida” en la Zona Occidente y la Zona Sur, mediante la entrega de insumos y herramientas.

El equipo de trabajo estará conformado de la siguiente manera:

| No. | CARGO | DETALLE | UNIDAD | TIEMPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coordinadora Política | Consejera delegada por las Autoridades Tradicionales del CRIHU, con cuatro (4) años de experiencia como Autoridad Tradicional. Lideresa indígena con cuatro (4) años de trayectoria en procesos político-organizativos, amplio conocimiento de la Ley de Origen y participación activa en los procesos organizativos de mujeres, desde la visión de mundo de los ocho (8) pueblos indígenas que integran el CRIHU. | 1 | Cuatro (4) meses |
| 2 | Sistematizador | Técnico o Tecnologo con experiencia mínima de dos (2) años en procesos administrativos propios en organizaciones indígenas y sociales con conocimiento en herramientas ofimáticas y de redacción de documentos. | 1 | Cuatro (4) meses |

METAS GLOBALES E INDICADORES DE IMPACTO

# INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

## Indicadores de gestión:

  - Una (1) feria realizada conforme al documento metodológico aprobado.

  - Un (1) equipo de trabajo conformado y contratado según lo establecido.

  - Un (1) plan de comunicaciones ejecutado para la divulgación de la feria.

  - Dos (2) talleres de tejido realizados y documentados.

  - Un (1) componente cultural desarrollado (danzas, música, presentaciones y conversatorios).

  - Dos (2) espacios zonales fortalecidos con insumos (Zona Occidente y Zona Sur).

## Indicadores de participación:

  - Ciento treinta (130) comuneros beneficiados con transporte, hospedaje y alimentación.

  - Veinte (20) consejeros y sus equipos técnicos articulados al evento.

  - Treinta y tres (33) territorios ancestrales representados en la feria.

  - Ocho (8) pueblos indígenas del CRIHU reconocidos mediante la entrega de kits de tejido.

  - Listados de asistencia escaneados y sistematizados para todos los espacios.