MEMORANDO

TRD 1130

Bogotá D.C., 17 de junio de 2026

PARA: 	JENNY CAROLINA VELANDIA MARTÍNEZ

Coordinadora Grupo de Contratos y Convenios

DE:		MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA

Directora de Artes

ASUNTO:	ESTUDIOS PREVIOS PARA SUSCRIBIR UN CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO INDIGENA REGIONAL DEL HUILA - CRIHU

Estimada Doctora Jenny Carolina:

De manera atenta solicito adelantar la revisión respectiva al presente estudio previo y demás documentos adjuntos para la celebración de un convenio cuyo objeto es “Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de acciones destinadas a fortalecer los procesos de Formación Artística de los pueblos indígenas filiales al Consejo Regional Indígena del Huila - CRIHU”.

| 1. | JUSTIFICACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN | El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, requiere adelantar un proceso de selección y la consecuente contratación para cumplir con los deberes constitucionales y legales que le han sido encomendados y, en particular, dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. A continuación, se exponen los fundamentos constitucionales y legales correspondientes: La Constitución Política de Colombia, establece en sus artículos 2 y 209 que la finalidad de la función pública es el servicio a la comunidad y que, entre los fines del Estado, se encuentra el de garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los ciudadanos. El artículo 209 de la Constitución Política, establece que “(…) la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”; es decir, de la misma forma en que los ciudadanos tienen derecho a conocer la información respecto de la gestión y actividades que adelantan las entidades estatales, éstas y sus funcionarios, tienen la obligación de producir y divulgar información sobre los procesos que adelantan, con el pleno objetivo de mejorar la prestación de los servicios a su cargo. El artículo 70 de la Constitución Política, a su vez, establece que el Estado debe promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades. Por su parte, el artículo 71 ibidem contempla que los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. Así mismo, el artículo 72 de la Carta le impone al Estado el compromiso de proteger el patrimonio cultural de la Nación, lo que incluye, entre otras, la labor de adoptar medidas que permitan su promoción, fomento y difusión, conforme se deriva de lo consagrado en los artículos 7, 8 y 70 de la Carta Política. En la Constitución de 1991, además de otros mecanismos, Colombia aprobó el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en donde se menciona el derecho de los pueblos indígenas a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Lo que también incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos o históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas (Art. 11). La Corte Constitucional en varios pronunciamientos ha destacado que el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural, entre ellas están: T-342 de 1994, T-007 de 1995, SU-039 de 1997, SU-510 de 1998, T- 652 de 1998, y T-652 de 1998, T-025 de 2004 y los Autos referidos a los grupos étnicos, por ejemplo, Auto 004 de 2009 (Pueblos Indígenas). La Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", tiene como objetivo sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. De conformidad con el artículo 1º de la Ley 397 de 1997 -Ley General de Cultura-, se establecen como principios fundamentales entre otros los siguientes: “3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana; (...) 11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructuras artísticas y culturales y garantizar el acceso de todos los colombianos a la misma; (...) 13. El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor de la cultura y garantizando el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas física, sensorial y psíquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales más necesitados”. Entre tanto, en su artículo 2º - Del papel del Estado en relación con la cultura establece, señala que “Las funciones _los servicios del Estado en relación con la cultura se cumplirán en conformidad con lo dispuesto en el Artículo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política estatal sobre la materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional.” Así mismo, el artículo 66 de la citada Ley, creó al Ministerio de Cultura, hoy Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes como organismo rector de la cultura, encargado de formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en la materia, en concordancia con los planes y programas de desarrollo, según los principios de participación contemplados en dicha Ley. Teniendo en cuenta lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 "Colombia, potencia mundial de la vida", sancionado mediante Ley 2294 del 2023, en su artículo 3º establece los siguientes ejes de transformación: 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental; 2. Seguridad humana y justicia social; 3. Derecho humano a la alimentación; 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática y, 5. Convergencia regional. Entre los ejes transversales que le apuntan a los ejes de transformación antes expuestos, el numeral 2º del artículo 4º de la Ley 2294 del 2023 establece el reconocimiento de “Los actores diferenciales para el cambio”, el cual propone que el cambio “…es con la población colombiana en todas sus diversidades, para lograr transformaciones que nos lleven a una sociedad inclusiva, libre de estereotipos y estigmas, que superen las discriminaciones de tipo económico, social, religioso, cultural y político, así como las basadas en género, étnico- racial, generacionales, capacidades físicas, de identidad y orientación sexual, donde la diversidad será fuente de desarrollo sostenible y no de exclusión…”; de esta manera se busca superar las brechas ocasionadas por el conflicto armado y por las divisiones entre lo urbano y lo rural. De la misma manera, el Plan Estratégico Institucional 2023-2026, establece que la política pública cultural se orientará a través de los siguientes ejes estratégicos: i) Cultura de paz, asociada a la dimensión cultural y social de la paz e integración del legado de la verdad a la narrativa histórica de la nación colombiana; ii) Culturas, artes y saberes para la vida, dentro del que se destaca el fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales del territorio; iii) Memorias vivas y saberes, relacionado con el rescate, conversación y acrecentamiento de las memorias y oficios para una construcción diversa de nación; iv) Colombia en el planeta y en el mundo, orientado a identificar los componentes culturales que aportan a la defensa de la vida, el territorio, la diversidad natural y cultural del país; y como ejes transversales la Gobernanza cultural, referido al fomento de la participación ciudadana en la cultura, la cual debe ser, ante todo, activa, democrática y diversa y alcanzar un fortalecimiento institucional hacia la justicia social y descentralización con equidad y Poblaciones activas, enfocado en el rol de las mujeres deliberantes y los liderazgos juveniles para la creación y la transformación de la sociedad. Estos permitirán garantizar a la población colombiana el ejercicio de sus derechos culturales bajo un enfoque territorial y poblacional, al trabajar de manera conjunta con las organizaciones sociales, culturales y con los diferentes niveles de gobierno. Es importante precisar que, en ejercicio de lo dispuesto en la Ley 2294 de 2023, se focalizaron asignaciones presupuestales para la realización de acciones encaminadas a la atención de pueblos y comunidades Rrom, Indígenas, Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, las cuales harán parte del seguimiento al trazador presupuestal en el marco del Convenio que se pretende suscribir. Por su parte, los artículos 1 y 2 del Decreto 2120 de 2018 asignan al Ministerio de Cultura la función de formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural y de las economías creativas, de manera coherente con los principios fundamentales y de participación contemplados en la Constitución Política y en la ley, así como formular y adoptar políticas, planes generales, programas y proyectos del sector a su cargo. En particular, el artículo 15 del mencionado decreto señala que la Dirección de Artes tendrá a su cargo, entre otras funciones, promover y fomentar las expresiones y manifestaciones artísticas y culturales a nivel nacional e internacional. Que según el artículo 1.1.1.1 del Decreto 1080 de 2015, el Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes tendrá como objetivos formulares, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural de modo coherente con los planes de desarrollo, con los principios fundamentales y de participación contemplados en la Constitución Política y en la ley y le corresponde formular y adoptar políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo a su cargo. En este sentido, desde la Dirección de Artes del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes se implementan distintas acciones cuyo propósito es el fortalecimiento de los ecosistemas de los sectores artísticos, en todas sus dimensiones y cadenas de valor. Asesorando y apoyando en la formulación de política para el desarrollo cultural del país, en las áreas de la creación artística, que garanticen la libertad de creación y la atención de la diversidad étnica, ideológica, social y cultural del país. Así mismo, es parte de la misión de la Dirección de Artes el fortalecimiento del sector de las artes, a lo cual se aporta desde el fomento al conocimiento, la formación y la investigación. Tal como lo expone el artículo 15 del Decreto 2120 de 2018, son funciones de la Dirección: 2. Diseñar y proponer al Viceministro de la Creatividad y la Economía los programas y proyectos artísticos a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo que reconozcan y fortalezcan los procesos de creación, producción, circulación y acceso a la creación artística, así como las formas inéditas de expresión creativa, las nuevas propuestas experimentales y multidisciplinarias vinculadas con la educación y la investigación artística. 5. Proponer al viceministro de la creatividad y la Economía Naranja proyectos de investigación y de formación para los diferentes agentes de la cadena artística de los subsectores creativos en artes. 6. Diseñar estrategias que permitan ampliar las oportunidades de acceso a las diversas manifestaciones artísticas a todos los sectores de la población, impulsar la formación de públicos y generar una mayor participación de los ciudadanos en la vida cultural del país. A su vez, el artículo 2 de la Resolución 054 de 2025 asigna funciones a los grupos internos de trabajo de la Dirección de Artes, en su numeral 10, Danza, Música, Teatro, Circo, y Artes plásticas y Visuales, en materia de fomento a la educación, así: El grupo de Danza tiene entre sus funciones: (3.) Coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos para el fomento y fortalecimiento de la creación, formación, investigación, producción, infraestructura, circulación y la apropiación y gestión del campo de la danza país, vinculando las prácticas tradicionales y populares, como las expresiones inéditas creativas, la experimentación y la multidisciplinariedad que dan cuenta de la diversidad cultural; acciones que se complementan con la función de (5 .) desarrollar programas y proyectos encaminados al fomento de la formación, la investigación y la creación, la producción, circulación y la gestión para la sostenibilidad, en el campo de las expresiones dancísticas en articulación con diferentes direcciones y grupos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Además de (7.) Desarrollar programas y proyectos que fomenten la práctica, el conocimiento y el disfrute de las prácticas dancísticas en Colombia en coordinación con la Dirección de artes y el Grupo de Divulgación y Prensa. Para las cuales debe tener en cuenta (8.) Promover la integración de la información y las acciones al interior de la Dirección de Artes y su debida coordinación con la demás Direcciones y entidades del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y de otras instituciones del ámbito nacional e internacional con el fin de lograr atender los derechos del sector de la danza y de las comunidades locales. Al igual que (13.) Concertar en los niveles intersectorial, interinstitucional y al interior del Ministerio el diseño de políticas y la implementación de planes, proyectos y estrategias que propicien la valoración social, el conocimiento, la práctica y el disfrute de las experiencias artísticas y la promoción de los diversos lenguajes de la de la danza como derecho de cada niña y niño desde la primera infancia hasta la adolescencia. Por su parte el grupo (10.2.) de Música, le corresponde (2.) Formular e implementar programas y proyectos que fomenten la formación, la gestión, la creación, la investigación, la producción, la circulación y la divulgación de la música en sus diferentes prácticas y manifestaciones, aunado a (5.) Fortalecer la sostenibilidad y autonomía de los procesos musicales en los territorios., e (8.) Impulsar procesos continuados de Educación, formación, aprendizaje y gestión que consoliden la práctica musical y fomenten la musicalización de la ciudadanía. Así como (9.) promover la actualización y profesionalización de músicos, docentes, investigadores, gestores, productores y demás agentes del ecosistema musical, en el marco de (10.) fomentar procesos de educación y formación musical dirigido a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y fomentar la apropiación y la relación activade las comunidades con sus músicas en el espíritu del Plan Nacional de Música para la Convivencia, (11.) desarrollar programas y proyectos encaminados al fomento de la protección, salvaguardia, valoración, divulgación y ampliación del patrimonio musicales del país; así, (14.) fomentar la investigación y documentación musical de las prácticas musicales en su diversidad. El grupo (10.4.) de Teatro, tiene entre sus funciones (1.) asesorar y apoyar a la Dirección de Artes en la formulación, implementación y evaluación de políticas para la valoración, la democratización y el desarrollo cultural del país, en particular en el campo de las expresiones y las prácticas artísticas del teatro; y (3.) coordinar y ejecutar programas y proyectos que reconozcan y fomenten la apropiación, formación, creación, investigación, producción, circulación, dotación, infraestructura y gestión en general del campo del teatro en el país, vinculando las diversas manifestaciones, prácticas tradicionales y experimentación multidisciplinariedad, dando cuenta de la diversidad cultural; teniendo en cuenta que debe (5.) apoyar la descentralización de las políticas de fomento al campo del teatro, mediante la asesoría y debida alianza con los niveles departamental municipal y distrital del Estado para la implementación de programas \proyectos destinados a fortalecer el campo local de las prácticas teatrales en coordinación con la Dirección de Fomento Regional, además (6.) desarrollar programas y proyectos encaminados al fomento de la formación, investigación, producción, la circulación y emprendimiento en el campo de las expresiones teatrales en coordinación con los Grupo Fomento y Estímulos a la creación, investigación, a la actividad artística y cultural, aunado a (8.) Desarrollar programas y proyectos que fomenten la práctica, el conocimiento y el disfrute de las prácticas teatrales en Colombia en coordinación con la Dirección de artes y la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, y (13.) concertar en los niveles intersectorial, interinstitucional y al interior del Ministerio la formulación e implementación de políticas, planes, proyectos y estrategias que permitan incluir la educación artística como derecho, eje central y parte activa de la educación, formación y aprendizaje para los artistas, para los formadores en campos de las artes y sus prácticas y para todos los ciudadanos, en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo y espacios de aprendizaje, derecho de cada niña y niño desde la primera infancia hasta la adolescencia, además de (14.) concertar en los niveles intersectorial, interinstitucional y al interior del Ministerio el diseño de políticas y la implementación de planes, proyectos y estrategias que propicien la valoración social, el conocimiento, la práctica y el disfrute de las experiencias básicos de la expresión artística del teatro como derecho de cada niña y niño desde la primera infancia. El grupo (10.5.) de Circo, por su parte (1.) asesorar y apoyar a la Dirección de Artes en la formulación, implementación y evaluación de políticas para la valoración, la democratización y el desarrollo cultural del país, en particular en el campo de las expresiones y las prácticas artísticas de circo; teniendo en cuenta que debe (2.) promover la participación del sector, el consenso, el levantamiento de información y la investigación del campo circense, que permitan diseñar, desarrollar, ejecutar y evaluar políticas para el sector; además de (3.) coordinar y ejecutar programas y proyectos que reconozcan y fomenten la apropiación, formación, creación, investigación, producción, circulación, dotación, infraestructura y gestión en general del campo del circo en el país, vinculando las diversas manifestaciones, prácticas tradicionales y populares, expresiones creativas inéditas, experimentación y multidisciplinariedad, dando cuenta de la diversidad cultural, aunado a (6.) desarrollar programas y proyectos encaminados al fomento de la formación, la investigación, la creación, la producción, la circulación el emprendimiento en el campo de las expresiones circenses en coordinación con los Grupo Fomento y Estímulos a la creación, investigación, a la actividad artística y cultural. El grupo (10.6.) de artes plásticas y visuales, le corresponde (5.) coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos para el fomento y fortalecimiento de la formación, la creación, la investigación, la producción, la infraestructura, la circulación y apropiación y la gestión en general del campo de las artes plásticas y visuales en el país, vinculando las diversas manifestaciones, tanto de las prácticas tradicionales y populares, como las autogestionados, los procesos institucionales, los procesos comunitarios y la multi/trans/indisplinariedad, dando cuenta de la diversidad de la práctica del país, además de (8.) desarrollar programas y proyectos encaminados a l fomento de la formación, la investigación, la creación, la producción, circulación, el fomento y el emprendimiento en el campo de las expresiones de las artistas plásticas y visuales en coordinación con el Grupo de Concertación y las áreas de Estímulos y de Emprendimiento Cultural; (10.) desarrollar programas y proyectos que fomenten la práctica, el conocimiento y el disfrute de las prácticas de las artes plásticas y visuales en Colombia en coordinación con la Dirección de Artes la Dirección de Comunicaciones; teniendo en cuenta (15.) Concertar en los niveles intersectorial, interinstitucional y al interior del Ministerio la formulación e implementación de políticas, planes, proyectos y estrategias que permitan incluir la educación artística como derecho, eje central y parte activa de la educación, formación y aprendizaje para los artistas, para los formadores en campos de las artes y sus prácticas y para todos los ciudadanos, en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo y espacios de aprendizaje. Así las cosas, es pertinente recalcar que la Dirección de Artes en articulación con la Dirección de Poblaciones, debe participar en los espacios de diálogo y concertación que están conformados por las autoridades de los pueblos étnicos, con el fin de promover acciones de acuerdo sus sistemas de pensamiento y derecho propio, tal como se indicó con anterioridad. En este sentido, y de acuerdo con los procesos de concertación entre el Gobierno Nacional y el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) en el marco de la Resolución 1515 de 2021 “Por la cual se crea la Mesa de Diálogo e Interlocución para el desarrollo de los Pueblos Indígenas de Huila agrupados en el Consejo Regional Indígena de Huila (CRIHU)”, se concertó en la sesión del 26 y 27 de junio de 2023 un Plan de Acción cuatrienal (2023-2026) de gobierno en el que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes se comprometió a desarrollar acciones para el fortalecimiento de los procesos de formación artística de los pueblos indígenas del Huila, como se refleja en el siguiente acuerdo. Acuerdo HU 38 – “Desde la Dirección de Artes se desarrollará procesos de formación artística por un total de $400.000.000 que se distribuirán de la siguiente manera: para la vigencia 2026: primer desembolso por el 50% por valor de $200.000.000, segundo desembolso del 40% por valor de $160.000.000 y un tercer desembolso del 10% por valor de $ 40.000.000” La Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) fue creada conforme a los lineamientos del Decreto 1088 de 1993, lo que la constituye como una organización social de base, con personería jurídica como entidad pública de carácter especial tiene como función principal es la representación política de las comunidades indígenas del Huila, integradas por los pueblos Nasa, Misak, Yanakunas, Pijaos, Embera Chamí, Tamas Andakíes e Inga. En el ejercicio de su labor, el CRIHU reivindica la integridad de los derechos humanos y étnicos, con el propósito de garantizar una vida digna, el bienestar colectivo y la pervivencia cultural de estos pueblos. En este sentido, la Dirección de Artes del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política, Bloque constitucional y demás instrumentos por medio de los cuales se garantizan los derechos culturales de los pueblos indígenas, y en el marco de la concertación con el Consejo Regional Indígena del Huila para la vigencia 2026, se recibió la propuesta técnica y la oferta, tal como se evidencia en el análisis del sector que es complemento a este documento en el que se concluye que el contratista ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO INDIGENA REGIONAL DEL HUILA – CRIHU cuenta con las condiciones y especificaciones técnicas, así como su experiencia y el apoyo ofrecido para la ejecución de las actividades relacionadas en la propuesta técnica, le genera al Ministerio confiabilidad y seguridad en la gestión de los procesos a desarrollar, y el manejo de los recursos públicos ya que cuentan con un soporte organizativo, administrativo y financiero que les permite dar cumplimiento integral a las diferentes actividades. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que a través de la suscripción de este convenio y de acuerdo con el compromiso HU 38 referido anteriormente, se aportará al fortalecimiento de los procesos de Formación Artística de los pueblos indígenas filiales al CRIHU, dentro de ellos los pueblos Nasa, Misak, Yanakunas, Pijaos, Embera Chamí, Tamas Andakíes e Inga, con el fin de contribuir a su pervivencia cultural y la garantía de los derechos culturales de los pueblos indígenas del departamento del Huila, de acuerdo con sus planes de vida. |

| 2. | LA IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO A CELEBRAR, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO | La relación jurídica pertinente para la presente contratación es la contratación directa, por lo cual el presente convenio se surtirá a través de la modalidad de selección prevista para la celebración de convenio con asociaciones de Cabildos Indígenas y/o Autoridades Tradicionales Indígenas de conformidad con lo previsto en literal l del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 2 de la Ley 2160 de 2021 y el artículo 353 de la Ley 2294 de 2023, en los siguientes términos: Artículo 2o. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (...) 4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente procederá en los siguientes casos: (...) l) Los contratos o convenios que las entidades estatales suscriban con los Cabildos Indígenas, las asociaciones de Cabildos Indígenas y/o Autoridades Tradicionales Indígenas, Consejos Indígenas y Organizaciones Indígenas con capacidad para contratar cuyo objeto esté relacionado con la ejecución de programas, planes y proyectos del plan de desarrollo relacionados con el fortalecimiento del gobierno propio, la identidad cultural, el ejercicio de la autonomía, la garantía de los derechos, satisfacción de necesidades y/o servicios públicos de los pueblos y comunidades indígenas. |
| 2.2 | OBJETO | “Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de acciones destinadas a fortalecer los procesos de Formación Artística de los pueblos indígenas filiales al Consejo Regional Indígena del Huila - CRIHU” |
| 2.2.1 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Información general: Para el desarrollo del presente convenio, se llevará a cabo la implementación de los componentes de la propuesta, dentro de los plazos establecidos en el cronograma, los cuales se relacionan a continuación: Momento 1. Alistamiento y orientación territorial: Este momento implica la preparación del proceso formativo en los territorios, definiendo las orientaciones del Proceso de Formación acorde con las dinámicas organizativas y los tiempos comunitarios del CRIHU.. Momento 2. Formación Artística-Cultural en tejido ancestral Este momento corresponde al desarrollo central del Proceso de Formación Artística-Cultural en Tejido Ancestral y se realiza mediante espacios de práctica colectiva en los territorios, orientados por sabedoras, sabedores y dinamizadores propios. La formación se implementa en los pueblos filiales al CRIHU desde sus particularidades territoriales, culturales y organizativas, reconociendo los distintos caminos de vigencia, fortalecimiento y reencuentro del tejido ancestral. El proceso se sostiene en el hacer colectivo, la palabra de los mayores y mayoras, y el diálogo intergeneracional, garantizando la transmisión del saber, la continuidad de la práctica y su pervivencia cultural en los territorios.. Momento 3. Encuentro regional de socialización y cierre del proceso Este momento convoca a los pueblos participantes para compartir los procesos vivenciados, los aprendizajes y las piezas (tejidos) elaboradas durante la Formación Artística-Cultural comunitaria en tejido ancestral.. Los componentes indicados con anterioridad permiten dimensionar las acciones a desarrollar para dar cumplimiento al objeto del presente convenio, las cuales se detallan en el siguiente acápite y en el anexo de presupuesto. |
|  |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR: |
|  |  | La propuesta para el desarrollo del proceso de formación en tejidos ancestrales se da desde el enfoque de formación propia del CRIHU, el cual se construye desde las experiencias territoriales de los pueblos filiales, teniendo en cuenta cómo se da y ha dado históricamente la práctica del tejido y fortaleciéndolo a través de la vivencia, el encuentro intergeneracional, el acompañamiento de sabedoras y sabedores que han cuidado estos saberes a lo largo del tiempo. Por lo anterior se busca que, el aprendizaje del tejido ancestral se desarrolle en el hacer compartido, en la observación atenta, en la repetición paciente de los gestos y en la palabra que orienta el proceso. La familia, la comunidad y el territorio se reconocen como espacios vivos de formación, donde el saber circula, se fortalece y se renueva. De esta manera, la formación en tejido ancestral se orienta por principios propios que atraviesan todo el proceso: - El hacer colectivo, como camino de aprendizaje y fortalecimiento comunitario. - La transmisión intergeneracional, como base para la continuidad del saber. - La palabra orientadora, que acompaña y da sentido al proceso formativo. - El territorio, como fuente de conocimiento, memoria y práctica. - La armonía cultural y espiritual, que acompaña el proceso como principio vivo. Desde este enfoque, la propuesta articula las formas propias de formación del CRIHU con el Plan de formación artística-cultural territorial, permitiendo que el tejido ancestral continúe fortaleciéndose como práctica artística viva, enraizada en el territorio y sembrada en las nuevas generaciones. Proceso de Formación Artística-Cultural en Tejido Ancestral La metodología del proceso de Formación Artística-Cultural-cultural en tejido ancestral se desarrolla como un caminar colectivo y territorial, sostenido en el hacer compartido, la palabra orientadora y el intercambio intergeneracional. El tejido ancestral se fortalece en comunidad, a partir de las vivencias y la práctica constante, el cuidado de los tiempos propios y el reconocimiento de quienes portan y transmiten este saber. El proceso metodológico se organiza en tres (3) momentos de acuerdo con los objetivos específicos de la propuesta, como se indica a continuación: MOMENTOS; OBJETIVOS ESPECÍFICOS; ACTIVIDADES; PRODUCTOS / ENTREGABLES. Momento 1. Alistamiento y orientación territorial Este momento abre el camino del proceso formativo en los territorios, armonizando las orientaciones del Proceso de Formación con las dinámicas organizativas y los tiempos comunitarios del CRIHU.; Armonizar el Proceso de Formación Artística-Cultural en Tejido Ancestral con las dinámicas organizativas, los tiempos comunitarios y los planes de vida de los pueblos filiales al CRIHU, para una implementación coherente, pertinente y enraizada en el pensamiento propio.; Contratación del equipo dinamizador para el acompañamiento y operatividad de las acciones que garanticen el diseño y desarrollo del proceso de formación artística-cultural en Tejido Ancestral CRIHU 2026.; Producto 1. Hojas de vida y/o perfiles del equipo que acompañará la implementación de las actividades. Desarrollo de un (1) Consejo Educativo Regional de dos (2) días, con la participación de un total de 30 personas entre autoridades CRIHU, la Consejería de Educación y Cultura, y el equipo dinamizador para socializar el Convenio 2026 y documentar las orientaciones para la implementación del proceso de Formación Artística-Cultural en Tejido Ancestral en Tejido Ancestral.; 1.2. Un (1) Plan de trabajo del proceso de formación artística a realizar, indicando lugar de ejecución (municipio, resguardo, comunidad), número de participantes, resultados esperados, responsables y cronograma.. Diseño metodológico y operativo de los espacios de formación y vivencia artístico-cultural en Tejido Ancestral de los pueblos Nasa, Misak, Emberá Chamí, Yanakuna, Tama, Pijao y Andaquíes articulado a los planes de vida y los mandatos del CRIHU.; 1.3. Un documento que contenga la metodología para el desarrollo del proceso de formación artística.. Momento 2. Formación Artística-Cultural en tejido ancestral Este momento corresponde al desarrollo central del Proceso de Formación Artística-Cultural en Tejido Ancestral y se realiza mediante espacios de práctica colectiva en los territorios, orientados por sabedoras, sabedores y dinamizadores propios. La formación se implementa en los pueblos filiales al CRIHU desde sus particularidades territoriales, culturales y organizativas, reconociendo los distintos caminos de vigencia, fortalecimiento y reencuentro del tejido ancestral. El proceso se sostiene en el hacer colectivo, la palabra de los mayores y mayoras, y el diálogo intergeneracional, garantizando la transmisión del saber, la continuidad de la práctica y su pervivencia cultural en los territorios.; Fortalecer los saberes, prácticas y dones del tejido ancestral en los pueblos filiales al CRIHU, mediante un proceso de formación artística-cultural propia, enraizado en las particularidades territoriales, culturales y organizativas de cada pueblo, que promueva la transmisión intergeneracional y la pervivencia cultural.; Desarrollo de tres (3) espacios de formación y vivencia artístico-cultural en Tejido Ancestral de dos (2) días con la participación de 50 sabedores y dinamizadores en formación del pueblo Nasa; 2.1. Un (1) informe técnico de avance que dé cuenta de los momentos 1 y 2, en formato acordado con la Dirección de Artes. 2.2. Listados de asistencia digitalizados de cada uno de los espacios de formación artísticas, en los formatos acordados con la Dirección de Artes y organizados por momentos. 2.3. Registros fotográficos, según lo acordado con la Dirección de Artes y organizados por momentos. 2.4. Un (1) Informe financiero de avance en formato acordado con la Dirección de artes, con los soportes correspondientes.. Desarrollo de tres (3) espacios de formación y vivencia artístico-cultural en Tejido Ancestral de dos (2) días con la participación de 20 sabedores y dinamizadores en formación del pueblo Misak. Desarrollo de tres (3) espacios de formación y vivencia artístico-cultural en Tejido Ancestral de dos (2) días con la participación de 30 sabedores y dinamizadores en formación del pueblo Yanakuna. Desarrollo de tres (3) espacios de formación y vivencia artístico-cultural en Tejido Ancestral de dos (2) días con la participación de 15 sabedores y dinamizadores en formación del pueblo Embera Chamí. Desarrollo de tres (3) espacios de formación y vivencia artístico-cultural en Tejido Ancestral de dos (2) días con la participación de 15 sabedores y dinamizadores en formación del pueblo Pijao. Desarrollo de tres (3) espacios de formación y vivencia artístico-cultural en Tejido Ancestral de dos (2) días con la participación de 15 sabedores y dinamizadores en formación del pueblo Tama. Desarrollo de tres (3) espacios de formación y vivencia artístico-cultural en Tejido Ancestral de dos (2) días con la participación de 10 sabedores y dinamizadores en formación del pueblo Andaquíes. Momento 3. Encuentro regional de socialización y cierre del proceso Este momento convoca a los pueblos participantes para compartir los procesos vivenciados, los aprendizajes y las piezas (tejidos) elaboradas durante la Formación Artística-Cultural comunitaria en tejido ancestral.; Vivenciar un Encuentro Regional de socialización para compartir los procesos formativos, los aprendizajes y las piezas (tejidos) elaboradas, fortaleciendo el intercambio entre los pueblos y la valoración colectiva del tejido ancestral como práctica artística-cultural que pervive en los territorios.; Realización una (1) Minga Regional de formación Artística-Cultural CRIHU, de dos (2) días, con participación de 200 personas en total entre autoridades y delegaciones territoriales de los pueblos Nasa, Misak, Yanakuna, Embera Chamí, Tama, Pijao y Andaquíes, para compartir los procesos formativos, los aprendizajes y las piezas elaboradas durante los espacios.; 3.1. Un (1) documento con la sistematización consolidado del proceso de formación artística adelantado por el CRIHU que contenga las lecciones aprendidas en clave de aciertos, resultados y recomendaciones para futuros procesos. 3.2. Un (1) informe técnico final de actividades, en formato acordado con la Dirección de Artes. 3.3. Listados de asistencia digitalizados de cada uno de los espacios de formación artísticas, en los formatos acordados con la Dirección de Artes y organizados por momentos. 3.4. Registros fotográficos, según lo acordado con la Dirección de Artes y organizados por momentos. 3.5. Un (1) informe financiero final, en formato acordado con la Dirección de Artes y con los soportes correspondientes.. |
| 2.3 | POBLACIÓN BENEFICIADA DEL CONVENIO | La población participante en el marco del convenio es perteneciente a las comunidades de los pueblos indígenas filiales al CRIHU, compuesta por el pueblo Nasa, Misak, Embera Chami, Yanacona, Pijao, Andaquies y Tama Páez, como se refiere a continuación Tabla desagregada de personas participantes por cada uno de los pueblos filiales al CRIHU. Pueblo Indígena; Municipios (Huila); Territorios; No. Partipantes. Nasa; La Plata, La Argentina, Íquira, Nátaga, Tesalia, Tello, Barayá, Suaza, San Agustín; Territorio Ancestral Lame Páez Territorio Ancestral Sek Fiw Territorio Ancestral A’luuꞔx Territorio Ancestral Nasa Paez Huila Territorio Ancestral LlanoBuko Territorio Ancestral Kwet Kina Territorio Ancestral Pickwe Ikh Territorio Ancestral Juan Tama Territorio Ancestral Talaga Territorio Ancestral La Reforma Territorio Ancestral La Gaitana Territorio Ancestral Los Ángeles Territorio Ancestral San Miguel Territorio Ancestral La Nueva Esperanza Territorio Ancestral Potrerito Territorio Ancestral Fiw Páez Territorio Ancestral Fill Vitz Territorio Ancestral Nasa Lamus Cxhab Luucx; 50. Misak; La Plata, La Argentina; Territorio Ancestral Nuevo Amanecer Territorio Ancestral Nam Misak Territorio Ancestral La Gaitana Territorio Ancestral La Reforma; 20. Yanakuna; San Agustín, San José de Isnos, Palermo, Pitalito, Oporapa, Palestina; Territorio Ancestral El Rosal Territorio Ancestral Rumiyaco Territorio Ancestral Intillagta Territorio Ancestral Yakuas Territorio Ancestral San José de Isnos Territorio Ancestral Wakakallu; 30. Embera Chamí; Campoalegre, Pitalito; Territorio Ancestral Kerakar Territorio Ancestral kurisabia; 15. Pijao; Villa Vieja, San Agustín, Timana; Territorio Ancestral La Tatacoa Territorio Ancestral Ibanasca; 15. Tama; Neiva; Territorio Ancestral La Gabriela; 15. Andaquíes; Acevedo; Territorio Ancestral Anayaco; 10. TOTAL; 165. En tal sentido, para avanzar en el proceso de formación artística, se contará con el siguiente recurso humano: CARGO/ROL; PERFIL; RESPONSABILIDADES/OBLIGACIONES. 1 Dinamizador general; Dinamizador delegado por las autoridades y/o Consejería del CRIHU para liderar el proceso Cultural, comunero de los territorios CRIHU.; Coordinar la ejecución integral del proceso; articular el equipo técnico, comunitario y administrativo; realizar seguimiento al plan de trabajo; garantizar el cumplimiento del objeto contractual; representar el proceso ante MinCulturas y las instancias del CRIHU.. 1 Apoyo Profesional técnico; Profesional o dinamizador con experiencia en procesos culturales y educación intercultural. Preferiblemente de alguna comunidad indígena.; Orientar técnica y metodológicamente el proceso cultural de los pueblos originarios del CRIHU; articular las acciones territoriales; acompañar la formación y sistematización; velar por la coherencia con la ruta metodológica propia.. 3 Dinamizador/a territorial; Dinamizador/a territorial (Cultural, Pedagógico, Lingüísticos), de los pueblos originarios del CRIHU con experiencia en procesos culturales.; Acompañar acciones regionales y territoriales para la formulación de los planes de formación artístico de los siete (7) pueblos del CRIHU; dinamizar procesos para consolidar insumos culturales, pedagógicos, lingüísticos y comunicativos durante la implementación de la propuesta; acompañar espacios formativos; y articular el trabajo con la Consejería CRIHU y las autoridades.. |
| 2.4 | CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO/ CÓDIGO UNSPSC | Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, y según el sistema de codificación estándar de productos y servicios de las Naciones Unidas UNSPSC, la clasificación de los bienes y servicios de acuerdo con el objeto del presente proceso de contratación, son los siguientes: - Grupo: F (Servicios) - Segmento: 93140000 - Servicios comunitarios y sociales - Clase: 93141700 (cultura) - Productos: 93141702 - Servicios de promoción cultural SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 93000000 - Servicios políticos y asuntos cívicos; 93140000 - Servicios comunitarios y sociales; 93141700- Cultura; 93141702 - Servicios de promoción cultural. |
| 2.5 | COMPROMISOS | COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO 1. Cumplir con el objeto del convenio en la forma y tiempo pactados de conformidad con la propuesta presentada. 2. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del convenio durante y posterior a su vigencia contractual, dicha información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa autorización del MINISTERIO. 3. Brindar un buen trato y respeto a los colaboradores del MINISTERIO, así como a las personas externas. 4. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a la entidad. 5. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la ley 797 de 2003 y el decreto reglamentario 510 de marzo 06 de 2003, la ley 1562 de 2012. Resolución 1409 de 2012, Decreto 1072 de 2015, y demás normas que regulan la materia. 6. El contratista o sus empleados o personal que se contrate para desarrollar la labor deben cumplir con las normas del sistema general de riesgos laborales en especial las siguientes: A. Procurar el cuidado integral de su salud. B. Utilizar los elementos de protección personal necesarios para realizar la actividad contratada. C. Informar al contratante la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ocurrido durante el plazo de ejecución del contrato, para que el Ministerio ejerza las acciones de prevención y control que están bajo su responsabilidad. D. Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por los contratantes, el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o vigías ocupacionales o la administración de riesgos laborales. E. Asistir a las jornadas de socialización de información relacionada con el SSTF. F. cumplir las normas establecidas por el Ministerio de Cultura en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo durante el tiempo que dure el objeto contractual. 7. Asistir a reuniones, inducciones, capacitaciones y entrenamientos que realice el MINISTERIO a los contratistas, para el adecuado desarrollo del objeto contractual. 8. Conocer y dar aplicación cuando a ello hubiere lugar, al Sistema de Gestión de Calidad, MECI, Sistemas de Información y otros aspectos relevantes del MINISTERIO, para cumplir a cabalidad con las obligaciones pactadas. 9. Conocer y dar cumplimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental del MINISTERIO y desarrollar actividades que ayuden a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos sobre el ambiente y los recursos naturales, las cuales respondan a la normatividad ambiental y a conductas ambientalmente responsables. 10. Al finalizar el convenio, entregar al supervisor, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, debidamente inventariados conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación. 11. Conocer y dar plena aplicación a la POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN publicada en el aplicativo del Sistema de Gestión Integrado de gestión Institucional del MINISTERIO. 12. Conocer y dar cumplimiento a las POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN y a los procedimientos, guías y/o lineamientos derivados de ella, así como la Política de tratamiento de datos personales y al MANUAL PARA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL –LEY HABEAS DATA publicada en el aplicativo del Sistema de Gestión Institucional del MINISTERIO. 13. En cualquier momento ante solicitud escrita del supervisor o debido a la finalización del presente convenio el CONTRATISTA devolverá toda o parte de la información según sea su formato. A requerimiento del supervisor el CONTRATISTA deberá destruir la información y proporcionar prueba de su destrucción al supervisor. 14. Toda información interna y externa, verbal, física o electrónica, deberá procesarse y entregarse o transmitirse integralmente, exclusivamente a las personas correspondientes y por los medios correspondientes, sin modificaciones ni alteraciones, salvo que así lo determinen las personas autorizadas o responsables de dicha información. 15. En caso de requerir para la adecuada ejecución del contrato, la recolección por parte del MINISTERIO, de datos biométricos en control de acceso a área restringida, el CONTRATISTA titular de la información manifiesta que conoce, acepta y autoriza de manera libre y espontánea el tratamiento de la información relativa a sus datos biométricos, los cuales son necesarios para el cumplimiento de finalidad anteriormente descrita. 16. Reembolsar al Ministerio de las culturas, las artes y los saberes – Dirección del Tesoro Nacional-los saldos no ejecutados, a la finalización del convenio. 17. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del convenio. 18. Facilitar la supervisión del Convenio, el acceso a la información y la documentación inherentes a la ejecución de este. 19. Aceptar las recomendaciones que formule el Comité operativo si lo hay o en su defecto por el Supervisor del Convenio. 20. Dar los créditos al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en: a) Todas las actividades de promoción, realización y difusión del proyecto, tanto impresas, radiales, televisivas, virtuales, boletines de prensa y verbales. b) Garantizar la protección de los derechos de autor: Si el proyecto incluye la producción de material impreso fonográfico o audiovisual en cualquier tipo de soporte, formato y medio de difusión, la organización debe establecer el tipo de gestiones requeridas con todos los actores asociados a la producción para garantizar la protección de los derechos de autor, así mismo para promoción o divulgación o transmisión por cualquier medio de comunicación, se debe especificar el carácter de la cesión de derechos. 21. Incorporar toda la información y documentación a que haya lugar en la plataforma SIEMPRE y SECOP II. 22. Hacer uso responsable y ético de herramientas de inteligencia artificial (IA), cuando estas sean utilizadas para la elaboración de informes, productos, evidencias o cualquier otro documento relacionado con la ejecución del convenio. En ningún caso, se permitirá el uso de IA que genere información falsa, imprecisa, sin sustento verificable o que vulnere derechos de autor o de propiedad intelectual. Cualquier uso de IA que responda a los criterios ya mencionados deberá ser informado al supervisor del convenio y cumplir con las políticas del Ministerio en materia de integridad de la información y transparencia. 23. En caso de que aplique, el ASOCIADO deberá realizar el pago del impuesto de timbre dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del convenio, siguiendo las instrucciones detalladas en el instructivo de pago emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 24. Las demás que por conveniencia en el desarrollo del proyecto sean necesarias o se requieran. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO 1. Asistir al Comité Operativo, designar a las personas representantes de su entidad, asistir a las reuniones que se programen aportando los informes de ejecución respectivos y demás anexos informativos que sean solicitados por la Dirección de Poblaciones del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. 2. Concertar y entregar al Comité Operativo del convenio, el Plan de Trabajo que debe contener: a) Propuesta de procesos y actividades a desarrollar, que incluya la realización técnica de las mismas, necesidades operativas, financieras y logísticas, resultados, productos y cronograma de actividades. 3. Entregar las hojas de vida y perfiles del equipo humano propuesto para el apoyo técnico y administrativo. 4. Presentar una propuesta de planeación, monitoreo y evaluación técnica y financiera de los procesos y actividades incluidas en le plan de trabajo. 3. Llevar a cabo las actividades indicadas en el capítulo de especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio previo y en el plan de trabajo aprobado por la supervisión. 4. Entregar a la Dirección de Artes los productos y soportes de conformidad con las actividades establecidas en el estudio previo y en el plan de trabajo aprobado. 5. Gestionar e informar a la Dirección de Artes, los procesos contractuales de recurso humano, logístico y tecnológico requeridos para el desarrollo del Plan de Trabajo, con cargo a los recursos aportados por las partes, y efectuar los gastos necesarios de conformidad con lo establecido en el Comité Operativo del Convenio quien a su vez aprobará el proceder de cada una de las acciones a realizar por cada una de las partes. 6. Recolectar y entregar la información de las personas beneficiarias, caracterizada, y con los parámetros de acuerdo con las indicaciones de la Dirección de Artes. 7. Gestionar lo requerido para garantizar el desarrollo pleno y satisfactorio de las actividades descritas en el anexo, en relación con el goce de los derechos culturales de los grupos poblacionales. 8. Disponer de un equipo mínimo para el desarrollo del convenio, integrado mínimamente por un coordinador general, un apoyo administrativo, un apoyo de información y un contador, cuya dedicación sea exclusiva para los fines del convenio. 9. En caso de aplicar, suscribir los acuerdos de licencia o cesión de derechos patrimoniales de autor, o de los derechos de explotación de cualquier activo de propiedad industrial, a favor del Ministerio de Cultura respecto de todos los productos desarrollados con ocasión del convenio según el formato puesto a su disposición para tal efecto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 23 de 1982, y los demás acuerdos, convenios que hagan parte del bloque de constitucionalidad, tales como las decisiones andinas 486 del 2000 y 351 de 1993. 10. Elaborar los informes que le sean requeridos, y gestionar, organizar y entregar toda la información a su cargo, de acuerdo con los lineamientos que le sean entregados por la Dirección de Artes, y utilizando las plataformas que sean dispuestas por esta. 11. Garantizar los bienes y servicios que sean requeridos para la ejecución del Convenio con cargo a los recursos aportados por las partes y efectuar los gastos necesarios de conformidad con lo establecido en el Comité Técnico y Operativo del Convenio, y las demás contenidas en el anexo del Convenio. 12. Implementar criterios y medidas concretas tendientes a reducir el impacto ambiental de todas las acciones o actividades realizadas en el marco del presente convenio, tales medidas incluirán, pero no se limitarán a: la clasificación y disposición adecuada de los residuos generados, el aprovechamiento de los residuos reutilizables, la eliminación del uso de envases de un solo uso, el uso eficiente y responsable de la energía; así como cualquier otra medida que fomente prácticas responsables y sostenibles ambientalmente. |
|  | COMPROMISOS DEL MINISTERIO | COMPROMISOS DEL MINISTERIO: - Efectuar los desembolsos de los aportes al presente convenio en la forma pactada. - Designar el supervisor del convenio, quien se encargará de vigilar el cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos contraídos, así como el respectivo control financiero y de ejecución del convenio. - Prestar la información necesaria para la debida ejecución del convenio y suministrar oportunamente la información requerida para el desarrollo de este. - Realizar las gestiones institucionales necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del convenio. - Participar en el comité operativo del Convenio a través del Director(a) de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento o quien haga sus veces o quien designe y dos (2) funcionarios o contratistas designados por el/la Director(a) de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento. - Asumir los costos de desplazamientos y manutención de los colaboradores y/o funcionarios del Ministerio , cuando los mismos deban desplazarse en cumplimiento de sus funciones u obligaciones contractuales, en relación con la ejecución del presente convenio - Conceptuar y aprobar los informes y documentos técnicos presentados por el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), con los respectivos soportes. |
| 2.6 | COMITÉ OPERATIVO | Para el adecuado cumplimiento del objeto de este convenio se creará un Comité Operativo el cual tendrá a su cargo la definición de acciones que llegaren a ser requeridas para el mejor desarrollo contractual, sin perjuicio de las obligaciones pactadas a cargo de cada una de las partes. Este Comité estará integrado por: 1. El(la) Directora de Artes o quien éste designe, así como dos profesionales del equipo administrativo y técnico que se requiera en representación de la Dirección de Artes del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. 2. El(la) representante legal del CRIHU, o un suplente que fungirá cuando el principal no pueda asistir por alguna causa, delegado por escrito, así como la/el coordinador general designado por el Contratista. El Comité Operativo podrá invitar a sus sesiones a otras personas y/o instituciones, según lo estime pertinente, quienes participarán sin voto. Este Comité Operativo, tendrá las siguientes funciones: 1. Actuar como instancia responsable de la coordinación y ejecución del convenio, concretando las acciones y la metodología de trabajo que sean necesarias para el cabal cumplimiento de este. 2. Priorizar las acciones que interpreten y desarrollen los objetivos del convenio y su adecuada administración y generar un plan operativo de ejecución. 3. Apoyar el seguimiento al desarrollo y ejecución del presente convenio. 4. Servir como instancia de discusión y aclaración de las situaciones propias de la ejecución del convenio y como instancia inicial de solución de conflictos que se puedan presentar en su desarrollo. 5. Aprobar el presupuesto global y sus modificaciones. 6. Aprobar el plan operativo de ejecución del objeto del convenio. 7. Presentar y evaluar las posibles solicitudes de adiciones y prórrogas al convenio, las cuales deberán ser tramitadas por la supervisión y contar con la aprobación de las partes, una vez sean elevadas a modificación contractual. 8. Revisar los informes contables, financieros y de ejecución para eventuales prórrogas contractuales. 9. Informar oportunamente a la supervisión cualquier circunstancia que impida la ejecución del contrato y sugerir las correcciones, ajustes o soluciones que considere pertinentes. 10. Las demás que de común acuerdo determine el Comité para el cabal desarrollo del convenio. PARÁGRAFO 1. El Comité Operativo podrá deliberar y decidir con la participación de al menos dos (2) de sus miembros por cada una de las partes, siempre que estén representadas ambas partes. Se reunirá únicamente cuando sea convocado por cualquiera de ellas mediante comunicación escrita, enviada con una antelación mínima de dos (2) días. En consecuencia, no tendrá reuniones periódicas. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple, es decir por la mitad más uno de los miembros presentes en la reunión. PARÁGRAFO 2. Reuniones No Presenciales del Comité Operativo: El Comité Operativo podrá deliberar y decidir virtualmente, previa convocatoria escrita o por correo electrónico a todos y cada uno de sus integrantes, y, en cualquier caso, dejará constancia de sus reuniones en actas con numeración consecutiva. PARÁGRAFO 3. Para acreditar la validez de una reunión no presencial, deberá quedar prueba inequívoca por correo electrónico donde esté claro el nombre del miembro del Comité que emite su decisión o intervención y el contenido de esta. PARÁGRAFO 4: La Secretaría técnica del Comité Operativo será ejercida por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, quién se encargará de la verificación de asistencia y/o quorum, entre otras acciones relacionadas. Por su parte acciones como gestión de actas por comité, citación o llamado se podrán realizar de manera conjunta. |

| 3. | MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL COOPERANTE Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA SELECCIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS | MODALIDAD DE SELECCIÓN: De acuerdo con los preceptos constitucionales, las comunidades indígenas son sujetos de especial protección constitucional, con condiciones sociales, culturales y económicas que los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, para lo cual, el Estado colombiano reconoce en los escenarios de participación y representación las diferentes formas organizativas que integran las mencionadas comunidades en el marco de su autonomía. Según lo establecido en la Ley 21 de 1991, aprobatoria del convenio 169 de 1989 de la OIT, los gobiernos deben desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas, garantizar el respeto de su integridad, para cuyo efecto, se deben adoptar medidas que aseguren a los miembros de tales pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones, propendiendo por la eliminación de diferencias sociales. Al respecto, el artículo 2 de la Ley 21 de 1991 prescribe que: 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 2. Esta acción deberá incluir medidas: a). Que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b). Que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c). Que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. Normas que regulan la posibilidad que las entidades estatales celebren convenios con las diferentes instancias de representación y organismos asociativos de las comunidades indígenas. Entre estas resultan particularmente relevantes los decretos autónomos 1088 de 1993, 252 de 2020 y 1953 de 2014, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 2160 de 2021 y ley 2294 de 2023 que han otorgado capacidad jurídica a las Asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas, organizaciones indígenas, territorios indígenas implementados de manera transitoria y asociaciones de resguardos indígenas para celebrar contratos o convenios de manera directa con entidades estatales. Con fundamento en ello, a través del decreto 252 de 2020, se adicionó el Decreto 1088 de 1993 señaló que los Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas, en representación de sus respectivos territorios indígenas, podrán conformar asociaciones, reconocidos como entidades de Derecho Público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. y se incorporaron organizaciones indígenas conformadas, exclusivamente, por cabildos indígenas, resguardos indígenas, asociaciones de cabildos, asociación de autoridades y cualquier forma de autoridad indígena propia, legalmente constituidas ante la autoridad competente, de acuerdo a la naturaleza jurídica de la organización respectiva. Particularmente, el artículo 1 del referido Decreto, adicionó al Artículo 10 del Decreto 1088 de 1993, el siguiente parágrafo: “ARTÍCULO 10. Naturaleza de los actos y contratos. “PARÁGRAFO. Además de las anteriores asociaciones, las organizaciones indígenas, también podrán celebrar contratos o convenios de manera directa con las entidades estatales de acuerdo con lo contemplado en el presente Artículo y en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, siempre y cuando estén conformadas exclusivamente por cabildos indígenas, resguardos indígenas, asociaciones de cabildos, asociación de autoridades u otra forma de autoridad indígena propia. Para la ejecución contractual, la entidad estatal deberá exigir la constitución de una garantía única que consistirá en una póliza de seguros que cubrirá suficientemente los riesgos del contrato o convenio. La entidad estatal podrá terminar unilateralmente el contrato o convenio en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la organización indígena. En estos convenios se tendrá como aporte de las organizaciones indígenas el conocimiento ancestral”. En relación con la procedencia de la modalidad de selección de contratación directa el artículo 2 º de la Ley 2160 de 2021, señala: “Artículo 2° Modifíquese el Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, e inclúyase el literal I), m) y n) al numeral 4, el cual quedara así: Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…) Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente procederá en los siguientes casos: L). Literal modificado por el artículo 353 de la Ley 2294 de 2023. Los contratos o convenios que las entidades estatales suscriban con los Cabildos Indígenas, las asociaciones de Cabildos Indígenas y/o Autoridades Tradicionales Indígenas, Consejos Indígenas y Organizaciones Indígenas con capacidad para contratar cuyo objeto esté relacionado con la ejecución de programas, planes y proyectos del plan de desarrollo relacionados con el fortalecimiento del gobierno propio, la identidad cultural, el ejercicio de la autonomía, la garantía de los derechos, satisfacción de necesidades y/o servicios públicos de los pueblos y comunidades indígenas. En el marco de dichos objetos se contemplará la ejecución de obras públicas que impliquen actividades de mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura social y de transporte, así como suministrar bienes y/o servicios para los que se acredite idoneidad, la cual deberá ser valorada teniendo en cuenta un enfoque diferencial. (…) PARÁGRAFO 8. La modalidad de contratación directa prevista en el numeral 4° de este Artículo deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, o en los regímenes especiales de contratación, que disponen los requisitos jurídicos, técnicos y financieros; en todo caso teniendo en cuenta los principios de transparencia, responsabilidad, selección objetiva, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, eficacia y eficiencia. (…)”. De igual manera, debe considerarse que, por el tipo de compromisos por realizar en el marco del presente convenio, los cuales, solo se pueden desarrollar con el direccionamiento de la Asociación de Autoridades indígenas, debido a su naturaleza y por tratarse de asuntos que no son susceptibles de estandarización y no son de dominio común, debe reconocerse la autonomía, las cosmovisiones propias, así como las tradiciones y costumbres que permitan la pervivencia de estos pueblos; por lo que la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA (CRIHU) resulta ser el aliado idóneo para dar cumplimiento al objeto del convenio; dado su carácter de entidad indígena representativa, su personería jurídica válida, su experiencia organizativa y su capacidad técnica e institucional, cumpliendo con los requisitos para ser seleccionada mediante la modalidad de contratación directa, conforme al marco normativo vigente y a los principios del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. NATURALEZA JURÍDICA, IDONEIDAD Y EXPERIENCIA La Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) tiene su origen en diciembre de 1999. Es una organización de derecho público de carácter especial, sin ánimo de lucro, orientada a generar beneficios y utilidades colectivas. Trabaja por la defensa de los derechos individuales y colectivos de sus asociados, la protección de la vida y de la Madre Tierra, el fortalecimiento de la autonomía político-organizativa y cultural, el ejercicio de la jurisdicción especial indígena, así como por el desarrollo y bienestar colectivo de sus pueblos. Se rige por los principios de territorio, unidad, autonomía y cultura, sustentados en el Derecho Propio, el Derecho Mayor, la Ley de Origen y la cosmovisión de cada uno de los pueblos que la integran. Fue legalizado conforme al Decreto 1088 de 1993, el 24 de junio de 2004. Este decreto reconoce a las asociaciones de autoridades tradicionales indígenas como entidades de derecho público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa (artículo 2). Entre sus objetivos se encuentran: a) Adelantar actividades de carácter industrial y comercial, ya sea de manera directa o mediante convenios con personas naturales o jurídicas. b) Fomentar en sus comunidades proyectos de salud, educación y vivienda, en coordinación con las autoridades nacionales, regionales o locales, conforme a las normas legales vigentes. Actualmente, la Asociación de Autoridades Tradicionales del CRIHU está constituida por 33 formas político-organizativas de ocho pueblos originarios -Nasa, Misak, Inga, Embera Chamí, Tama, Andaquíes, Pijao y Yanakuna-, distribuidos en 15 municipios del departamento de Huila. Los procesos políticos del CRIHU se desarrollan desde las bases comunitarias, a través de los cabildos o formas de gobierno propio, mediante la construcción colectiva de saberes y decisiones orientadas a fortalecer una política organizativa que cohesione a la comunidad, garantice sus derechos, establezca mecanismos de relacionamiento con otras comunidades e instituciones, y dinamice el desarrollo comunitario desde la resistencia, la conservación de valores y la práctica de saberes ancestrales. Las autoridades de estas estructuras de base tienen asiento en la Asamblea de Autoridades, máximo órgano de decisión del CRIHU. El Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) es una organización de derecho privado sin ánimo de lucro, constituida como una entidad de carácter social y comunitario. Su estructura organizativa se fundamenta en los principios de autonomía, unidad, territorio y cultura y está conformada por las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas asentados en el departamento del Huila, incluyendo los pueblos Nasa, Misak, Yanacona, Embera Chamí, Páez, Andaquíes, Pijao y Yanacona. El CRIHU actúa como instancia de representación, coordinación, concertación y defensa de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas que lo integran. Su funcionamiento se enmarca en lo establecido por la Constitución Política de Colombia de 1991, el Convenio 169 de la OIT, la Ley 21 de 1991, la Ley 89 de 1890 y demás normas nacionales e internacionales que reconocen y protegen los derechos de los pueblos indígenas. Fue reconocido oficialmente por el Ministerio del Interior mediante la Resolución No. 0024 del 15 de junio de 2004, la cual le otorgó personería jurídica. Del mismo modo a través de la Resolución Nro. 274 del 31 de diciembre de 2025, expedida por el Ministerio del Interior, se inscribió en el Registro de Asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Indígenas el Órgano de Gobierno y Administración de las Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila –CRIHU, por un periodo estatutario de dos (2) años, correspondiente a la vigencia 2026-2027 y nombró al Órgano de Gobierno y Administración, entre los cuales están se encuentra el señor Bernandino Meza Pete como Consejero Político y Representante Legal por el periodo de dos(2) años. Los fundamentos normativos para su existencia, reconocimiento y operatividad están establecidos en la Resolución 1515 de 2021, por medio de la cual se crea la Mesa de Diálogo con los pueblos indígenas del Huila, reconociendo al CRIHU como interlocutor legítimo. En virtud de su naturaleza jurídica y política, el CRIHU cuenta con el reconocimiento de las instituciones del Estado colombiano y de organismos internacionales. Su estructura representa la forma propia de organización construida por los pueblos indígenas del Huila para relacionarse con el Estado y con el conjunto de la sociedad nacional e internacional. En diciembre del año 2021 mediante el VI Congreso de los Pueblos Originarios del Huila, en el sector denominado El Pescador del municipio de Hobo 3 Huila, el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) cambió su estructura organizativa de junta directiva conformada por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Fiscal a Consejería CRIHU conformada por: Consejería Política, Consejería de Relacionamiento y Secretaria General, Consejería de Territorio y Buen Vivir, Consejería Defensa de la Vida, Consejería de Educación y Cultura, Consejería de Sabiduría Ancestral, Consejería de Mujer y Familia, Consejería de Vientos de Comunicación, Consejería de Jóvenes, Consejería de Administración y Economías Propias, Coordinación de Cuidanderos de Territorio, con el fin de fortalecer política y administrativamente a la regional y territorios ancestrales desde las orientaciones de la Asamblea General Comunitaria, respetando su autonomía y cosmovisión de cada pueblo originario. El Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) actualmente cuenta con treinta y tres (33) formas organizativas de las cuarenta (40) que existen en el departamento del Huila, su trabajo consiste en la representación de sus Autoridades Ancestrales, de apoyar los procesos políticos y organizativos que se generan en las bases comunitarias, mediante el Cabildo Indígena a partir de la construcción colectiva de saberes y tomas de decisiones consensuadas y orientadas al fortalecimiento de una política organizativa, velando por los derechos y dinamizando el desarrollo comunitario en pro de conservar valores y practicas ancestrales de cada pueblo. La Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), es adecuada y apropiada para ejecutar el convenio por las siguientes razones: La Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), ha suscrito en los más recientes años diferentes convenios interadministrativos y contratos con entidades públicas del nivel nacional, departamental y local, como el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Ministerio de Educación, Unidad de Protección, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura, entre otros, que demuestran su experiencia en la administración y operación de recursos públicos. RECONOCIDA IDONEIDAD Por otra parte, la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU, es adecuada y apropiada para ejecutar el convenio por las siguientes razones: - La Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), ha suscrito en los más recientes años diferentes convenios interadministrativos y contratos con entidades públicas del nivel nacional, departamental y local, como el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Ministerio de Educación, Unidad de Protección, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura, entre otros, que demuestran su experiencia en la administración y operación de recursos públicos como se muestra a continuación: NO. CONVENIO; Asociado; OBJETO; FECHA DE INICIO; FECHA DE TERMINACIÓN; VALOR CONTRATADO; PÚBLICO O PRIVADO. 3892 de 2024; Minculturas; Aunar esfuerzos humanos, técnicos y financieros para la implementación de acciones que permitan la identificación de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, el fortalecimiento lingüístico y cultural concertadas con el Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU; 19/07/2024; 30/11/2024; $ 376.000.000; Público. 0055 de 2023; Minculturas; Aunar esfuerzos en ejecución del proyecto "la lengua materna como fundamento de los procesos culturales en cada uno de los pueblos originarios del CRIHU para mantener viva la identidad como indígenas Fase - I" departamento del Huila.; 17/07/2023; 30/12/2023; $ 145.160.000; Público. 0074 DE 2023; Minculturas; Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para garantizar los procesos de concertación con las comunidades indígenas, la construcción de planes de vida, el fortalecimiento de la gobernanza propia y la caracterización para estas comunidades asentadas en el departamento del Huila.; 6/12/2023; 30/12/2023; $ 359.900.000; Público. 0032 de 2023; Minculturas; Aunar esfuerzos para la realización de encuentros ceremoniales y generación de espacios de diálogo e intercambio de saberes para el fortalecimiento artístico y cultural de los pueblos indígenas del huila en el marco del proceso de escuelas de artes 2023.; 25/07/2023; 30/12/2023; $ 205.000.000; Público. 1776 de 2025; Minculturas; Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de acciones destinadas al fortalecimiento y revitalización de las lenguas de los pueblos indígenas filiales al Consejo Regional Indígena del Huila - CRIHU en el marco de la implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas y en cumplimiento a los acuerdos concertados del Plan de Acción CRIHU 2023 – 2026; 5/8/2025; 5/12/2025; $308,000,000; Público. 3555-2024; Minculturas; Aunar esfuerzos humanos, técnicos y financieros para la implementación de acciones que permitan la formación relacionada con la comunicación propia y Política Pública de Patrimonio Audiovisual de los Pueblos Indígenas - PACCPI, la identificación de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, el fortalecimiento tanto lingüístico y cultural como de las iniciativas artesanales y las demás concertadas con el Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU.; 30/11/2024; 581.416.000; Público. 1607-2025.; Minculturas; Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros para continuar con el proyecto de fortalecimiento de las iniciativas económicas culturales propias en cada uno de los territorios adscritos al Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU en cumplimiento del Acuerdo HU-15 concertado entre el MinCulturas y el CRIHU; 15/12/2025; $210.400.000; Público. - Los procesos políticos que adelanta el CRIHU se desarrollan desde las bases comunitarias, a través de los cabildos o formas de gobierno propio, fundamentados en la construcción colectiva de saberes y en la toma de decisiones orientadas al fortalecimiento de una política organizativa que cohesione a la comunidad, vele por sus derechos, establezca criterios de relacionamiento con otras comunidades e instituciones, y dinamice el desarrollo comunitario desde la resistencia, la conservación de valores y las prácticas ancestrales de los pueblos originarios. Las respectivas Autoridades de estas bases tienen asiento en la Asamblea de Autoridades. - La propuesta para la vigencia 2026 se formula como una apuesta estratégica del Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU, a través de su Consejería de Educación y Cultura, formulando los lineamientos para fortalecer, revitalizar y enraizar las lenguas originarias como fundamento de la pervivencia cultural, espiritual, política y educativa de los pueblos indígenas que caminan en la organización. Desde el pensamiento ancestral, la lengua originaria o idioma propio es palabra de vida, memoria histórica, fuerza espiritual y forma de gobierno, porque en ella se guarda la Ley de Origen, la manera de nombrar el territorio, la relación con la Madre Tierra y la transmisión de saberes que sostienen los Planes de Vida Colectivo, en concordancia con el Acuerdo HU-38, concertado en cumplimiento de la Resolución 1515 de 2021. - Los fundamentos normativos que respaldan la existencia, reconocimiento y operatividad del CRIHU están establecidos en la Resolución 1515 de 2021, mediante la cual se crea la Mesa de Diálogo. Esta disposición establece a la organización como interlocutora de los pueblos indígenas del Huila. De acuerdo con su naturaleza, el CRIHU goza de reconocimiento político y jurídico por parte de diversas instituciones del Estado colombiano y organismos internacionales, tanto de carácter internacional como convencional. En este sentido, su estructura refleja la forma propia que han construido los pueblos indígenas del Huila para relacionarse tanto con el Estado como con el resto de la sociedad colombiana y global. Conforme a las normas mencionadas, la ejecución de este convenio contribuye al fortalecimiento del Gobierno Propio, la identidad cultural, el ejercicio de la autonomía y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. En los diferentes espacios de diálogo, se ponen en conocimiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes las necesidades relacionadas, por ejemplo, con el fortalecimiento de Plan Decenal de Lenguas Nativas. Este proyecto, concertado en los diálogos entre el Gobierno Nacional y las Autoridades del CRIHU, como representante de los treinta y tres (33) territorios ancestrales adscritos a esta organización, busca dar respuesta a sus requerimientos de fortalecimiento, permitiendo así la pervivencia de su cultura, identidad y la garantía de sus derechos culturales, lo cual se reflejará en las acciones a desarrollar en el presente convenio. Es importante tener en cuenta que la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO INDIGENA REGIONAL DEL HUILA - CRIHU, se fundamenta en los principios de Territorio, Unidad, Autonomía y Cultura, amparados en el Derecho Propio, Derecho Mayor, Ley de Origen y cosmovisión de cada uno de los pueblos asociados. Recibió́ su legalización conforme al Decreto No. 1088 de 1993 el 24 de junio del 2004. Este entiende las asociaciones como entidades de Derecho Público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa (Art. 2), el reconocimiento del Órgano de Gobierno y Administración de la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO INDIGENA REGIONAL DEL HUILA - CRIHU se realizó mediante la resolución 274 de 31 de diciembre de 2025 para el periodo de dos (2) años, correspondiente a la vigencia 2026 -2027; con los siguientes objetos: a) Adelantar actividades de carácter industrial y comercial, bien sea en forma directa, o mediante convenios celebrados con personas naturales o jurídicas; b) Fomentar en sus comunidades proyectos de salud, educación y vivienda en coordinación con las respectivas autoridades nacionales, regionales o locales y con sujeción a las normas legales pertinentes, Así pues, deberá considerarse que, por el tipo de compromisos por realizar en el marco del presente convenio, los cuales, solo se pueden desarrollar con el direccionamiento de LA ASOCIACIÓN, debido a su naturaleza y por tratarse de asuntos que no son susceptibles de estandarización y no son de dominio común, debe reconocerse la autonomía, las cosmovisiones propias, así como las tradiciones y costumbres que permitan la pervivencia de estos pueblos; por lo que la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO INDIGENA REGIONAL DEL HUILA - CRIHU, resulta ser el aliado idóneo para dar cumplimiento al objeto del convenio pretendido para continuar avanzando en el cumplimiento de los compromisos del Estado con sus comunidades y pueblos indígenas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Por último, a esta contratación le son aplicables los principios y normas de la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, Decreto 1088 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes o complementarias. |

| 4. | VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS APORTES DEL MINISTERIO JUSTIFICACIÓN DE ESTE |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO | El valor estimado del Convenio de discrimina de la siguiente manera: i). Aportes del Ministerio: El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes aportará la suma de: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($400.000.000), incluidos todos los impuestos a que haya lugar. Este valor incluye todos los gastos en que deba incurrir el Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU para el cabal cumplimiento del objeto del presente proceso, así como el pago de impuestos, tasas, permisos, derechos y contribuciones de ley que correspondan. VALOR TOTAL DEL CONVENIO; $400.000.000. VALOR APORTE DEL CRIHU; EN ESPECIE- NO CUANTIFICABLE. VALOR APORTE DEL MINISTERIO; $400.000.000. Los recursos con cargo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes se encuentran con cargo al CDP No. 289526 del 21 de febrero de 2026 de la Dirección de Artes. ii). Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU realizará sus aportes en especie en el marco del conocimiento ancestral, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 252 de 2020, como se argumenta a continuación: El valor del convenio corresponderá exclusivamente al aporte realizado por el Ministerio. La ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO INDIGENA REGIONAL DEL HUILA – CRIHU realizará su aporte de contrapartida en el marco del conocimiento ancestral, espiritual, organizativo y técnico conforme a lo establecido en el Decreto 252 de 2020; el cual se expresará desde sus propios sistemas de conocimiento, gobierno y territorialidad en la ejecución transversal de las actividades del convenio, de la siguiente forma: - La disposición del conocimiento ancestral y espiritual de sabedores, sabedoras y dinamizadores lingüísticos, quienes participarán como orientadores en actividades pedagógicas, de formación y reflexión en torno a las lenguas originarias y los procesos culturales. - El uso de espacios comunitarios y territoriales propios (tulpas, espacios sagrados) para el desarrollo de mingas, encuentros, talleres y demás actividades previstas en el convenio. - La gestión organizativa y política territorial a través de las autoridades tradicionales y estructuras internas del CRIHU que permitirán el acompañamiento, la articulación y la validación colectiva de las actividades en los distintos pueblos indígenas filiales. - La coordinación logística y operativa en territorio con base en los principios de gobierno propio, desde la autonomía organizativa y en respeto de la Ley de Origen, el Derecho Mayor y el Derecho Propio de los ocho pueblos y los 33 territorios ancestrales filiales al CRIHU. - El acompañamiento espiritual y ritual como eje fundamental de las acciones del convenio, lo cual se materializa en las mingas de apertura, seguimiento y cierre, en coherencia con la cosmovisión de los pueblos filiales al CRIHU Nasa, Misak, Embera Chamí, Yanakuna, Pijao, Andaquies y Tamas. El valor del convenio que resulte de la presente contratación será el establecido en la tabla indicada a continuación con los aportes del Ministerio, los cuales se discriminan de la siguiente forma: No.; COMPONENTE; Cod.; ACTIVIDAD; VALOR TOTAL. 1; HILADO 1. ALISTAMIENTO, ARMONIZACIÓN Y LEGITIMACIÓN TERRITORIAL: ABRIR CAMINO A LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA CRIHU. Y EQUIPO DINAMIZADOR TEJIDO LINGÜÍSTICO CRIHU; 1.1; Formular la política lingüística CRIHU mediante la implementación de espacios de diálogo político y vivencia cultural-espiritual con los pueblos originarios del CRIHU que contribuyan a la apropiación, reflexión, análisis y orientación en favor de la pervivencia de las lenguas originarias. Contratar el equipo dinamizador del tejido lingüístico CRIHU 2026 para el acompañamiento y operatividad de las acciones que garanticen la formulación de la política lingüística CRIHU; $ 174,200,000. 2; HILADO 2. FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO LINGÜÍSTICOS HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA DEL CRIHU; 2.1; Fortalecer la gobernabilidad lingüística mediante un diplomado como procesos de formación con autoridades, sabedores y dinamizadores del CRIHU, con énfasis en lectura y escritura de las L1 de los pueblos Nasa, Misak, Emberá Chamí y Yanakuna, base Política-Organizativa para la construcción colectiva de la Política Lingüística Propia.; $ 88,200,000. 3; HILADO 3. SISTEMATIZACIÓN, LEGITIMIDAD Y SIEMBRA DE LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA CRIHU; 3.1; Vivenciar acciones de fortalecimiento, documentación y despertar lingüístico, a partir de las orientaciones técnicas, pedagógicas y culturales en el marco de la implementación de la minga regional artística y cultural para la legitimación y consolidación de los lineamientos de la Política Lingüística Propia del CRIHU, armonizado los planes de vida y pervivencia de los pueblos.; $ 186,000,000. GASTOS ADMINISTRATIVOS; $ 31.600.000. TOTAL APORTE MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES; $ 480.000.000. |
| 4.2 | FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS APORTES | El valor de los aportes realizados por el Ministerio para la ejecución del Convenio será desembolsado, así: El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes entregará sus aportes en tres momentos: Un primer desembolso del Convenio, equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del aporte del Ministerio de las Culturas, Las Artes y Los Saberes, por la suma de doscientos millones de pesos ($ 200.000.000) M/CTE, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del convenio, y entrega de los productos: - Hojas de vida y/o perfiles del equipo que acompañará la implementación de las actividades. - Un (1) Plan de trabajo del proceso de formación artística a realizar, indicando lugar de ejecución (municipio, resguardo, comunidad), número de participantes, resultados esperados, responsables y cronograma. - Un documento que contenga la metodología para el desarrollo del proceso de formación artística. - Un segundo desembolso equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del aporte del MINISTERIO DE CULTURAS, por la suma de CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS ($160.000.000) M/CTE., previa entrega de los siguientes productos: - Un (1) informe técnico de avance que dé cuenta de los momentos 1 y 2, en formato acordado con la Dirección de Artes. - Listados de asistencia digitalizados de cada uno de los espacios de formación artísticas, en los formatos acordados con la Dirección de Artes y organizados por momentos. - Registros fotográficos, según lo acordado con la Dirección de Artes y organizados por momentos. - Un (1) Informe financiero de avance en formato acordado con la Dirección de artes, con los soportes correspondientes. Un desembolso final equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor total del aporte del MinCulturas, por la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE, previa presentación de los Productos: - Un (1) documento con la sistematización consolidado del proceso de formación artística adelantado por el CRIHU que contenga las lecciones aprendidas en clave de aciertos, resultados y recomendaciones para futuros procesos. - Un (1) informe técnico final de actividades, en formato acordado con la Dirección de Artes. - Listados de asistencia digitalizados de cada uno de los espacios de formación artísticas, en los formatos acordados con la Dirección de Artes y organizados por momentos. - Registros fotográficos, según lo acordado con la Dirección de Artes y organizados por momentos. - Un (1) informe financiero final, en formato acordado con la Dirección de Artes y con los soportes correspondientes. El MINISTERIO girará su aporte previa disponibilidad de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. NOTA: Los recursos aportados por el Ministerio deberán ser destinados estrictamente a cubrir los costos y gastos generados por las actividades de interés público pactadas en el objeto y obligaciones del convenio a suscribir y realizadas dentro del término de duración de este. Los rendimientos financieros de los recursos aportados por el MINISTERIO, si los hubiere, deberán ser reintegrados a la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional, a la cuenta bancaria que sea indicada por el Ministerio de las culturas, las artes y los saberes, dentro de los primeros cinco días del mes siguiente al que se generaron y remitir copia del comprobante de consignación al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera del Ministerio de las Culturas y al supervisor del convenio, con el fin de realizar los registros contables a que haya lugar. En caso de requerirse, el Supervisor podrá solicitar los extractos bancarios de la cuenta bancaria exclusiva asignada al convenio. EL MINISTERIO reconocerá únicamente aquellos gastos que estén contemplados en la propuesta presentada. En caso de presentarse una variación en la ejecución de las actividades programadas, los gastos deberán ser autorizados previamente por el Comité Operativo si lo hay o en su defecto por el Supervisor del Convenio, en ambos casos por escrito y con sus respectivos soportes y justificación y en todo caso el SUPERVISOR del presente convenio será el responsable por las modificaciones que se llegaren a presentar. REQUISITOS GENERALES PARA EL DESEMBOLSO: Para efectos de los desembolsos de que trata esta cláusula, la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO INDIGENA REGIONAL DEL HUILA – CRIHU tendrá una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos del presente convenio y deberá acreditar el pago a los Sistemas de Salud, Pensiones y Sistema General de Riesgos Laborales, conforme al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, el Decreto reglamentario 510 de 2003 y la Ley 1562 del 11 de julio de 2012. Para efectos del último giro, el MINISTERIO desembolsará la suma, previa presentación de los entregables establecidos para dicho desembolso, junto con certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del convenio. Así mismo, el contratista deberá cumplir con el cargue efectivo de los informes y documentos requeridos en las plataformas SIEMPRE y SECOP II, en las fechas y formas definidas por el Ministerio. |
| 4.3 | ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO | En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se elaboró un presupuesto oficial de acuerdo con el análisis técnico y económico que responde a las necesidades propias en el desarrollo de las actividades establecidas en el Plan de Acción para el 2025, de igual manera, determinó el presupuesto oficial para este convenio luego de un estudio y el análisis histórico de contratación de las actividades del convenio realizado por la entidad con organizaciones indígenas, por ello garantiza que la apropiación presupuestal para este proyecto es acorde con las necesidades del mismo. Así como de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista, la propuesta se ajusta a las necesidades propias en el desarrollo de las actividades establecidas en el mencionado plan de acción. Ver Análisis del Sector. |
| 4.4 | COSTOS OPERATIVOS | Para la ejecución de este convenio y teniendo las propuestas presentadas por la CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL HUILA –CRIHU para el análisis del sector, el Ministerio ha dispuesto un porcentaje de 6,583% del valor total de las actividades del convenio incluidas en el presupuesto oficial para cubrir los costos operativos del proyecto, los cuales cubren entre otros, los siguientes rubros: - Gravamen de los movimientos financieros - Costos de las pólizas de cumplimiento que constituya la entidad. - Papelería e impresiones, uso recurrente - Impuestos Subtotal Actividades sin costo operativo: Costos Operativos: Total, Aportes Min Culturas: |

| 5 | ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO | De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Convenio. El Ministerio evaluó los eventos que se pueden presentar durante la ejecución del Convenio y que puedan afectar el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente. Definiciones: Para los efectos del presente proceso de selección, se entenderán las siguientes categorías de riesgo: Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del Convenio y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias Donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público. Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del Convenio. Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace el Ministerio, de la parte contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. Matriz de Riesgos. Atendiendo lo establecido por Colombia Compra Eficiente en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, se identifican los siguientes riesgos asociados con el proceso de contratación objeto del presente estudio según el formato Matriz de Riesgos que hace parte integral del presente estudio previo. |
| 5.2 | GARANTÍAS EXIGIDAS | En atención a los compromisos y cuantía del contrato, el CONTRATISTA deberá constituir a favor del MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, una garantía que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del convenio, a través de un contrato de seguros contenido en una póliza expedida por una Compañía de Seguros establecida legalmente en Colombia; o a través de un patrimonio autónomo o garantía bancaria, de conformidad con lo consagrado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, debiendo incluir como riesgos amparados los siguientes: - Cumplimiento del convenio: para garantizar el cumplimiento general del mismo, el pago de multas, de la pena pecuniaria y demás sanciones, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del convenio y con una vigencia igual al plazo de ejecución del convenio y seis (6) meses más. - Devolución del pago anticipado: El valor de esta garantía deberá ser equivalente al ciento por ciento (100%) del monto girado como primer desembolso, y con una vigencia igual a la duración del convenio y seis (6) meses más. - Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del convenio y con una vigencia igual a la duración de este y tres (3) años más. - Responsabilidad civil extracontractual: Para garantizar la responsabilidad civil frente a terceros, derivada de la ejecución del convenio, en cuantía equivalente a 200 SMMLV, que cubra los siguientes amparos: predios y operaciones, gastos médicos inmediatos, responsabilidad patronal y de contratistas, y con una vigencia igual a la del plazo del convenio. Esta póliza deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 1. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 2. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos. 3. Cobertura expresa de amparo patronal. 4. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. Modalidad e intervinientes: modalidad de ocurrencia, asegurados: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y ENTIDAD, beneficiarios: tanto el MINISTERIO DE CULTURA como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad extracontractual del contratista o sus subcontratistas. Mecanismos de participación de la pérdida por parte de la entidad asegurada: Deducible con tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.000 SMMLV). Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad aseguradora no serán admisibles. REPOSICIÓN DE LA GARANTÍA: El CONTRATISTA deberá reponer el monto de la garantía cuando el valor de esta se vea afectado por razón de siniestros. Igualmente, en cualquier evento en que se aumente el valor del convenio o se prorrogue su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. El MINISTERIO amparará con la presente garantía única, únicamente los recursos públicos que sean incorporados al mismo y en caso de gestionarse recursos privados o de otro orden, únicamente se ampararán por solicitud escrita del aportante. EL CONTRATISTA deberá cargar en el SECOP II las garantías dentro de los DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONVENIO para la aprobación del Grupo de Contratos y Convenios del MINISTERIO, las cuales son requisito de ejecución del respectivo contrato. EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar y prorrogar la garantía, en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. De igual manera, de acuerdo con lo incluido en el decreto único reglamentario 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de la garantía de cumplimiento. (…) “La garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato”. |

| 6. | OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL CONVENIO |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | PLAZO DEL CONVENIO | El plazo de ejecución del convenio será de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de suscripción de suscripción en la plataforma SECOP, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de garantías. |
| 6.2 | LUGAR DE EJECUCIÓN | El presente convenio se ejecutará en el Departamento del Huila. Para todos los efectos, el domicilio contractual será Bogotá D.C |
| 6.3 | SUPERVISIÓN | La supervisión será realizada por el Director(a) de la Dirección de Artes del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes o quien haga sus veces o quienes designe el ordenador del gasto en el convenio para que dispongan e informen sobre lo inherente al convenio, ejercerán el control y vigilancia de la ejecución del convenio, y tendrán además de las funciones que por la índole y naturaleza del convenio le sean propias, las siguientes: a) Conocer a cabalidad la propuesta presentada por el contratista. b) Presentar un informe y certificar por escrito el cumplimiento del objeto del convenio, dentro de las condiciones y características exigidas y publicarlo en el AZ DIGITAL. c) Autorizar y refrendar con su firma las cuentas que el contratista presente al MINISTERIO. d) Levantar y firmar las actas respectivas. e) Informar oportunamente al MINISTERIO sobre el desarrollo del convenio y sobre cualquier incumplimiento en que incurra el contratista. f) Informar y solicitar oportunamente al Grupo de Contratos y Convenios la prórroga al convenio, o su adición o modificación o terminación unilateral, siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados; g) Impartir las órdenes y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime conveniente sobre el desarrollo del convenio; h) Verificar como requisito para los desembolsos, que el contratista esté al día en el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensión y Salud y Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales, cuando ello hubiera lugar. i) Todas las demás atribuciones que en el presente Convenio que se contemplen y que correspondan directamente a la supervisión. PARÁGRAFO: En el evento de cambio del Supervisor, no será necesario modificar el presente Convenio, y la designación se efectuará mediante comunicación escrita por parte del ordenador del gasto, copia de la cual deberá remitirse al contratista, al Grupo de Contratos y Convenios y al Grupo de Gestión Financiera y Contable del MINISTERIO. |

| 6.3 | LIQUIDACIÓN | Las partes acuerdan liquidar el presente convenio dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación de este. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en caso en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga el MINISTERIO, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, el MINISTERIO tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término referidos anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 141 y 164 del C.P.C.A. |
| --- | --- | --- |

| 6.4 | CESIÓN | El CONTRATISTA no podrá ceder el CONVENIO a personas naturales, nacionales o extranjeras salvo autorización previa y expresa del MINISTERIO y ésta puede reservarse las razones que tenga para negar la cesión. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática |
| --- | --- | --- |
| 6.5 | MULTAS | En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones que le corresponden, que no constituya por sí mismo causal de la cláusula penal pecuniaria o caducidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y demás normas aplicables, se pacta que EL MINISTERIO podrá conminar al cumplimiento, imponiendo multas sucesivas o puntuales al ASOCIADO equivalentes al 1% del valor total del contrato por cada evento de incumplimiento sin superar el 20% del valor total del mismo |
| 6.6 | PENAL PECUNIARIA | Se pacta a título de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente hasta por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, frente al incumplimiento total o parcial del mismo por parte del CONTRATISTA en los eventos en que en virtud del marco normativo se imponga hacerla efectiva, sin que ello impida que EL MINISTERIO pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que exceda del valor de la cláusula penal pecuniaria. El CONTRATISTA autoriza que EL MINISTERIO descuente de las sumas que le adeude de cualquier tipo de relación negocial los valores correspondientes a las sanciones impuestas que se encuentren en firme al momento de aplicarla. PARÁGRAFO PRIMERO: La cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de dicha sanción. PARÁGRAFO SEGUNDO: La estimación del perjuicio se realizará por parte de la SUPERVISIÓN y de manera independiente a las multas u otro tipo de sanciones impuestas al CONTRATISTA durante la ejecución del contrato |
| 6.7 | INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES – DECLARACIÓN ESPECIAL | El CONTRATISTA, a la firma del contrato, declara no haber presentado documentación falsa ni encontrarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibición y conflicto de interés establecido en la Ley y en general en el marco normativo vigente. Así mismo, manifiesta que no ha sido sancionado por la contraloría mediante juicio de responsabilidad fiscal en su contra |
| 6.8 | CONFIDENCIALIDAD | El CONTRATISTA deberá guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos a que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en ejecución del contrato o por cualquier otra causa y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, se abstendrá de divulgar, publicar o comunicar, directa o indirectamente a terceros; por ningún medio, la información, documentos o fotografías, relacionados con los documentos que conozcan en desarrollo y por virtud del presente Contrato, salvo disposición o mandato judicial y/o legal o con previa autorización escrita del MINISTERIO. Esta obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. El incumplimiento de lo establecido en esta cláusula dará lugar a que el CONTRATISTA a título de pena y sin necesidad de reconvención judicial, cancele al MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LOS ARTES Y LOS SABERES la suma correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total contratado, para lo cual el CONTRATISTA autoriza a la Entidad para descontar de los saldos a su favor las sumas que por aplicación de esta cláusula resulte deberle. En caso de no poderse hacer descuentos por ausencia de saldos, se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el presente documento prestará mérito ejecutivo |
| 6.9 | COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y LA NO TOLERANCIA CON LA CORRUPCIÓN: | El CONTRATISTA se compromete y obliga con el MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LOS ARTES Y LOS SABERES a preservar, fortalecer y garantizar la transparencia y la prevención de corrupción en la gestión contractual, así como durante la suscripción, ejecución y terminación del contrato, en el marco de los principios y normas constitucionales y en especial en lo dispuesto en el capítulo VII de la Ley 1474 de 2011 2011 ”Disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública”, y artículo 14 del Decreto Distrital 189 de 2020 |
| 6.10 | CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN | El CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LOS ARTES Y LOS SABERES a no incurrir en conductas o actos constitutivos de corrupción, so pena de incumplimiento del contrato, entre otras: 1. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con la propuesta o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre. 2. Dar aviso inmediato al Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes o autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con el proceso. 3. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión para tratar de influenciar o manipular en el proceso. 4. No incurrir en falsedad o alteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección; y, 5. Demás actos o conductas que prohíbe la Constitución, la ley y el reglamento |
| 6.11 | DERECHOS DE AUTOR / PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN: | Los conocimientos y los modos de vida tradicionales que caracterizan a los pueblos indígenas no son sujetos de apropiación por lo que no pueden ser considerados en el marco de propiedad intelectual según la legislación y jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana. En ese sentido, el patrimonio cultural y tradicional de los pueblos indígenas que incluye las costumbres, leyes y prácticas de la comunidad son de los mismos, sin lugar a ser apropiados por terceros, en virtud del deber constitucional que le asiste al Estado de propender la protección de la diversidad cultural y étnica de la Nación. Conforme lo anterior, la información, datos, productos técnicos y demás documentos que resulten en desarrollo del objeto del presente convenio, serán de propiedad de las comunidades indígenas que tengan participación en la creación de dichos productos; no obstante, como ejecutor del presente convenio, El Ministerio de Culturas podrá hacer uso de todos los productos resultado del presente contrato, la edición o cualquier otra forma de reproducción; la traducción, arreglo o cualquier otra forma de adaptación; la fijación en cualquiera de sus formas; la publicación; y la comunicación y difusión al público. La información que resulte de este convenio queda entendida bajo los parámetros y lineamientos dados en Sentencia T-477-12 numerales 9.2.1, 9.2.2 y cualquier disposición que contraríen dicha disposición Constitucional, será no válida para efectos de esta cláusula. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación legal que les asiste a las partes de respetar y cumplir con lo establecido en las normas sobre Habeas Data, en específico la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para que, en la ejecución de este acuerdo, no se den actuaciones que vulneren los derechos de terceros. |
| 6.12 | AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL | El presente contrato será ejecutado por el CONTRATISTA con absoluta autonomía e independencia y, en desarrollo de este, no se generará vínculo laboral alguno entre el MINISTERIO y el CONTRATISTA. |
| 6.13 | EXPEDIENTE CONTRACTUAL Y CARÁCTER VINCULANTE DE LOS DOCUMENTOS | Los estudios y documentos previos, la Solicitud de Ordenación Contractual, y en general todas las actuaciones y documentos generados durante las fases precontractual, contractual y postcontractual, configuran el respectivo expediente como parte integral del presente contrato y tienen carácter vinculante en la relación jurídica, que se establece con la suscripción del presente convenio |
| 6.14 | PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN | El convenio se entiende perfeccionado cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, mientras que para su ejecución se requiere de la existencia del registro presupuestal correspondiente, la aprobación de las garantías por parte del MINISTERIO cuando aplique, y la suscripción del acta de inicio. Nota: El perfeccionamiento del contrato en SECOP II, se entiende incorporado en la plataforma con la aprobación de las partes |

Código BPIN No. 202300000000191 - DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO, Y TERRITORIAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LOS GRUPOS ÉTNICOS Y POBLACIONES NACIONAL.

Líneas de PAA:

| DIRECCIÓN | CÓDIGO PAA SIG-II | Valor |
| --- | --- | --- |
| Dirección de Poblaciones | 19-0-81-138 | 480.000.000 |

Cordial saludo,

MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA

Directora de Artes

Proyectaron: Diana Rocio Salavarrieta – Contratista Dirección de Artes.

Adriana María Pavón - Contratista Dirección de Artes.

Edwin Romero Romero– Contratista Dirección de Artes

A la presente comunicación, se anexan los siguientes documentos:

- Acta reunión CRIHU

- Análisis de riesgos

- Estudio (análisis) del sector

- Propuesta Presentada por el CRIHU

- Anexo técnico de actividades.

- Fotocopia del RUT.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.

- Certificado de antecedentes de la Persona Jurídica (Procuraduría, Contraloría).

- Certificado de antecedentes del Representante Legal (Procuraduría, Contraloría, Policía, Judiciales).

- Certificado de existencia y representación legal.

- Certificación bancaria con el número de cuenta.

- Acta de posesión del Representante Legal.

- Autorización para suscribir el convenio (en caso de no estar facultado).

- Estatutos

- Declaración del origen de los fondos

- DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO DE NO ESTAR INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

- Certificación de parafiscales

- metas e indicadores presupuestales en razón del Plan de Acción CRIHU 2023 - 2026, resolución 1515 de 2021.