Estimadas y estimados,

Remito documentos de ejemplo de soporte de ejecución de tareas de convenio ejecutadas por el mismo asociado. Lo que se debe tener en cuenta es:

- Se presenta la solicitud de necesidad como en todos los casos.

- El asociado debe evaluar su capacidad de ejecución directa y si lo decide puede presentar una propuesta "cotización" igual que lo haría cualquier proveedor externo.  (No va aplicar IVA, retenciones o demás impuestos) (Ejem. Archivos 1 y 1_1)

- El Grupo correspondiente, en mesa técnica la debe aprobar o solicitar ajustes hasta que se observe que lo planteado satisfará la necesidad requerida.

- Se debe presentar el asunto al Comité Operativo del Convenio quien debe aprobar la ejecución, tal como en los demás casos, quedando claro en acta de Comité.

- Se deben Comunicar claramente en el Comité y luego por escrito al asociado los Términos en los que se aprueba la ejecución, las obligaciones especificas que tendrá que cumplir el asociado como ejecutor de esa actividad puntual y los productos de esa actividad puntual. (Ejem. Archivo 2)

- Se hace seguimiento a la ejecución como a cualquier proveedor.

- En estos casos, se autoriza formalmente el traslado de recursos previa verificación del cumplimiento a satisfacción para cerrar la necesidad. (Ejem. Archivo 3)

- Se debe realizar el traslado de la cuenta en la que se manejan los recursos del convenio a la cuanta particular del asociado (nunca el traslado debe ser al representante legal o a un tercero)

- Se debe dejar constancia de un documento contable sobre el traslado (Ejm. Archivo 4)

Edwin y yo estaremos atentos para apoyar cualquier duda.

Lindo día,