## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-12-30-1246-26 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2026-07-02
[19 empty] | Proyectó: | Ilda Lucía Zapata Monsalve
OBJETO: |  |  |  | Objeto: “COMPRA DE TELEVISORES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO” | [14 empty] | Revisó | Leandro Quiceno Cañas
[19 empty] | Aprobó | Christian Moros
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en los plazos de entrega | Afectación del periodo academico, por incumplimiento sin los equipos estipulados para el desarrollo de las actividades pedagogicas programadas, todo de acuerdo con los cronogramas del proceso | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | *Póliza de calidad del servicio.*Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista.*Especificar estándares de los servicios.*Inspección de los servicios.*Revisión de procesos.*En la etapa de selección, ser exigentes con la idoneidad, profesionalismo del personal que se solicitó en los pliegos, realizando una verificación exigente. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Entidad/contratista | Desde la verificación de requisitos solicitados en los pliegos | Plazo de ejecución del contrato | Inspección de la calidad de los servicios. Consignar en informes de supervisión | Mensual | 1 | Riesgo extremo
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los insumos | No se pueden brindar concalidad algunas de las obligaciones del contrato,generando así Insatisfacción del usuario con la prestación del servicio,lo que afecta las metas de la Entidad. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | *Póliza de calidad de los bienes. *Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista, según fichas técnicas publicadas.* Especificar estándares de los productos e insumos.*Inspección constante de los insumos y productos que disponga el contratista para la ejecución contractual | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Entidad/supervisor | Etapa de ejecución | Plazo de ejecución del contrato | Inspección de la calidad de los bienes. Consignar en | Mensual | 2 | Riesgo alto
3 | General | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación de los precios de los bienes, insumos, productos,servicios y/o materiales requeridos para la correcta ejecución contractual. | Aumento en los precios de los bienes, insumos, productos, servicios y/o materiales requeridos | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | El contratista deberá en primer lugar antes de presentar su oferta hacer un estudio serio del mercado *realizar las observaciones oportunas en el trascurso del proceso pre contractual con el fin de que sean analizado por el contratante y si es del caso se pueden variar algunos precios | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Una vez ocurrido el evento | Plazo de ejecución del contrato | A través de informes del contratista, observaciones y reuniones con el supervisor del contrato | Por evento | 3 | Riesgo medio
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato,de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio de Envigado,el cronograma establecido,las fichas técnicas y demás obligaciones técnicas establecidas en el proceso. | Incumplimiento de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscaron satisfacer através de la contratación de este servicio. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | contratante y contratista | * De parte del contratante la Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes,en cuanto a las necesidades de la entidad,de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades, además de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrato al cual le deberá reportar los inconvenientes. * se traslada el risgos a través de la presentación de garantías para ser aprobadas por la entidad ( Póliza de calidad del servicio y Cumplimiento) *de parte del contratante Realización de requerimientos oportunos por parte de la supervision manejando el debido proceso en caso de tener que declarar un incumplimiento contractual. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Entidad/ Estatal | Inmediatamente una vez avizorado el incumplimiento | Dentro de los 3 días siguientes al incumplimiento | Seguimiento a las actividades asignadas y entrega de las mismas a satisfacción por parte del supervisor el contrato | Permanente | 4 | Riesgo bajo
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de garantía | Elementos defectuosos que permanencen fuera de servicio indefinidamente, interrumpiendo las actividades academicas que dependen de ellos, las insituciones quedan sin herramiento de apoyo pedagogico | 2 | 3 | 6 | Riesgo alto | contratista | se traslada el riesgo a través de contrato de seguros que permita la entrega y aporbación de Póliza de calidad de los bienes entregados | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Entidad/supervisor |  |  |  |  | 5
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes del personal que apoya la ejecución del contrato,enfermedades profesionales o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista | *Incumplimiento del contrato *Responsabilidad por los efectos que pueda ocasionar el accidente laboral en la salud del trabajador Sobrecostos en la ejecución contractual. Demandas y reclamaciones laborales | 3 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | *Transferir el riesgo haciendo responsable a la ARL.*Reglamentos Internos o Instrucciones del manejo yutilización de equipos en el lugar de trabajo.*Políticas de Salud Ocupacional y Bienestar delTrabajador. *El contratista es responsable del personal a su cargo,por lo tanto asume la materialización del riesgo (ARL) debe obrar conforme a su reglamento interno o instrucciones de manejo utilización de equipos en el lugar de trabajo. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Verificar los informes del supervisor y en el evento de existir algún accidente laboral, dejar el soporte de la copia del reporte del accidente laborala la ARL y verificar el pago oportuno de la seguridad social y parafiscales | Por evento
7 | Específico | Externo | Selección | Social económico | Proceso Desierto | Retrasos en la prestación de servicio | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Estatal | Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes,en cuanto a las necesidades de la entidad,de modo que el contratista lo tenga claro al momento depresentar una propuesta.*Realizar estudios de mercado actualizados para que las propuestas sean viables a los proveedores*Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista, según fichas técnicas publicadas.* Especificar estándares de los productos e insumos. *trasladar el riesgo a través de la consecucion y entrega de la poliza de calidad del bien entregado | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Entidad | Etapa de planeación precontractual | Adjudicación del contrato | Verificar la solicitud de adquisiciones prepliegos y pliegos | Por evento
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación