## PRESUPUESTO OFICIAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE YOPAL CASANARE
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA
ÍTEM | ESPECIFICACIÓN |  | ACTIVIDADES |  | UND | CANT | Valor Unitario | Sub-Total
| GR. | PART.
1 |  |  | ARBOLIZACION Y ORNAMENTALES
1.1 | 7795 | 1.1 | Poda de arbol 0.10 m > Ø < 0.25 m; incluye apeo, desramado, apilado y disposición final 2 km |  | UND | 2 | 79838 | 159676
2 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
2.1 |  | 2.1 | Maniobra desconexión y conexión red de MT. con grua línea viva, trámites y permisos ante el OR, personal y herra. especiales, e ingeniería de detalle al nodo conexión existente y proyectado |  | HR | 2 | 2808602 | 5617204
2.2 |  | 2.2 | Suminis. e insta. De estructura bandera completa de afloramiento, subterráneo de 3 cortacircuitos más 3 pararrayos para red de 13,2kV, con puentes semiaislados, grapas, desmonte de la estructura |  | UND | 1 | 5224123 | 5224123
2.3 |  | 2.3 | Alquiler de un transformador de potencia de media tensión incluye (alquiler, grúa hidráulica, transportes, conexiones con maniobras). -g |  | DIA | 15 | 523224 | 7848360
2.4 |  | 2.4 | Suminis. e insta. de aceite dielectrico, sellos y válvulas para transformador de 300 KVA de MT. -g |  | UND | 1 | 10942850 | 10942850
2.5 |  | 2.5 | Mantenimiento correctivo del transformador de 300 KVA de MT. Incluye:( grua hidráulica, reparación base metálica, pintura general, barnisado secado en horno, servicio de taller especializado, pruebas con corte de media tensión en un tiempo record). -g |  | UND | 1 | 6754612 | 6754612
COSTO DIRECTO | [7 empty] | 36546825
ADMINISTRACIÓN | [6 empty] | 27% | 9867643
IMPREVISTOS | [6 empty] | 2% | 730937
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 1827341
COSTO TOTAL OBRA CIVIL | [7 empty] | 48972746 | 48972744.9
| EDGAR PEREZ CAMARGO |  |  | ROCIO QUINTANILLA GALVIS
| PROFESIONAL DE APOYO CPSP 036 DE 2026 |  |  | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INDEV
Vo.Bo

## analisis
ITEM | ACTIVIDADES | Requerimientos Tecnicos | Transporte de materiales | Equipo/ Herramientas | Materiales | Mano de obra
1 | ARBOLIZACION Y ORNAMENTALES
1.1 | Poda de arbol 0.10 m > Ø < 0.25 m | Apeo, desramado, apilado y disposicion final a 2 KM | N/A | Volqueta 6 m3, herramienta menor 10% M.0 AA | Residuos vegetales | Cuadrilla AA-3: Cuadrilla de albañilería conformada por un oficial y un ayudante quienes ejecutan actividades de excavación, rellenos, demoliciones, cimentación, formaletería, estructuras en concreto, mampostería, enchapes, fachadas y pisos entre otros.
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS
2.1 | Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo) GABINETES | suministro y aplicación de pintura anticorrosiva y acabado en esmalte sobre superficies metálicas en lamina llena, incluyendo la preparación previa de la superficie mediante la limpieza, lijado y retiro de oxido, pintura deteriorada, grasas o cualquier material que afecte la adherencia y calidad del acabado final. | N/A | herramienta menor 10% M.0 AA | Anticorrosivo gris/blanco/rojo, Esmalte brillante tipo pintulux de o pintuco o similar, lija pliego No 120 de 9" x 11" (230 x 280 mm) , Thinner | Cuadrilla CC-1 (Pintura) Conformada por un oficial, un estucador y un ayudante, esta cuadrilla ejecuta las actividades de pintura interior y exterior, en las que se incluye la preparación de las superficies, resanes, filos, remates y acabado final.
2.2 | Pintura en esmalte para estructura metalica existente tipo: correas, cerchas, laminas y angulos, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm, 2 manos | este ítem consiste en la aplicación de dos manos de esmalte sobre elementos metálicos (correas, cerchas, laminas y ángulos) incluye limpieza mecánica y anticorrosivo. | N/A | herramienta menor 10% M.0 AA, Andamio tubular estándar , Equipo de pintura con compresor | Esmalte brillante tipo pintulux de o pintuco o similar Thinner | Cuadrilla CC-1 (Pintura) Conformada por un oficial, un estucador y un ayudante, esta cuadrilla ejecuta las actividades de pintura interior y exterior, en las que se incluye la preparación de las superficies, resanes, filos, remates y acabado final.
3 | PAÑETES
3.1 | Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones | : Se trabajará los filos, dilataciones y mortero de 1:3 con desperdició del 5%, se tendrá en cuenta el agua y la arena lavada que no esté contaminada. Antes de iniciar la actividad se verificará los planos y las especificaciones según A.P.U, la Interventoría verificará la calidad del pañete que los materiales no presente contaminación, el nivel y la plomada de la actividad, tendrá en cuenta las muestras de laboratorio, los remates, los desplomes, pruebas de una buena adherencia del mortero; mediante golpe, verificación de escuadra en uniones verticales y plomo en las aristas de unión. Trascurrido tres (3) días de instalación del pañete no debe presentar grietas ni fisuras, si se presenta se debe retirarse y ejecutarlas nuevamente por parte del ejecutor, entregar limpio | N/A | herramienta menor 10% M.0 AA, Andamio tubular estándar | Tabla de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquilar), mortero 1:4 , Filos y dilataciones 1:4 | Cuadrilla AA-1 (Albañileria ) Conformada por un oficial y un ayudante, equipo que ejecuta las tareas más comunes en obra entre las que incluyen excavación, rellenos, demoliciones, cimentación, formaletería, estructuras en concreto, mampostería, enchapes, cubiertas, fachadas y pisos.
4 | ENCHAPES
4.1 | Enchape de piso en cerámica antideslizante 45 X 45 | Las zonas de baños y cocina demarcadas en planos con altura de piso y lo indique el presupuesto, serán enchapadas en baldosa de porcelana de primera calidad, según detalle en especificaciones, incluye muros y pisos. Todos los pisos en cerámica serán de primera calidad y previamente aprobados por el supervisor de obra, los cuales deben estar de acuerdo a las especificaciones de los planos y demás documentos que complementan este proyecto. Se utilizarán paños con fichas de las dimensiones mostradas en los planos, seleccionando previamente con el Interventor los colores, tonos y fábrica, observando cuidado especial en la selección del fabricante. Se limpiará por partes la superficie del entresuelo o base de concreto que se vaya a ejecutar cada día y sobre ella se colocará una capa de pegante pegacor blanco adhesivo cerámico recomendado por el fabricante específicamente para cada enchape orientando las pendientes hacia los desagües y dejando la superficie bien pareja y alisada. | N/A | herramienta menor 10% M.0 AA | Agua para obra, Ceramica piso antideslizante 45 x 45 cm C2, Boquilla lista junta normal, Pegacor blanco adhesivo ceramico | Cuadrilla AA-1 (Albañileria ) Conformada por un oficial y un ayudante, equipo que ejecuta las tareas más comunes en obra entre las que incluyen excavación, rellenos, demoliciones, cimentación, formaletería, estructuras en concreto, mampostería, enchapes, cubiertas, fachadas y pisos.
4.2 | Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3 similar | El Contratista garantizará la horizontalidad del piso sobre el que se va a instalar el acabado, alistándolo con mortero en proporción 1:3 (cemento Portland tipo 1: arena lavada pozo) amasada con agua, y si fuera el caso y es exigido por el supervisor, el amasado se hará con una mezcla de agua y aditivo líquido, para mejorar la adherencia y aumentar la resistencia del mortero que cumpla con la norma ASTM C-1059 del 86 o similar en proporción 3:1 respectivamente, en volumen. La superficie resanada o realizada debe estar sana estructuralmente y completamente libre de polvo, mugre, grasa o elementos extraños; por lo que antes del vaciado del mortero se hará la limpieza de toda la superficie con la herramienta exigida por el supervisor, para retirar residuos de otros morteros, suciedad, tierra, etc. Posteriormente se humedecerá la superficie sin dejar empozamientos. Por el supervisor, a su juicio podrá exigir una lechada de adherencia donde lo estime necesario; ésta se hará con una mezcla de cemento y aditivo líquido, para mejorar la adherencia y aumentar la resistencia del mortero que cumpla con la norma ASTM C-1059 del 86 o similar, hasta alcanzar una consistencia delgada para su aplicación sobre la superficie previamente humedecida. | Transporte de materiales - 1, Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³ | herramienta menor 10% M.0 AA | Agua para obra, arena lavada de rio, cemento gris | Cuadrilla AA-1 (Albañileria ) Conformada por un oficial y un ayudante, equipo que ejecuta las tareas más comunes en obra entre las que incluyen excavación, rellenos, demoliciones, cimentación, formaletería, estructuras en concreto, mampostería, enchapes, cubiertas, fachadas y pisos.
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS
2.1 | Maniobra desconexión y conexión red de MT. | Grua línea viva, trámites y permisos ante el OR, ingeniería de detalle al nodo conexión existente y proyectado | N/A | Grúa dieléctrica linea viva con transformador, Herramienta menor 10% M.O AA, herramienta tensionado de linea, campero 2000 cc a 2999 cc | Transporte de materiales -electricos | Cuadrilla FF-1 electrica especializada: Cuadrilla de instalaciones eléctricas conformada por un oficial, un ayudante y un encargado de obra con una dedicación del 30% los cuales ejecutan la instalación, entubado y alambrado de las instalaciones eléctricas + profesinal 1 Ingeniero
2.2 | Suminis. e insta. De estructura bandera completa de afloramiento, subterráneo de 3 cortacircuitos más 3 pararrayos para red de 13,2kV, con puentes semiaislados, grapas, desmonte de la estructura | subterráneo de 3 cortacircuitos más 3 pararrayos para red de 13,2kV, con puentes semiaislados, grapas, desmonte de la estructura | Transporte de materiales - electricos y otros: se refiere al capitulo 314 -transporte cod 5212: transpprte de materiales (electrico y otros ) el cual esta compuesto por transporte por peso en via t.km , transporte por peso en via ( sin pavimentar) t-km, transporte por peso en via (sin pav- montaña) | Herramienta menor 10% M.O FF-1 elect esp, herramienta tensionado de línea, escalera expandible de 40 pasos dielectrica certificada g; transporte de materiales | Collarin de 8" a 10" por 2 salida en platina galvanizada de 1/4",; Cruceta metálica galva. de 2 1/2" x 2 1/2 x 3/16" x 2,5 m. -g; Diagonal recta en angulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 1.10 m; Perno de maquina de 5/8" x 8"; Esparrago galvanizado de 5/8" x 10" con 4 tuercas y 4 arandelas; Arandela de presión de 1/2"; Arandela galvanizada redonda de 1/2"; Arandela de presion de 5/8; Arandela redonda plana de 5/8; Cortacircuito de cañuela para 15 KV 100 A;Fusible hilo de 15 KV, 8 - 15 A, tipo H; Pararrayos polimerico de 12 KV, 10 KA; Grapa de operar en caliente bimetálica.-g; Cable Nº 2 AWG ACSR semiaislado XLPE-TK 15KV;Aislador de porcelana tipo disco 6" ANSI 52-1; Espigo para extremo de poste 13.2 KV; Estribo para ACSR Nº 2 - Nº 1/0. -g; Cable de cobre desnudo AWG Nº 4; Cable de aluminio ACSR No 2; Marquillas de identificacion | Cuadrilla FF-1 electrica especializada: Cuadrilla de instalaciones eléctricas conformada por un oficial, un ayudante y un encargado de obra con una dedicación del 30% los cuales ejecutan la instalación, entubado y alambrado de las instalaciones eléctricas
2.3 | Alquiler de un transformador de potencia de media tensión incluye (alquiler, grúa hidráulica, transportes, conexiones con maniobras). -g | Alquiler, Transporte, grúa hidráulica, maniobras de conexión | N/A | Grúa 5 Tn, Camión, herramienta menor 10% M.O. AA, herramienta tensión de línea, Alquiler Transformador similar a la carga de 300 KVA MT | Transformador alquilado | Cuadrilla FF-1 electrica especializada: Cuadrilla de instalaciones eléctricas conformada por un oficial, un ayudante y un encargado de obra con una dedicación del 30% los cuales ejecutan la instalación, entubado y alambrado de las instalaciones eléctricas
2.4 | Suminis. e insta. de aceite dielectrico, sellos y válvulas para transformador de 300 KVA de MT. -g | Instalación de insumos certificados, transporte de materiales electricos y otros | Transporte de materiales - electricos y otros: se refiere al capitulo 314 -transporte cod 5212: transpprte de materiales (electrico y otros ) el cual esta compuesto por transporte por peso en via t.km , transporte por peso en via ( sin pavimentar) t-km, transporte por peso en via (sin pav- montaña) | Herramienta menor 10% M.O. AA, herramienta tensión de línea | Aceite mineral para transformador dieléctrico, empaques, bornes, válvulas para transformador de 300 kv de MT | Cuadrilla FF-1 electrica especializada: Cuadrilla de instalaciones eléctricas conformada por un oficial, un ayudante y un encargado de obra con una dedicación del 30% los cuales ejecutan la instalación, entubado y alambrado de las instalaciones eléctricas
2.5 | Mantenimiento correctivo del transformador de 300 KVA de MT. Incluye:( grua hidráulica, reparación base metálica, pintura general, barnisado secado en horno, servicio de taller especializado, pruebas con corte de media tensión en un tiempo record). -g | grua hidráulica, reparación base metálica, pintura general, barnisado secado en horno, servicio de taller especializado, pruebas con corte de media tensión en un tiempo record, transporte de materiales electricos y otros | Transporte de materiales - electricos y otros: se refiere al capitulo 314 -transporte cod 5212: transpprte de materiales (electrico y otros ) el cual esta compuesto por transporte por peso en via t.km , transporte por peso en via ( sin pavimentar) t-km, transporte por peso en via (sin pav- montaña) | Herramienta menor 10% M.O. AA, FF-1 elect esp; herramienta tensión de línea, Grúa 5.0 Tn, Camión | Pintura esmalte poliuretano secado rápido, wash primer B Catalizador 1/4 GL | Cuadrilla FF-1 electrica especializada: Cuadrilla de instalaciones eléctricas conformada por un oficial, un ayudante y un encargado de obra con una dedicación del 30% los cuales ejecutan la instalación, entubado y alambrado de las instalaciones eléctricas

## COTIZACIONES
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE YOPAL CASANARE
ESTUDIO DE MERCADO
No. | DESCRIPCIÓN |  | UND | DATOS COTIZACIÓN | COTIZACIÓN No. 1 | COTIZACIÓN No. 2 | COTIZACIÓN No. 3 | MENOR VALOR COTIZADO | VALOR PROMEDIO
1 | Escalera expandible de 40 pasos dielectrica certificada. |  | DIA | FECHA | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 168000 | 177866.6667
|  |  |  | NOMBRE | CIIIEM S.A.S | DINAMO DE COLOMBIA LTDA | INDISCON INGENIERIA S.A.S
|  |  |  | VALOR | 168000 | 195600 | 170000
No. | DESCRIPCIÓN |  | UND | DATOS COTIZACIÓN | COTIZACIÓN No. 1 | COTIZACIÓN No. 2 | COTIZACIÓN No. 3 | MENOR VALOR COTIZADO | VALOR PROMEDIO
2 | Cruceta metálica galva. de 2 1/2" x 2 1/2 x 3/16" x 2,5 m. |  | UND | FECHA | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 164710 | 170401
|  |  |  | NOMBRE | CIIIEM S.A.S | DINAMO DE COLOMBIA LTDA | INDISCON INGENIERIA S.A.S
|  |  |  | VALOR | 171353 | 164710 | 175140
No. | DESCRIPCIÓN |  | UND | DATOS COTIZACIÓN | COTIZACIÓN No. 1 | COTIZACIÓN No. 2 | COTIZACIÓN No. 3 | MENOR VALOR COTIZADO | VALOR PROMEDIO
3 | Arandela galvanizada redonda de 1/2". |  | UND | FECHA | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 359 | 554.5
|  |  |  | NOMBRE | CIIIEM S.A.S | DINAMO DE COLOMBIA LTDA | INDISCON INGENIERIA S.A.S
|  |  |  | VALOR | 380 | 359 | 370
No. | DESCRIPCIÓN |  | UND | DATOS COTIZACIÓN | COTIZACIÓN No. 1 | COTIZACIÓN No. 2 | COTIZACIÓN No. 3 | MENOR VALOR COTIZADO | VALOR PROMEDIO
4 | Grapa de operar en caliente bimetálica. |  | UND | FECHA | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 48944 | 50981.3333
|  |  |  | NOMBRE | CIIIEM S.A.S | DINAMO DE COLOMBIA LTDA | INDISCON INGENIERIA S.A.S
|  |  |  | VALOR | 49000 | 55000 | 48944
No. | DESCRIPCIÓN |  | UND | DATOS COTIZACIÓN | COTIZACIÓN No. 1 | COTIZACIÓN No. 2 | COTIZACIÓN No. 3 | MENOR VALOR COTIZADO | VALOR PROMEDIO
5 | Estribo para ACSR Nº 2 - Nº 1/0. |  | UND | FECHA | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 58030 | 95525.4
|  |  |  | NOMBRE | CIIIEM S.A.S | DINAMO DE COLOMBIA LTDA | INDISCON INGENIERIA S.A.S
|  |  |  | VALOR | 65520 | 58030 | 67500.8
No. | DESCRIPCIÓN |  | UND | DATOS COTIZACIÓN | COTIZACIÓN No. 1 | COTIZACIÓN No. 2 | COTIZACIÓN No. 3 | MENOR VALOR COTIZADO | VALOR PROMEDIO
6 | Grua dieléctrica línea viva con transporte y elementos aislantes |  | H | FECHA | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1050000 | 1209000
|  |  |  | NOMBRE | CIIIEM S.A.S | DINAMO DE COLOMBIA LTDA | INDISCON INGENIERIA S.A.S
|  |  |  | VALOR | 1050000 | 1299000 | 1278000
No. | DESCRIPCIÓN |  | UND | DATOS COTIZACIÓN | COTIZACIÓN No. 1 | COTIZACIÓN No. 2 | COTIZACIÓN No. 3 | MENOR VALOR COTIZADO | VALOR PROMEDIO
7 | Alqui. Transfor. Similar a la acarga del de 300kVA MT. |  | DIA | FECHA | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 280000 | 433465
|  |  |  | NOMBRE | CIIIEM S.A.S | DINAMO DE COLOMBIA LTDA | INDISCON INGENIERIA S.A.S
|  |  |  | VALOR | 280000 | 292052 | 294878
No. | DESCRIPCIÓN |  | UND | DATOS COTIZACIÓN | COTIZACIÓN No. 1 | COTIZACIÓN No. 2 | COTIZACIÓN No. 3 | MENOR VALOR COTIZADO | VALOR PROMEDIO
8 | Pintura esmalte poliuretano secado rápido. |  | GAL | FECHA | 2026-04-15 | 2026-04-16 | XX/0X/2026 | 542500 | 842499.5
|  |  |  | NOMBRE | CIIIEM S.A.S | DINAMO DE COLOMBIA LTDA | INDISCON INGENIERIA S.A.S
|  |  |  | VALOR | 555120 | 587379 | 542500
No. | DESCRIPCIÓN |  | UND | DATOS COTIZACIÓN | COTIZACIÓN No. 1 | COTIZACIÓN No. 2 | COTIZACIÓN No. 3 | MENOR VALOR COTIZADO | VALOR PROMEDIO
9 | Aceite mineral para transformador direléctrico. |  | G | FECHA | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 145320 | 500294
|  |  |  | NOMBRE | CIIIEM S.A.S | DINAMO DE COLOMBIA LTDA | INDISCON INGENIERIA S.A.S
|  |  |  | VALOR | 189000 | 165974 | 145320
No. | DESCRIPCIÓN |  | UND | DATOS COTIZACIÓN | COTIZACIÓN No. 1 | COTIZACIÓN No. 2 | COTIZACIÓN No. 3 | MENOR VALOR COTIZADO | VALOR PROMEDIO
10 | Empaques, bornes, válvulas para transformador de 300kV de MT. |  | UND | FECHA | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 840000 | 1321100
|  |  |  | NOMBRE | CIIIEM S.A.S | DINAMO DE COLOMBIA LTDA | INDISCON INGENIERIA S.A.S
|  |  |  | VALOR | 943000 | 859200 | 840000
Se deja constancia que los valores fueron cotizados a todo costo e incluyen todos los gastos, costos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen en razón a Ia presentación de Ia oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato; y demás variables que se requieran en la contratación pública. Atendiendo los antecedentes legales y jurisprudenciales para garantizar una selección objetiva de contratistas, la entidad ha determinado, como criterio único para establecer el valor de los bienes y/o servicios que ésta pretenda adquirir, el menor valor cotizado.
| NELSON NADYN NIETO RAMIREZ |  |  |  | ROCIO QUINTANILLA GALVIS |  | EDGAR PEREZ CAMARGO
| GERENTE INDEV REVISÓ |  |  |  | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INDEV REVISÓ |  | PROFESIONAL DE APOYO CPSP 036-2026 INDEV ELABORÓ
Vo.Bo

## PRESUPUESTO OFICIAL opcion 2
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA
ÍTEM | ESPECIFICACIÓN |  | ACTIVIDADES |  | UND | CANT | Valor Unitario | Sub-Total
| COD | PART.
1 |  |  | ARBOLIZACION Y ORNAMENTALES |  |  |  |  | 159676
1.1 | 7795 | 1.1 | Poda de arbol 0.10 m > Ø < 0.25 m; incluye apeo, desramado, apilado y disposición final 2 km |  | UND | 2 | 79838 | 159676
2 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 1224950.6
2.1 | 1038 | 2.1 | Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo) GABINETES |  | m2 | 24.65 | 25684 | 633110.6
2.2 | 6552 | 2.2 | Pintura en esmalte para estructura metalica existente tipo: correas, cerchas, laminas y angulos, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm, 2 manos |  | ml | 36 | 16440 | 591840
3 |  |  | PAÑETES |  |  |  |  | 82684
3.1 | 121 | 3.1 | Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones |  | m2 | 2.8 | 29530 | 82684
4 |  |  | ENCHAPES |  |  |  |  | 1328310.62
4.1 | 317 | 4.1 | Enchape de piso en cerámica antideslizante 45 X 45 |  | m2 | 12.74 | 75347 | 959920.78
4.2 | 550 | 4.2 | Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3 similar |  | m2 | 12.74 | 28916 | 368389.84
5 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 33771029
5.1 | NUEVO | 5.1 | Maniobra desconexión y conexión red de MT. con grua línea viva, trámites y permisos ante el OR, personal y herra. especiales, e ingeniería de detalle al nodo conexión existente y proyectado |  | HR | 2 | 2808602 | 5617204
5.2 | NUEVO | 5.2 | Suminis. e insta. De estructura bandera completa de afloramiento, subterráneo de 3 cortacircuitos más 3 pararrayos para red de 13,2kV, con puentes semiaislados, grapas, desmonte de la estructura |  | UND | 1 | 5224123 | 5224123
5.3 | NUEVO | 5.3 | Alquiler de un transformador de potencia de media tensión incluye (alquiler, grúa hidráulica, transportes, conexiones con maniobras). -g |  | DIA | 10 | 523224 | 5232240
5.4 | NUEVO | 5.4 | Suminis. e insta. de aceite dielectrico, sellos y válvulas para transformador de 300 KVA de MT. -g |  | UND | 1 | 10942850 | 10942850
5.5 | NUEVO | 5.5 | Mantenimiento correctivo del transformador de 300 KVA de MT. Incluye:( grua hidráulica, reparación base metálica, pintura general, barnisado secado en horno, servicio de taller especializado, pruebas con corte de media tensión en un tiempo record). -g |  | UND | 1 | 6754612 | 6754612
COSTO DIRECTO | [7 empty] | 36566650.22
ADMINISTRACIÓN | [6 empty] | 27% | 9872996
IMPREVISTOS | [6 empty] | 2% | 731333
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 1828333
COSTO TOTAL OBRA CIVIL | [7 empty] | 48999312.22 | 49000000
687.78
| EDGAR PEREZ CAMARGO |  |  | ROCIO QUINTANILLA GALVIS
| PROFESIONAL DE APOYO CPSP 036 DE 2026 |  |  | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INDEV
Vo.Bo

## ITEM 1.1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS 2020-11-26 Vs.1.0
HOJA 1 de 1 | Fecha | DD | MM | AA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
|  | 14 | 7 | 2026
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
ANALISIS UNITARIO DE PRECIOS (APU)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
1.1 | Poda de arbol 0.10 m > Ø < 0.25 m; incluye apeo, desramado, apilado y disposición final 2 km | [6 empty] | UND
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O AA |  |  |  |  | HR | 1 | 5733.3 | 5733
Volqueta (6 m3) |  |  |  |  | HR | 0.18 | 93178 | 16772
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 22505
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
0
0
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
0
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Cuadrilla AA -3 |  |  |  |  | HR | 1 | 57333 | 57333
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 57333
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 79838
EDGAR PEREZ CAMARGO
PROFESIONAL DE APOYO CPSP 036 DE 2026
ELABORÓ
Original:Oficina Juridica
Copias: Contratista, Supervisor, Interventor y Dependencia Responsable

## ITEM 2.1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS 2020-11-26 Vs.1.0
HOJA 1 de 1 | Fecha | DD | MM | AA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
|  | 14 | 7 | 2026
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
ANALISIS UNITARIO DE PRECIOS (APU)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
2.1 | Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo) GABINETES | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O. |  |  |  |  | HR | 0.33 | 4352 | 1436
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1436
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Anticorrosivo gris/blanco/rojo |  |  |  |  | gal | 0.02 | 72820 | 1456
Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar |  |  |  |  | gal | 0.04 | 92850 | 3714
Lija pliego No 120 de 9" x 11" (230 x 280 mm) |  |  |  |  | und | 1.05 | 3130 | 3287
Thinner |  |  |  |  | gal | 0.03 | 47630 | 1429
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 9886
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Transporte de materiales - 1 |  |  |  |  | t | 0.0001 | 3360 | 0
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Cuadrilla CC - 1 (Pintura) |  |  |  |  | HR | 0.33 | 43521 | 14362
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 14362
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 25684
EDGAR PEREZ CAMARGO
PROFESIONAL DE APOYO CPSP 036 DE 2026
ELABORÓ
Original:Oficina Juridica
Copias: Contratista, Supervisor, Interventor y Dependencia Responsable

## ITEM 2.2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS 2020-11-26 Vs.1.0
HOJA 1 de 1 | Fecha | DD | MM | AA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
|  | 14 | 7 | 2026
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
ANALISIS UNITARIO DE PRECIOS (APU)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
2.2 | Pintura en esmalte para estructura metalica existente tipo: correas, cerchas, laminas y angulos, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm, 2 manos | [6 empty] | ml
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O. |  |  |  |  | HR | 0.25 | 4352 | 1088
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) |  |  |  |  | HR | 2.5 | 248 | 620
Equipo de pintura con compresor |  |  |  |  | HR | 0.2 | 7406 | 1481
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 3189
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar |  |  |  |  | gal | 0.024 | 92850 | 2228
Thinner |  |  |  |  | gal | 0.003 | 47630 | 143
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2371
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Transporte de materiales - 1 |  |  |  |  | t | 0 | 0 | 0
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Cuadrilla CC - 1 (Pintura) |  |  |  |  | HR | 0.25 | 43521 | 10880
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 10880
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 16440
EDGAR PEREZ CAMARGO
PROFESIONAL DE APOYO CPSP 036 DE 2026
ELABORÓ
Original:Oficina Juridica
Copias: Contratista, Supervisor, Interventor y Dependencia Responsable

## ITEM 3.1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS 2020-11-26 Vs.1.0
HOJA 1 de 1 | Fecha | DD | MM | AA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
|  | 14 | 7 | 2026
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
ANALISIS UNITARIO DE PRECIOS (APU)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
3.1 | Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones | [6 empty] | m2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O. |  |  |  |  | HR | 0.49 | 3147 | 1542
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) |  |  |  |  | mes | 0.0012 | 39700 | 48
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1590
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler) |  |  |  |  | sm | 0.0123 | 7118 | 88
Mortero 1:4 (desperdicio 5%) |  |  |  |  | m2 | 0.022 | 376489 | 8283
Filos y dilataciones 1:4 |  |  |  |  | m2 | 0.5 | 8294 | 4147
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 12518
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Transporte de materiales - 1 |  |  |  |  | t | 0 | 0 | 0
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | UNIDAD | 0.49 | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Cuadrilla AA - 1 (Albañilera) |  |  |  |  | HR | 0.49 | 31473 | 15422
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 15422
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 29530
EDGAR PEREZ CAMARGO
PROFESIONAL DE APOYO CPSP 036 DE 2026
ELABORÓ
Original:Oficina Juridica
Copias: Contratista, Supervisor, Interventor y Dependencia Responsable

## ITEM 4.1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS 2020-11-26 Vs.1.0
HOJA 1 de 1 | Fecha | DD | MM | AA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
|  | 14 | 7 | 2026
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
ANALISIS UNITARIO DE PRECIOS (APU)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
4.1 | Enchape de piso en cerámica antideslizante 45 X 45 | [6 empty] | m2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O. |  |  |  |  | HR | 0.6667 | 3147 | 2098
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2098
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Agua para obra |  |  |  |  | l | 2 | 100 | 200
Ceramica piso antideslizante 45 x 45 cm C2 |  |  |  |  | m2 | 1.05 | 40933 | 42980
Boquilla lista junta normal |  |  |  |  | kg | 0.25 | 6911 | 1728
Pegacor blanco adhesivo cerámico |  |  |  |  | kg | 3.6 | 2044 | 7358
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 52266
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Transporte de materiales - 1 |  |  |  |  | t | 0 | 0 | 0
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | UNIDAD | 0.49 | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Cuadrilla AA - 1 (Albañilera) |  |  |  |  | HR | 0.6667 | 31473 | 20983
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 20983
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 75347
EDGAR PEREZ CAMARGO
PROFESIONAL DE APOYO CPSP 036 DE 2026
ELABORÓ
Original:Oficina Juridica
Copias: Contratista, Supervisor, Interventor y Dependencia Responsable

## ITEM 4.2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS 2020-11-26 Vs.1.0
HOJA 1 de 1 | Fecha | DD | MM | AA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
|  | 14 | 7 | 2026
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
ANALISIS UNITARIO DE PRECIOS (APU)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
4.2 | Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3 similar | [6 empty] | m2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O. |  |  |  |  | HR | 0.4 | 3147 | 1259
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1259
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Agua para obra |  |  |  |  | l | 10 | 100 | 1000
arena lavada de rio |  |  |  |  | m2 | 0.048 | 36811 | 1767
cemento gris |  |  |  |  | kg | 19 | 614 | 11666
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 14433
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Transporte de materiales - 1 |  |  |  |  | t | 0.019 | 3366 | 64
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³ |  |  |  |  | m2 | 0.048 | 11898 | 571
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 635
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | UNIDAD | 0.49 | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Cuadrilla AA - 1 (Albañilera) |  |  |  |  | HR | 0.4 | 31473 | 12589
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 12589
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 28916
EDGAR PEREZ CAMARGO
PROFESIONAL DE APOYO CPSP 036 DE 2026
ELABORÓ
Original:Oficina Juridica
Copias: Contratista, Supervisor, Interventor y Dependencia Responsable

## ITEM 5.1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS 2020-11-26 Vs.1.0
HOJA 1 de 1 | Fecha | DD | MM | AA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
|  | 14 | 7 | 2026
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
ANALISIS UNITARIO DE PRECIOS (APU)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
5.1 | Maniobra desconexión y conexión red de MT. con grua línea viva, trámites y permisos ante el OR, personal y herra. especiales, e ingeniería de detalle al nodo conexión existente y proyectado | [6 empty] | HR
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O AA |  |  |  |  | HR | 2 | 9561 | 19122
Herramienta tensionado de linea |  |  |  |  | HR | 2 | 5550 | 11100
Grua dielectrica linea viva con transformador |  |  |  |  | HR | 1.65 | 1050000 | 1732500
Campero 2000 cc a 2999 cc | [5 empty] | 8 | 49167 | 393336
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2156058
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
0
0
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Transporte de materiales - electricos y otros |  |  |  |  | t |  |  | 0
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Cuadrilla FF-1 (electrica especializada) |  |  |  |  | HR | 2 | 95608 | 191216
profesional 1 |  |  |  |  | HR | 16 | 28833 | 461328
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 652544
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 2808602
EDGAR PEREZ CAMARGO
PROFESIONAL DE APOYO CPSP 036 DE 2026
ELABORÓ
Original:Oficina Juridica
Copias: Contratista, Supervisor, Interventor y Dependencia Responsable

## ITEM 5.2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS 2020-11-26 Vs.1.0
HOJA 1 de 1 | Fecha | DD | MM | AA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
|  | 14 | 7 | 2026
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
ANALISIS UNITARIO DE PRECIOS (APU)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
5.2 | Suminis. e insta. De estructura bandera completa de afloramiento, subterráneo de 3 cortacircuitos más 3 pararrayos para red de 13,2kV, con puentes semiaislados, grapas, desmonte de la estructura | [6 empty] | UND
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O. FF-1 elect esp |  |  |  |  | HR | 8 | 9561 | 76488
Herramienta menor 10% M.O. FF-1 elect esp |  |  |  |  | HR | 8 | 9561 | 76488
Herramienta tensionado de linea |  |  |  |  | HR | 8 | 5550 | 44400
Herramienta tensionado de linea |  |  |  |  | HR | 8 | 5550 | 44400
Escalera expandible de 40 pasos dielectrica certificada g |  |  |  |  | D | 1 | 168000 | 168000
Escalera expandible de 40 pasos dielectrica certificada g |  |  |  |  | D | 1 | 168000 | 168000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 577776
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Collarin de 8" a 10" por 2 salida en platina galvanizada de 1/4" |  |  |  |  | und | 4 | 21613 | 86452
Cruceta metálica galva. de 2 1/2" x 2 1/2 x 3/16" x 2,5 m. -g |  |  |  |  | und | 4 | 164710 | 658840
Diagonal recta en angulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 1.10 m |  |  |  |  | und | 4 | 29562 | 118248
Perno de maquina de 5/8" x 8" |  |  |  |  | und | 2 | 5065 | 10130
Esparrago galvanizado de 5/8" x 10" con 4 tuercas y 4 arandelas |  |  |  |  | und | 8 | 6373 | 50984
Arandela de presión de 1/2" |  |  |  |  | und | 20 | 120 | 2400
Arandela galvanizada redonda de 1/2".- |  |  |  |  | und | 20 | 359 | 7180
Arandela de presion de 5/8 |  |  |  |  | und | 38 | 246 | 9348
Arandela redonda plana de 5/8 |  |  |  |  | und | 38 | 592 | 22496
Cortacircuito de cañuela para 15 KV 100 A |  |  |  |  | und | 3 | 180792 | 542376
Fusible hilo de 15 KV, 8 - 15 A, tipo H. |  |  |  |  | und | 3 | 3921 | 11763
Pararrayos polimerico de 12 KV, 10 KA |  |  |  |  | und | 3 | 118839 | 356517
Grapa de operar en caliente bimetálica.-g |  |  |  |  | und | 3 | 48944 | 146832
Cable Nº 2 AWG ACSR semiaislado XLPE-TK 15KV |  |  |  |  | und | 28.5 | 10052 | 286482
Aislador de porcelana tipo disco 6" ANSI 52-1 |  |  |  |  | und | 6 | 44196 | 265176
Espigo para extremo de poste 13.2 KV |  |  |  |  | und | 6 | 19461 | 116766
Estribo para ACSR Nº 2 - Nº 1/0. -g |  |  |  |  | und | 3 | 58030 | 174090
Cable de cobre desnudo AWG Nº 4 |  |  |  |  | und | 4 | 14865 | 59460
Cable de aluminio ACSR No 2 |  |  |  |  | und | 6 | 3441 | 20646
Marquillas de identificacion |  |  |  |  | und | 18 | 1200 | 21600
0
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2967786
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Transporte de materiales - electricos y otros |  |  |  |  | t | 0.7 | 212619 | 148833
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 148833
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Cuadrilla FF-1 (electrica especializada) |  |  |  |  | HR | 8 | 95608 | 764864
Cuadrilla FF-1 (electrica especializada) |  |  |  |  | HR | 8 | 95608 | 764864
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1529728
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 5224123
EDGAR PEREZ CAMARGO
PROFESIONAL DE APOYO CPSP 036 DE 2026
ELABORÓ
Original:Oficina Juridica
Copias: Contratista, Supervisor, Interventor y Dependencia Responsable

## ITEM 5.3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS 2020-11-26 Vs.1.0
HOJA 1 de 1 | Fecha | DD | MM | AA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
|  | 14 | 7 | 2026
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
ANALISIS UNITARIO DE PRECIOS (APU)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
5.3 | Alquiler de un transformador de potencia de media tensión incluye (alquiler, grúa hidráulica, transportes, conexiones con maniobras). -g | [6 empty] | DIA
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O AA |  |  |  |  | HR | 1.067 | 9561 | 10202
Herramienta tension de linea |  |  |  |  | HR | 1.067 | 5550 | 5922
Grua 5.0 Tn - Camion |  |  |  |  | HR | 0.67 | 186696 | 125086
Alqui. Transfor. Similiar a la carga del de 300 KVA MT - g |  |  |  |  | D | 1 | 280000 | 280000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 421210
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
0
0
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
0
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Cuadrilla FF-1 (electrica especializada) |  |  |  |  | HR | 1.067 | 95608 | 102014
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 102014
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 523224
EDGAR PEREZ CAMARGO
PROFESIONAL DE APOYO CPSP 036 DE 2026
ELABORÓ
Original:Oficina Juridica
Copias: Contratista, Supervisor, Interventor y Dependencia Responsable

## ITEM 5.4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS 2020-11-26 Vs.1.0
HOJA 1 de 1 | Fecha | DD | MM | AA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
|  | 14 | 7 | 2026
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
ANALISIS UNITARIO DE PRECIOS (APU)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
5.4 | Suminis. e insta. de aceite dielectrico, sellos y válvulas para transformador de 300 KVA de MT. -g | [6 empty] | UND
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O AA |  |  |  |  | HR | 8 | 9561 | 76488
Herramienta tension de linea |  |  |  |  | HR | 8 | 5550 | 44400
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 120888
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Aceite mineral para transformador direléctrico.-g |  |  |  |  | GL | 60.5 | 145320 | 8791860
Empaques, bornes, válvulas para transformador de 300kV de MT.-g |  |  |  |  | UND | 1 | 840000 | 840000
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 9631860
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Transporte de materiales - (electricos y otros) |  |  |  |  | t | 2 | 212619 | 425238
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 425238
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Cuadrilla FF-1 (electrica especializada) |  |  |  |  | HR | 8 | 95608 | 764864
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 764864
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 10942850
EDGAR PEREZ CAMARGO
PROFESIONAL DE APOYO CPSP 036 DE 2026
ELABORÓ
Original:Oficina Juridica
Copias: Contratista, Supervisor, Interventor y Dependencia Responsable

## ITEM 5.5
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS 2020-11-26 Vs.1.0
HOJA 1 de 1 | Fecha | DD | MM | AA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
|  | 14 | 7 | 2026
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
ANALISIS UNITARIO DE PRECIOS (APU)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
5.5 | Mantenimiento correctivo del transformador de 300 KVA de MT. Incluye:( grua hidráulica, reparación base metálica, pintura general, barnisado secado en horno, servicio de taller especializado, pruebas con corte de media tensión en un tiempo record). -g | [6 empty] | UND
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O. FF-1 elect esp |  |  |  |  | HR | 8 | 9561 | 76488
Herramienta menor 10% M.O. FF-1 elect esp |  |  |  |  | HR | 30 | 9561 | 286830
Herramienta tension de linea |  |  |  |  | HR | 8 | 5550 | 44400
Herramienta tension de linea |  |  |  |  | HR | 30 | 5550 | 166500
Grua 5.0 Tn - camion | [5 empty] | 10 | 186696 | 1866960
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2441178
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Pintura esmalte poliuretano secado rapido g |  |  |  |  | gl | 1 | 542500 | 542500
Wash primer B Catalizador 1/4 GL |  |  |  |  | und | 4 | 29142 | 116568
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 659068
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Transporte de materiales - (electricos y otros) |  |  |  |  | t | 0.1 | 212619 | 21262
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 21262
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. PARCIAL
Cuadrilla FF-1 (Electrica Especializada |  |  |  |  | HR | 8 | 95608 | 764864
Cuadrilla FF-1 (Electrica Especializada |  |  |  |  | HR | 30 | 95608 | 2868240
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 3633104
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 6754612
EDGAR PEREZ CAMARGO
PROFESIONAL DE APOYO CPSP 036 DE 2026
ELABORÓ
Original:Oficina Juridica
Copias: Contratista, Supervisor, Interventor y Dependencia Responsable