## Hoja2
COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANTIDAD | VR. UNITARIO 2025 | VR. UNITARIO 2026
CAPITULO 01: PRELIMINARES
3007 | 1.001 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 15678 | 955 | 996
3010 | 1.002 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 2352 | 42586 | 45548
3710 | 1.003 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 12229 | 5783 | 5870
3017 | 1.004 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 19145 | 45600 | 45600
4712 | 1.005 | MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA) | M3 | 941 | 1556558 | 1557607
3864 | 1.006 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 15678 | 3194 | 3214
3011 | 1.007 | DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | ML | 2031 | 6820 | 7827
5015 | 1.008 | CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA). | UN | 875 | 629290 | 653960
COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANTIDAD | VR. UNITARIO 2025 | VR. UNITARIO 2026
3007 | 2.001 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 3919 | 955 | 996
3017 | 2.004 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 3841 | 45600 | 45600
3027 | 2.024 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5) | ML | 193 | 81403 | 84115
3210 | 2.023 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 381 | 69990 | 72359
3486 | 2.002 | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 784 | 208006 | 214944
3708 | 2.012 | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | KG | 1321 | 5626 | 5749
3710 | 2.003 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 3057 | 5783 | 5870
3800 | 2.025 | NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | M2 | 3919 | 1765 | 1785
3806 | 2.016 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 6604 | 2816 | 2840
3811 | 2.018 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 2906 | 2768 | 3055
3837 | 2.017 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 2906 | 14815 | 15011
4015 | 2.006 | GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 3919 | 22679 | 22852
4088 | 2.022 | SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 127 | 66439 | 68808
4158 | 2.009 | BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 588 | 192009 | 192246
4161 | 2.007 | SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 784 | 175960 | 176197
4238 | 2.015 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | KG | 330 | 7402 | 7517
4240 | 2.019 | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) | ML | 2830 | 18379 | 18379
4246 | 2.02 | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2. | UN | 19 | 183783 | 183793
4247 | 2.021 | PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS) | M2 | 180 | 153152 | 153152
4613 | 2.005 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | 768 | 58200 | 58200
4667 | 2.011 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE SARDINEL) | M2 | 3919 | 391229 | 394920
4744 | 2.01 | BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 588 | 192977 | 193214
4746 | 2.008 | SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 705 | 166439 | 166676
4959 | 2.014 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | 23773 | 8440 | 8636
5404 | 2.013 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 2311 | 10600 | 10669
CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO RIGIDO
COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANTIDAD | VR. UNITARIO 2025 | VR. UNITARIO 2026
3724 | 3.001 | LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 200 | 108900 | 117573
CAPITULO 03: MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO DE VIA PAVIMENTO FLEXIBLE
COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANTIDAD | VR. UNITARIO 2025 | VR. UNITARIO 2026
3022 | 4.002 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 1269 | 64237 | 68205
4390 | 4.001 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 3173 | 108753 | 115136
10268 | 4.003 | PISO EN CONCRETO COLOR OCRE MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS | M2 | 12692 | 212179 | 220753
CAPITULO 04: MANTENIMIENTO PERIODICO EN ANDEN DE CONCRETO
COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANTIDAD | VR. UNITARIO 2025 | VR. UNITARIO 2026
3722 | 5.002 | NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN) | UN | 45 | 138235 | 143380
3878 | 5.001 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA) | UN | 100 | 1896251 | 1896945
4878 | 5.003 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 160 | 222191 | 222745
8152 | 5.004 | RENIVELACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA. | UN | 160 | 55671 | 59133
CAPITULO 05: REDES
COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANTIDAD | VR. UNITARIO 2025 | VR. UNITARIO 2026
3866 | 6.001 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 15678 | 3610 | 3630
CAPITULO 06: REMPLAZO ASFALTO
COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANTIDAD | VR. UNITARIO 2025 | VR. UNITARIO 2026
3207 | 7.007 | SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5) | UN | 321 | 59626 | 62024
3723 | 7.001 | LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 40 | 108900 | 117573
4034 | 7.01 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 15286 | 33034 | 33207
4558 | 7.002 | SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB | UN | 100 | 7661449 | 7803343
4907 | 7.009 | SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN | M3 | 3173 | 168105 | 172045
7900 | 7.008 | GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 19597 | 73826 | 74368
8613 | 7.006 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). | M3 | 1254 | 1368447 | 1386406
8617 | 7.003 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 2822 | 191295 | 191532
CAPITULO 07: OTROS ITEMS CONTRACTUALES COP 001-2023
| 7.004 | ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5% | M3 | 1470 | 469948
| 7.005 | PERFORACIONES EN SECO DE 3". Incluye Equipo de Perforación y Accesorios, Suministro e Instalación de Cal Comercial al 6%. | ML | 5512 | 306452
| 7.011 | GEOMALLA MULTIAXIAL, RESISTENCIA A LA FLUENCIA DE 300 KN/M, RIGIDEZ COMPUESTA SUELO - GEOSINTETICO (KSGC) > 20 KN/M | M2 | 3919 | 59091

## F.D.P
OBRA | [6 empty] | INTERVENTORIA
PROYECTO DE INVERSIÓN | VIGENCIA | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA |  | Monto Disponible |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN | VIGENCIA | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA |  |  | Pago 1 Inter | Pago 2 Inter
PROYECTO 2291 - "ENGATIVA ACTIVA CON LA MALLA VIAL LOCAL" | 2025 | 6586312040 | 92.06% | 0 |  |  | PROYECTO 2291 - "ENGATIVA ACTIVA CON LA MALLA VIAL LOCAL" | 2025 | 658631204 |  |  | 74433217 | 74433217
| 2026 VF | 9972010909 | 87.32% | 5780556837.2602 | 12.68% |  |  | 2026 VF | 997201091 | 10969212000 |  |  | 148866434
| 2027 VF | 10117575454 | 87.05% | 10117575454 |  |  |  | 2027 VF | 1011757546 | 11129333000 |  |  | 18876263.8312 | 0.1268
| TOTAL VF | 26675898403 |  | 15898132291.2602 |  |  |  | TOTAL VF | 2667589841 |  |  |  | 129990170.1688 | 0.8732
--- | --- | --- |  |  |  |  | --- | --- | ---
PROYECTO 2267 - "CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN ENGATIVÁ" | 2025 | 522842820 | 7.938% | 0 |  |  | PROYECTO 2267 - "CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN ENGATIVÁ" | 2025 | 52284282
| 2026 VF | 1264545455 | 12.68% | 655839715.7398 |  |  |  | 2026 VF | 126454545 | 1391000000
| 2027 VF | 1310000000 | 12.95% | 1310000000 |  |  |  | 2027 VF | 131000000 | 1441000000
| TOTAL VF | 3097388275 |  | 1965839715.7398 |  |  |  | TOTAL VF | 309738827
--- | --- | --- |  |  |  |  | --- | --- | ---
TOTAL GENERAL |  | 29773286678 |  | 17863972007 |  |  | TOTAL GENERAL |  | 2977328668
Item | Valor
Valor Total | 29773286678
Anticipo 40% | 11909314671
Anticipo 1 (59.7%) _ V.2025 | 7109154860 | 4 Trimestre 2025 |  | 0.59694 | 608660264.0348 | 627536527.866
Anticipo 1 (40.3%)_V.2025 | 4800159811 | 1 Trimestre 2026 |  | 0.40306 | 4191499546.9652 | 4321489717.134
11909314671
33
Concepto | Valor ($) | [7 empty] | 2025 |  | obra | inter | 2026 | obra | inter |  | OC EJECUTADO | 21341974036.2216
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRAS (A) | 17672212899 | [8 empty] | Malla | 6586312040 | 658631204 |  | 9972010909 | 997201091 |  | 626
A.I.U. OBRAS (36,85%) (B) | 6512210453.2815 | [8 empty] | Espacio | 522842820 | 52284282 |  | 1264545455 | 126454545
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRAS INCLUIDO A.I.U. (C) = (A+B) | 24184423352.2815 | [8 empty] | OC ESP Y MALL |  | 2552704000
COSTOS PARA MANEJO AMBIENTAL - SST - GESTIÓN SOCIAL - MANEJO DE TRÁFICO CON A.I.U DE COMPONENTES (D) | 1658724748 | [9 empty] | TOTAL 2025 | 10372774346 |  | TOTAL 2026 | 12360212000
COSTOS ESTIMADOS PARA DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYEN ELEMENTOS SST, AJUSTES E IVA) (E) | 424951252 | [8 empty] | OC
BOLSA PARA ACCIONES ESPECIALES DE EMERGENCIA (F) | 560416894
COSTOS PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-COMPONENTES (G) | 2944770432 | [10 empty] | 2025 Y 2026 | 22732986346 |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2026 comprometido | 2026 por comprometer a 10 junio 2026
PRESUPUESTO TOTAL OFICIAL (C+D+E+F+G) | 29773286678.2815 | [10 empty] | 2027 | 12570333000 |  | 15997686000 |  |  | 15461872000 |  | 13385056620 | 2076815380
[15 empty] | 1851039000 |  |  | 3791864000 |  | 1391000000 | 2400864000
[15 empty] | 17848725000 | 0 | 0 | 19253736000 | 0 | 14776056620 | 4477679380
[15 empty] | 17848725000 |  |  | 19253736000 |  | 14776056620
# | Descripción | Porcentaje (%) | Valor ($) |  |  |  |  | # | Descripción del Rubro | Porcentaje (%) | Valor (Subtotal)
1 | Materiales (Suministro y/o transporte y/o Instalación) | 43.45% | 3088927786.67 |  |  |  |  | 1 | Materiales (Suministro y/o transporte y/o Instalación) | 43.45% | 2085669437.8795
2 | Movimiento de Tierras y/o Transportes | 46.57% | 3310733418.302 |  |  |  |  | 2 | Movimiento de Tierras y/o Transportes | 46.57% | 2235434423.9827
3 | Pago Mano de Obra | 9.98% | 709493655.028 |  |  |  |  | 3 | Pago Mano de Obra | 9.98% | 479055949.1378
TOTAL ANTICIPO |  | 100% | 7109154860 |  |  |  |  | TOTAL ANTICIPO |  | 100% | 4800159811
Periodo | Porcentaje Mensual |  | Porcentaje Acumulado | Valor Acumulado |  |  |  | Periodo | Porcentaje Mensual |  | Porcentaje Acumulado | Valor Acumulado
Mes 1 | 70% | 4976408402 | 70% | 4976408402 |  |  |  | Mes 4 | 70% | 3360111867.7 | 70% | 3360111867.7
Mes 2 | 15% | 1066373229 | 85% | 6042781631 |  |  |  | Mes 5 | 15% | 720023971.65 | 85% | 4080135839.35
Mes 3 | 15% | 1066373229 | 100% | 7109154860 |  |  |  | Mes 6 | 15% | 720023971.65 | 100% | 4800159811

## VÍAS_COP_626-2025
No. | CIV | PK-ID CALZADA | PK ANDEN 1 | PK ANDEN 2 | Eje vial | Desde | Hasta | UPZ | Barrio | Tipo de intervención | Estado | % de Avance | Fecha inicio | Fecha terminación | Observación 1 | Observación 2
1 | 10007770 | 158254 | 32947 | 32948 | CL 75 | KR 69 K | KR 69 P | 26_Las_Ferias | Las Ferias |  |  | 0% |  |  |  | DISEÑOS ENTREGADOS COP 001-2023
2 | 10007581 | 158256 | 32951 | 32952 | CL 75 | KR 69 Q | KR 69 R | 26_Las_Ferias | Las Ferias |  |  | 0% |  |  |  | DISEÑOS ENTREGADOS COP 001-2023
3 | 10007665 | 158255 | 32949 | 32950 | CL 75 | KR 69 R | KR 69 Q | 26_Las_Ferias | Las Ferias |  |  | 0% |  |  |  | DISEÑOS ENTREGADOS COP 001-2023
4 | 10007103 | 159277 | 34432 | 34431 | KR 80 A | CL 71 | L 71 B | 30_Boyaca_Real | Santa Helenita |  | PD EXCLUSIÓN | 0% |  |  | DEPENDENCIA A TERCEROS (EAAB) | DISEÑOS ENTREGADOS COP 001-2023
5 | 10004744 | 162307 | 38494 | 38495 | DG 82 G | TV 78 | TV 79 B | 30_Boyaca_Real | Paris |  | En Ejecución | 46.37% |  |  |  | DISEÑOS ENTREGADOS COP 001-2023
6 | 10004751 | 162306 | 38492 | 38493 | DG 82 G | TV 77 | TV 78 | 30_Boyaca_Real | Paris |  | En Ejecución | 43.39% |  |  |  | DISEÑOS ENTREGADOS COP 001-2023
7 | 10004754 | 162305 | 38490 | 38491 | DG 82 G | TV 76 D | TV 77 | 30_Boyaca_Real | Paris |  |  | 0% |  |  |  | DISEÑOS ENTREGADOS COP 001-2023
8 | 10004758 | 162304 | 38488 | 38489 | DG 82 G | TV 76 C | TV 76 D | 30_Boyaca_Real | Paris |  |  | 0% |  |  |  | DISEÑOS ENTREGADOS COP 001-2023
9 | 10004763 | 162303 | 38486 | 38487 | DG 82 G | TV 76 C | TV 76 | 30_Boyaca_Real | Paris |  |  | 0% |  |  |  | DISEÑOS ENTREGADOS COP 001-2023
10 | 10009410 | 158464 | 33225 | 33226 | DG 47 | KR 75 | TV 76 | 116_Alamos | San Ignacio |  | PD EXCLUSIÓN | 0% |  |  | BUEN ESTADO
11 | 10001617 | 163923 | 92050070 | 92050113 | KR 112 F | CL 72 | CL 72 C | 73_Garces_Navas | Villas de Alcalá |  | PD EXCLUSIÓN | 0% |  |  | BUEN ESTADO
12 | 10005705 | 160896 | 36776 | 36777 | CL 73 A | KR 89 A | KR 90 BIS | 30_Boyaca_Real | Florencia |  |  | 0%
13 | 10005849 | 160892 | 36768 | 36769 | CL 73 | KR 89 | KR 89 A | 30_Boyaca_Real | Florencia |  |  | 0%
14 | 10005785 | 160893 | 36770 | 36771 | CL 73 | KR 89 A | KR 90 BIS | 30_Boyaca_Real | Florencia |  | En Ejecución | 9.68%
15 | 10002440 | 165646 | 42681 | 42680 | CL 70 D | KR 113 | KR 113 A | 74_Engativá | La Rivera |  |  | 0%
16 | 10005630 | 160895 | 36774 | 36775 | CL 72 B | KR 90 A | KR 90 | 30_Boyaca_Real | Florencia |  |  | 0%
17 | 10005565 | 160510 | 36306 | 36307 | KR 91 | CL 72 B | CL 73 | 30_Boyaca_Real | Florencia |  |  | 0%
18 | 10004243 | 91033110 | 40838 | 40839 | KR 107 A BIS | CL 70 | CL 70 BIS A | 72_Bolivia | Bolivia |  |  | 0%
19 | 10004152 | 164543 | 40932 | 40933 | KR 108 | CL 70 | CL 70 B | 72_Bolivia | Bolivia |  | PD EXCLUSIÓN | 0% |  |  | BUEN ESTADO
20 | 10007417 | 160077 | 35601 | 35602 | KR 73 A | AC 72 | CL 72 A | 30_Boyaca_Real | Santa Maria del Lago |  | PD EXCLUSIÓN | 0% |  |  | BUEN ESTADO
21 | 10009332 | 157254 | 31174 | 31175 | KR 69 N | CL 64 | AC 64 C | 26_Las_Ferias | Bosque Popular |  |  | 0%
22 | 10000183 | 163533 | NA | 39695 | AC 90 | KR 110 | KR 110 A | 72_Bolivia | Ciudadela Colsubsidio |  |  | 0%
23 | 10000175 | 163534 | NA | 39697 | AC 90 | KR 110 A | KR 110 B | 72_Bolivia | Ciudadela Colsubsidio |  |  | 0%
24 | 10000162 | 163535 | NA | 39699 | AC 90 | KR 110 B | KR 110 C | 72_Bolivia | Ciudadela Colsubsidio |  |  | 0%
25 | 10000149 | 163536 | NA | 39701 | AC 90 | KR 110 C | KR 111 A | 72_Bolivia | Ciudadela Colsubsidio |  |  | 0%
26 | 10002966 | 165457 | 92080243 | 42347 | KR 111 A | CL 70 F | CL 70 G | 72_Bolivia | Bolivia |  |  | 0%
27 | 10003056 | 165456 | 92080244 | 42345 | KR 111 A | CL 70 G | CL 71 | 72_Bolivia | Bolivia |  |  | 0%
28 | 10002827 | 161261 | 37136 | 37137 | CL 82 | KR 94 L | KR 95 B | 29_Minuto_de_Dios | Bochica |  |  | 0%
29 | 10006852 | 159135 | 34206 | 34207 | KR 90 | CL 68 A | CL 69 A | 30_Boyaca_Real | Florida Blanca |  |  | 0%
30 | 10007102 | 160357 | 36066 | 36067 | CL 72 B | KR 76 | KR 77 A | 30_Boyaca_Real | Tabora |  | PD EXCLUSIÓN | 0% |  |  | BUEN ESTADO
31 | 10000659 | 161551 | 37431 | 37430 | KR 95 | CL 96 | CL 97 | 29_Minuto_de_Dios | Luis Carlos Galán |  | PD EXCLUSIÓN | 0% |  |  | SEGURIDAD EN ZONA DE INTERVENCIÓN
32 | 10006646 | 159178 | 34279 | 34280 | KR 94 | CL 68 A | CL 68 | 30_Boyaca_Real | Florida Blanca |  |  | 0%
33 | 10001056 | 161534 | 37403 | 37402 | KR 94 L | CL 91 A | CL 97 | 29_Minuto_de_Dios | Luis Carlos Galán |  | PD EXCLUSIÓN | 0% |  |  | SEGURIDAD EN ZONA DE INTERVENCIÓN
34 | 10001006 | 161535 | 37405 | 37404 | KR 94 M | CL 91 A | CL 97 | 29_Minuto_de_Dios | Luis Carlos Galán |  | PD EXCLUSIÓN | 0% |  |  | SEGURIDAD EN ZONA DE INTERVENCIÓN
35 | 10000949 | 161538 | 37411 | 37410 | KR 94 N | CL 91 A | CL 93 | 29_Minuto_de_Dios | Luis Carlos Galán |  |  | 0% |  |  | SEGURIDAD EN ZONA DE INTERVENCIÓN
36 | 10000895 | 161539 | 37412 | 37413 | KR 94 N | CL 93 | CL 96 | 29_Minuto_de_Dios | Luis Carlos Galán |  | PD EXCLUSIÓN | 0% |  |  | SEGURIDAD EN ZONA DE INTERVENCIÓN
37 | 10003784 | 162516 | 38731 | 38730 | TV 96 A |  |  | 73_Garces_Navas | Villas de Madrigal |  | PD EXCLUSIÓN | 0% |  |  | BUEN ESTADO
38 | 10004638 | 164375 | 40639 | 40638 | KR 105 H | CL 69 C | CL 69 D | 73_Garces_Navas | Villa del Mar |  |  | 0%
39 | 10004208 | 162755 | 39000 | 39001 | CL 75 | KR 97 | KR 97 A | 73_Garces_Navas | Villas de Madrigal |  |  | 0%
40 | 10004174 | 162756 | 39003 | 39002 | CL 75 | KR 97 A | KR 98 | 73_Garces_Navas | Villas de Madrigal |  |  | 0%
41 | 10004148 | 162757 | 39005 | 39004 | CL 75 | KR 98 | KR 98 A | 73_Garces_Navas | Villas de Madrigal |  |  | 0%
42 | 10000047 | 163746 | 39964 | 39965 | CL 75 | KR 98 A | KR 99 | 73_Garces_Navas | Villas de Madrigal |  |  | 0%
43 | 10007580 | 157824 | 32209 | 32208 | KR 69 Q | CL 75 | CL 77 | 26_Las_Ferias | Las Ferias |  |  | 0%
44 | 10001103 | 166369 | 43955 | 43954 | KR 121 | CL 67 | CL 68 | 74_Engativá | Engativá Centro |  | PD EXCLUSIÓN | 0% |  |  | CONDICIONANTE PATRIMONIAL
45 | 10002066 | 166229 | 43753 | 43752 | KR 115 C | CL 68 | CL 69 | 74_Engativá | Engativá Centro |  | En Ejecución | 33.3%
46 | 10002013 | 166230 | 43755 | 43754 | KR 115 C | CL 69 | CL 69 A | 74_Engativá | Engativá Centro |  | En Ejecución | 30.82%
47 | 10001960 | 166231 / 91100007 | 43757 | 43756 | KR 115 C | CL 69 A | CL 69 C | 74_Engativá | Engativá Centro |  | En Ejecución | 50.78%
48 | 10001886 | 166232 / 91100006 | 43759 | 43758 | KR 115 C | CL 69 C | CL 70 A | 74_Engativá | Engativá Centro |  | En Ejecución | 55.81%
49 | 10000934 | 166318 | 43887 | 43886 | KR 116 C BIS A | CL 71 A | CL 71 B | 74_Engativá | La Rivera |  |  | 0%
50 | 10002317 | 166263 | 43814 | 43815 | CL 67 A | KR 115 A | KR 115 D | 74_Engativá | Engativá Centro |  |  | 0%
51 | 10001215 | 166329 | 43894 | 43895 | CL 70 B | KR 115 A | KR 116 C | 74_Engativá | Engativá Centro |  |  | 0%
52 | 10001291 | 166328 | 43893 | 43892 | CL 70 B | KR 115 A | KR 116 B | 74_Engativá | Engativá Centro |  |  | 0%

## Hoja1
No. | CIV | PK ID | DIRECCIÓN | VALOR TOTAL
1 | 10002941 | 20004776 | KR 107B BIS ENTRE CL 72 Y CL 72A | $ 470.584.171
2 | 10002748 | 817270 | KR 107B BIS ENTRE CL 72A Y CL 73 | $ 465.365.640
3 | 10002879 | 20012070 | KR 107C ENTRE CL 72 Y CL 72A | $ 383.528.254
4 | 10002699 | 20005540 | KR 107C ENTRE CL 72A Y CL 73 | $ 423.226.396
5 | 10003563 | 166112 | CL 64D ENTRE TV 113 Y TV 113C | $ 2.050.700.981
--- | --- | --- | TOTAL | $ 3.793.405.443

## VÍAS_CONVENIO_UMV_628-2025
No. | CIV | Eje vial | Desde | Hasta | UPZ | Barrio | Tipo de intervención | Estado | Fecha inicio | Fecha terminación
1 | 10010768 | CL 74 A | KR 116 C | KR 117 | 73_Garces_Navas | Villas de Alcalá | Fresado estabilizado | Alistamiento
2 | 10010767 | CL 74 A | KR 117 | KR 119 | 73_Garces_Navas | Villas de Alcalá | Fresado estabilizado | Alistamiento
3 | 10010766 | CL 74 A | KR 119 | KR 119 B | 73_Garces_Navas | Villas de Alcalá | Fresado estabilizado | Alistamiento
4 | 10011355 | CL 74 A | KR 119 B | KR 119 C | 73_Garces_Navas | Villas de Alcalá | Fresado estabilizado | Alistamiento
5 | 10011541 | CL 74 A | KR 119 C | KR 120 A | 73_Garces_Navas | Villas de Alcalá | Fresado estabilizado | Alistamiento
6 | 10011542 | KR 120 A | CL 73 A | CL 74 A | 73_Garces_Navas | Villas de Alcalá | Fresado estabilizado | Alistamiento
7 | 10010792 | KR 120 A | CL 74 A | CL 74 B | 73_Garces_Navas | Villas de Alcalá | Fresado estabilizado | Alistamiento
8 | 10010793 | KR 120 A | CL 74 B | CL 75 | 73_Garces_Navas | Villas de Alcalá | Fresado estabilizado | Alistamiento
9 | 10011544 | KR 120 A | CL 75 | CL 76 A | 73_Garces_Navas | Villas de Alcalá | Fresado estabilizado | Alistamiento
10 | 10011546 | KR 120 A | CL 76 A | CL 76 Bis | 73_Garces_Navas | Villas de Alcalá | Fresado estabilizado | Alistamiento
11 | 10011358 | CL 77 | KR 120 | KR 120 A | 73_Garces_Navas | Villas de Alcalá | Fresado estabilizado | Alistamiento
12 | 10007406 | KR 76 | CL 71 | CL 71 A | 30_Boyaca_Real | Boyaca Real | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
13 | 10007564 | KR 77 | CL 69 A | CL 70 | 30_Boyaca_Real | Boyaca Real | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
14 | 10007673 | KR 77 | CL 68 B | CL 69 A | 30_Boyaca_Real | Boyaca Real | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
15 | 10007867 | KR 77 | CL 67 BIS | CL 68 | 30_Boyaca_Real | Boyaca Real | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
16 | 10007906 | KR 76 | CL 67 BIS | CL 68 | 30_Boyaca_Real | Boyaca Real | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
17 | 10007586 | KR 77 A | CL 68 B | CL 69 A | 30_Boyaca_Real | Boyaca Real | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
18 | 10008153 | CL 64 H | KR 77 A | KR 77 B | 31_Santa_Cecilia | Villa Luz | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
19 | 10008337 | CL 63 B | KR 80 | KR 80 A | 31_Santa_Cecilia | Villa Luz | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
20 | 10003880 | CL 68 A | KR 111 D | KR 112 | 74_Engativá | Marandu | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
21 | 10003788 | CL 68 A | KR 112 A | KR 112 A BIS | 74_Engativá | Marandu | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
22 | 10003751 | CL 68 A | CL 112 A BIS | CL 112 A BIS A | 74_Engativá | Marandu | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
23 | 10003950 | KR 105 A | CL 70 D BIS A | AV. CL 72 | 73_Garces_Navas | Garces Navas Oriental | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
24 | 10011967 | TV 110 A | CL 81 | CL 82 | 72_Bolivia | Ciudadela Colsubsidio | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
25 | 10010847 | TV 110 A | CL 82 | DG 82 A | 72_Bolivia | Ciudadela Colsubsidio | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
26 | 10004022 | CL 90 | KR 73 A | KR 75 | 29_Minuto_de_Dios | La Serena | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
27 | 10004127 | CL 90 | KR 73 | KR 73 A | 29_Minuto_de_Dios | La Serena | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
28 | 10004094 | AV. CL 90 | KR 72 G | KR 73 | 29_Minuto_de_Dios | La Serena | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
29 | 10004249 | DG 83 | TV 73 A |  | 29_Minuto_de_Dios | El Minuto de Dios | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
30 | 10004562 | TV 73 A | DG 82 H | DG 83 | 29_Minuto_de_Dios | El Minuto de Dios | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
31 | 10004686 | TV 73 A | DG 82 G | DG 82 H | 29_Minuto_de_Dios | El Minuto de Dios | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
32 | 10004824 | TV 73 A | DG 82 D | DG 82 G | 29_Minuto_de_Dios | El Minuto de Dios | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
33 | 10004922 | TV 73 A | DG 82 C | DG 82 D | 29_Minuto_de_Dios | El Minuto de Dios | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
34 | 10004985 | TV 73 A | DG 82 B | DG 82 C | 29_Minuto_de_Dios | El Minuto de Dios | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
35 | 10005244 | TV 73 A | DG 82 | DG 82 B | 29_Minuto_de_Dios | El Minuto de Dios | Parcheo/Bacheo | Alistamiento
36 | 10005320 | TV 73 A | DG 81 I | DG 82 | 29_Minuto_de_Dios | El Minuto de Dios | Parcheo/Bacheo | Alistamiento