## MATRIZ
OBJETO: ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LA VIGENCIA 2026, QUE AMPAREN INTEGRALMENTE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, LOS RECURSOS FINANCIEROS Y LOS RIESGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BAJO CALDAS DE FLORENCIA, CAQUETÁ.
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[23 empty] | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | EXTREMO | CONTRATANTE | SI | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO
[23 empty] | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 3 | ALTO | CONTRATISTA | NO | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO
[23 empty] | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 4 | MEDIO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | NO APLICA |  |  | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 5 | BAJO | CORREDOR DE SEGUROS |  |  |  | EJECUCIÓN | FINANCIERO
[23 empty] | CASI CIERTO (5) | CATASTROFICO (5) | 6 |  | CONTRATANTE Y CORREDOR DE SEGUROS |  |  |  | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | REGULATORIO
[25 empty] | 7 |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |  |  | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN | NATURALEZA
[25 empty] | 8 |  | COMITÉ ESTRUCTURADOR Y SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |  |  | CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN | AMBIENTAL
[25 empty] | 9 | [5 empty] | PRECONTRACTUAL | TECNOLÓGICO
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO | Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual | 1. Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado 2. El proceso puede quedar desierto o revocarse | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATANTE | Verificación por parte del equipo de contratación y el corredor de seguros con la debida antelación de los pliegios de condiciones | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Desde los estudios previos | Plazo para publicación de adendas | Mesas de trabajo a traves de actas | cada vez que se requiera | [10 empty] | 2 | 2 | 1 | 1
2 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Ejecución del Contrato con niveles deficientes del servicio | La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Comités de seguimiento de acuerdo con la necesidad, se debe establecer como una obligación de la aseguradora , ya que no se requirió polizas de garantia a la aseguradora | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la vigencia del contrato | Hasta el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | Comités | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 2 | 2 | 1 | 1
3 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Errores en el proceso de evaluación de las propuestas | 1. Demoras en la adjudicación del contrato 2. Adjudicación equivocada del contrato 3. Sanciones disciplinarias a servidores públicos 4. Procesos jurídicos en contra de la entidad | RARO (1) | MODERADO (3) | 4 | BAJO | CONTRATANTE Y CORREDOR DE SEGUROS | Revisión por parte del Grupo de Contratos y Supervisor del contrato | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Desde el momento en que el corredor entrega la evaluación a la Entidad | En la publicación del informe en SECOP 2 | Aceptación por parte del comité evaluador interno de la Entidad | Durante toda la etapa de evaluación |  |  | 10 | [7 empty] | 1 | 3 | 1 | 1
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual, por parte de los intermediarios de seguros de la Entidad | 1. No contar con una adecuada cobertura para los bienes e intereses de la entidad 2. Incremento en el costo de los seguros | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 5 | MEDIO | CORREDOR DE SEGUROS | Idoneidad y experiencia en el personal del intermediario Exigir póliza de Cumplimiento. Solicitar la póliza de errores y omisiones | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Durante la contratación del intermediario de seguros | Cuando se adjudica el contrato de intermediación de contrato de seguros | Permanante en la ejecución del contrato de corretaje de seguros | Permanente durante la planeación del proceso y ejecución del contrato de intermediación | [10 empty] | 2 | 3 | 1 | 1
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Que ninguna compañía aseguradora cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en el pliego de condiciones | 1. Posible declaratoria de desierto 2. Ausencia de cobertura de los bienes e intereses de la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | CONTRATANTE | No incluir requisitos habilitantes de dificil cumplimiento | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Desde la elaboración del estudio de mercado y estudios previos | Plazo para publicación de adendas | Reunión de verificación de contenido de estudios previos y proyecto de pliego | Durante toda la etapa elaboración y publicación de documentos precontractuales | [10 empty] | 3 | 2 | 1 | 1
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Inadecuado manejo de la reclamación por parte de los corredores de seguros | No obtener la indemnización u obtener una inferior a la equivalente de acuerdo con las condiciones de la póliza | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CORREDOR DE SEGUROS | Idoneidad y experiencia en el personal del intermediario Exigir póliza de Cumplimiento. Exigir póliza de errores y omisiones. Comités de seguros | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Durante la vigencia de contrato | Hasta el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | Seguimiento durante las reuniones de seguros | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 2 | 2 | 1 | 1
7 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Desconocimiento por parte de los funcionarios de las reclamaciones de las pólizaspatrimoniales posterior al vencimiento de las pólizas | 1. No obtener la indemnización u obtener una inferior a la equivalente de acuerdo con las condiciones de la póliza 2. Juicios de responsabilidad fiscal y/o disciplinarios para los funcionarios a cargo de la reclamación | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATANTE | Divulgación del manejo de los siniestros de las pólizas patrimoniales a través de la intranet - Manual de Siniestros | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Durante la vigencia de contrato | Hasta el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | Seguimiento durante Los comites de seguros | Cada vez que se requiera |  |  | 10 | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 1
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Terminación unilateral del contrato por parte de la aseguradora antes de la vigencia pactada. | Dejar la entidad sin respaldo de un programa de seguros que permita resarcir económicamente a la entidad en caso de un evento amparado en el programa de seguros | RARO (1) | MAYOR (4) | 5 | MEDIO | CONTRATANTE | Cláusula de revocación de la poliza con el mayor plazo posible (120 días) | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Durante la etapa precontractual | Hasta la publicación de adendas | Reunión para la verificación del pliego de condiciones | Cada vez que se requiera durante la etapa precontractual |  |  | 10 | [7 empty] | 1 | 4 | 1 | 1
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Inconsistencia en la identificación de las personas, los bienes y valores asegurables reportados por la entidad | 1. No contar con una adecuada cobertura para los bienes e intereses de la entidad 2. No pago del siniestro y perdida del bien para la entidad | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATANTE | Verificación por parte cxada una de las áreas interesadas y el corredor de seguros de los listados de las personas, bienes y valores asegurables de la Entidad | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Durante la etapa precontractual | Hasta la publicación de adendas | Reunión para la verificación del pliego de condiciones | Cada vez que se requiera durante la etapa precontractual |  |  | 10 | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 1
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Inconsistencia en la identificación de laspersonas, los bienes y valores asegurables reportados por la entidad | Dejar la entidad sin respaldo de un programa de seguros que permita resarcir económicamente a la entidad en caso de un evento amparado en el programa de seguros | RARO (1) | MAYOR (4) | 5 | MEDIO | CORREDOR DE SEGUROS | Idoneidad y experiencia en el personal del intermediario Exigir póliza de Cumplimiento. Exigir póliza de errores y omisiones. Comités de seguros | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Durante la vigencia de contrato | Hasta el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | Seguimiento durante las reuniones de seguros | Cada vez que se requiera |  |  | 10 | [7 empty] | 1 | 4 | 1 | 1
Note on B2: CLASE: Se debe diferenciar si el riesgo es GENERAL es decir un riesgos de todos los procesos de contratación estatal o es ESPECIFICO y propio del proceso de contratación objeto de análisis.
Note on C2: FUENTE: Se debe diferenciar si es un riesgo INTERNO, asociado a la operación de la Entidad o es un riesgo EXTERNO asociado al sector o entorno y no referido a los asuntos de la entidad
Note on D2: ETAPA: Se debe identificar en que etapa del proceso se puede presentar materialización del riesgo, se establecen cuatro etapas generales: - PLANEACIÓN - SELECCIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN - SELECCIÓN Y EJECUCIÓN - CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
Note on E2: TIPO: De acuerdo con el documento Conpes 3714 de 2011 se clasifica los riesgos de acuerdo a los siguientes tipos: Económicos Sociales o Políticos Operacionales Financieros Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Ambientales Tecnológicos
Note on F2: DESCRIPCIÓN: Se deben definir los posibles escenarios de materilización del riesgo, bajo que circunstacias se puede presentar y cuales serían los eventos que desencadenarían en dicha situación
Note on G2: CONSECUECIA: Se deben definir las consecuencias generadaas por la materialización del riesgo
Note on H2: PROBABILIDAD: Posibilidad de materialización del riesgo, se definen las siguientes posiblidades en escala de uno a cinco: RARO = 1 IMPROBABLE = 2 POSIBLE = 3 PROBABLE = 4 CASI CIERTO = 5
Note on I2: IMPACTO: Producto de un evento expresado cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio o desventaja, se definen las siguientes posibilidades en escala de uno a cinco: INSIGNIFICANTE = 1 MENOR = 2 MODERADO = 3 MAYOR = 4 CATASTROFICO = 5
Note on J2: VALORACIÓN DEL RIESGO: Es el resultado de sumar la valoración de Probabilidad e Impacto, por lo cual es un número entre dos y diez
Note on K2: CATEGORÍA: Se categoriza el riesgo de acuerdo a la valoración obtenida, se define de la siguiente forma: RIESGO EXTREMO = 8, 9 Y 10 RIESGO ALTO = 6 Y 7 RIESGO MEDIO = 5 RIESGO BAJO = 2, 3 Y 4
Note on L2: DOLIENTE: Se debe asignar un doliente o asignado que para el caso puede ser: - El Contratista - El Contratante - El corredor de seguros - El contratante y el contratista - El contratante y el corredor de seguros
Note on M2: TRATAMIENTO: Se debe diseñar y ejecutar un plan de prevención o tratamiento del riesgo el cual disminuya la valoración de este, ya sea evitando el riesgo o con la disminución de su probabilidad, impacto o ambas;
Note on N2: Se debe realizar una nueva valoración de los aspectos abajo mencionados, para dicha labor se debe tener en cuenta como se espera que evlucionen los aspectos al implementar el tratamiento
Note on R2: Se debe especificar si la materialización del riesgo afecta la ejecución del contrato o no, o si en dado caso no aplica
Note on S2: Se debe especificar al responsable de la ejecución del plan de tratamiento
Note on N6: PROBABILIDAD: Posibilidad de materialización del riesgo, se definen las siguientes posiblidades en escala de uno a cinco, cabe resaltar que esta calificación debe ser igual o menor a la asignada sin tratamiento: RARO = 1 IMPROBABLE = 2 POSIBLE = 3 PROBABLE = 4 CASI CIERTO = 5
Note on O6: IMPACTO: Producto de un evento expresado cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio o desventaja, se definen las siguientes posibilidades en escala de uno a cinco, cabe resaltar que esta calificación debe ser igual o menor a la asignada sin tratamiento: INSIGNIFICANTE = 1 MENOR = 2 MODERADO = 3 MAYOR = 4 CATASTROFICO = 5
Note on P6: VALORACIÓN DEL RIESGO: Es el resultado de sumar la valoración de Probabilidad e Impacto, por lo cual es un número entre dos y diez
Note on Q6: CATEGORÍA: Se categoriza el riesgo de acuerdo a la valoración obtenida, se define de la siguiente forma: RIESGO EXTREMO = 8, 9 Y 10 RIESGO ALTO = 6 Y 7 RIESGO MEDIO = 5 RIESGO BAJO = 2, 3 Y 4
Note on V6: Se debe especifircar como se realiza el monitoreo del riesgo y su tratamiento, en el esapcio se debe diligenciar el encargado del monitoreo y el metodo utilizado para este
Note on W6: Se debe especificar cada cuanto se realizara la labor de monitoreo del riesgo

## PROBABILIDAD
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE) | 1
| IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE) | 2
| POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO ) | 3
| PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR) | 4
| CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) | 5

## IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACIÓN
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| casi cierto (ocuerre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TABLA 5 CATEGORÍA DEL RIESGO
|  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  | 5 | Riesgo Medio
|  |  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo