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CONTRATO MODIFICATORIO No. 001
A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA MED-MC 047 DE 2026

Entre los suscritos: HECTOR ENRIQUE DE LA TORRE BENÍTEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.386.712 expedida en Bolívar, Valle del Cauca, en su calidad de Alcalde Municipal de El Dovio, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE EL DOVIO - VALLE DEL CAUCA, identificado con NIT 891.901.223-5, quien para efectos del presente documento se denominará LA ENTIDAD; y, por la otra, G & S CONSTRUCTIONS S.A.S., identificada con NIT 901.482.552-1, representada por JULIANA ALEJANDRA CARDONA MONTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.112.933.143 de El Dovio, Valle del Cauca, quien para efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato modificatorio a la Comunicación de Aceptación de Oferta MED-MC 047 DE 2026, previas las siguientes: CONSIDERACIONES: 1) Que mediante la Comunicación de Aceptación de Oferta MED-MC 047 DE 2026 se celebró el contrato cuyo objeto es “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DE LA SEDE EUSTAQUIO PALACIOS, EN LA VEREDA LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO, VALLE DEL CAUCA”, por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($36.290.000) M/CTE. y con un plazo de noventa (90) días. 2) Que mediante comunicación del 27 de julio de 2026, la supervisora del contrato, AURA SILVANA MARÍN SÁNCHEZ, Secretaria de Bienestar Social, solicitó ajustar el anticipo del cincuenta por ciento (50 %) al treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato, manteniendo las demás condiciones contractuales, debido a la programación de los desembolsos y a la disponibilidad financiera de la Entidad, considerando que la mayor parte de los recursos proviene de la Fuente 75 - Fuente Calidad Matrícula (Educación). 4) Que la modificación solicitada no incrementa el valor, no prorroga el plazo y no altera el objeto ni las demás obligaciones del contrato. 5) Que las partes, de común acuerdo, consideran procedente modificar las cláusulas quinta y sexta y precisar la obligación de ajustar la garantía del anticipo. En consecuencia, se acuerdan las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO: Modificar integralmente la CLÁUSULA QUINTA de la Comunicación de Aceptación de Oferta MED-MC 047 DE 2026, la cual quedará así: “QUINTA. FORMA DE PAGO: LA ENTIDAD pagará el valor del contrato de la siguiente manera: a) un anticipo equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato, esto es, la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS ($10.887.000) M/CTE., previa presentación y aprobación del plan de inversión del anticipo, aprobación de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo y cumplimiento de los demás requisitos contractuales; y b) el setenta por ciento (70 %) restante, equivalente a VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS ($25.403.000) M/CTE., contra la entrega y recibo a satisfacción de la totalidad de la obra, previa presentación de la factura o cuenta de cobro, acta de recibo a satisfacción, informe del supervisor y acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando haya lugar. Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)”.” CLÁUSULA SEGUNDA. ANTICIPO: Modificar integralmente la CLÁUSULA SEXTA de la Comunicación de Aceptación de Oferta MED-MC 047 DE 2026, la cual quedará así: “SEXTA. ANTICIPO: LA ENTIDAD entregará a EL CONTRATISTA un anticipo equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato, por la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS ($10.887.000) M/CTE. El anticipo deberá destinarse exclusivamente a la ejecución del objeto contractual, de conformidad con el plan de inversión aprobado por el supervisor, y será amortizado en su totalidad con el pago final”.” CLÁUSULA TERCERA. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá modificar la garantía única de cumplimiento, en el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, para que cubra el cien por ciento (100 %) del nuevo valor del anticipo, equivalente a DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS ($10.887.000) M/CTE., manteniendo la vigencia exigida en el contrato. La modificación deberá presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento y deberá ser aprobada por LA ENTIDAD antes del desembolso del anticipo. Los demás amparos, porcentajes y vigencias permanecen sin modificación. CLÁUSULA CUARTA. AUSENCIA DE ADICIÓN Y PRÓRROGA: La presente modificación no constituye adición al valor del contrato ni prórroga de su plazo. El valor contractual permanece en TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($36.290.000) M/CTE. y el plazo continúa siendo de noventa (90) días, en los términos originalmente pactados. CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las cláusulas y condiciones de la Comunicación de Aceptación de Oferta MED-MC 047 DE 2026 que no hayan sido expresamente modificadas mediante este documento continúan vigentes y producen plenos efectos. CLÁUSULA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato modificatorio se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere la aprobación de la modificación de la garantía señalada en la cláusula tercera. La presente modificación no genera registro presupuestal adicional, por cuanto no altera el valor del contrato.

Para constancia, se firma en el Municipio de El Dovio - Valle del Cauca, a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2026.

	POR LA ENTIDAD,


HECTOR ENRIQUE DE LA TORRE BENÍTEZ
Alcalde Municipal
MUNICIPIO DE EL DOVIO
	EL CONTRATISTA,


JULIANA ALEJANDRA CARDONA MONTES
C.C. No. 1.112.933.143 de El Dovio, Valle
G & S CONSTRUCTIONS S.A.S.
NIT 901.482.552-1
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