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1 GENERALIDADES
Contrato de obra número 358 de 2019.
Contrato de interventoría número 362 de 2019.

1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.
El proyecto que abarca el contrato de obra 358 de 2019 y el contrato de interventoría 362 de 2019, consiste en:

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C, GRUPO 2".
1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

EL proyecto se encuentra localizado en la ciudad de Bogotá, localidad San Cristóbal, en las UPZ Laureles y Aguas Claras.

[image: image1.png]



Tomado de: http://www.sancristobal.gov.co/mi-localidad/mapas
1.3 OBJETO DEL CONTRATO OBRA 358-2019
“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN BOGOTA D.C GRUPO 2”

Contratista de obra: 
CONSORCIO TREMUN
NIT:



901.342.300-0
Representante Legal: 
Oscar David Vargas Galindo
1.4 OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA 362-2019
“REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA POR OBJETO: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN BOGOTA D.C GRUPO 2”.
Contratista de Interventoría: 
MIRS LATINOAMERICA S.A.S.
NIT: 




900.241.875-6
Representante Legal: 

Nick Randy Almeida Gamarra 

1.5 FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
	NOMBRE
	FECHA

	Fecha acta de inicio
	13 de julio de 2020

	Terminación actual de obra.
	12 de febrero de 2021


1.6 FECHAS DE INICIO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
	NOMBRE
	FECHA

	Fecha acta de inicio
	13 de julio de 2020

	Terminación actual de interventoría
	12 de febrero de 2021


1.7 PLAZO INICIAL Y FINAL, VALOR INICIAL Y VALOR FINAL DEL CONTRATO DE OBRA
Acta de suscripción de acta de inicio: 

julio 13 de 2020
Valor inicial del contrato:



$ 5.674.948.847
Plazo inicial del contrato: 



7 Meses.

Plazo actual del contrato: 



7 Meses.
Valor final del contrato: 




$ 5.674.948.847
1.8 PLAZO INICIAL Y FINAL, VALOR INICIAL Y VALOR FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta de suscripción de acta de inicio: 

julio 13 de 2020

Valor inicial del contrato:



$ 607.283.789

Plazo inicial del contrato: 



7 Meses.

Plazo actual del contrato: 



7 Meses.

Valor final del contrato: 




$ 607.283.789

2 INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

2.1 GARANTIAS: A continuación, se describen las pólizas que se han generado a lo largo de los contratos tanto de obra como de interventoría, en las diferentes fases del mismo, en el anexo No. 1 se adjuntan las actas de inicio de los contratos, con las respectivas pólizas en el anexo No. 2.
2.1.1 POLIZAS CONTRATO DE OBRA 358-2019
	CONTRATO DE OBRA N° 317-2019

	Compañía
	Riesgo
	Póliza 
	Vigencia
	Valor Asegurado
	Desde - Hasta

	ACTA DE INICIO

	EQUIDAD SEGUROS

	cumplimiento del contrato
	AA007907
	396 días
	$ 1.702.484.654,10
	(13/07/2020) -(13/08/2021)

	EQUIDAD SEGUROS

	buen manejo y correcta inversión  del anticipo
	AA007907
	335 días
	$ 1.702.484.654,10
	(13/07/2020) - (13/06/2021)

	EQUIDAD SEGUROS


	pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral
	AA007907
	1310 días
	$ 283.747.442,35
	(13/07/2020) - (13/02/2024)

	EQUIDAD SEGUROS

	estabilidad y calidad de la obra
	AA007907
	1826 días
	$ 1.702.484.654,10
	(13/02/2021) –(13/02/2026)

	
	
	
	
	
	


2.1.2 POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA 362-2019
	CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 362-2019

	Compañía
	Riesgo
	Póliza No.
	Valor Asegurado
	Desde
	Hasta

	ACTA DE INICIO

	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	21-44-101304774
	$ 182.185.136
	13/07/2020
	14/08/2021

	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	CALIDAD DEL SERVICIO
	21-44-101304774
	$ 182.185.136
	13/07/2020
	14/02/2026

	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES
	21-44-101304774
	$ 30.364.189,43
	13/07/2020
	14/02/2024


2.2 CUADRO DE CONTROL LEGAL DEL CONTRATISTA 
	Tipo de contrato
	OBRA

	Objeto
	“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN BOGOTA D.C GRUPO 2”

	Contratista
	CONSORCIO TREMUN

	Contrato No
	358 DE 2019

	Valor inicial
	$ 5.674.948.847

	Valor total
	$ 5.674.948.847

	Plazo Inicial
	7 MESES 

	Fecha de Iniciación
	13 DE JULIO DE 2020

	Fecha de Terminación Obra inicial
	12 DE FEBRERO DE 2020

	Terminación actual de obra.
	12 DE FEBRERO DE 2020

	Interventor
	MIRS LATINOAMERICA S.A.S

	Anticipo entregado
	$ 1.702.484.654 EQUIVALENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO


ACTAS SUSCRITAS CONTRATO DE OBRA 358 DE 2019
	TIPO DE ACTA
	Fecha de suscripción

	Acta de inicio 
	13 de julio de 2020


2.3 CUADRO DE CONTROL LEGAL DE LA INTERVENTORIA

	Tipo de contrato
	INTERVENTORIA

	Objeto
	“REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA POR OBJETO: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN BOGOTA D.C GRUPO 2”.

	Contratista
	MIRS LATINOAMERICA S.A.S

	Contrato No
	362 DE 2020

	Valor inicial
	$ 607.283.789

	Plazo Inicial
	7 MESES 

	Fecha de Iniciación
	13 DEJULIO DE 2020

	Fecha de Terminación inicial
	12 DE FEBRERO DE 2020

	Terminación actual de obra
	12 DE FEBRERO DE 2020

	Supervisión 
	SANDRA YINETH FAJARDO USAQUEN


ACTAS SUSCRITAS CONTRATO DE INTERVENTORIA 345 DE 2019
	TIPO DE ACTA
	Fecha de suscripción

	Acta de inicio 
	13 de julio de 2020


2.4 RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 358 DE 2019 
	BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA No. 358 - 2019

	CONCEPTO
	FACTURADO
	AMORTIZACION ANTICIPO
	PAGADO
	 SALDO 
	OBSERVACIONES

	VALOR CONTRATO DE OBRA 358-2019
	 
	 
	 
	$ 5.674.948.847
	 

	ANTICIPO DE OBRA
	$ 1.702.484.654
	 
	$ 0
	$ 1.702.484.654
	RADICADO MEDIANTE OFICIOMIRS-FDLSC – 013 – 2020 , SIN RECIBIR NUMERO DE RADICADO POR CDI


2.5 RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA 362 DE 2019 

	CONCEPTO
	VALOR FIJO (7)% MENSUAL)
	VALOR VARIABLE 
	FACTURADO TOTAL
	PAGADO
	 SALDO 
	OBSERVACIONES

	VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA 362 -2019
	 
	 
	
	 
	$ 607.283.789
	 


2.6 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACUALES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

Durante el mes de noviembre de 2020 la interventoría MIRS LATINOAMERICA S.A.S informo oportunamente a la entidad FDLSC del presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra CONSORCIO TREMUN. Lo anterior bajo los siguientes términos y antecedentes:
Se establece que el contrato de obra No. 358 de 2019 cuenta con SIETE (7) MESES COMO PLAZO CONTRACTUAL, contados a partir del acta de inicio firmada el día 13 de julio de 2020 del contrato de obra, dejando fecha de terminación el día 12 de febrero de 2021; quedando a la fecha con tres (3) meses para dicha fecha de terminación, en donde a fecha de hoy se cuenta con un plan de contingencia en el revisado y aprobado por parte de la interventoría, en donde se ha venido ejecutando a cabalidad por parte del contratista de obra.

2.7 MANEJO DEL ANTICIPO 

Actualmente el anticipo por valor de $ 1.702.484.654, fue desembolsado al contratista de obra CONSORCIO TREMUN, en la fiduciaria ALIANZA. A continuación, se relacionan los giros que a la fecha han sido autorizados por la interventoría:
	RELACION ORDENES DE GIRO ANTICIPO C. TREMUN

	ORDEN DE GIRO
	BENEFICIARIO
	CONCEPTO
	VALOR
	ID RUBRO
	RUBRO
	GIRADA?

	1
	MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.
	MATERIALES
	 $                    31,874,400 
	40101
	MATERIALES
	SI

	
	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
	MATERIALES
	 $                    69,458,562 
	40101
	MATERIALES
	SI

	
	DISGEOTEC S.A.S.
	TRANSPORTE MATERIALES
	 $                    17,005,100 
	41535
	MAQ Y EQUIPO
	SI

	
	YULI YERLIN SANCHEZ HERNANDEZ
	MANO DE OBRA
	 $                       7,000,000 
	40201
	MANO DE OBRA
	SI

	2
	RUSNEL INGENIERIA S.A.S.
	MANO DE OBRA Y MATERIALES
	 $                    35,000,000 
	40201
	MANO DE OBRA
	SI

	3
	PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S.
	MATERIALES
	 $                    36,249,000 
	40101
	MATERIALES
	SI

	4
	YULI YERLIN SANCHEZ HERNANDEZ
	MANO DE OBRA
	 $                    10,000,000 
	40101
	MATERIALES
	SI

	5
	XIE S.A.
	MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA
	 $                  122,389,045 
	40101
	MATERIALES
	SI

	6
	XIE S.A.
	MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA
	 $                  310,336,616 
	41535
	MAQ Y EQUIPO
	SI

	7
	XIE S.A.
	MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA
	 $                  302,322,388 
	40101
	MATERIALES
	SI

	8
	XIE S.A.
	MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA
	 $                  260,249,543 
	40101
	MATERIALES
	SI

	9
	CONCRESCOL S.A.S.
	MATERIALES
	 $                    94,898,672 
	40201
	MANO DE OBRA
	NO

	10
	JOSE SAUL SANCHEZ MEDINA
	MANO DE OBRA
	 $                    28,089,680 
	40201
	MANO DE OBRA
	SI

	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.8 METAS FISICAS – AVANCE FISICO
A continuación, se relacionan las metas físicas actuales, señalando los segmentos viales a intervenir bajo el contrato de obra 317-2019.

	No
	UPZ
	BARRIO
	SEGMENTO
	EJE
	INICIO
	FIN
	LONGIT
UD
	AREA
	KM/CAR
RIL

	1
	32
	Aguas

Claras
	50000852-

4008149
	CALLE

14A S
	CRA 24 C Este
	CRA 25

Este
	54,60
	309,33
	0,09

	2
	32
	Aguas

Claras
	4007128
	CALLE

14A S
	CRA 24

Este
	CRA 24 C Este
	112,06
	674,63
	0,19

	3
	32
	Aguas

Claras
	50000853-

4008475
	CALLE 14

Bis S
	CRA 24 C

Este
	CRA 25

Este
	36,99
	219,28
	0,06

	4
	32
	Aguas

Claras
	4007127
	CALLE 14

Bis S
	CRA 24

Este
	CRA 24 C

Este
	143,04
	936,07
	0,27

	5
	32
	Aguas

Claras
	4007126
	CALLE 14

S
	CRA 24

Este
	CRA 24 C

Este
	178,31
	1114,61
	0,32

	6
	32
	Aguas

Claras
	4007125
	CALLE

13D S
	TV 24A

Este
	CRA 24 C

Este
	175,35
	1154,66
	0,33

	7
	32
	Aguas

Claras
	4007124
	CALLE

13C S
	TV 24A

Este
	CRA 24 C

Este
	132,71
	841,07
	0,24

	8
	32
	Laureles
	50000910-

4008462
	CALLE

12A Bis S
	CRA 23B

Bis Este
	CRA 23C

Este
	48,26
	365,81
	0,10

	9
	32
	Laureles
	50000943-

4008476
	CRA 23B Este
	CALLE

12A S
	CALLE

12B S
	30,74
	251,86
	0,07

	10
	32
	Laureles
	50000944
	CRA 23B

Este
	CALLE 12

S
	CALLE

12A S
	29,13
	219,27
	0,06

	11
	32
	Laureles
	50000945-

4008477
	CRA 23B

Este
	CALLE

11D S
	CALLE 12

S
	10,96
	79,39
	0,02

	12
	32
	Laureles
	50000946-

4008241
	CRA 23B

Este
	CALLE

11C S
	CALLE

11D S
	20,12
	173,80
	0,05

	13
	32
	Laureles
	50000947-

4008240
	CRA 23B Este
	CALLE

11B S
	CALLE

11C S
	31,33
	239,53
	0,07

	14
	32
	Laureles
	4008238-

4008239-

50000948-929
	CRA 23B Este
	CALLE

11A S
	CALLE

11B S
	33,66
	212,44
	0,06

	15
	32
	Laureles
	50000949-

4008179
	CALLE

12A S
	CRA 23

Este
	CRA 23B

Este
	64,65
	383,66
	0,11

	16
	32
	Laureles
	50000950-

4008178
	CALLE 12

S
	CRA 23

Este
	CRA 23B

Este
	85,61
	647,41
	0,18

	17
	32
	Laureles
	50000935-

4008460
	CALLE

11D S
	CRA 23B

Este
	CRA 23B

Bis Este
	23,42
	173,69
	0,05

	18
	32
	Laureles
	50000934-

4008459
	CALLE

11D S
	CRA 23B Bis Este
	CRA 23C Este
	14,30
	94,54
	0,03

	19
	32
	Laureles
	50000951-

4008177
	CALLE

11C S
	CRA 23

Este
	CRA 23B

Este
	83,23
	565,31
	0,16

	20
	32
	Laureles
	50000952-

4008176
	CALLE

11B S
	CRA 23

Este
	CRA 23B

Este
	78,99
	498,92
	0,14

	21
	32
	Laureles
	50000953-

4008175
	CALLE

11A S
	CRA 23

Este
	CRA 23B

Este
	77,26
	530,34
	0,15


El avance evidenciado en el presente periodo, hace referencia a la etapa de obra del contrato, evidenciando un avance de obra PROGRAMADO del 25% vs un avance de obra EJECUTADO de 19%, con lo cual se evidencia que el CONSORCIO TREMUN tiene un retraso de 1%.
3 INFORMACIÓN TÉCNICA.

3.1 CRONOGRAMA DE OBRA CONTRACTUAL 

A la fecha se cuenta con el cronograma de obra actualizado bajo la última modificación del proyecto, el cual se adjunta en medio digital en el anexo N° 3, a continuación, se muestra el análisis mediante gráficas y la curva S del proyecto:

3.1.1 ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS


· Las actividades correspondientes al mes N° 1 y 2 hacen parte de la etapa de actualización de estudios y diseños.

	PERIODO
	FECHAS
	AVANCE ACUMULADO EJECUTADO 
	AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO

	PERIODO 1 
	13 DE JULIO DE 2020 A 12 DE AGOSTO DE 2020
	75.00%
	75.00%

	PERIODO 2 
	13 DE AGOSTO A 28 DE AGOSTO DE 2020
	100.00%
	100.00%
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Curva S del proyecto Etapa preliminar
De lo anterior se concluye que actualmente el contratista tiene un 0% de atraso respecto a las metas programadas en la etapa de estudios y diseños, sin embargo, se presentó un retraso de 10 días en el inicio de la ejecución de la etapa constructiva.
3.1.2 ETAPA DE OBRA

· Las actividades correspondientes al mes N° 3 y en adelante hacen parte de la etapa de obra.

	PERIODO
	
	AVANCE ACUMULADO EJECUTADO 
	AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO

	PERIODO 1 
	29 DE AGOSTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
	7.00%
	10.00%

	PERIODO 2 
	1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE
	11.00%
	24.00%


Durante el presente periodo se realizó una actualización a la programación de obra debido al plan de contingencia entregado por parte del contratista CONSORCIO TREMUN.

	PERIODO
	
	AVANCE ACUMULADO EJECUTADO 
	AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO

	PERIODO 3 
	1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE 
	20%
	25%



[image: image4]
De lo anterior evidenciamos que el contratista de obra cuenta a fecha 30 de noviembre con un atraso del 5%, razón por lo cual en el numeral 2.6 se describe los hechos, antecedentes y solicitudes generadas hacia el contratista de obra.

[image: image5]
3.2 Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes 
· TRAMO 1 CIV 50000852-4008149 – Calle 14 a sur entre carrera 24 C este a Carrera 25 este.
La ejecución para este segmento de vía comprendido por 1 CIV, dentro de sus características contiene una longitud de 64 metros y un ancho de 3,50 metros.

	Longitud
	Ancho
	Tipo de intervención
	Acabado final

	64 m
	3,50 m
	Construcción 
	Asfalto GC


· Desarrollo de actividades 

Se Realiza sello y compactación del material subbase granular sbg-c entre abscisas k0+132 hasta k0+196, imprimación y extensión, nivelación y compactación de base estabilizada con asfalto a dos capas entre las abscisas k0+132 a k0+196. Se realiza la demolición y excavación de andenes para ejecución de espacio público entre las abscisas k0+132 hasta k0+196, se instala sardinel bajo rampa y hombros entre abscisas k0+132 hasta k0+196. Se realiza la construcción de muros en ladrillo estructural para las terrazas de acceso a viviendas para espacio público desde las abscisas k0+040 hasta k0+166.

· Localización 

La ubicación de este segmento vial se encuentra en la localidad de San Cristóbal y comprende la intervención de 1 CIV, en el barrio Aguas Claras.
Localización CIV 

	LOCALIZACIÓN
	BARRIO
	UPZ
	EJE
	DESDE
	HASTA
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	Aguas claras
	San Blas
	Cl 14 A SUR
	KR 24C ESTE 
	KR 25 ESTE


· Estructura Segmento Vial

Dentro de las actividades realizadas para la ejecución de este segmento vial se desarrollaron a partir de los estudios, diseños y diagnósticos se determina lo siguiente:

Resumen Estructura segmento vial

	Corredor
	Sub-base con Geocelda
	base Estabilizada
	Asfalto GC

	Calle 14 A sur entre carrera 24C este a Carrera 25 este.
	30 cm
	15 cm
	10 cm


El desarrollo de actividades para este segmento se dio inicio el 11 de septiembre del año 2020, con una duración de 79 días a la fecha, con un porcentaje de ejecución del 76%.
Tiempo de ejecución.

	CIVS
	Duración
	Comienzo
	Fin

	CIV 4008149 – Calle 14 A sur entre carreras 24 C este a Carrera 25 este.
	79 días
	 11/09/2020
	No ha finalizado 


· PMT

El PMT Aprobado por la SDM para este segmento vial se realizó por medio del COI No. 34 con fecha de aprobación del 20 de agosto de 2020 va desde el 21 de agosto del 2020 hasta el 19 de noviembre de 2020, el cual comprende el cierre completo de la vía para el desarrollo de las actividades de construcción. Se solicita la actualización y prorroga del PMT aprobado para la ejecución de las actividades de obra.

· Tramo 2 CIV 4007128 – Calle 14 A sur entre carrera 24 este a Carrera 24C este.

La ejecución para este segmento vial comprendido por 1 CIV, dentro de sus características contiene una longitud de 115 metros y un ancho de 3,50 metros.
	Longitud
	Ancho
	Tipo de intervención
	Acabado final

	115 m
	3,50 m
	Construcción
	Asfalto GC


· Desarrollo de actividades 

Se realiza destape de pozo de aguas residuales ubicado en la abscisa k0+044, destape sumidero ubicado en la abscisa k0+125 vía principal Calle 24 C sur, arreglo de tubería principal de alcantarillado abscisas k0+024 a k0+030 se realiza la extendida, nivelación y compactación de la sub base granular sbg-c desde k0+044 hasta k0+125, demolición y construcción parcial de cajas de inspección domiciliarias de k0+010 a k0+125. Se instalan sardinel bajo rampa y hombros de k0+010 a k0+125. Se realiza la imprimación, extendida, nivelación y compactación a dos capas de base granular estabilizada con asfalto desde la abscisa k0+060 hasta la k0+125, se realiza la construcción de muros en ladrillo estructural para las terrazas de acceso a viviendas para espacio público desde las abscisas k0+090 hasta k0+125 ambos costados.
· Localización 

La ubicación de este segmento vial se encuentra en la localidad de San Cristóbal y comprende la intervención de 1 CIV, en el barrio Aguas claras.
Localización CIV 

	LOCALIZACIÓN
	BARRIO
	UPZ
	EJE
	DESDE
	HASTA
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	Aguas claras
	San Blas
	Cl 14 A SUR
	KR 24 ESTE 
	KR 24 C ESTE


· Estructura Segmento Vial

Dentro de las actividades realizadas para la ejecución de este segmento vial se desarrollaron a partir de los estudios, diseños y diagnósticos se determina lo siguiente:

Resumen Estructura segmento vial

	Corredor
	Sub base con Geocelda -
	base Estabilizada
	Asfalto GC

	Calle 14 A sur entre carrera 24 este a Carrera 24C este
	30 cm
	15 cm
	10 cm


El desarrollo de actividades para este segmento se dio inicio el 16 de septiembre del año 2020, con una duración de 74 días a la fecha, con un porcentaje de ejecución del 48%.

Tiempo de ejecución.

	CIVS
	Duración
	Comienzo
	Fin

	CIV 4007128 – Calle 14 A sur entre carrera 24 este a Carrera 24C este
	74 días
	 16/09/2020
	No ha finalizado 


· PMT

· El PMT Aprobado por la SDM para este segmento vial se realizó por medio del COI No. 34 con fecha de aprobación del 20 de Agosto de 2020 va desde el 21 de agosto del 2020 hasta el 19 de noviembre de 2020, el cual comprende el cierre completo de la vía para el desarrollo de las actividades de construcción. Se solicita la actualización y prorroga del PMT aprobado para la ejecución de las actividades de obra.
· TRAMO 4 CIV 4007127 – Calle 14 bis sur entre carrera 24 este a Carrera 24C este.

La ejecución para este segmento vial comprendido por 1 CIV, dentro de sus características contiene una longitud de 145,35 metros y un ancho de 3.50 metros.

	Longitud
	Ancho
	Tipo de intervención
	Acabado final

	145,35 m
	3.50 m
	Construcción
	Asfalto GC


· Desarrollo de actividades 

Se realiza instalación de sardinel A10, bajo rampa y hombros desde abscisas k0+009 hasta k0+148,35, nivelación de subbase granular sbg-c de k0+009 hasta k0+148.35, se realiza la imprimación, extendida, nivelación y compactación a dos capas de base estabilizada con asfalto entre las abscisas k0+009 hasta k0+148.35, demolición y construcción parcial de cajas de inspección entre las abscisas k0+003 hasta k0+148.35, demolición de andenes para espacio público desde k0+110 hasta k0+148.35.

· Localización 

La ubicación de este segmento vial se encuentra en la localidad de San Cristóbal y comprende la intervención de 1 CIV, en el barrio Aguas claras.
Localización CIV 

	LOCALIZACIÓN
	BARRIO
	UPZ
	EJE
	DESDE
	HASTA
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	Aguas claras
	San Blas
	Cl 14 BIS SUR
	KR 24 ESTE 
	KR 24C ESTE


· Estructura Segmento Vial

Dentro de las actividades realizadas para la ejecución de este segmento vial se desarrollaron a partir de los estudios, diseños y diagnósticos se determina lo siguiente:

Resumen Estructura segmento vial

	Corredor
	Sub-base con Geocelda
	base Estabilizada
	Asfalto GC

	Calle 14 bis sur entre carrera 24 este a Carrera 24C este
	30 cm
	15 cm
	10 cm


El desarrollo de actividades para este segmento se dio inicio el 24 de septiembre del año 2020, con una duración de 66 días a la fecha, con un porcentaje de ejecución del 36%.
Tiempo de ejecución.

	CIVS
	Duración
	Comienzo
	Fin

	CIV 4007127 – Calle 14 bis sur entre carrera 24 este a Carrera 24C este
	66 días
	 24/09/2020
	No ha finalizado 


· PMT

· El PMT Aprobado por la SDM para este segmento vial se realizó por medio del COI No. 34 con fecha de aprobación del 20 de agosto de 2020 va desde el 21 de agosto del 2020 hasta el 19 de noviembre de 2020, el cual comprende el cierre completo de la vía para el desarrollo de las actividades de construcción. Se solicita la actualización y prorroga del PMT aprobado para la ejecución de las actividades de obra.
· TRAMO 5 CIV 4007126
– Calle 14 sur entre carreras 24 Este y 24C Este

La ejecución para este segmento vial comprendido por 1 CIV, dentro de sus características contiene una longitud de 182,57 metros y un ancho de 3,50 metros.

	Longitud
	Ancho
	Tipo de intervención
	Acabado final

	182,57 m
	3,50 m
	Construcción
	GC-MD12


· Desarrollo de actividades 

Se Realiza instalación de sardinel, bajo rampa y hombros desde la abscisa k0+003 hasta la abscisa k0+185,57, se ejecuta la demolición y construcción parcial de cajas de inspección y de andenes para el espacio público desde las abscisas k0+003 hasta la abscisa k0+185,57, se realiza imprimación, extendida, nivelación y compactación de la base estabilizada con asfalto a dos capas entre las abscisas k0+003 hasta la abscisa k0+185,57.

· Localización 

La ubicación de este segmento vial se encuentra en la localidad de San Cristóbal y comprende la intervención de 1 CIV, en el barrio Aguas claras.
Localización CIV 
	LOCALIZACIÓN
	BARRIO
	UPZ
	EJE
	DESDE
	HASTA
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	Aguas claras
	San Blas
	CL 14 SUR
	KR 24 ESTE 
	KR 24 C ESTE


· Estructura Segmento Vial

Dentro de las actividades realizadas para la ejecución de este segmento vial se desarrollaron a partir de los estudios, diseños y diagnósticos se determina lo siguiente:

Resumen Estructura segmento vial

	Corredor
	Sub-base
	base Estabilizada
	GC-MD12

	Calle 14 sur entre carrera 24 este a carrera 24 C este.
	10 cm
	15 cm
	10 cm


El desarrollo de actividades para este segmento se dio inicio el 21 de septiembre del año 2020, con una duración de 69 días a la fecha, con un porcentaje de ejecución del 39%.
Tiempo de ejecución.

	CIVS
	Duración
	Comienzo
	Fin

	CIV 4007126 – calle 14 sur entre carrera 24 este y carrera 24 C este.
	69 días
	 21/09/2020
	No ha finalizado 


· PMT

· El PMT Aprobado por la SDM para este segmento vial se realizó por medio del COI No. 34 con fecha de aprobación del 20 de Agosto de 2020 va desde el 21 de agosto del 2020 hasta el 19 de noviembre de 2020, el cual comprende el cierre completo de la vía para el desarrollo de las actividades de construcción. Se solicita la actualización y prorroga del PMT aprobado para la ejecución de las actividades de obra.

· TRAMO 6 CIV 4007125 – calle 13 d sur entre transversal 24A este y carrera 24 C este.

La ejecución para este segmento peatonal comprendido por 1 CIV, dentro de sus características contiene una longitud de 186,5 metros y un ancho de 3,50 metros.

	Longitud
	Ancho
	Tipo de intervención
	Acabado final

	186,5m
	3,50 m
	Construcción
	GC-MD12


· Desarrollo de actividades 

Se realiza la excavación mecánica, perfilación, nivelación y compactación de la caja de subrasante entre las abscisas k0+005,20 hasta k0+192, construcción de cárcamo para protección de tubería k0+015, extendida de geotextil y material de subbase granular sbg-c desde la abscisa k0+060 hasta k0+192, se marcan ejes para la instalación de sardinel, se instala sardinel A10 desde la abscisa k0+110 hasta k0+192 ambos costados.

· Localización 

La ubicación de este segmento vial se encuentra en la localidad de San Cristóbal y comprende la intervención de 1 CIV, en el barrio Aguas claras.
Localización CIV 
	LOCALIZACIÓN
	BARRIO
	UPZ
	EJE
	DESDE
	HASTA
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	Aguas claras
	San Blas
	CL 13 D SUR
	TV 24 A ESTE 
	KR 24 C ESTE


· Estructura Segmento Vial

Dentro de las actividades realizadas para la ejecución de este segmento vial se desarrollaron a partir de los estudios, diseños y diagnósticos se determina lo siguiente:

Resumen Estructura segmento vial

	Corredor
	Sub-base
	Sub-base Estabilizada
	GC-MD12

	Calle 13 D sur entre Transversal 24 A este y carrera 24C este.
	10 cm
	15 cm
	10 cm


El desarrollo de actividades para este segmento se dio inicio el 15 de octubre del año 2020, con una duración de 45 días a la fecha, con un porcentaje de ejecución del 19%.

Tiempo de ejecución.

	CIVS
	Duración
	Comienzo
	Fin

	CIV 4007125 – calle 13d sur entre transversal 24 A este y carrera 24 C este.
	45 días
	 15/10/2020
	No ha finalizado 


· PMT

· El PMT Aprobado por la SDM para este segmento vial se realizó por medio del COI No. 34 con fecha de aprobación del 20 de Agosto de 2020 va desde el 21 de agosto del 2020 hasta el 19 de noviembre de 2020, el cual comprende el cierre completo de la vía para el desarrollo de las actividades de construcción. Se solicita la actualización y prorroga del PMT aprobado para la ejecución de las actividades de obra.

· TRAMO 7 CIV 4007124– calle 13 C sur entre transversal 24 A este y carrera 24 C este.

La ejecución para este segmento peatonal comprendido por 1 CIV, dentro de sus características contiene una longitud de 146,4 metros y un ancho promedio de 3,50 metros.
	Longitud
	Ancho
	Tipo de intervención
	Acabado final

	146,4 m
	3,50 m
	Construcción
	Asfalto GC


· Desarrollo de actividades 

Se Realiza excavación mecánica  desde k0+001,50 hasta k0+147,90, perfilación, nivelación y compactación de subrasante, se realizan la construcción de cárcamos para la protección de tuberías de acometidas de alcantarillado 6” y agua potable 4” k0+147,90, construcción de cárcamo para protección de tubería de acueducto 4” k0+020 a k0+040,se realiza la extensión de geotextil, geocelda y material de subbase granular (SBG.C) de la abscisa k0+001,50 hasta k0+147,90 marcación de ejes e instalación de sardinel desde k0+090 hasta k0+147,90. 
· Localización 

La ubicación de este segmento vial se encuentra en la localidad de San Cristóbal y comprende la intervención de 1 CIV, en el barrio Aguas claras.

Localización CIV 

	LOCALIZACIÓN
	BARRIO
	UPZ
	EJE
	DESDE
	HASTA

	
	Aguas claras
	San Blas
	CL 13 C SUR
	TV 24 A ESTE 
	KR 24 C ESTE


· Estructura Segmento Vial

Dentro de las actividades realizadas para la ejecución de este segmento vial se desarrollaron a partir de los estudios, diseños y diagnósticos se determina lo siguiente:

Resumen Estructura segmento vial

	Corredor
	Sub-base con Geocelda
	base Estabilizada
	Asfalto GC

	Calle 13 C sur entre Transversal 24A este y carrera 24C este.
	30 cm
	15 cm
	10 cm


El desarrollo de actividades para este segmento se da inicio el 29 de octubre del año 2020, con una duración de 31 días a la fecha con un porcentaje de ejecución del 28%.

Tiempo de ejecución.

	CIVS
	Duración
	Comienzo
	Fin

	CIV 4007124– calle 13 C sur entre transversal 24A este y carrera 24C este.
	31 días
	 29/10/2020
	No ha finalizado


· PMT

· El PMT Aprobado por la SDM para este segmento vial se realizó por medio del COI No. 34 con fecha de aprobación del 20 de Agosto de 2020 va desde el 21 de agosto del 2020 hasta el 19 de noviembre de 2020, el cual comprende el cierre completo de la vía para el desarrollo de las actividades de construcción. Se solicita la actualización y prorroga del PMT aprobado para la ejecución de las actividades de obra.
· Tramo 19 CIV 4008177– calle 11 C sur entre carrera 23 este y carrera 23 B este.

La ejecución para este segmento vial comprendido por 1 CIV, dentro de sus características contiene una longitud de 58,15 metros y un ancho promedio de 3,50 metros.

	Longitud
	Ancho
	Tipo de intervención
	Acabado final

	58,15 m
	3,50 m
	Construcción
	MD-12


· Desarrollo de actividades 

Se Realiza excavación mecánica desde k0+025 hasta k0+083,15 perfilación, nivelación y compactación de subrasante, instalación de acometidas de agua potable desde k0+025 hasta k0+083,15.

·  Localización 

La ubicación de este segmento vial se encuentra en la localidad de San Cristóbal y comprende la intervención de 1 CIV, en el barrio Laureles.

Localización CIV 

	LOCALIZACIÓN
	BARRIO
	UPZ
	EJE
	DESDE
	HASTA
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	Laureles
	San Blas
	CL 11 C SUR
	KR 23 ESTE 
	KR 23 B ESTE


· Estructura Segmento Vial

Dentro de las actividades realizadas para la ejecución de este segmento vial se desarrollaron a partir de los estudios, diseños y diagnósticos se determina lo siguiente:

Resumen Estructura segmento vial

	Corredor
	Sub-base con Geocelda
	base Estabilizada
	MD-12

	Calle 11 C sur entre carreras 23 este y carrera 23B este.
	25 cm
	15 cm
	10 cm


El desarrollo de actividades para este segmento se da inicio el 22 de noviembre del año 2020, con una duración de 8 días a la fecha con un porcentaje de ejecución del 5%.
Tiempo de ejecución.

	CIVS
	Duración
	Comienzo
	Fin

	CIV 4008175– calle 11 C sur entre  carreras 23 este y carrera 23B este
	8 días
	 22/11/2020
	No ha finalizado


· PMT

El PMT Aprobado por la SDM para este segmento vial se realizó por medio del COI No. 44 con fecha de aprobación del 29 de octubre de 2020 va desde el 6 de noviembre del 2020 hasta el 28 de enero de 2021, el cual comprende el cierre completo de la vía para el desarrollo de las actividades de construcción.
· Tramo 20 CIV 4008176– calle 11 B sur entre carrera 23 este y carrera 23 B este.

La ejecución para este segmento vial comprendido por 1 CIV, dentro de sus características contiene una longitud de 78 metros y un ancho promedio de 3,50 metros.

	Longitud
	Ancho
	Tipo de intervención
	Acabado final

	78 m
	3,50 m
	Construcción
	MD-12


· Desarrollo de actividades 

Se Realiza excavación mecánica desde k0+010 hasta k0+088 perfilación, nivelación y compactación de subrasante, instalación de acometidas de agua potable desde k0+010 hasta k0+088.

·  Localización 

La ubicación de este segmento vial se encuentra en la localidad de San Cristóbal y comprende la intervención de 1 CIV, en el barrio Laureles.

Localización CIV 

	LOCALIZACIÓN
	BARRIO
	UPZ
	EJE
	DESDE
	HASTA

	[image: image12.png][ (B SEGUIMIENTO PROVECTOS - SIC X

« e

& arcgis.com/apps/webappviewer/indexhtml?i

o
i cate 125
e, g
% [
Q 23
3o
A s
g
%,
° %
) <
Y
Z,
\7
<)
%

Carrera23C E

=51




	Laureles
	San Blas
	CL 11 B SUR
	KR 23 ESTE 
	KR 23 B ESTE


· Estructura Segmento Vial

Dentro de las actividades realizadas para la ejecución de este segmento vial se desarrollaron a partir de los estudios, diseños y diagnósticos se determina lo siguiente:
Resumen Estructura segmento vial

	Corredor
	Sub-base con Geocelda
	base Estabilizada
	MD-12

	Calle 11 B sur entre carreras 23 este y carrera 23B este.
	25 cm
	15 cm
	10 cm


El desarrollo de actividades para este segmento se da inicio el 21 de noviembre del año 2020, con una duración de 9 días a la fecha con un porcentaje de ejecución del 11%.
Tiempo de ejecución.

	CIVS
	Duración
	Comienzo
	Fin

	CIV 4008175– calle 11 B sur entre  carreras 23 este y carrera 23B este
	9 días
	 21/11/2020
	No ha finalizado


· PMT

· El PMT Aprobado por la SDM para este segmento vial se realizó por medio del COI No. 44 con fecha de aprobación del 29 de octubre de 2020 va desde el 6 de noviembre del 2020 hasta el 28 de enero de 2021, el cual comprende el cierre completo de la vía para el desarrollo de las actividades de construcción. 

· Tramo 21 CIV 4008175– calle 11 A sur entre carrera 23 este y carrera 23 B este.

La ejecución para este segmento vial comprendido por 1 CIV, dentro de sus características contiene una longitud de 67,77 metros y un ancho promedio de 3,50 metros.

	Longitud
	Ancho
	Tipo de intervención
	Acabado final

	67,77 m
	3,50 m
	Construcción
	MD-12


· Desarrollo de actividades 

Se Realiza excavación mecánica desde k0+010 hasta k0+077,77 perfilación, nivelación y compactación de subrasante, instalación de acometidas de agua potable desde k0+010 hasta k0+077, se realiza la extensión de geotextil, geocelda y material de subbase granular sbg.c nivelado y compactado entre abscisas k0+010 hasta k0+067.

· Localización 

La ubicación de este segmento vial se encuentra en la localidad de San Cristóbal y comprende la intervención de 1 CIV, en el barrio Laureles.

Localización CIV 

	LOCALIZACIÓN
	BARRIO
	UPZ
	EJE
	DESDE
	HASTA
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· Estructura Segmento Vial

Dentro de las actividades realizadas para la ejecución de este segmento vial se desarrollaron a partir de los estudios, diseños y diagnósticos se determina lo siguiente:
Resumen Estructura segmento vial

	Corredor
	Sub-base con Geocelda
	base Estabilizada
	MD-12

	Calle 11 A sur entre carreras 23 este y carrera 23B este.
	25 cm
	15 cm
	10 cm


El desarrollo de actividades para este segmento se da inicio el 20 de noviembre del año 2020, con una duración de 10 días a la fecha con un porcentaje de ejecución del 17%.
Tiempo de ejecución.

	CIVS
	Duración
	Comienzo
	Fin

	CIV 4008175– calle 11 A sur entre  carreras 23 este y carrera 23B este
	10 días
	 20/11/2020
	No ha finalizado


· PMT

· El PMT Aprobado por la SDM para este segmento vial se realizó por medio del COI No. 44 con fecha de aprobación del 29 de octubre de 2020 va desde el 6 de noviembre del 2020 hasta el 28 de enero de 2021, el cual comprende el cierre completo de la vía para el desarrollo de las actividades de construcción.
3.3 EQUIPO DE TRABAJO Y FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA
	CARGO 
	FUNCIONES

	Director y Residente técnico
	1. Asistió a cada comité y reuniones que convocó el FDLSC, y comités de seguimiento.
2. Rindió informe semanal detallando el estado del proyecto y proponiendo alternativas claramente medibles y verificables para cumplir el cronograma de obra aprobado por la interventoría.
3. Coordinación de todo el personal que participa en el proyecto con el                  fin de cumplir con las obligaciones estipuladas en los pliegos y sus anexos.
4. Aprobación y revisión de las Actas de Obra.
5. Coordino reuniones con los especialistas de las diferentes áreas.



	Residentes
SG- SST Y AMBIENTAL
	1. Reviso el componente ambiental del PIPMA.

2. Aseguro el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales contempladas         en el PIPMA, los pliegos de condiciones, el Contrato, normas y aspectos legales vigentes.
3. Asistió a los comités ambientales y demás reuniones a las que se le requiera por parte del FDLSC.
4. Elaborar e implementar los documentos ambientales requeridos por el FDLSC.
5. Realizo seguimiento a la ejecución del presupuesto ambiental.

6. Mantuvo informada al área técnica de la obra de todas las actividades de gestión ambiental que se realizaron.
7. Verifico que todo el personal se encuentre afiliado a la seguridad social (EPS, ARL y AFP) antes de iniciar labores y que se realicen los pagos correspondientes en el tiempo oportuno, para las actividades realizadas en la etapa de diagnósticos.

8. Verificar que se hayan programado y ejecutado los exámenes médicos ocupacionales requeridos para las actividades realizadas en la etapa de diagnósticos.

9. Requirió el cumplimiento de todas las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo contempladas en los pliegos de condiciones, el Contrato, normas, PIPMA y aspectos legales vigentes.

10. Asistió a los comités y reuniones que se le requiera por parte del Contratista, o La FDLSC.

	Residente de

Gestión Social


	1. Superviso el desarrollo de los programas del plan de gestión social.

2. Reviso y aprobó la metodología y cronogramas de actividades de cada una de las actividades establecidas en el plan de gestión social.

3. Asistió en los comités de seguimiento y cumplió con las obligaciones adquiridas en ellos.

4. Asistió a todas las reuniones extraordinarias.

5. Verifico el cumplimiento de todas aquellas actividades de participación, gestión social y atención al ciudadano y las demás requeridas para el buen desarrollo de la gestión social del Contrato.

	Especialista en

Geotecnia y 

especialista en 
Pavimentos
	1. Realizo recomendaciones en comités de seguimiento de situaciones imprevistas y puntuales, relacionadas con su especialidad.

2. Asistió a las visitas de los frentes de obra, a solicitud del director de obra, director de interventoría o ingeniero residente.

	Especialista en

estructuras 
	1. Realizo recomendaciones en comités de seguimiento de situaciones imprevistas y puntuales, relacionadas con su especialidad.

2. Asistió a las reuniones necesarias, a solicitud del director de obra, director de interventoría o ingeniero residente.
3. Realizo la revisión de los PMT y metodologías para volúmenes de tráfico.


3.4 DESCRIPCION DE LOS ATRASOS O ADELANTOS

A la fecha y según el cronograma de obra emitido por el CONSORCIO TREMUN, se evidencia que el contratista de obra tiene un 5% de atraso en las actividades constructivas, se solicitó al contratista acelerar en las actividades para superar el atraso.
3.5 CUADRO DE ANÁLISIS SOBRE LA INCIDENCIA DEL ESTADO DEL TIEMPO (LLUVIAS) EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.
Para el presente periodo no hubo incidencia de las lluvias en el inicio de las actividades constructivas.

3.6 REPORTE DE AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS

En el presente periodo no se tuvieron afectaciones a la infraestructura de las ESP.




3.7 PLANES DE CONTINGENCIA

Durante el periodo y de acuerdo a lo indicado en el numeral 2.6 del presente informe se hizo envió por parte del contratista CONSORCIO TREMUN el plan de contingencia en el cual se revisó y se aprobó por parte de la interventoría y el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal. 
3.8 COPIA DE LAS ACTAS DE SEGUIMIENTO DESARROLLADAS

Durante el presente periodo se realizaron comités de seguimiento en las siguientes fechas: 

	NUMERO DE ACTA
	FECHA

	15
	NOVIEMBRE 3 DE 2020

	16
	NOVIEMBRE 4 DE 2020

	17
	NOVIEMBRE 5 DE 2020

	18
	NOVIEMBRE 13 DE 2020

	19
	NOVIEMBRE 20 DE 2020

	20
	NOVIEMBRE 24 DE 2020

	21
	NOVIEMBRE 27 DE 2020


Se adjunta copia de las actas de seguimiento mencionadas en la tabla inmediatamente anterior en el anexo 5. 
3.9 ENSAYOS DE LABORATORIOS Y CARTERAS TOPOGRAFICAS

Durante el presente periodo se realizaron los respectivos ensayos de laboratorio a las actividades en el cual las requiera. (anexo No. 7), así mismo se realizan los respectivos chequeos y verificaciones de cada una de las capas de la estructura de las vías, en donde se pueden evidenciar en el anexo No. 8. 
4 CONCLUSIONES
· Actualmente el contrato de obra se encuentra en constante vigilancia por parte de la interventoría con el fin de conminar al contratista de obra al oportuno cumplimiento de sus obligaciones contractuales, razón por la cual se hizo entrega por parte del contratista un plan de contingencia aprobado por parte de la interventoría y el FDLSC.
· La EAAB, manifiesta que las redes de acueducto y alcantarillado presentes en los frentes de obra a intervenir, se encuentran construidas, pero no es claro su estado o la no necesidad de intervención, por lo cual se deberá seguir insistiendo en la correcta y eficaz comunicación con la empresa encargada del tema mencionado.
· Se ha realizado un seguimiento apropiado por parte de la interventoría de cada uno de los aspectos que hacen parte del contrato de obra 358 de 2019, dando cumplimiento a las obligaciones que se establecen en el contrato de interventoría 362 de 2019. Tal y como se evidencia en el cuerpo del presente informe en donde encontramos la información concerniente a:

· Ensayos de laboratorio para verificación de la calidad de los materiales y sus criterios de aceptación en campo de acuerdo a la norma que rige a cada material y que podemos evidenciar en el anexo 7. 

· Análisis de la programación de obra, donde evidenciamos que a la fecha se cuentan con un atraso del 5%, con la programación enviada del plan de contingencia.

· Registro y control de las actividades constructivas llevadas a cabo en cada uno de los segmentos viales que se encuentran en ejecución durante el periodo del 1 de noviembre al 31 de noviembre de 2020.

· Seguimiento a la inversión del anticipo de obra, plan de inversión, rendimientos y desembolsos, evidenciando que se generó la respectiva liquidación de la fiducia mercantil.

· Seguimiento semanal mediante actas de comité, verificando compromisos pactados y su cumplimiento. 

· Seguimiento a las afectaciones sobre la infraestructura de las empresas de servicios públicos. 

ANEXO 1. ACTAS DE INICIO
ANEXO 2. PÓLIZAS
ANEXO 3. PRESUPUESTO DE OBRA
ANEXO 4. CRONOGRAMA DE OBRA
ANEXO 5. ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO
ANEXO 6. PLAN DE CONTIGENCIA
ANEXO 7. ENSAYOS DE LABORATORIOS
ANEXO 8. CARTERAS TOPOGRAFICAS

ANEXO 9. REGISTRO FOTOGRÁFICO
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