## Matriz_riesgo
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [12 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: |  |  |  |  | TRC 2025-0457 | [7 empty] | FECHA |  |  | 2024-10-30
[19 empty] | CÓDIGO |  |  | GJ-GJ-FR-27
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | RETRASO EN EJECUCION DE ACTIVIDADES | Mala ejecucion | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Verificación efectiva de condiciones de ejecucion del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Fase precontractual | Finalizacion del contrato | Mediante la supervision adecuada del contrato | Permanente
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES U OBLIGACIONES | Retraso en la ejecución | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Verificación efectiva de condiciones de ejecucion del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Fase precontractual | Finalizacion del contrato | Mediante la supervision adecuada del contrato | Permanente
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | RIESGO REPUTACIONAL DE LA ENTIDAD | Sanciones a la entidad y funcionarios | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Verificación efectiva de condiciones de ejecucion del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Fase precontractual | Finalizacion del contrato | Mediante la supervision adecuada del contrato | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | MALA PRAXIS | Mala reputacion Pérdida de credibilidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Adecuada y permanente supervisión | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Fase precontractual | Finalizacion del contrato | Mediante la supervision adecuada del contrato | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | BAJA CALIDAD DEL SERVICIO | Retraso en la ejecución | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Adecuada y permanente supervisión | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Fase precontractual | Finalizacion del contrato | Mediante la supervision adecuada del contrato | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | IMPERICIA TECNICA | Retraso en la ejecución | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Adecuada y permanente supervisión | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Fase precontractual | Finalizacion del contrato | Mediante la supervision adecuada del contrato | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | DEFICIENCIA EN INFORMES TECNICOS | Dificultad para el seguimiento de la ejecucion Retraso en la ejecución | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Verificación efectiva de condiciones de ejecucion del contrato Adecuada y permanente supervisión | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Fase precontractual | Finalizacion del contrato | Mediante la supervision adecuada del contrato | Permanente
8 | General | Externo | Contratación | Riesgos Económicos | RETRASO O DEFICIENCIAS EN LA CONTRATACION DEL PERSONA | Retraso en ejecucion contractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Adecuada y permanente supervisión | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Fase precontractual | Finalizacion del contrato | Mediante la supervision adecuada del contrato | Permanente
Note on C4: General (afecta todos los procesos de contratación) Específico (propio de este proceso)
Note on D4: Interno (operación, capacidad o situación particular de la entidad) Externo (sector objeto del proceso, o asociado a asuntos no referidos a la entidad ej. Desastres economicos,monopolios, circustancias electorales)
Note on E4: Planeación (estudios y prepliegos) Selección (entre apertura y adjudicación) Contratación (suscrito) Ejecución (ejecución y liquidación)
Note on F4: CONPES 3714 DE 2011 Riesgos Económicos Riesgos Sociales o políticos Riesgos Operacionales Riesgos Financieros Riesgos Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Riesgos Ambientales Riesgos Tecnológicos
Note on I4: 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente 2. Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) 3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 4. Probable (probablemente va a ocurrir) 5. Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)
Note on J4: Monetaria o Cualitativa 1. Insignificante 2. Menor 3. Moderado 4. Mayor 5. Catastrófico
Note on K4: Probabilidad + Impacto 8, 9 y 10 Riesgo Extremo 6 y 7 Riesgo Alto 5 Riesgo Medio 2, 3 y 4 Bajo
Note on L4: Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Extremo
Note on O4: Evitar Transferir Aceptar Reducir la probabilidad de ocurrencia Reducir las consecuencias o el impacto
Note on S4: Si No