## Matriz Riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles | Probabilidad después del tratamiento | Impacto después del tratamiento | Valoración del Riesgo Residual | Categoría Residual | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incremento en precios de materiales | Aumento de costos y retrasos | Media (3) | Alto (4) | 12 | Alto | Contratista | Planeación de compras | Baja (2) | Medio (3) | 6 | Moderado | Sí | Contratista e Interventoría | Durante ejecución | Revisión de informes | Mensual
2 | Particular | Interno | Ejecución | Corrupción | Cantidades de obra superiores a las reales | Pagos indebidos | Media (3) | Alto (5) | 15 | Alto | Contratista | Verificación por interventoría | Baja (1) | Alto (5) | 5 | Bajo | Sí | Interventor y Supervisor | Durante ejecución | Revisión de actas | Semanal
3 | Particular | Interno | Ejecución | Corrupción | Favorecimiento indebido de beneficiarios | Incumplimiento de metas | Media (3) | Alto (5) | 15 | Alto | Entidad | Validación documental | Baja (1) | Medio (3) | 3 | Bajo | Sí | Secretaría y Supervisor | Antes de iniciar | Auditorías internas | Trimestral
4 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Fuertes lluvias | Retrasos del cronograma | Alta (4) | Medio (3) | 12 | Alto | Compartido | Programación flexible | Media (2) | Medio (3) | 6 | Moderado | Sí | Contratista e Interventoría | Durante ejecución | Seguimiento cronograma | Semanal
5 | Particular | Interno | Ejecución | Técnico | Deficiencia en materiales | Deterioro de obras | Media (3) | Alto (4) | 12 | Alto | Contratista | Control de calidad | Baja (1) | Medio (3) | 3 | Bajo | Sí | Contratista e Interventoría | Durante ejecución | Inspecciones técnicas | Semanal