ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOMBRE PROYECTO: “FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”

VIGENCIA 2026

ACTIVIDAD 1.1. DIAGNOSTICO

El diagnóstico se desarrolla en las ocho etapas previstas en los lineamientos (preparación y contextualización, recolección de información, comparación con otras ciudades, identificación de problemáticas, indicadores base, enfoque integral y participativo, síntesis y proyección, y construcción del documento ejecutivo). Adicionalmente, se aplica el bot de levantamiento de información para realizar consultas asíncronas a un universo amplio de actores (estimado en 250–400 personas) en paralelo a las dos mesas de trabajo (una virtual y una presencial).

ACTIVIDAD 1.2 FORMULACIÓN

La formulación se ejecuta en las cinco etapas señaladas: (i) construcción de la visión de CTeI mediante seis (6) mesas presenciales con distintos segmentos del ecosistema; (ii) definición de objetivos estratégicos; (iii) Banco de iniciativas de proyectos de CTeI; (iv) definición de líneas estratégicas; y (v) estructuración del PECTI. Las mesas se complementan con el bot de levantamiento, que recoge insumos previos y posteriores a cada sesión para ampliar la base de participación y depurar consensos.

ACTIVIDAD 1.3. SOCIALIZACION

La socialización opera de forma paralela a las dos fases anteriores mediante divulgación de resultados parciales, y culmina con: (i) una mesa de trabajo presencial de socialización y entrega al Comité Interno de CTeI de la Alcaldía; y (ii) un evento presencial masivo de socialización con los actores del ecosistema local. El bot de capacitación se mantiene activo durante toda la fase para soportar la apropiación social del PECTI.

Productos a entregar:

| # | Producto | Fase asociada |
| --- | --- | --- |
| 1 | Documento ejecutivo de diagnóstico de CTeI en Bucaramanga | Diagnóstico |
| 2 | Documento ejecutivo preliminar de formulación del PECTI Bucaramanga 2026–2035 | Formulación |
| 3 | Banco de iniciativas de proyectos de CTeI (mínimo 80 iniciativas estructuradas) | Formulación |
| 4 | Plataforma de bots conversacionales operativa (capacitación + levantamiento + RAG) con manuales de operación y código fuente | Transversal |
| 5 | Dashboard de seguimiento del PECTI (versión 1.0) con batería de indicadores | Formulación / Socialización |
| 6 | Actas y registros de asistencia de las diez (10) mesas/eventos | Transversal |
| 7 | Material divulgativo (piezas digitales, infografías, video resumen) del PECTI | Socialización |
| 8 | Plan de implementación inicial del PECTI con cronograma, responsables y fuentes de financiación sugeridas | Formulación |

CRONOGRAMA

El cronograma se estructura en cuatro meses, con hitos semanales y entregas formales por fase. Se considera el inicio en el día calendario siguiente a la firma del acta de inicio del convenio.

| Semana | Hito | Actividades |
| --- | --- | --- |
| S1 | Alistamiento | Acta de inicio · Plan detallado de trabajo · Reunión kickoff con supervisión · Conformación del Comité Interno de CTeI · Definición del universo de actores |
| S2 | Despliegue de bots v1 | Configuración WhatsApp Business API · Despliegue bot capacitación v1 y bot levantamiento v1 · Carga del corpus documental al bot RAG · Pruebas internas |
| S3 | Recolección documental | Inventario de planes, programas y proyectos vigentes · Mapeo de stakeholders · Benchmarking con Medellín, |

|  |  | Manizales, Bogotá y Cali · Apertura del bot de levantamiento al público |
| --- | --- | --- |
| S4 | Mesa 1 (virtual) | Mesa preliminar de diagnóstico (virtual) · Sistematización de resultados del bot de levantamiento · Identificación preliminar de brechas y problemáticas |
| S5 | Mesa 2 (presencial) | Mesa de cierre de diagnóstico (presencial, sede UDI) · Validación de problemáticas centrales · Construcción del documento ejecutivo de diagnóstico |
| S6 | ENTREGA 1 | Entrega formal del documento ejecutivo de diagnóstico · Acta y registro de asistencia · Inicio de la fase de formulación |
| S7 | Mesa 3 (visión) | Mesa con Comité Interno de CTeI · Construcción de la visión de CTeI al 2035 · Definición preliminar de objetivos estratégicos |
| S8 | Mesas 4 y 5 (IE) | Mesa con Rectores de IE oficiales · Mesa con Gobierno Escolar y personeros · Lanzamiento de la ruta formativa del bot 1 para población escolar |
| S9 | Mesa 6 (semilleros) | Mesa con semilleros de investigación de IE oficiales · Captura de iniciativas escolares en el banco de proyectos |
| S10 | Mesa 7 (universidades) | Mesa con grupos de investigación categorizados por Minciencias · Articulación con OCAD y SGR · Insumos de oferta de investigación aplicada |
| S11 | Mesa 8 (sector productivo) | Mesa con actores del ecosistema CTeI local (empresa y sociedad civil) · Cierre del Banco de iniciativas · Validación con cámara de comercio y gremios |
| S12 | Líneas estratégicas | Definición de líneas estratégicas del PECTI · Asignación de programas y proyectos · Definición de indicadores y metas |
| S13 | Estructuración PECTI | Estructuración del PECTI Bucaramanga 2026–2035 · Redacción del documento ejecutivo preliminar · Plan de implementación inicial |
| S14 | ENTREGA 2 | Entrega del documento ejecutivo preliminar de formulación · Revisión por la supervisión · Ajustes editoriales |
| S15 | Mesa 9 (comité) | Mesa de socialización y entrega al Comité Interno de CTeI · Validación final de ajustes |
| S16 | ENTREGA FINAL | Evento presencial masivo de socialización (Auditorio UDI) · Entrega final del PECTI, dashboard, bots, código fuente, manuales y acta de liquidación |

___________________________________________

ANA MARÍA VARGAS SEPULVEDA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Proyectó: Nelson E Torres Vargas - CPS 1172

Revisó: Freddy Alexander León Neira – Asesor TIC Despacho Alcalde