SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO TÉCNICO PROYECTOS DE INVERSIÓN

El presente documento técnico sirve como soporte de la información registrada en la MGA del proyecto y contiene: el planteamiento del problema, antecedentes, justificación, análisis de los participantes, objetivos (general y específicos), cronograma de actividades, descripción de la alternativa seleccionada y beneficios.

| Fecha de presentación | 1 de Julio 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable del documento técnico | ANA MARIA VARGAS SEPULVEDA |  |
| Formulador del Proyecto y/o Actualización | NELSON E TORRES VARGAS |  |
| Responsable de Seguimiento | NELSON E TORRES VARGAS |  |
| Historial proyecto | Nuevo ___X____ Actualización _______ |  |
|  | Fecha | Tipo de actualización |

| - DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - NOMBRE: “FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. |  |  |  |
| - DURACIÓN DEL PROYECTO: Dieciocho (18) meses | 1.3 VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $1.013.000.000,00 - VALOR VIGENCIA: _$513.000.000,00____ Propios: _$350.000.000,00___________ SGP: ____________________ Otros (Aportes Institución de Educación Superior): $163.000.000,00 |  |  |
| - SECTOR AL QUE PERTENECE: | Ciencia Tecnología e Innovación |  |  |
| - POLÌTICAS/INDICADORES TRANSVERSALES | Código: PT-CTeI Nombre: Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para la transformación productiva, ambiental y social Indicadores Transversales asociados: IT-CTEI-001: Número de territorios que formulan o actualizan su plan estratégico de CTeI. |  |  |
| - REGIONALIZACIÓN DE LA VIGENCIA | Políticas Públicas Transversales: Ciencia, Tecnología e Innovación. |  |  |
| - PROBLEMA CENTRAL |  |  |  |
| 2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O NECESIDAD: La Alcaldía de Bucaramanga requiere formular e iniciar la implementación del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECTI) de la ciudad, en cumplimiento de la Política Nacional de CTI contenida en el Documento CONPES 4069 de 2022 y en armonía con el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 “Bucaramanga Avanza Segura”. El reto consiste en construir, un instrumento de planeación con vocación decenal (2026–2035), participativo, robusto técnicamente y socializado con el ecosistema de CTeI local. |  |  |  |
| 2.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE CON RELACIÓN AL PROBLEMA: En el municipio de Bucaramanga, la ausencia de una hoja de ruta actualizada y de largo plazo en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) limita la competitividad territorial y la resolución eficiente de demandas sociales locales. Aunque la administración municipal ha adelantado fases previas de alistamiento institucional —mediante la recopilación de fuentes secundarias, el análisis de microdatos estadísticos y la dinamización de mesas de cocreación ciudadana, el municipio carece de un instrumento de planeación estratégica formalizado y validado que ordene la inversión pública en este sector. Ante esta necesidad, el municipio ha priorizado la asignación de recursos propios para estructurar una solución estructural y con visión de futuro, garantizando la viabilidad financiera e institucional de la intervención sin depender de fondos externos variables. La persistencia de esta brecha de planificación técnica restringe la capacidad de la entidad territorial para articular el ecosistema local de CTeI (Universidad-Empresa-Estado-Sociedad). Por lo tanto, se justifica la inversión de recursos del presupuesto municipal para ejecutar un proyecto integral que permita diagnosticar, formular y socializar el Plan Estratégico de CTeI. Este instrumento adoptará un horizonte de planificación de diez (10) años, lo que garantizará la continuidad de los lineamientos estratégicos por encima de los periodos de gobierno de turno, promoviendo una política de Estado local. El proyecto se estructurará formalmente en tres fases consecutivas e interdependientes. |  |  |  |
| 2.3 ANTECEDENTES: A nivel nacional, el diseño de la política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) ha avanzado significativamente a través de instrumentos como la Política Nacional de CTeI (CONPES 4069), cuyo propósito es incrementar la contribución del conocimiento al desarrollo social, económico y sostenible del país con un enfoque diferencial y territorial. Asimismo, a nivel departamental, se han formulado instrumentos orientadores como el Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECTI) de Santander y la correspondiente Política Pública de CTeI de Santander, los cuales evidencian la necesidad de que los municipios articulen de manera autónoma sus realidades locales a los focos estratégicos de la región. En el ámbito municipal, la Alcaldía de Bucaramanga ha integrado la CTeI como un eje transversal y habilitador del desarrollo dentro del Plan de Desarrollo Municipal "Bucaramanga Avanza Segura". Adicionalmente, el Concejo Municipal ha promovido iniciativas de normatividad interna (como el Proyecto de Acuerdo para incentivar la investigación aplicada) orientadas a vincular activamente la academia con la resolución de los problemas locales y metropolitanos. Para dar soporte presupuestal y estratégico a estas metas, el municipio proyectó la asignación formal de recursos propios en sus instrumentos de planeación sectorial, tal como quedó consignado en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), donde se priorizó específicamente la inversión destinada a la Formulación del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Municipio de Bucaramanga En razón a lo anterior, y por último, se hace necesario por parte del municipio en adelantar acciones que conllevan a realizar los ajustes necesarios para lograr la formulación y estructuración del plan estratégico. |  |  |  |
| 2.4 MAGNITUD DEL PROBLEMA: INDICADORES DE REFERENCIA: La ausencia de un instrumento formal de planificación estratégica de largo plazo en CTeI en el municipio de Bucaramanga genera un rezago estructural en su competitividad y capacidad de absorción tecnológica. Desde el orden nacional existen directrices en materia de ciencia, tecnología e innovación, las cuales son acogidas por los diferentes actores de la región, pero este no es suficiente al momento de participar en las diferentes convocatorias desde la administración municipal, lo cual se refleja en la baja participación durante las vigencias anteriores, en donde no se intervino, ni como cooperante ni ejecutor. Es así como nace la necesidad de generar una hoja de ruta en materia de CTeI para la ciudad, en la cual se realizará un diagnóstico del sector, identificación de actores relevantes y la definición de líneas de acción para los próximos años, la posterior formulación de alternativas, su documentación y divulgación. |  |  |  |
| 2.5 DESCRIPCIÓN DE CAUSAS: |  |  |  |
| DIRECTAS: - Insuficiente capacidad institucional y técnica para la planificación sectorial a largo plazo. |  |  | INDIRECTAS: Carencia de un diagnóstico sectorial integral y actualizado. |
| 2.6 DESCRIPCIÓN DE EFECTOS: |  |  |  |
| DIRECTOS: Pérdida de eficiencia e intermitencia en la inversión de recursos públicos. |  |  | INDIRECTOS: Obsolescencia institucional y rezago en la modernización del Estado local . |
| - PARTICIPANTES |  |  |  |
| - IDENTIFICACIÓN Y CONTRIBUCIÓN A LA GESTIÓN: |  |  |  |
| Participante |  | Contribución o Gestión |  |
| Alcaldía de Bucaramanga Posición: Cooperante Interés o expectativa cumplimiento de la visión tecnológica en la ciudad |  | Financiación del proyecto, aporte de información técnica institucional y liderazgo en la convocatoria sectorial. |  |
| Instituciones de Educación Superior (IES) Posición: Cooperante Interés o expectativa Generar el diagnostico real del municipio |  | Suministro de datos de capacidades científicas, patentes y participación activa de investigadores en las mesas técnicas. |  |
| Gremio Empresarial y Sector Productivo Posición: Cooperante |  | Co-diseño de las líneas de política productiva y validación de las demandas de capital humano e innovación tecnológica. |  |
| Sociedad Civil Organizada Posición: Beneficiarios Interés o expectativa Información real y clara del estado real del municipio |  | Participación en los talleres de construcción colectiva, validación social del diagnóstico y control social (veeduría). |  |
| Entidades del Orden Nacional y Departamental Posición: Cooperante |  | Orientación técnica, lineamientos metodológicos de política pública y articulación institucional de planes de desarrollo.. |  |
| - ANALISIS DE LOS PARTICIPANTES: El éxito metodológico de la formulación radica en la vinculación activa de estos participantes a través de tres hitos clave: Mesas de Co-diseño Técnico: Espacios articulados con las universidades y empresas para estructurar las líneas de política pública. Talleres de Validación Territorial: Encuentros participativos en las comunas y corregimientos de Bucaramanga para incorporar la visión social en el diagnóstico. Mecanismo de Apropiación Social: Estrategia transversal de socialización para que los actores reconozcan la gobernanza del plan a 10 años como una política de Estado local y no una iniciativa de gobierno transitoria. MINCIENCIAS, como cooperante, proporcionará lineamientos, guías y mejores prácticas para optimizar la gestión pública y fortalecer la relación entre el Estado y los ciudadanos. La Alcaldía de Bucaramanga, como cooperante del proyecto, se compromete a desarrollar una hoja de ruta con el objetivo de fomentar a corto, mediano y largo plazo las capacidades internas en ciencia, tecnología e investigación del municipio. Este esfuerzo se respaldará con fundamentos jurídicos y técnicos alineados con los lineamientos nacionales establecidos. Se contará desde los diferentes actores de CTEI con el apoyo y la generación de estrategias de articulación entre los actores del ecosistema con el fin de promover actividades de ciencia, tecnología e innovación en pro del desarrollo municipal. Los principales beneficiarios serán los ciudadanos de Bucaramanga, quienes, gracias a la hoja de ruta, podrán participar de diferentes estrategias impulsando el territorio hacia la competitividad, fortalecidos en investigación, generadores de propuestas innovadores y de integración de Tecnología. Por último, los órganos de control, en su papel de cooperantes, se encargarán de supervisar que la inversión realice de manera adecuada y el manejo adecuado de los recursos mediante un control disciplinario y fiscal del proyecto. |  |  |  |
| - LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA ESPECÍFICA DE LA ZONA DEL PROYECTO |  |  |  |
| (Especificar el barrio/comuna/vereda/corregimiento) El municipio de Bucaramanga es la capital del departamento de Santander y pertenece a la provincia de Soto. Se encuentra ubicada al nororiente del país sobre la Cordillera Oriental de los Andes, cuenta con 619.703 habitantes y, junto con Floridablanca, Girón y Piedecuesta, conforma el Área metropolitana de Bucaramanga con un total de 1.304.288 habitantes. CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA ¦ Distribución por Comunas Fuente: Alcaldía de Bucaramanga – Caracterización de la Población CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA ¦ Distribución Edad Fuente: Alcaldía de Bucaramanga – Caracterización de la Población |  |  |  |
| - POBLACIÓN |  |  |  |
| 5.1 POBLACIÓN AFECTADA: 619.703 ciudadanos del municipio de Bucaramanga (Urbano – 609.937, Rural – 9.766). |  |  |  |
| 5.2 POBLACIÓN BENEFICIADA: (OBJETIVO) Con la ejecución del presente proyecto los beneficiados serán los 619.703 ciudadanos ubicados en el municipio de Bucaramanga (Hombres – 295.092, Mujeres – 324.611). (Tabla de desagregación demográfica) |  |  |  |
| - OBJETIVOS DEL PROYECTO |  |  |  |
| - GENERAL: Incrementar la capacidad de planificación estratégica y gobernanza en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) del municipio de Bucaramanga, mediante el diseño participativo de una política pública sectorial con un horizonte de diez (10) años, para promover el desarrollo sostenible y la competitividad territorial. |  |  |  |
| - ESPECIFICOS: Causa directa Desarrollar un instrumento de planificación y gobernanza sectorial en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) para el municipio de Bucaramanga. Causa indirecta Contar con un diagnóstico sectorial actualizado |  |  |  |
| - ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN |  |  |  |
| - NOMBRE DE LA ALTERNATIVA: Desarrollo integral del proceso de Diagnóstico, Formulación y Socialización participativa del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) del municipio de Bucaramanga para el periodo 2026-2036. La alternativa seleccionada consiste en una intervención metodológica estructurada en tres (3) etapas consecutivas e interdependientes, financiada con recursos propios de la entidad territorial, orientada a dotar al municipio de un instrumento de política pública con un horizonte de diez (10) años. |  |  |  |
| - ANÁLISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA: 7.2.1 Análisis del Entorno.. Para garantizar la viabilidad del proyecto, se analiza el entorno político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal (PESTAL) que rodea el ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) del municipio de Bucaramanga:. Magnitud de la Necesidad: En el municipio de Bucaramanga se determina por la brecha existente entre la robusta capacidad instalada de su ecosistema del conocimiento y la falta de un instrumento técnico-público que la articule. El tamaño de esta necesidad se dimensiona a través de los siguientes componentes cuantitativos y cualitativos .. |
| - JUSTIFICACIÓN |  |  |  |
| La estructuración e implementación del proyecto para el Diagnóstico, Formulación y Socialización del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) de Bucaramanga se justifica técnica, institucional y socialmente bajo los siguientes argumentos fundamentales: Viabilidad, Autonomía y Eficiencia Fiscal (Recursos Propios), La decisión estratégica de financiar este proyecto de inversión mediante recursos propios de la entidad territorial garantiza una total autonomía presupuestal y operativa. Al no depender de las dinámicas, plazos y asignaciones variables de fondos externos (como el Sistema General de Regalías o convocatorias de cooperación internacional), la Alcaldía de Bucaramanga asegura el flujo de caja continuo necesario para ejecutar una consultoría rigurosa. Esta asignación directa optimiza el gasto público, transformando recursos corrientes en una inversión intangible de alto rendimiento que ordenará el presupuesto sectorial de la próxima década. Pertinencia Técnica y Ruptura de la Cortoplacismo (Horizonte a 10 años), La planificación de la CTeI en Bucaramanga ha operado históricamente bajo enfoques coyunturales, supeditada a los ciclos políticos de cuatro años de los Planes de Desarrollo Municipal. Esta fragmentación temporal impide la consolidación de procesos de maduración tecnológica y científica de largo aliento. Justificar un horizonte de planificación a diez (10) años (2026-2036) permite institucionalizar una verdadera política de Estado local. Este instrumento blindará las metas estratégicas de los cambios de gobierno de turno, ofreciendo estabilidad técnica, predictibilidad fiscal y seguridad jurídica a todos los actores del ecosistema del conocimiento. Sinergia Institucional y Gobernanza a pesar de que el municipio cuenta con una de las densidades universitarias y de centros de investigación más robustas de la región, estas capacidades científicas funcionan de manera aislada de las demandas del sector productivo y de la administración pública. El proyecto se justifica como el único mecanismo institucional capaz de formalizar un modelo de gobernanza vinculante. A través de su enfoque participativo, el plan unificará los esfuerzos de la Universidad, la Empresa, el Estado y la Sociedad Civil, creando canales formales de transferencia tecnológica para que el conocimiento local se traduzca en patentes comerciales, sofisticación de las MiPyMEs y modernización de los servicios del sector público. Impacto Social y Mitigación del Activismo Judicial, como se evidencia en el contexto histórico y normativo de la entidad territorial, las limitaciones en la implementación efectiva de las políticas públicas han derivado en un uso intensivo de mecanismos judiciales (como la acción de tutela) para la exigibilidad de derechos sociales básicos.La formulación de este plan estratégico ataca esta problemática de raíz. Al integrar metodologías participativas y laboratorios ciudadanos, el diseño de la política pública de CTeI responderá directamente a las demandas sociales prioritarias de las 17 comunas y los 3 corregimientos de Bucaramanga (en áreas críticas como movilidad, seguridad, salud y empleo). La innovación y la tecnología se validan, así como herramientas de equidad e inclusión, reduciendo las brechas institucionales y optimizando la respuesta del Estado local antes de que las problemáticas escalen a litigios judiciales. |  |  |  |
| - BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |
| Documento técnico La ejecución de este proyecto generará impactos positivos medibles en la estructura socioeconómica y gubernamental del municipio de Bucaramanga. Los beneficios esperados se clasifican de la siguiente manera: 9.1 Beneficios Institucionales y de Gobernanza - Estabilidad y Visión de Estado Local: Proporciona a la administración central una hoja de ruta técnica a diez (10) años, blindando la inversión sectorial de las transiciones políticas cuatrienales y garantizando la continuidad de las metas estratégicas. - Eficiencia en la Ejecución del Gasto Público: Optimiza la asignación de los recursos propios municipales. Al sustituir las inversiones tecnológicas aisladas por programas plurianuales unificados, se elimina la duplicidad de esfuerzos presupuestales entre las secretarías de la Alcaldía. - Modernización y Madurez en Innovación Pública: Dota al talento humano de la entidad territorial de metodologías de diseño abierto y analítica de datos, incrementando la capacidad institucional para co-crear soluciones eficientes a las demandas de los ciudadanos. 9.2 Beneficios Sociales y Comunitarios - Resolución Tecnológica de Demandas Sociales: Canaliza el conocimiento científico para solucionar problemáticas críticas de las 17 comunas y 3 corregimientos en áreas prioritarias como la seguridad urbana, la movilidad sostenible, la salud pública y la educación digital. - Mitigación de la Brecha de Exigibilidad Judicial: Al diseñar soluciones estructurales desde la innovación social y participativa, el municipio previene las fallas institucionales en la prestación de servicios, lo que disminuye progresivamente la necesidad de los ciudadanos de acudir a la acción de tutela u otros mecanismos litigiosos para garantizar sus derechos. - Apropiación Social del Conocimiento: Democratiza el acceso a la tecnología mediante laboratorios ciudadanos y metodologías interactivas, fomentando una cultura de innovación de base y equidad digital en el territorio. 9.3 Beneficios Económicos y de Competitividad - Sofisticación del Aparato Productivo Local: Establece lineamientos y estímulos claros para vincular la innovación con las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de Bucaramanga, impulsando su posicionamiento en el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC). - Atracción de Inversión y Alianzas Estratégicas: La existencia de una política pública formalizada a largo plazo genera seguridad jurídica y previsibilidad fiscal. Esto incrementa el atractivo del municipio para captar inversión privada nacional, fondos de capital de riesgo y cooperación técnica internacional. 9.4 Beneficios Científicos y Académicos (Ecosistema de CTeI) - Activación de la Cuádruple Hélice: Formaliza canales estables de transferencia tecnológica entre las Instituciones de Educación Superior (IES) locales y el entorno social y productivo, reduciendo la fragmentación actual del ecosistema. - Retención de Capital Humano Calificado: Estimula el ecosistema científico local al alinear la agenda de investigación aplicada de las universidades con los retos públicos del municipio, desincentivando la fuga de cerebros y atrayendo investigadores de alto nivel hacia la región. |  |  |  |
| - CADENA DE VALOR |  |  |  |
| - PRODUCTO CPT: Indicador: Informes De Supervisión Realizados Medido a través de: Número Código: 9900G050 Fórmula: Tipo de Fuente: Informe Fuente de Verificación: Informe de ejecución presentado por la Supervisión |  |  |  |
| 10.2 PRODUCTOS: Producto 1 . Elaborar un documento técnico que permita ejecutar la visión Territorial de ciencia tecnología e innovación para el municipio de Bucaramanga. |  |  |  |
| - ACTIVIDADES: ACTIVIDAD 1.1. DIAGNOSTICO caracterización de la dinámica de la ciencia, Tecnología e Innovación del Municipio de Bucaramanga dentro del ámbito del sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ACTIVIDAD 1.2 FORMULACIÓN Generación de Estrategias y actividades como alternativas de solución, viables y pertinentes con la realidad local, que respondan a la mejora de las situaciones identificadas en el Diagnóstico. ACTIVIDAD 1.3. SOCIALIZACION Entrega y presentación de los documentos y los componentes con el alcance del Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación municipal. ACTIVIDAD 1.4. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO: Acciones necesarias para la adopción y seguimiento del Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación Municipal. APORTES DE LAS PARTES: APORTES COOPERANTE: el aportante deberá acompañar a lo largo del proyecto, con un proceso de análisis de información inicial, Identificación y planteamiento de estrategias, generación de resultados y documentos, aporte a la orientación y construcción del PECTeI, aportes a la elaboración de productos multimedia, en la etapa de socialización o Divulgación. Las actividades con las que el aportante deberá comprometerse, deben desarrollarse personal idóneo (investigadores o consultores) con experiencia certificable, y reconocidos y categorizados. APORTES ALCALDIA DE BUCARAMANGA: recursos de contribución para poner a disposición del proceso de obtención del Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación de Bucaramanga. Como comentario final, se informa que la IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO del Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación Municipal, requerirá de acciones necesarias para la adopción y seguimiento (reservada para los años 2027, luego de obtenido). |  |  |  |
| - INDICADORES |  |  |  |
| 11.1. DE PRODUCTO: Producto Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)- 3906025 Indicador Documentos de planeación elaborados. (390602500) Medido a través de: Número de documentos Meta total: 1,0000 Fórmula: Es acumulativo: No Es Principal: Si |  |  |  |
| 11.2. DE ACTIVIDADES ACTIVIDAD; INDICADOR DE ACTIVIDAD; LÍNEA BASE; META. DIAGNOSTICO: caracterización de la dinámica de la ciencia, Tecnología e Innovación del Municipio de Bucaramanga dentro del ámbito del sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación.; Documentos de Diagnóstico; 0; 1. FORMULACIÓN: Generación de Estrategias y actividades como alternativas de solución, viables y pertinentes con la realidad local, que respondan a la mejora de las situaciones identificadas en el Diagnóstico.; Documentos de Formulación de alternativas; 0; 1. SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA: Entrega y presentación de los documentos y los componentes con el alcances del Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación municipal.; Estrategia de presentación y divulgación implementadas; 0; 1. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO: acciones necesarias para la adopción y seguimiento del Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación Municipal..; Plan Estratégico de CTeI adoptado y en seguimiento; 0; 0. |
| - PRESUPUESTO |  |  |  |
| - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  |

__________________________________________

FREDDY ALEXANDER LEON NEIRA

Asesor TIC Despacho Alcalde.

__________________________________________

V°B° ANA MARIA VARGAS SEPULVEDA

Secretaria Administrativa

Proyectó: Nelson E Torres Vargas - CPS 1172

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |