## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS -CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Estudios previos o análisis y requisitos de la hoja de vida elaborados de forma incompleta o inexacta (perfil, obligaciones, presupuesto, forma de pago). | Selección de un contratista sin el perfil idóneo, o necesidad de modificar el contrato para ajustar su alcance. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano - Grupo de Trabajo Contratos y Convenios - Area Tecnica | Reducir la probabilidad: revisión y validación del estudio previo por el área técnica y el GT de contratos y convenios antes de iniciar el proceso; uso de Hoja de ruta contratación de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano - Grupo de Trabajo Contratos y Convenios | Inicio de la etapa de planeación | Publicación del proceso de selección | Verificación de estudios previos frente a la hoja de ruta antes de publicar el proceso. | Etapa de planeación
2 | Específico | Externo | Contratación - Ejecución | Regulatorio | El contratista incurre, con posterioridad a la firma, en una causal de inhabilidad o incompatibilidad (parentesco, otro contrato incompatible, vínculo con servidor público). | Nulidad del contrato o necesidad de dar por terminada anticipadamente la relación contractual. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista - Supervisor | Reducir la probabilidad: obligación contractual del contratista de reportar de manera inmediata al supervisor cualquier inhabilidad o incompatibilidad que surja con posterioridad a la firma del contrato, y verificación periódica por parte del supervisor en el Boletín de Responsables Fiscales y demás fuentes oficiales durante toda la vigencia del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista / Supervisor | Perfeccionamiento del contrato | Durante toda la ejecución | Consulta periódica de inhabilidades e incompatibilidades del contratista. | Al inicio y semestralmente durante la ejecución
3 | General | Interno | Contratación - Ejecución | Regulatorio | No publicación oportuna del contrato y sus documentos en el SECOP II dentro de los términos establecidos. | Incumplimiento de los principios de publicidad y transparencia; el contrato no queda en condiciones de ejecutabilidad y puede generar hallazgos de control. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Servicio Geológico Colombiano - Grupo de Trabajo Contratos y Convenios | Reducir la probabilidad: Realizar la publicación oportuna en el SECOP II de los documentos precontractuales y contractuales, según Hoja de Ruta. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano- Grupo de Trabajo Contratos y Convenios / Supervisor / Contratista | Perfeccionamiento del contrato | Durante toda la ejecución | Verificación de la publicación oportuna en el SECOP II de los documentos contractuales (contrato, actas, informes) durante las etapas de contratación y ejecución. | Etapa de contratación y etapa de ejecución
4 | General | Interno | Contratación | Financiero | No expedición oportuna del registro presupuestal (RP) del contrato, requisito de ejecutabilidad. | El contrato no queda en condiciones de iniciar su ejecución; incumplimiento de los objetivos y metas del área. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano - Unidad de Recursos Financieros - Grupo de Trabajo Contratos y Convenios | Reducir la probabilidad y el impacto: verificar la disponibilidad presupuestal (CDP) desde la planeación; exigir el RP como requisito de ejecutabilidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano - Unidad de Recursos Financieros - Grupo de Trabajo Contratos y Convenios | Perfeccionamiento del contrato | Inicio de la ejecución | Verificación de la expedición del RP frente a la fecha de suscripción del contrato. | Etapa de contratación
5 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | El contratista no presenta la garantía o póliza de cumplimiento exigida en los documentos del proceso, o la presenta de forma tardía o con condiciones distintas a las requeridas. | Imposibilidad de aprobar la garantía y, por tanto, de dar inicio a la ejecución dentro de los tiempos previstos, dado que su aprobación es requisito de ejecutabilidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir la probabilidad: informar con anticipación los requisitos exactos de la garantía en los documentos del proceso; fijar plazo perentorio contractual para su presentación. Reducir el impacto: condicionar el inicio de la ejecución del contrato a la aprobación de la garantía. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano - Grupo de Trabajo Contratos y Convenios | Perfeccionamiento del contrato | Inicio de la ejecución | Verificación de la aprobación de la garantía previa al inicio de la ejecución. | Etapa de contratación
6 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | El contratista no se afilia o no reporta oportunamente la novedad de vinculación a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL, requisito de ejecutabilidad del contrato conforme al Decreto 1072 de 2015. | Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato; el contratista queda desprotegido ante un accidente de trabajo o enfermedad laboral durante la prestación del servicio. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad: exigir el certificado de afiliación a la ARL con la novedad del contrato como requisito previo al inicio de la ejecución; verificación por el supervisor antes de autorizar el inicio de actividades. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano - Grupo de Trabajo Contratos y Convenios / Supervisor | Perfeccionamiento del contrato | Inicio de la ejecución | Verificación del certificado de afiliación a ARL frente a la fecha de inicio de la ejecución y de cada prórroga o adición. | Al inicio de la ejecución y en cada novedad
7 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | El contratista no acredita el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensión), requisito para el pago de honorarios conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. | Imposibilidad de tramitar el pago al contratista; eventual incumplimiento de sus obligaciones de seguridad social. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir la probabilidad: verificación de la planilla PILA y validación del Ingreso Base de Cotización (IBC) en SECOP II en cada solicitud de pago, antes de autorizar el desembolso. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Supervisor | Inicio de la ejecución | Terminación del contrato | Validación de la planilla de aportes en cada cuenta de cobro. | Mensual, en cada solicitud de pago
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista (calidad, oportunidad o alcance de los productos o servicios). | Incumplimiento de los objetivos y metas del contrato, con la consecuente parálisis de las metas institucionales asociadas. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Transferir y reducir el impacto: exigir garantía única de cumplimiento a favor de la entidad; ejercer supervisión permanente con informes periódicos; aplicar el procedimiento de requerimientos ante cualquier alerta temprana. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Supervisor | Inicio de la ejecución | Terminación del contrato | Supervisión permanente del cumplimiento de obligaciones mediante informes de seguimiento. | Durante toda la etapa de ejecución
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista decide dar por terminado anticipadamente el contrato por causas ajenas a la entidad (salud, fuerza mayor u otras circunstancias personales). | Interrupción en la prestación del servicio y necesidad de adelantar un nuevo proceso de selección o modificar la planeación del área. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir el impacto: prever un banco de elegibles o perfiles de respaldo para necesidades similares; exigir entrega de informes y productos parciales que permitan dar continuidad al servicio. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Supervisor | Inicio de la ejecución | Terminación del contrato | Verificación de la entrega de productos parciales frente al cronograma de ejecución. | Mensual durante la ejecución
10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | El supervisor designado no realiza seguimiento oportuno a las obligaciones del contratista, no revisa oportunamente los informes o no reporta alertas tempranas de incumplimiento. | Detección tardía de incumplimientos, pagos indebidos o ausencia de soporte para imponer medidas correctivas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano - Supervisor | Reducir la probabilidad: Reducir la probabilidad: capacitación a supervisores; uso obligatorio del Formato para pago a contratistas y certificación supervisión seguimiento contractual e Informe de actividades contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Supervisor | Inicio de la ejecución | Terminación del contrato | Revisión periódica del cumplimiento de la labor de supervisión frente al formato establecido. | Mensual durante la ejecución
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida, daño o uso indebido de equipos, bases de datos o información entregada al contratista para el desarrollo del objeto contractual, cuando aplique. | Pérdida patrimonial para la entidad o afectación a la reserva y seguridad de la información institucional. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Mitigar el riesgo: acta de entrega y recibo de elementos con inventario detallado; cláusula de responsabilidad por daño o pérdida a cargo del contratista; acuerdo de confidencialidad cuando se entregue información. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | no | Supervisor | Inicio de la ejecución | Terminación del contrato | Verificación del inventario de elementos entregados frente al acta de devolución final. | Al finalizar la ejecución
12 | General | Externo | Ejecución - Postcontractual | Regulatorio | El contratista alega ante la jurisdicción laboral la existencia de subordinación, cumplimiento de horario y exclusividad, buscando el reconocimiento de un contrato de trabajo y prestaciones sociales (contrato realidad). | Condenas judiciales por pago de prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes retroactivos a cargo de la entidad. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano - Oficina Asesora Jurídica | Reducir la probabilidad: evitar la fijación de horarios y subordinación en las obligaciones contractuales; verificar que el objeto no corresponda a funciones de planta; capacitar a los supervisores sobre los límites de la relación contractual. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | no | Supervisor | Inicio de la ejecución | Vencimiento de garantías postcontractuales | Revisión de las obligaciones contractuales frente a los criterios jurisprudenciales de subordinación. | Etapa de planeación y seguimiento anual
13 | General | Interno | Cierre del contrato | Regulatorio | No se realiza el cierre del contrato dentro de los términos legales o contractuales, por falta de informe final o de paz y salvo del contratista. | Imposibilidad de cerrar el expediente contractual; observaciones de los entes de control. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Servicio Geológico Colombiano - Grupo de Trabajo Contratos y Convenios | Reducir la probabilidad: alertas automáticas de vencimiento del término para el cierre del contrato; checklist de documentos requeridos (informe final, paz y salvo, acta de cierre). | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Supervisor | Terminación del contrato | Vencimiento del término para el cierre del contrato | Seguimiento al vencimiento de los términos para el cierre del contrato. | A partir de la terminación del contrato
| General | Interno | Planeación |  | Riegos económicos | 1 | 1 |  | 1 | Riesgo extremo | Servicio Geológico Colombiano - Grupo de Trabajo Contratos y Convenios | [5 empty] | si | Servicio Geológico Colombiano - Grupo de Trabajo Contratos y Convenios
| Especifico | Externo | Selección |  | Riesgos Sociales o Políticos | 2 | 2 |  | 2 | Riesgo alto | Servicio Geológico Colombiano - Unidad de Recursos Financieros | [5 empty] | no | Servicio Geológico Colombiano - Unidad de Recursos Financieros
|  |  | Contratación |  | Riesgos operacionales | 3 | 3 |  | 3 | Riesgo medio | Servicio Geológico Colombiano - Oficina Asesora Jurídica | [6 empty] | Servicio Geológico Colombiano - Oficina Asesora Jurídica
|  |  | Ejecución |  | Riesgos Financieros | 4 | 4 |  | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor | [6 empty] | Supervisor
[5 empty] | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 |  | 5 |  | Contratista | [6 empty] | Contratista
[5 empty] | Riesgos de la Naturaleza |  |  |  | 6
[5 empty] | Riesgos Ambientales |  |  |  | 7
[5 empty] | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | 8
9
10

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
Valor del contrato
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 0
|  | Menor | 1% | 4.99% | 0 | 0
|  | Moderado | 5% | 14.99% | 0 | 0
|  | Mayor | 15% | 29.99% | 0 | 0
|  | Catastrófico | 30% | 100% | 0 | 0

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | El SGC hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato