## RIESGOS JURÍDICO Y ECONÓMICOS
| Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa | Monitoreo y
Clase |  |  |  |  | del evento | [5 empty] | ser implementado | [7 empty] | el tratamiento | revisión
[12 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
General | Externo | Ejecución | FINANCIERO | Cambios en índices financieros y del comercio. | Afectación en incremento o decremento o el valor real a intervenir con relación a lo ofertado, generación de desequilibrio económico | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA, | El contratista realizara estudios de mercado | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | En la ocurrencia del evento | Al momento del cierre del proceso o durante la ejecución del contrato | Mediante la valoración de los análisis de precios unitarios presentados por el contratista y los establecidos por la entidad | Semanal
|  |  |  | Que afecten el valor de su oferta. | [6 empty] | y sector y la planeación de los servicios a prestar
General | externo | Ejecución | FINANCIERO | Falta de consecución de recursos que soporten la ejecución | La suspensión temporal o definitiva del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA, | El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma establecido en el pliego de condiciones y estudio previo | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | gerente del proyecto | Perfeccionamiento o del contrato | Con la suscripción del acta de recibo de satisfacción | con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión | PERMANENTE
del contrato.
General | externo | Ejecución | ECONOMICO | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica al ICFE | Que solicite cambiar su propuesta económica durante la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA, | Debido proceso por parte de la entidad por incumplimiento del contratista | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | gerente del proyecto / comité adquisiciones | Una vez se conoce el incumplimiento por parte del contratista o el supervisor del contrato | Con el acta de entrega a satisfacción | El supervisor del contrato | PERMANENTE
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos | Parálisis o prorroga en la ejecución | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | el contratista deberá estar informado de la situación | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | comités estructuradores y gerente de proyecto | planeación | con la suscripción del acta de recibo de satisfacción | mantener actualizada la | MENSUAL
[5 empty] | del contrato | [5 empty] | de orden público que | [8 empty] | normatividad
puedan afectar el
cumplimiento del contrato
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS DE LA NATURALEZA | Riesgos de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/o operación del contrato 7 por causas derivables de desastres naturales. | Incumplimiento o parálisis del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | seguimiento en la ejecución- control por parte del supervisor y contratista- debido proceso | 4 | 2 | 4 | BAJO | SI | comités estructuradores y | ejecución del contrato | con el acta de entrega a satisfacción | con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando cronograma de ejecución | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA
[17 empty] | gerente de proyecto |  | o el acta de liquidación
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la Administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias. | Nuevas obligaciones | 1 | 3 | 4 | BAJO | LA ENTIDAD | la entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos | 1 | 1 | 4 | BAJO | SI | comités estructuradores y gerente de proyecto | planeación- ejecución | con la suscripción del acta de | con la expedición por parte del supervisor del contrato | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA
[5 empty] | para las partes | [13 empty] | recibo de satisfacción | de los informes de supervisión y verificando cronograma de
ejecución
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS AMBIENTALES | Se aplicará de acuerdo | Incumplimiento de la normatividad ambiental | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | en la planeación exigencias de licencias ambientales cuando aplique | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | comités estructuradores y gerente de proyecto | planeación | con el acta de entrega a satisfacción o el acta de liquidación | mantener actualizada la | MENSUAL
|  |  |  | al objeto contractual | [15 empty] | normatividad
General | Externo | Selección | Sociales o Políticos | Falta de Oferentes para el proceso de selección | Declaratoria de Desierto al proceso de selección | 3 | 1 | 4 | BAJO | ICFE | generar buena promoción al proceso contractual, invitar a los posibles oferentes y gestionar su presentación | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ICFE | en la ocurrencia del evento | en el cierre del proceso | se debe efectuar un seguimiento a la documentación publicada en la página, además de verificar las observaciones dadas por externos. | En la etapa precontractual
General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Catástrofes fuera del control | La ocurrencia de estos fenómenos naturales otorga el derecho de solicitar la suspensión o terminación de las obligaciones estipuladas en el contrato. | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA E ICFE | Son asumidos por las dos partes, mediante la suspensión o terminación del contrato. | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | supervisor icfe | en la ocurrencia del evento | en la ejecución del contrato | Las partes verificaran el nivel de | Eventual
|  |  |  | de las partes. | [15 empty] | afectación para determinar
la suspensión o terminación del contrato.
Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No sean entregadas en su totalidad el número de actividades requeridas durante | Incumplimiento del contrato y de las metas establecidas por la Entidad. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Se reduce el impacto del riesgo. El contratista deberá cumplir con un cronograma con tiempos de elaboración y entregas establecido por el mismo y verificado y aprobado por el supervisor. También se solicita garantía de cumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | SUPERVISOR ICFE | En la ocurrencia del evento | En la ejecución del contrato | Verificación del avance del contrato mediante los informes semanales por parte del supervisor | Semanal
la ejecución del contrato

## RIESGOS TECNICOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Que los estudios previos (técnicos, económicos y legales) queden mal formulados | *Iniciar nuevamente el proceso de contratación | 2 | 2 | 4 | BAJO | ICFE | Estudio Técnico y económico conforme a la normatividad vigente y a la necesidad de la entidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ICFE | Elab. Estudio Técnico | Publ. estudio previo | Revisión | Etapa de planeación
*Atraso en los planes, programas y proyectos que se estén ejecutando.
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de los requisitos exigidos a los contratistas. Incumplimiento a la normatividad vigente aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Incumplimiento del contrato por parte de los contratistas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento y control permanente por parte del supervisor del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | ICFE | Firma del contrato | Acta de recibo satisfacción | Revisión | Semanal
Realizar informe tendiente a iniciar debido proceso por incumplimiento de contratista
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mala Calidad de los bienes entregados en cuanto a lo que se exige. | No son fiables para su propósito generando una posible tragedia | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proceso de selección por intermedio del | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | ICFE | Firma del contrato | Acta de recibo satisfacción | Revisión | Etapa de planeación
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no efectué la entrega completa en el término establecido. | Retardo del cumplimiento de la normatividad. No contar con los elementos disponibles para afrontar una emergencia | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Supervisión del contrato. Hacer efectivas las pólizas | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | ICFE | Firma del contrato | Acta de recibo satisfacción | Revisión | Etapa de planeación