## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS Objeto: CONTRATAR LA ORGANIZACIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿a quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿como Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuando?
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Que surjan nuevas necesidades | Aumento del valor del contrato para asumir el costo de las nuevas necesidades | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | 1.Identificacion anticipada de las necesidades 2. Contar con un margen de sufiencia en los bienes y servicios contratados. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Desde el inicio de la ejecucion del contrato | Hasta la terminacion del contrato | 1. revision de los informes de ejecucion del contrato | Permanente durante la ejecución contractual.
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en Entrega tardia de los elementos del contrato que afecten la logistica | 1. Mala reputacion del municipio 2. Incumplimiento de entrega 3. afectacion directa del servicio institucional | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | 1, Multas y sanciones previstas en el contrato . 2. Poliza de cumplimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad y Contratista | Desde el inicio de la ejecucion del contrato | Hasta la terminacion del contrato | 1. revision de los informes de ejecucion del contrato 2. Validacion de polizas | Permanente durante la ejecución contractual.
3 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Cambio en las condiciones climaticas | 1. Cambio en las condiciones tecnicas de los eventos. 2. Demoras la entrega de los bienes y servicios | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista y Entidad | 1. Planes de contigencia. 2. ajuste de cronograma y diseño antocipado de los eventos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad y Contratista | Desde el inicio de la ejecucion del contrato | Hasta la terminacion del contrato | 1. Monitoreo de condiciones climaticas previo a los eventos programados | Permanente durante la ejecución contractual.
3 | Específico | Externo | Ejecución | Social o Político | Alteraciones en el orden publico | 1. Cambio en las condiciones tecnicas de los eventos. 2. Demoras la entrega de los bienes y servicios. 3. Riesgo de desabastecimiento | 3 |  | 3 | Bajo | Contratista y Entidad | 1. Planes de contigencia. 2. ajuste de cronograma y diseño antocipado de los eventos. 3. Consejos de seguridad y orden publico | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Desde el inicio de la ejecucion del contrato | Hasta la terminacion del contrato | 1. Monitoreo de condiciones de orden publico previo a los eventos programados | Permanente durante la ejecución contractual.
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de elementos defectuoso o alimentos en mal estado | 1. Riesgo intoxicaciones 2. suspension del evento 3. investigaciones sanitarias por parte de la autoridad competente 4. reclamaciones adminitrativas y disiplinarias 4.posible incumplimiento contractual 5. Alto impacto mediatico y reputacional 6. afectacion de cronograma institucional 7. perdida de cadena de frio de los alimentos | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | 1. seguimiento de parte del profesional idoneo en la elaboracion, preparacion y entrega de alimentos y elementos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad y Contratista | Desde el inicio de la ejecucion del contrato | Hasta la terminacion del contrato | 1. Monitoreo de condiciones sanitarias y de calidad previos a los eventos programados | Permanente durante la ejecución contractual.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Reclamaciones laborales de personal | 1. Posible declaratorioa de responsabilidad solidaria del municipio 2. procesos judiciales laborales 3. embarggos y afectaciones presupuestales | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | 1. Seguimiento exhaustivo por parte de los supervisores del personal que contrata el proveedor 2. Revision de la obligacion del pago de seguridad social intregral | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervisor / Contratista | Desde el inicio de la ejecucion del contrato | Hasta la terminacion del contrato | 1. revision de los informes de ejecucion del contrato 2. verificacion del pago de las planillas pagadas de seguridad social | Permanente durante la ejecución contractual.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | variciones de precios en los insumos o elementos de los bienes y servicios | 1. Retrasos en el cronograma 2. Dismunucion en la calidad o cantidad de los insumos solicitados 3. solciitudes de modificacion contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y Entidad | 1.Plan logistico previo al desarrollo de cada uno de los eventos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervisor / Contratista | Desde el inicio de la ejecucion del contrato | Hasta la terminacion del contrato | 1. revision de precios traves de los planes logisticos | Permanente durante la ejecución contractual.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | perdida o daño de los elementos | 1. Retrasos del eventos 2. Daño patrimonial para las partes | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y Entidad | 1.Plan logistico previo al desarrollo de cada uno de los eventos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad y Contratista | Desde el inicio de la ejecucion del contrato | Hasta la terminacion del contrato | 1. revision de planes logisticos | Permanente durante la ejecución contractual.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Sobreocupacion o control de aforo | 1. Riesgo para lo asistentes del evento | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | 1. Elaboracion del plan de emergencias y contigencias | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Desde el inicio de la ejecucion del contrato | Hasta la terminacion del contrato | #VALUE! | Permanente durante la ejecución contractual.
11 | General | Externo | Poscontractual | Operacional | Ocurrencia de circunstancias que generen afectaciones en el plazo de ejecución del contrato y en el cumplimiento oportuno del objeto contractual. | Retrasos en la ejecución, necesidad de prórrogas y afectación del cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | contratista/ entidad | Seguimiento permanente al cronograma, verificación de obligaciones y adopción oportuna de medidas correctivas. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Supervisor / Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio. | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento al cronograma y revisión de informes de ejecución | Permanente durante la ejecución contractual.
12 | General | Externo | Poscontractual | Operacional | El convenio no se liquide dentro de los términos establecidos, debido a: 1) retrasos en informes finales, 2) falta de seguimiento, 3) inconsistencias en soportes, 4) demoras administrativas. | 1) Incumplimiento normativo, 2) hallazgos de entes de control, 3) retraso en cierre financiero, 4) riesgos jurídicos. | 3 | 3 | 6 | Medio | Entidad | Seguimiento periódico, 2) cronograma de liquidación, 3) requerimientos formales, 4) validación de soportes, 5) alertas de vencimiento. | 3 | 2 | 5 | ERROR: La valoración debe sumar entre 2 y 10 | Supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio. | Finalizacion del contrato | 1) Revisión de cronograma, 2) control de entregables, 3) seguimiento en comités | Permanente durante la ejecución contractual.
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

## Instrucciones
¦
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO
PRESUPUESTO OFICIAL:
TIPO DECONTRATO
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN
| PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  | 1
|  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | 2
|  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  | 3
|  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  | 4
|  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
| PROBABILIDAD | Raro | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Improbable | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Posible | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Probable | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Casi cierto | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  | VALORACIÓN | CATEGORIA
|  | 10, 9 Y 8 | Riesgo Extremo
|  | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | 5 | Riesgo Medio
|  | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo

## Listas
General | Interno | Económico | Planeación
Específico | Externo | Social o Político | Selección
|  | Operacional | Contratación
|  | Financiero | Ejecución
|  | Regulatorio | Poscontractual
Natural
Ambiental
Tecnológico