## MATRIZ DE RIESGOS
ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGOS
A
|  |  | IMPACTO DEL RIESGO | [9 empty] | CATEGORIA Y VALOR |  |  |  |  | VALORACIÓN |  |  |  |  | CATEGORIA Y VALOR TOTAL DEL RIESGO |  |  |  | QUIEN SE
LE ASIGNA
TIPO | CLASE DE | FUENTE | CUALITATIVO |  |  |  |  | MONETARIO
DE RIESGO | RIESGO | [21 empty] | Riesgo | Riesgo | Riesgo | Riesgo
|  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intracendente | Dificulta la Ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas minimas que se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución sin alterar el benfición para las partes | obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto. | perturba la ejecución del contrato grave inposibilitando la cosecución del objeto | los sobrecostos no representan mas del 1 % del valor del contrato | los sobrecostos no representan mas del 5 % del valor del contrato | genera un impacto sobre el valor Del contrato entre el 5% y el 15%. | Incrementa el valor del contrato ente el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30% | Raro 1 | Improbable 2 | Posible 3 | Probable 4 | Casi Cierto 5 | Insignificante 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Mayor 4 | Catastrofico 5 | extremo 8,9,y 10 | Alto 6 y 7 | Medio 5 | Bajo 2, 3 y 4
Económico: | General | externa | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | Entidad
Operacionales: | General | externa | X | [5 empty] | X |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 6 |  |  | Contratista
Financieros: | General | externa | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 3 | [6 empty] | Contratista
Regulatorios | General | externa | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 3 | [6 empty] | Contratista
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los
mismos, entre otros
Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la
ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos,
parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes
Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las
condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones entre otros.
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato
Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo
intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros
Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y
autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras
Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en las los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o
de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato,
estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica

## Hoja4
CONCEPTO | VIGENCIA | VIGENCIA | VIGENCIA | VIGENCIA
| 2008-2009 | 2010-2011 | 2012 | 2013
MODALIDA DE SELECCIÓN | Selección abreviada de menor cuantía | Selección abreviada de menor cuantía | Selección abreviada de menor cuantía | Selección abreviada de menor cuantía
OBJETO | Suministro de combustibles, lubricantes y aditivos, prestación de los servicios de monta llantas, lavado, petrolizada y polichada | Suministro de combustibles, lubricantes y aditivos, prestación de los servicios de monta llantas, lavado, petrolizada y polichada | Suministro de combustibles, lubricantes y aditivos, prestación de los servicios de monta llantas, lavado, petrolizada y polichada | Suministro de combustibles, lubricantes y aditivos, prestación de los servicios de monta llantas, lavado, petrolizada y polichada
CANTIDAD DEL BIEN | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
AUTORIZACIÓN | Ordenanza Departamental que autoriza al Gobernador(a) para contratar | Ordenanza Departamental que autoriza al Gobernador(a) para contratar | Ordenanza Departamental que autoriza al Gobernador(a) para contratar | Ordenanza Departamental que autoriza al Gobernador(a) para contratar
VALOR | 50000000 | 70000000 | 150000000 | 200000000
NUMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS | 2 | 2 | 1 | 1
OFERENTES PRESENTADOS | 2 | 1 | 1 | 1
MULTAS/SANCIONES | No ha habido multas ni sanciones | No ha habido multas ni sanciones | No ha habido multas ni sanciones | No ha habido multas ni sanciones
FORMA DE PAGO | facturaciones mensuales sobre el consumo del mes anterior | facturaciones mensuales sobre el consumo del mes anterior | facturaciones mensuales sobre el consumo del mes anterior | facturaciones mensuales sobre el consumo del mes anterior
CRONOGRAMA | los tiempos y plazos conforme a lo establecido en la norma | los tiempos y plazos conforme a lo establecido en la norma | los tiempos y plazos conforme a lo establecido en la norma | los tiempos y plazos conforme a lo establecido en la norma
GARANTIAS | garantías de cumplimiento, salarios y prestaciones sociales, buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | garantías de cumplimiento, salarios y prestaciones sociales, buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | garantías de cumplimiento, salarios y prestaciones sociales, buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | garantías de cumplimiento, salarios y prestaciones sociales, buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados

## Hoja3
ANEXO 4
MATRIZ ANALISIS DE RIESGOS
PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 010-2026
OBJETO: Contrato tendiente a la adquisición e instalación de equipos de aires acondicionados para el área de sistemas, y el mantenimiento preventivo de sistemas acondicionadores de aires existentes en las diferentes áreas de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripcion ( que puede pasar, y , cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN TOTAL | PRIORIDAD | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA EL EQUILIBRIO DEL MERCADO ? | PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMENTIO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMENTIO | MONITOREO Y REVISION
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION | TOTAL |  |  |  |  | Como se realiza? | Cada cuanto?
1 | General | Externa | Selección | Operaional | El contratista por causas ajenas a su voluntad no pueda continuar con la ejecucion del contrato | Suspensión, ccesión o terminación del contrato | 2 | 4 | 6 | riesgo alto | Contratante | Aceptar | 3 | 3 | 6 |  | No | Supervisor del contrato por parte de la entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Fecha estimada de la terminación de la ejecución del contarto | A traves de los informes periodicos de ejecución a cargo del supervisor | con forme a los previsto en el contrato
2 | Especifico | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Problemas logísticos como daño o pérdida en equipos, fallas en los sistemas de transporte, salud del personal del contratista etc. | Retrasos en la ejecución y | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Exigir a los contratistas los debidos procedimientos de cubrimiento de salud a su personal y de cubrimiento de imprevistos en la logística. | 3 | 2 | 5 |  | SI | Contratista | Fecha iniciacion del contrato | Fecha terminacion del contrato | Solicitud constancia pago parafiscales, | Mensualmente
3 | General | Externa | Selección | Operaional | Que el proceso se declare desierto | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratante | Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección | 1 | 2 | 3 |  | No | Unidad ejecutora y comité evaluador | Una vez inciado el proceso de convocatoria | Hasta las respuestas a las observaciones al proyecto de pliego. | Supervición constante al desarrollo del proceso | Diario
4 | General | Externa | Ejecución | Operaional | Mala calidad de los equipos entregados | Inadecuadas condiciones climáticas ambientales | 2 | 3 | 5 | riesgo medio | Contratista | Verificar previamente la calidad de los equipos | 1 | 1 | 2 |  | No | Supervisor | Fecha iniciacion del contrato | Fecha terminacion del contrato | Supervición constante a la ejecución del contrato | Al momento de la entrega del equipo
5 | General | Externa | Ejecución | Operaional | No personal ideono o suficiente o equipos inadecuados | No se podria prestar un servicio agil y óptimo | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Exigencias de garantias para el cumplimiento | 1 | 1 | 2 |  | No | Supervisor | Una vez adjudicado el contrato | Diciembre 31 de 2014 | Supervición constante a la ejecución del contrato | Cada Ocho días
6 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuándo al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado | sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratante | Realización de estudios del sector conforme a la guia G-EES-01 Colombia Compra Eficiente. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Funcionario que elabore los Estudios Previos | Previo a la elaboración de estudios | Finalizada la elaboración de estudios | Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras | Reunión previa a la aprobación de la necesidad
7 | General | Interna | Postcontractual | Operación | Se presenta cuando existe incumplimiento de los términos legales para la liquidación del contrato | Incumplimiento de la normatividad. Saldos que no se liberen a favor de la entidad o no se paguen a favor del contratista | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Contratante | Seguimiento semestral a los expedientes contractuales con el fin de determinar que contratos faltan por liquidar e informar al supervisor. Talleres de socialización a supervisores con énfasis en liquidaciones | 1 | 1 | 2 |  | No | Oficina Jurídica. Supervisor del contrato | Fecha iniciacion del contrato | Fecha de liquidacion del contrato | Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados y programación de talleres | Cada vez que se presente la necesidad
8 | General | Externo | Selección | Operacional Financiero | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Incumplimiento del Objeto Contractual | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratante | Realizar procedimiento Artículo 28 Decreto 1510 de 2013 | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Comité evaluador | En la evaluacion de las propuestas | En la adjudicacion del proceso | Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento del decreto 1510 de 2013 | Cada que se presente.
9 | General | Interna | Postcontractual | Operación | Se presenta cuando existe incumplimiento de los términos legales para la liquidación del contrato | Incumplimiento de la normatividad. Saldos que no se liberen a favor de la entidad o no se paguen a favor del contratista | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Contratante | Seguimiento semestral a los expedientes contractuales con el fin de determinar que contratos faltan por liquidar e informar al supervisor. Talleres de socialización a supervisores con énfasis en liquidaciones | 1 | 1 | 2 |  | No | Oficina Jurídica. Supervisor del contrato | Fecha iniciacion del contrato | Fecha de liquidacion del contrato | Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados y programación de talleres | Cada vez que se presente la necesidad