## Matriz 1 - Riesgos
MATRIZ 1 - RIESGOS PREVISIBLES, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Económico | Incremento en los costos de los bienes e insumos necesarios para el proyecto, debido a la escasez de los mismos, la depreciación de la moneda local frente a la divisa en la cual están denominados los elementos requeridos, las prácticas especulativas de los actores del mercado, los problemas de orden público o sanitario, o cualquier otra circunstancia imprevista que afecte los precios acordados, diferentes a los casos que conllevan la aplicación de la fórmula de reajuste del valor del costo directo o la actualización del valor del componente de administración. | Incremento en el presupuesto proyectado. Dificultad o imposibilidad para cumplir con el propósito del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista de Consultoria y Gobernacion | El Contratista debe realizar proyecciones basadas en datos históricos, estudiar continuamente el mercado financiero y utilizar escenarios futuros para controlar riesgos. Debe explorar coberturas cambiarias, evaluar métodos alternativos de abastecimiento y notificar oportunamente a la interventoría sobre posibles impactos en los precios. Además, debe garantizar el cumplimiento de los salarios propuestos y establecer con los proveedores planes de contingencia para desabastecimientos o aumentos de precios. La gobernacion asume parcialmente la gestión del riesgo, aplicando fórmulas de reajuste y actualización según lo establecido en los Pliegos de Condiciones. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Supervisor y contratista de Consultoria | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Validar los pagos realizados y analizar las variaciones de precios con el fin de identificar posibles desviaciones y ajustar los costos del proyecto. | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de suministro oportuno de materiales. | Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de las tareas, resultando en un retraso en la entrega final del proyecto. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista de consultoria | Establecer un cronograma de adquisiciones que se ajuste al avance de las actividades constructivas, asegurando así la entrega oportuna de los insumos necesarios. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Supervisor y contratista de consultoria | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Optimizar la ejecución del proyecto a través de un control riguroso de los avances y de la gestión de los insumos. | Quincenal
3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incremento del tiempo establecido para la finalización del proyecto, justificado por circunstancias excepcionales que impiden el cumplimiento del cronograma original. | Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto en cumplimiento del principio de planeación. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de Consultoria y Gobernacion | Control exhaustivo del cumplimiento de los plazos establecidos y toma de medidas correctivas ante cualquier desviación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de consultoria | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Se llevarán a cabo acciones como el aumento de recursos humanos, la reprogramación de tareas y el seguimiento constante del avance para reducir los plazos de entrega. | Quincenal
4 | General | Externo | Selección | Económico | Baja participación de Proponentes. | Posiblidad de declarar desierto algún evento de cotización porque las propuestas no cumplen con las condiciones para ser habilitadas e impiden una selección objetiva. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Gobernacion | Replantear el alcance de la solicitud de contratacion | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Gobernacion | Desde la planeación del Proceso de Contratación | Hasta la fase de seleccion | Atendiendo las necesidades de contratacion | Quincenal
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Baja participación de la comunidad o personas interesadas en el objeto contractual. | Disminución del impacto de la participación ciudadana. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista de consultoria | Realizar encuestas previas para identificar las necesidades y expectativas de la comunidad, ofrecer horarios flexibles, brindar incentivos | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista de Consultoria | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Ajustar los convocatorias de la participación ciudadana y los mecanismos de difusion para que llegue a la comunidad. | Quincenal
6 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación en consultoria por comunicación insuficiente sobre la convocatoria. Plazos cortos para la presentación de propuestas y/o Información compleja o ambigua en los términos de referencia. | Declaratoria de desierta y/o Retraso en la contratación. | 2 | 1 | 2 | Bajo | Gobernacion | Extensión del plazo de presentación de propuestas. Realización de una nueva convocatoria con mayor difusión. Simplificación de los requisitos de la convocatoria. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Gobernacion | Desde la planeación del Proceso de Contratación | Hasta la fase de seleccion | Realizar un seguimiento constante del proceso de difusión y de la recepción de propuestas. Esto permitirá identificar tempranamente cualquier desviación del plan y tomar las medidas correctivas necesarias. | Semanal
7 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Errores en la ejecución derivados de modificaciones arbitrarias a la documentación técnica por los consultores. | Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega de la obra ibjeto de interventorìa. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista de Consultoria | El Contratista se compromete a llevar a cabo un control exhaustivo de toda la documentación del proyecto, incluyendo planos, especificaciones técnicas y actualizaciones, garantizando su correcta interpretación y aplicación en todas las fases de la interventoria. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista de Consultoria | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Realizar seguimiento en los programados Comités | Semanal
8 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Variaciones en el marco legal y regulatorio que puedan generar oportunidades o riesgos para la ejecución del proyecto, incluyendo aspectos técnicos, legales y tributarios. | Retrasos en la ejecución del contrato debido a cambios normativos | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista de Consultoria y Gobernacion | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista de consultoria y supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Adecuacion de la normativa al contrato | Cuando se materialice el riesgo
9 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Falta de cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones pactadas en el contrato. | Retrasos en la ejecución de las actividades contratadas, afectando directamente la capacidad de respuesta a las necesidades de la entidad contratante. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista de Consultoria | Supervisión rigurosa del cumplimiento del contrato, respaldada por una garantía de cumplimiento (póliza) y la inclusión de cláusulas penales y multas como medidas sancionatorias | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos | Mensual
10 | General | Interno | Ejecución | Financieros | Incumplimiento en los plazos de pago al contratista estipulados en el acuerdo contractual. | Afecta negativamente la situación solvencia del contratista, lo que podría comprometer el cumplimiento del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista de Consultoria y Gobernacion | Se implementarán mecanismos para agilizar y transparentar los procesos de pago, brindando al contratista información clara y concisa sobre los requisitos y plazos establecidos, tanto por el contrato como por los procedimientos internos de la entidad. Además, se realizarán ajustes para garantizar la continuidad de los pagos durante periodos de menor actividad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de Consultoria | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Através de la supervisión del contrato, se proporcionará al contratista información clara y oportuna sobre los canales, medios y plazos de pago, así como los requisitos documentales necesarios. Se realizarán revisiones anticipadas de los soportes para evitar devoluciones y se programará una reunión inicial con el contratista y el área de pagos para garantizar la comprensión mutua de los procesos. | Mensual
11 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Posibles fallas en las telecomunicaciones y necesidad de adaptarse a nuevas tecnologías para la ejecucion contractual. | Demora en la ejecucion del contrato, aumento de gastos y posible desequilibrio económico. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista de Consultoria y Gobernacion | Realizar modificaciones al contrato para ajustar las condiciones y evitar situaciones que puedan generar un desequilibrio económico entre las partes. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio | Vencimiento del plazo contractual | El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos | Cuando se materialice el riesgo
12 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Pérdida, extravío o hurto de bienes muebles, discrepancias entre el inventario físico y el contable, doble conteo, omisiones. | Pérdida de bienes públicos por deficiencias en los controles de inventario. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista de Consultoria y aseguradoras | Coordinar con comunicaciones campaña sobre el manejo del formato de entrada y salida de bienes. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista de consultoria y supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Hasta la liquidación del contrato | Procedimientos de inventario, sistemas de seguridad, segregación de funciones y transferir el riesgo a un tercero | Cuando se materialice el riesgo
13 | General | Interno | Planeación | Financieros | Error de cálculo en el costo al momento de presentar la oferta. | Desequilibrio economico del contrato | 3 | 2 | 6 | Alto | Interventor | Aplicar las medidas administrativas cuando se detecte una propuesta artificialmente baja. Realizar un estudio económico de calidad. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y oficina juridica | Desde la presentacion de las propuestas | Hasta la finalizaciòn del contrato | Estudio de mercado: Realizar un análisis detallado de los precios de mercado para los bienes o servicios a contratar. Comparar las propuestas económicas presentadas con los precios de mercado y con los presupuestos estimados. Verificación de la capacidad financiera del oferente: Evaluar si el oferente tiene la capacidad económica y técnica para cumplir con las obligaciones contractuales. | Cuando se materialice el riesgo
14 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Aplicación de medidas judiciales y administrativas, como embargos y órdenes cautelares, en contra del contratista. | Incumplimiento en las obligaciones a cargo del contratista | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista de consultoria | Proceder a la terminación unilateral del contrato o a su caducidad, según corresponda. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y oficina juridica | Inmediato, una vez se presente el evento | Terminacion del plazo contractual | Supervisando la ejecucion del contrato | Cuando se materialice el riesgo
15 | General | Interno | Ejecución | Regulatorios | Cambios en normativida: modificación de lineamientos técnicos sustento de la consultoría. | Costos y demoras adicionales generadas por cambios regulatorios . | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de consultoria | Actividad de supervisión,controles periódicos, informes mensuales. | 1 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de Consultoria | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos. | Mensual
16 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Retraso en la entrega delos servicios y productos por circunstancias ajenas a la voluntad del contratista. | Demora en la ejecución del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista de consultoria | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos. | Mensual
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | incumplimiento del plazo del contrato. | Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades e iniciar el procedimiento del articulo 86 de la ley 1474 de 2011 | 3 | 3 | 6 | medio | Contratista de consultoria | El Interventor deberá adelantar las solicitudes y realizar un permanente seguimiento. | 2 | 2 | 5 | medio | si | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Establecer cláusulas contractuales claras sobre plazos, seguimiento riguroso del cronograma. | Cuando se materialice el riesgo
18 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Demoras en la Información: Se refiere a la posibilidad que las Entidades Estatales Nacionales, Departamentales o Municipales, retarden la información y respuesta a solicitudes realizadas por la Interventorìa. | Reprogramación de los Cronogramas de Ejecución y Entrega. | 3 | 3 | 6 | medio | Contratista de consultoria | El Consultor deberá adelantar las solicitudes y realizar un permanente seguimiento | 2 | 2 | 5 | medio | si | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Establecer cláusulas contractuales claras sobre plazos, seguimiento riguroso del cronograma | Cuando se materialice el riesgo
19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Diagnostico inadecuado lo que conlleva a la pérdida del recurso. | Reprogramación de los Cronogramas de Ejecución y Entrega. | 3 | 3 | 6 | medio | Contratista de interventorìa | El Consultor deberá adelantar las solicitudes y realizar un permanente seguimiento. | 2 | 2 | 5 | medio | si | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Establecer cláusulas contractuales claras sobre plazos, seguimiento riguroso del cronograma | Mensual
20 | Específico | Externo | Planeación | Económico | Insuficiencia de recursos humanos cualificados para cumplir con los términos del contrato. | Afectaciones a los plazos de contrato derivados de tiempos de revisión de , puede generar retrasos, aumento de costos, disminución de la calidad y, en última instancia, incumplimiento de los objetivos establecidos. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | Elaborar planes de trabajo detallados, incluyendo los perfiles del personal requerido, y ajustarlos de manera proactiva ante cualquier eventualidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de intervetorìa | Previo a la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato. | Cumplir con los requisitos del contrato verificando los perfiles del personal asignado con antelación y ajustando los planes de trabajo para garantizar el cumplimiento de los plazos | Desde la publicación del proceso y hasta la finalización de la ejecución.
21 | Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | No firma del contrato por parte del proponente y/o INTERVENTOR. | Por qué el INTERVENTOR se rehusó a firmarlo, no estuvo de acuerdo con el clausulado. En consecuencia, se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el INTERVENTOR en el porcentaje establecido en los Pliegos de Condiciones | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | Fijar parametros claros y precisos en el proceso de selecciòn/ aplicar los procesos legales para exigir el cumplimiento de la garantia de serienda de la oferta | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de interventorìa | Previo a la suscripción del acta de inicio | Hasta lalegalizacion del contrato. | Verificar los tiempos de realizacion de cada obligacion según cronograma dispuesto en el proceso. | Desde la publicación del proceso y hasta la legalizaciòn del contrato.
22 | Específico | Externo | Planeación | Operacionales | Demora en la iniciación del contrato por falta de Constratista de Obra | Esperar a que se adjudique el contrato de obra o se solucione el problema que se haya presentado. Riesgo que asume el proponente y/o INTERVENTOR, dado que a los dos contratos se les debe dar simultáneamente la orden de iniciación. Riesgo que asume también el DEPARTAMENTO el cual se subsana Mediante la cláusula de ajustes del Contrato de Interventoría. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | Planeaciòn adecuada de los tiempos de los procesos contractuale. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de interventorìa- | Previo a la suscripción del acta de inicio | Hasta la legalizaciòn del contrato. | Verificar los tiempos de realizacion de cada obligacion según cronograma dispuesto en el proceso. | Desde la publicación del proceso y hasta la legalizaciòn del contrato.
23 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | No pago oportuno, por parte del INTERVENTOR, a los trabajadores y personal a su cargo en relación con salarios, Prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho, no amparados en la póliza. | Paralizaciòn de la ejecucion del contrato e incumplimiento de las normas laborales. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de interventorìa- | desde el acta de inicio | Hasta la liquidaciòn del contrato. | Verificar lde los soportes de cumplimiento de las obligacion laborales y se SS dispuesto en el proceso. | Cuando se materialice el riesgo
24 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Daños a terceros por responsabilidad civil, por parte del equipo y personal de la INTERVENTORÍA. | Accidentes laborales o a terceros. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de interventorìa- | desde el acta de inicio | Hasta la liquidaciòn del contrato. | Verificar lde los soportes de cumplimiento de las obligacion laborales y se SS dispuesto en el proceso. | Cuando se materialice el riesgo
25 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Problemas presentados entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que conforman la INTERVENTORÍA y que contratan con EL DEPARTAMENTO | Dificulates en la ejecuciòn del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales / aplicación de la norma regularia contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de interventorìa- | desde el acta de inicio | Hasta la liquidaciòn del contrato. | Verificar lde los soportes de cumplimiento de las obligacion contractuales | Cuando se materialice el riesgo
26 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Muerte del INTERVENTOR y/o representante legal. | Dificulates en la ejecuciòn del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales / aplicación de la norma regularia contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de interventorìa- | desde el acta de inicio | Hasta la liquidaciòn del contrato. | Verificar lde los soportes de cumplimiento de las obligacion contractuales | Cuando se materialice el riesgo
27 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA DE OBRA. | Riesgos que comparte el INTERVENTOR con el contratista de obra, teniendo en cuenta la obligación que tiene el INTERVENTOR de revisar y verificar que esté ubicada correctamente y en la cantidad necesaria, este tipo de señalización. El porcentaje de riesgo a asumir es proporcional a la responsabilidad que le corresponde al Interventor en el control de su implementación. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales / aplicación de la norma regularia contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de interventorìa- | desde el acta de inicio | Hasta la liquidaciòn del contrato. | Verificar lde los soportes de cumplimiento de las obligacion contractuales | Cuando se materialice el riesgo
28 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Abandono de la obra por parte del CONTRATISTA DE OBRA o INTERVENTOR durante la ejecución del contrato. | Se debe evaluar, estudiar y verificar las causas, solicitando la respectiva caducidad en caso de ser procedente, multa o clausula penal, según aplique al caso concreto. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales / aplicación de la norma regularia contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de interventorìa- | desde el acta de inicio | Hasta la liquidaciòn del contrato. | Verificar lde los soportes de cumplimiento de las obligacion contractuales | Cuando se materialice el riesgo
29 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Abandono de la obra por parte del CONTRATISTA DE OBRA o INTERVENTOR durante la ejecución del contrato. | Se debe evaluar, estudiar y verificar las causas, solicitando la respectiva caducidad en caso de ser procedente, multa o clausula penal, según aplique al caso concreto. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales / aplicación de la norma regularia contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de interventorìa- | desde el acta de inicio | Hasta la liquidaciòn del contrato. | seguimiento al cronograma de ejecucion del contrato. | Cuando se materialice el riesgo
30 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | suspensiones y/o pròrrogas del contratista de obra | El INTERVENTOR debe evaluar, estudiar y verificar las causas. En caso de que sean imputables al CONTRATISTA DE OBRA, el INTERVENTOR debe ajustar a la plantilla mínima el contrato de INTERVENTORIA de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato, teniendo en cuenta que le corresponde al INTERVENTOR hacer el seguimiento detallado a este proceso relacionado con la ejecución de las obras. Riesgo que asume el INTERVENTOR para el caso específico de que sean por causas imputables al CONTRATISTA DE OBRA | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales / aplicación de la norma regularia contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de interventorìa- | desde el acta de inicio | Hasta la terminaciòn del contrato. | seguimiento al cronograma del contrato. | Cuando se materialice el riesgo
31 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | suspensiones y/o pròrrogas del contratista de interventoria | El Supervisor del Contrato debe evaluar, estudiar y verificar las causas. En caso de que sean imputables al INTERVENTOR, el INTERVENTOR debe ajustar la plantilla del contrato de INTERVENTORIA de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato. Riesgo que asume el INTERVENTOR para el caso específico de que sean por causas imputables al mismo INTERVENTOR. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales / aplicación de la norma regularia contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de interventorìa- | desde el acta de inicio | Hasta la terminaciòn del contrato. | seguimiento al cronograma del contrato. | Cuando se materialice el riesgo
32 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Cambios en las fuentes de materiales autorizadas | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL. Riesgo que asume el INTERVENTOR AL PERMITIR EXPLOTAR FUENTES DE MATERIALES NO AUTORIZADAS, dado que le corresponde al INTERVENTOR hacer el seguimiento a este proceso. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales / aplicación de la norma regularia contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de interventorìa- | desde el acta de inicio | Hasta la terminaciòn del contrato. | Verificar lde los soportes de cumplimiento de las obligacion contractuales | Cuando se materialice el riesgo
33 | Específico | Externo | Ejecución | Ambientales | Cambios en las fuentes de materiales autorizadas | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL. Riesgo que asume el INTERVENTOR. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales / aplicación de la norma regularia contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de interventorìa- | desde el acta de inicio | Hasta la terminaciòn del contrato. | Verificar el cumplimiento de las obligacion contractuales | Cuando se materialice el riesgo
34 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Demora en la revisión y/o aprobación de diseños y/o estudios por parte de la INTERVENTORIA. | Retraso en el cumplimiento del cronograma de obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales / aplicación de la norma regularia contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de interventorìa- | desde el acta de inicio | Hasta la terminaciòn del contrato. | Verificar el cumplimiento de las obligacion contractuales | Cuando se materialice el riesgo
35 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Saturación de los materiales de construcción por deficiencias en su acopio por parte del CONTRATISTA de Obra | Riesgo que asume el INTERVENTOR teniendo en cuenta que le compete al INTERVENTOR hacer el seguimiento a este proceso. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales / aplicación de la norma regularia contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de interventorìa- | desde el acta de inicio | Hasta la terminaciòn del contrato. | Verificar lde los soportes de cumplimiento de las obligacion contractuales | Cuando se materialice el riesgo
36 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Demoras ocasionadas en la calificación y aceptación por parte de la Interventoría por el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra. | Riesgo que asume el INTERVENTOR teniendo en cuenta que le compete al INTERVENTOR hacer el seguimiento a este proceso. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales / aplicación de la norma regularia contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de interventorìa- | desde el acta de inicio | Hasta la terminaciòn del contrato. | Verificar lde los soportes de cumplimiento de las obligacion contractuales | Cuando se materialice el riesgo
37 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Discrepancias entre CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTOR | Riesgo que asume el INTERVENTOR teniendo en cuenta que le compete el dialogo fluido y adecuado para la normal eejecuciòn del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales / aplicación de la norma regularia contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de interventorìa- | desde el acta de inicio | Hasta la terminaciòn del contrato. | vigilancia constante de la entidad en el avance del los contratos. | Cuando se materialice el riesgo
38 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Modificaciones de algunas de las obras a ejecutar en el contrato y/o modificaciones de algunas de las cantidades de obra del contrato autorizadas por la Interventoría, que contravienen los diseños aprobados. | Riesgo que asume el INTERVENTOR teniendo en cuenta que le compete la revisiòn y verificaciòn tecnica del proyecto | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales / aplicación de la norma regularia contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de interventorìa- | desde el acta de inicio | Hasta la terminaciòn del contrato. | vigilancia constante de la entidad en el avance del los contratos. | Cuando se materialice el riesgo
39 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | No tener el personal necesario para el control de la ejecución de la obra y que por la falta del mismo haya necesidad de ordenar al CONTRATISTA DE OBRA demoliciones, y/o que sea necesario adelantar a sus costas la extracción de núcleos y los correspondientes ensayos de laboratorio, según las disposiciones vigentes. | Riesgo que asume el INTERVENTOR teniendo en cuenta que le compete la revisiòn, verificaciòn y aval tecnico del proyecto | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales / aplicación de la norma regularia contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de interventorìa- | desde el acta de inicio | Hasta la terminaciòn del contrato. | vigilancia constante de la entidad en el avance del los contratos. | Cuando se materialice el riesgo
40 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Autorizar y/o aprobar el personal del CONTRATISTA DE OBRA, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente | Riesgo que asume el INTERVENTOR teniendo en cuenta que le compete la revisiòn, verificaciòn y aval tecnico del proyecto | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales / aplicación de la norma regularia contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de interventorìa- | desde el acta de inicio | Hasta la terminaciòn del contrato. | vigilancia constante de la entidad en el avance del los contratos. | Cuando se materialice el riesgo
41 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Mediciones erróneas de las cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA. | Riesgo que asume el INTERVENTOR teniendo en cuenta que le compete el dialogo fluido y adecuado para la normal eejecuciòn del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista de interventorìa | seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales / aplicación de la norma regularia contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista de interventorìa- | desde el acta de inicio | Hasta la terminaciòn del contrato. | vigilancia constante de la entidad en el avance del los contratos. | Cuando se materialice el riesgo

## Inputs (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Valoración | 1 | Colombia Compra Eficiente
General | Interno | Planeación | Económico | 0 | Bajo | 2 | Proveedor
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 1 | Bajo | 3 | Entidad Compradora
|  | Contratación | Operacionales | 2 | Bajo | 4 | Colombia Compra Eficiente + Proveedor
|  | Ejecución | Financieros | 3 | Bajo | 5 | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora
|  |  | Regulatorios | 4 | Bajo |  | Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Naturaleza | 5 | Medio |  | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Ambientales | 6 | Alto
|  |  | Tecnológicos | 7 | Alto
|  |  |  | 8 | Extremo
|  |  |  | 9 | Extremo
|  |  |  | 10 | Extremo