## MATRIZ
MATRIZ PARA EL ANALISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN | [5 empty] | 2015-06-01
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION | [5 empty] | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y SOPORTE DE FIRMAS DIGITALES, API DE INTEGRACIÓN Y ESTAMPADOS DIGITALES PARA LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL-ADR
MODALIDAD DE CONTRATACION | [5 empty] | SELECCIÓN MINIMA CUANTIA
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | (Que puede pasar y, como puede ocurrir; si el riesgo no se encuentra en la lista se debe describir ) | [7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Fallas en la instalación de firmas digitales en sistemas de la ADR. | Interrupción de procesos misionales y demoras en la firma electrónica, falta de cumplimiento legal. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Plan de instalación detallado, pruebas previas, capacitación. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | A la firma de Acta de inicio | Durante toda la vigencia del contrato | Pruebas de instalación, reporte de fallas, seguimiento técnico. | Mensual
2 | Especifico | interno | Ejecución | Tecnológicos | Problemas de compatibilidad de la API de integración con sistemas internos existentes de la ADR. | Fallas en la transmisión de datos, retrasos en procesos, pérdida de información. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS | Pruebas de integración exhaustivas, documentación, ajustes por desarrollos, apoyo especializado. | 1 | 1 | 1 | RIESGO BAJO | SI | OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS | A la firma de Acta de inicio | Durante toda la vigencia del contrato | Revisión de logs, pruebas periódicas de integración. | Mensual
3 | Especifico | interno | Ejecución | Seguridad Informática | Brechas de seguridad, acceso no autorizado a claves privadas de firma o datos firmados. | Pérdida de confidencialidad, reputación, posibles sanciones. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | OFICINA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | Controles de seguridad, cifrado, gestión de claves, auditorías de seguridad. | 1 | 3 | 3 | RIESGO BAJO | SI | OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS | A la firma de Acta de inicio | Durante la ejecución contractual y durante la vigencia de las obligaciones de soporte, disponibilidad y garantía asociadas a los servicios suministrados | Seguimiento a alertas de seguridad, revisión de registros de auditoría. | Semanal
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Contractual | Retrasos en la entrega e implementación de la solución por parte del proveedor. | Demoras en activación del servicio, incumplimiento de metas y posibles sanciones contractuales. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Establecimiento de cronograma realista, penalidades contractuales, seguimiento permanente. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | A la firma de Acta de inicio | Durante toda la vigencia del contrato | Seguimiento de cronograma, reuniones de avance. | Mensual
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de costos asociados a licenciamiento, servicios tecnológicos, soporte especializado o componentes requeridos para la prestación de los servicios contratados durante la ejecución del contrato. | Afectación de la rentabilidad esperada por el contratista y posibles solicitudes de reconocimiento de mayores costos durante la ejecución contractual. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | El contratista deberá considerar al momento de estructurar su oferta la totalidad de los costos directos e indirectos, impuestos, gastos operativos, administrativos, tecnológicos, de soporte y demás erogaciones necesarias para la correcta ejecución del contrato. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | si | CONTRATISTA | A la firma de Acta de inicio | Durante toda la vigencia del contrato | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y verificación de la ejecución conforme a los valores ofertados. | Mensual
6 | Especifico | Externo | Ejecución | tecnologico y operacional | Fallas, indisponibilidad, degradación, interrupción o incompatibilidad de los servicios de firma digital, certificados digitales, dispositivos criptográficos (token), estampados cronológicos, API de integración y demás componentes tecnológicos requeridos para la ejecución contractual, incluyendo incidentes de seguridad de la información, fallas en la interoperabilidad con la infraestructura tecnológica institucional, incumplimiento de los niveles de servicio, indisponibilidad de la plataforma, pérdida de información, deficiencias en los mecanismos de continuidad del negocio, recuperación ante desastres, portabilidad de la información o dependencia tecnológica del proveedor. | Interrupción de los procesos institucionales, imposibilidad de utilizar certificados digitales, estampados cronológicos o mecanismos de integración, afectación de la gestión documental, retrasos operativos, incumplimiento de obligaciones contractuales y afectación de la continuidad del servicio. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Implementar mecanismos de monitoreo permanente, niveles de servicio (SLA), soporte técnico especializado, planes de contingencia, continuidad y recuperación ante desastres, controles de seguridad de la información, pruebas de interoperabilidad, documentación técnica, procedimientos de respaldo y mecanismos de portabilidad y transferencia de conocimiento. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | A la firma de Acta de inicio | Durante la ejecución contractual y durante la vigencia de las obligaciones de soporte, disponibilidad y garantía asociadas a los servicios suministrados | Seguimiento al cumplimiento de los niveles de servicio, disponibilidad de la plataforma, funcionamiento de la API, soporte técnico, seguridad de la información, interoperabilidad de los componentes y atención de incidentes. | Mensual
7 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio y de Cumplimiento | Pérdida, suspensión, modificación o vencimiento de acreditaciones, certificaciones, autorizaciones, registros o habilitaciones requeridas para la prestación de servicios de certificación digital, firma digital, estampado cronológico y servicios asociados, incluyendo acreditación ONAC, habilitaciones requeridas para la interoperabilidad con plataformas gubernamentales, cambios normativos o tributarios aplicables, incumplimiento de obligaciones legales, técnicas o contractuales, o incumplimiento de las condiciones de soporte, disponibilidad, seguridad, continuidad y atención establecidas en los documentos del proceso | Imposibilidad de prestar los servicios contratados, incumplimiento de obligaciones contractuales, afectación de la continuidad operativa de la Entidad, riesgos jurídicos asociados a la prestación del servicio y afectación de la validez y disponibilidad de los servicios suministrados | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Mantener vigentes durante toda la ejecución contractual las acreditaciones, certificaciones, autorizaciones y habilitaciones exigidas por la normativa aplicable; efectuar seguimiento permanente a cambios normativos; garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas del contrato; informar oportunamente cualquier situación que pueda afectar la prestación del servicio; y adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad, disponibilidad y soporte de los servicios contratados. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | si | CONTRATISTA | A la firma de Acta de inicio | Durante la ejecución contractual y durante la vigencia de las obligaciones de soporte, disponibilidad y garantía asociadas a los servicios suministrados | Verificación periódica de acreditaciones, certificaciones, habilitaciones, cumplimiento normativo, cumplimiento de las condiciones técnicas, niveles de servicio y obligaciones contractuales | Trimestral

## Hoja2 (hidden)
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIAD |  | IMPACTO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | PROBABILIDAD DES TRAT | IMPACTO DES TRATAM | CATEGORIA DES TRAT | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | PERIODICIDAD | COMO SE REALIZA EL MONITOREO
General | Interno | Planeación | Económicos | 1 |  | 1 | Riesgo Extremo | Contratista | 1 | 1 | Riesgo Extremo | SI | Diario | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado
Especifico | Externo | Selección | Sociales o políticos | 2 |  | 2 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | 2 | 2 | Riesgo Alto | NO | Semanal | Auditorias
|  | Contratación | Operacionales | 3 |  | 3 | Riesgo Medio |  | 3 | 3 | Riesgo Medio |  | Mensual
|  | Ejecución | Financieros | 4 |  | 4 | Riesgo Bajo |  | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  | Bimensual
|  |  | Regulatorios | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | Trimestral
|  |  | De la naturaleza | [9 empty] | Semestral
Ambientales
Tecnológicos
Otro
MODALIDAD
LICITACION PUBLICA
CONTRATACION DIRECTA
CONCURSO DE MERITOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
MINIMA CUANTIA
|  |  |  | Financiero | Variación abrupta de los precios del mercado, por pérdida significativa de clientes y proveedores, por variación ostensible de las tasas representativas del mercado de divisas extranjeras
|  |  |  | Regulatorio | Incremento del salario mínimo legal en un porcentaje muy superior al que se tiene previsto, cambios en la legalización laboral
|  |  |  | Regulatorio | Variación en la tasa de cambio o legislación tributaria
|  |  |  | Tecnologico | Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones como daños en los equipos o en la infraestructura tecnológica de los sistemas de información
|  |  |  | Tecnologico | Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos estándares que deben ser tenidos encuentra para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica
|  |  |  | Operacionales | Proveer un servicio de baja calidad en el desarrollo de las obligaciones específicas del contrato
|  |  |  | Operacionales | No prestación efectiva del servicio de soporte en los tiempos solicitados
|  |  |  | Operacionales | Indisponibilidad del servicio por terminación unilateral del contrato
|  |  |  | Operacionales | Suspensión del contrato por causas ajenas o externas a las partes, o extensión en el plazo de ejecución del mismo
|  |  |  | Operacionales | La extensión del plazo por
Circunstancias no imputables a
Las partes:
|  |  |  | Operacionales | La no ejecución del objeto del
Contrato:
|  |  |  | Operacionales | Retrasos en la entrega de proyectos de respuesta a las consultas formuladas por la entidad:
|  |  |  | Operacionales | El contratista no cumple con calidad de los productos entregables (fotografias y video) conforme los solicita la anm
|  |  |  | Operacionales | Retraso en la revisión y aprobación de respuestas proyectadas:
|  |  |  | Operacionales | Falla en la cadena de bienes, contratación del personal y de recursos logísticos que afecte el servicio para el suministro del bien o servicio contratado.
|  |  |  | Operacionales | El contratista no sugiere un diseño óptimo de la agenda, capaz de cumplir con los objetivos propuestos en el taller o capacitación:
|  |  |  | Operacionales | Falla de espacios adecuados en el hotel o lugar, para las necesidades específicas de los eventos de la anm:
|  |  |  | Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
|  |  |  | Operacionales | Cuando se pierde totalmente la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo afectando de esta manera el equilibrio contractual.
|  |  |  | Operacionales | Falta de organización o previsión por parte de la anm, respecto del alcance, duración y cantidad de personas para cada reunión o evento:
|  |  |  | Operacionales | Inasistencia del consultor a los talleres o capacitaciones por causas de fuerza mayor:
|  |  |  | Operacionales | El aplicativo no responde a las necesidades de la anm debido a las fallas en la calidad del levantamiento de información y desarrollo de los requerimientos funcionales y técnicos:
|  |  |  | Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
|  |  |  | Operacionales | Cuando la información objeto de evaluación para el desarrollo de la consultoría no cuenta con las características mínimas lo cual implica el uso de otras fuentes de recolección de información generando mayores gastos al consultor (desplazamientos, equipos tecnológicos, encuestas, estadísticas etc)
|  |  |  | Operacionales | Contratista no entrega oportunamente los productos debido a una dedicación insuficiente al proyecto ó demoras en la aprobación:
|  |  |  | Operacionales | Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato
|  |  |  | Operacionales | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista.
|  |  |  | Ambiental | Riesgo por inaplicación de la normativa ambiental referente a planes de manejo ambiental y demás condiciones exigidas en la fabricación y/o manipulación y/o comercialización de los productos a adquirir:
|  |  |  | Ambiental | Si no se cuenta con una licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o un plan de manejo ambiental, se debe garantizar la cuantificación de los riesgos ambientales en los contratos, según la magnitud y naturaleza de los mismos.
|  |  |  | Ambiental | Incumplimiento de terceros relacionados con el consultor.
|  |  |  | Ambiental | El proyecto no sea avalado por el mavdt y las autoridades ambientales.
|  |  |  | Económico | Estimación inadecuada de los costos:
|  |  |  | Económico | Ocurre cuando la agencia suscribe el contrato de consultoría y no paga el valor del contrato dentro de los plazos convenidos generando una mora en el pago que pueda afectar al consultor hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.
|  |  |  | Económico | Falta de recursos para sufragar los gastos de viaje, necesarios para cumplir con el objeto del contrato
|  |  |  | Riesgo regulatorio | Se presenta cuando existan variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectación del equilibrio contractual
|  |  |  | Riesgo político o social | Únicamente en los casos en que por actos de violencia, de terrorismo, de ataques de terceros impidan la recolección de información y el desplazamiento del equipo de trabajo.