## Cumplimiento de Pasos
CUMPLIMIENTO DE PASOS
Código Proceso | Tipo | Proveedor | Nit / CC | Abogado | Fecha Radicación | Unidad Solicitante | Rol Abogado Acta GGC | PASO
[8 empty] | Nombre | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado Paso | Días Prog. | Días Reales | Cumple | Proceso
GGC-0446-2026-01 | ADICIÓN Y PRÓRROGA | CARRILLO HERNANDEZ GIOVANNA FRANCESCA | 26985804 | MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME | 2026-01-11 | DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  | 152 - REVISIÓN GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL -ABOGADO | mctrujillo | 2026-07-09 | 2026-07-14 | Cumplido | 1 | 2 | NO | Adición
GGC-0446-2026-01 | ADICIÓN Y PRÓRROGA | CARRILLO HERNANDEZ GIOVANNA FRANCESCA | 26985804 | MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME | 2026-01-11 | DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  | 297 - ELABORACION Y SUSCRIPCIÓN OTROSI | mctrujillo | 2026-07-14 | 2026-07-16 | Cumplido | 1 | 2 | NO | Adición
GGC-0446-2026-01 | ADICIÓN Y PRÓRROGA | CARRILLO HERNANDEZ GIOVANNA FRANCESCA | 26985804 | MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME | 2026-01-11 | DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  | 17 - REQUIERE REGISTRO PRESUPUESTAL | mctrujillo | 2026-07-16 | 2026-07-16 | Cumplido | 1 | 1 | SI | Adición
GGC-1928-2025-02 | PRÓRROGAS | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS. | 890201213 | MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME | 2025-11-02 | DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL |  | 152 - REVISIÓN GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL -ABOGADO | mctrujillo | 2026-07-02 | 2026-07-07 | Cumplido | 1 | 3 | NO | Adición
GGC-1928-2025-02 | PRÓRROGAS | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS. | 890201213 | MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME | 2025-11-02 | DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL |  | 297 - ELABORACION Y SUSCRIPCIÓN OTROSI | mctrujillo | 2026-07-08 | 2026-07-21 | Cumplido | 1 | 7 | NO | Adición
GGC-1928-2025-02 | PRÓRROGAS | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS. | 890201213 | MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME | 2025-11-02 | DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL |  | 17 - REQUIERE REGISTRO PRESUPUESTAL | mctrujillo | 2026-07-21 | 2026-07-21 | Cumplido | 1 | 1 | SI | Adición
GGC-961-2023-06 | ADICIÓN Y PRÓRROGA | CONSORCIO PACC FENOGE 2023 | 901747945 | MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME | 2023-09-25 | DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  | 152 - REVISIÓN GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL -ABOGADO | mctrujillo | 2026-07-16 | 2026-07-16 | Cumplido | 1 | 2 | NO | Adición
GGC-961-2023-06 | ADICIÓN Y PRÓRROGA | CONSORCIO PACC FENOGE 2023 | 901747945 | MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME | 2023-09-25 | DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  | 297 - ELABORACION Y SUSCRIPCIÓN OTROSI | mctrujillo | 2026-07-16 | 2026-07-17 | Activo | 1 | 7 | NO | Adición
GGC-1867-2026 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | INTERNEXA S.A. | 811021654 | MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME | 2026-07-01 | DIRECCION DE HIDROCARBUROS |  | 10 - ELABORAR MINUTA CONTRATO | mctrujillo | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Cumplido | 5 | 1 | SI | Contrato
GGC-1867-2026 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | INTERNEXA S.A. | 811021654 | MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME | 2026-07-01 | DIRECCION DE HIDROCARBUROS |  | 16 - SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | mctrujillo | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Cumplido | 1 | 1 | SI | Contrato
GGC-1867-2026 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | INTERNEXA S.A. | 811021654 | MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME | 2026-07-01 | DIRECCION DE HIDROCARBUROS |  | 9 - DILIGENCIAR/COMPLEMENTAR INFORMACIÓN | mctrujillo | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Cumplido | 1 | 1 | SI | Contrato
GGC-1867-2026 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | INTERNEXA S.A. | 811021654 | MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME | 2026-07-01 | DIRECCION DE HIDROCARBUROS |  | 17 - REQUIERE REGISTRO PRESUPUESTAL | mctrujillo | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Cumplido | 1 | 1 | SI | Contrato
EP-2026-1823 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |  |  | MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME | 2026-01-23 | DIRECCION DE HIDROCARBUROS |  | 1007 - REGISTRAR ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS - GGC | mctrujillo | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Cumplido | 1 | 1 | SI | Estudios Previos
EP-2026-1823 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |  |  | MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME | 2026-01-23 | DIRECCION DE HIDROCARBUROS |  | 1017 - VERIFICACIÓN DOCUMENTOS DEFINITIVOS | mctrujillo | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Cumplido | 1 | 1 | SI | Estudios Previos
EP-2026-1823 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |  |  | MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME | 2026-01-23 | DIRECCION DE HIDROCARBUROS |  | 1019 - DOCUMENTOS DEFINITIVOS TRÁMITE SECOP | mctrujillo | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Cumplido | 1 | 1 | SI | Estudios Previos
EP-2026-1823 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |  |  | MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME | 2026-01-23 | DIRECCION DE HIDROCARBUROS |  | 152 - REVISIÓN GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL -ABOGADO | mctrujillo | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Cumplido | 1 | 1 | SI | Estudios Previos
EP-2026-1927 | CONSULTORIA |  |  | MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME | 2026-07-22 | DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA |  | 152 - REVISIÓN GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL -ABOGADO | mctrujillo | 2026-07-28 | 2026-07-29 | Activo | 1 | 1 | SI | Estudios Previos
PC-2026-1874 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | INTERNEXA S.A. | 811021654 | MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME | 2026-07-01 | DIRECCION DE HIDROCARBUROS |  | 119 - ELABORACION DEL ACTO DE JUSTIFICACIÓN | mctrujillo | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Cumplido | 1 | 1 | SI | Precontrato
PC-2026-1874 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | INTERNEXA S.A. | 811021654 | MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME | 2026-07-01 | DIRECCION DE HIDROCARBUROS |  | 87 - RECEPCIÓN DE LA PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE | mctrujillo | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Cumplido | 2 | 1 | SI | Precontrato
PC-2026-1874 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | INTERNEXA S.A. | 811021654 | MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME | 2026-07-01 | DIRECCION DE HIDROCARBUROS |  | 88 - VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | mctrujillo | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Cumplido | 2 | 1 | SI | Precontrato

## PasosProceso
Pasos por Proceso
Proceso | Total
1
Total general | 1

## CumplePaso
Cumplimiento Pasos
Cumple | Total
SI | 1
Total general | 1

## Responsable
Pasos por Responsable
Responsable | Total
1
Total general | 1

## TotalPasos
Cuenta de Nombre
Nombre | Total
1
Total general | 1