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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
[Los Documentos Tipo son inalterables y las entidades estatales contratantes no pueden incluir, modificar o exigir en este Anexo requisitos adicionales, condiciones habilitantes o factores técnicos y económicos, diferentes a los señalados aquí; salvo cuando de forma expresa lo determine el documento, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris]
[Objeto de la contratación]

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El proyecto "Mejoramiento de la vía Paraíso - El Ramal en jurisdicción del Municipio de Pivijay" busca transformar integralmente un tramo crítico de vía terciaria rural de 4,621 km de longitud, ubicado en el corregimiento de Paraíso, municipio de Pivijay, departamento del Magdalena. Este corredor conecta la salida del corregimiento de Paraíso (coordenadas iniciales: 10°24'42.57"N, 74°23'11.30"O) con la vía Fundación-Pivijay en el punto conocido como El Ramal (coordenadas finales: 10°27'3.83"N, 74°23'49.26"O), beneficiando directamente a 2.261 habitantes de comunidades rurales dedicadas principalmente a actividades agropecuarias como cultivo de plátano, yuca, maíz y producción de leche y carne.
La iniciativa responde al problema central de bajos niveles de movilidad vehicular en la zona rural, causado por el deterioro progresivo de la infraestructura vial debido a factores como su composición en tierra sin afirmado adecuado, falta de mantenimiento, drenaje superficial deficiente, taponamiento de alcantarillas existentes y topografía con pendientes pronunciadas y suelos arcillosos. Actualmente, la vía presenta cárcavas, zanjas, pozos, baches, ondulaciones, encharcamientos y puntos de atolladero frecuentes en época de lluvias, lo que genera incrementos en tiempos de viaje, costos de transporte, daños vehiculares, reducción de la seguridad vial y limitaciones en el acceso a servicios de salud, educación y mercados

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
Actualmente la vía presenta una bancada en tierra, con escaso o nulo afirmado, pérdida de bombeos y ausencia de cunetas y descoles definidos, lo que genera un drenaje longitudinal deficiente. Se observan cárcavas, zanjas longitudinales, baches, ondulaciones con agua estancada y puntos de atolladero, especialmente en época de lluvias, debido a la composición arcillosa de los suelos, pendientes de colinas y la falta de terraplenes, pavimento y obras de drenaje longitudinal y transversal. Las obras de arte existentes (alcantarillas y un puente) presentan deterioro y requieren intervención, situación que impacta negativamente el acceso a servicios de salud, educación, comercio y la salida de la producción agrícola y ganadera de la zona.



a.  Localización:
[image: ]
Figura 1.1. Localización de la vía de referencia Pivijay – Corregimiento Paraíso
[image: ]
Figura 1.2. Tramo de vía Corregimiento Paraíso y la Vía Fundación – Pivijay a la altura del sitio
conocido con el Ramal

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
El alcance del proyecto contempla la intervención integral del tramo de 4,621 km, hasta entregar una vía pavimentada en concreto rígido, bidireccional, con ancho de calzada de 5 m, cunetas y señalización vial conforme a los diseños establecidos. Entre las principales actividades se incluyen:
· Preliminares: localización, trazado y replanteo, desmonte y limpieza, demolición de estructuras existentes que interfieran con la nueva sección vial.
· Movimiento de tierras: excavaciones, conformación de calzada, construcción de terraplenes con material seleccionado, rellenos para estructuras y conformación de subbase y afirmado donde aplique.
· Pavimento: construcción de pavimento en concreto hidráulico MR-39, incluyendo losas, juntas y demás elementos requeridos.
· Estructuras y drenajes: construcción y/o rehabilitación de alcantarillas y box culvert, disipadores y obras de estabilización de taludes en puntos críticos.
· Obras de estabilización: gaviones y demás soluciones para control de erosión y estabilidad de la banca vial.
· Señalización vial y urbanismo: instalación de señales verticales, demarcación horizontal y adecuaciones complementarias de seguridad vial.
· Gestión ambiental y tránsito: implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) durante la ejecución.

a.  Ítems de pago: 
[image: ]
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
El plazo de ejecución del contrato será de 9 (nueve) meses calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de obra y terminación de la liberación del área de trabajo, conforme a lo establecido en el cronograma de actividades aprobado en los diseños y especificaciones técnicas del proyecto

5. FORMA DE PAGO
El Contrato de obra pública que se suscribirá como resultado del presente proceso de selección, se celebrará bajo la modalidad de precios unitarios con monto agotable.

El 90% del valor del contrato se pagará mediante actas presentadas de acuerdo con las actas parciales, para lo cual deberán presentar actas de avance que no deben ser inferiores al 10%; y el 10% restante se cancelará previa suscripción de las actas de Recibo y Liquidación.
El Departamento del Magdalena realizara pagos parciales de acuerdo con el avance de obra, previo cumplimiento de los servicios prestados y estén debidamente aprobadas y autorizadas por la interventoría y la entidad contratante, junto con los informes mensuales que debe rendir el contratista a la Interventoría.
Para el contrato del presente proceso licitatorio no habrá ningún tipo de Anticipo o pago anticipado para la construcción de la obra y la forma de pago se realizará de la siguiente manera:

Se medirá mediante avance de obra constructivos; como se muestra a continuación:
· Pago 1: Se pagará el 10% del valor del contrato cuando se haya ejecutado el 10% de avance de obra.
· Pago 2: Se pagará el 10% del valor del contrato cuando se haya ejecutado el 20% de avance de obra.
· Pago 3: Se pagará el 10% del valor del contrato cuando se haya ejecutado el 30% de avance de obra.
· Pago 4: Se pagará el 10% del valor del contrato cuando se haya ejecutado el 40% de avance de obra.
· Pago 5: Se pagará el 10% del valor del contrato cuando se haya ejecutado el 50% de avance de obra.
· Pago 6: Se pagará el 10% del valor del contrato cuando se haya ejecutado el 60% de avance de obra.
· Pago 7: Se pagará el 10% del valor del contrato cuando se haya ejecutado el 70% de avance de obra.
· Pago 8: Se pagará el 10% del valor del contrato cuando se haya ejecutado el 80% de avance de obra.
· Pago 9: Se pagará el 10% del valor del contrato cuando se haya ejecutado el 90% de avance de obra.
· Pago 10: Se pagará el 10% del valor del contrato cuando se haya ejecutado el 100% de avance de obra.
CONDICIONES PARA CADA UNO DE LOS PAGOS
Para el pago será necesario la certificación por parte del supervisor del contrato del cumplimiento a satisfacción de los servicios prestados y de la entrega a satisfacción de los bienes incluidos en el anexo técnico. Además, para cada pago el contratista deberá allegar: a) La factura correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales, b) Certificación suscrita por el Supervisor Contractual en la que consta que se ha cumplido a satisfacción con el objeto del Contrato, c) Certificación del Pago de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. El Departamento efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención.

En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del Departamento o costo para ella. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía de cumplimiento en caso de que se le requiera, son de cargo exclusivo del Contratista. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos.
Al formular la propuesta el Proponente deberá determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así́ como los demás gravámenes que conlleven la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, observando que aquellos son de cargo exclusivo del Contratista, con excepción de los que por expresa disposición legal correspondan al ente territorial. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tal concepto.

El Departamento del Magdalena solo pagará los valores del Contrato; no reconocerá suma adicional alguna por impuestos. Así y para efectos de estructurar el valor de la oferta, el proponente deberá́ tener en cuenta, además de los impuestos de carácter nacional y los demás conceptos señalados en este numeral, los siguientes descuentos departamentales que deberá realizar para efectos de legalización del contrato, así:

	DESCRIPCIÓN TARIFA
	PORCENTAJE Y/O VALOR

	PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL
	1/100 (1%)

	PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS PÚBLICOS
	2/100 (2%)

	REFUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
	2/100 (2%)

	PROCULTURA
	2/100 (2%)

	PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO
	3/100 (3%)

	PRO-DEPORTES
	1/100 (1%)

	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
	5/100 (5%)

	INDUSTRIA Y COMERCIO
	0,7/100 (0,7%)



Nota 1: Para efectos del pago de estos impuestos del orden departamental, el contratista se someterá a los que resulten de la liquidación que practique el Departamento del Magdalena.
Nota 2: Las estampillas antes relacionadas serán descontadas de cada pago realizado al contratista.

Nota 3: Para la aprobación de los pagos correspondientes a cada entrega parcial de obra, el Contratista deberá allegar un acta con un informe detallado sobre la ejecución de las obras en los formatos suministrados por la Interventoría, la correspondiente cuenta de cobro o factura y acreditar encontrarse al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social integral.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
El proyecto "Mejoramiento de la vía Paraíso - El Ramal" presenta condiciones particulares derivadas de su ubicación geográfica, características técnicas, contexto socioeconómico y normativo que el contratista debe considerar obligatoriamente en la planificación, ejecución y oferta económica:
1. Ubicación y Acceso
· Tramo rural de 4,621 km en corregimiento Paraíso, Pivijay-Magdalena, con coordenadas iniciales 10°24'42.57"N - 74°23'11.30"O y finales 10°27'3.83"N - 74°23'49.26"O.
· Vía de acceso principal deteriorada (terciaria en tierra), requiriendo movilización de maquinaria pesada por predios privados con cercas de alambre y portones. El contratista debe prever convenios de paso y restitución de afectaciones.
· Ausencia de servicios públicos domiciliarios (agua, energía) en sitio; todos los servicios deben ser autónomos mediante carrotanques, plantas eléctricas y soluciones temporales.
2. Condiciones Topográficas y Geotécnicas
· Topografía con pendientes pronunciadas en colinas, suelos arcillosos expansivos propensos a erosión e inestabilidad en lluvias.
· Existencia de 4 alcantarillas deterioradas y 1 box culvert que requiere rehabilitación total; ausencia total de cunetas, bombeos y obras transversales de drenaje.
· Necesidad de estabilización de taludes con gaviones (226 m³) y disipadores de energía en puntos críticos identificados en diagnóstico.
3. Condiciones Climáticas
· Zona de alta pluviosidad (temporadas lluviosas intensas); el cronograma debe incluir contingencias para inundaciones (riesgo identificado con probabilidad moderada-impacto moderado).
· Ejecución en 9 meses calendario debe prever ventana óptima de clima seco para actividades críticas de movimiento de tierras y pavimentación.
4. Especificaciones Técnicas Obligatorias
· Pavimento rígido exclusivo en concreto hidráulico MR-39 (3,8 MPa), espesor conforme diseños, acero fy 420 MPa (62.544,6 kg total).
· Calzada bidireccional 5 m ancho, cunetas concreto reforzado 70 cm ancho x 15 cm espesor (1.494,93 m³).
· Subbase granular Clase C (3.673,7 m³), afirmado (375 m³), terraplenes material seleccionado cantera (3.466 m³).
· Señalización completa: 38 señales verticales retrorreflectivas, 13.863 m demarcación pintura frío, 12 m² marcas viales.
5. Gestión Ambiental y Social (Obligatoria)
· Implementación íntegra del Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado ($35.000.000 presupuestado).
· Plan de Manejo de Tránsito (PMT) durante ejecución ($78.801.625), señalización temporal y desviaciones.
· Coordinación con Junta de Acción Comunal Paraíso y habitantes (2.261 beneficiarios directos) para veeduría ciudadana y socialización avances.
· Convenios con propietarios colindantes para paso maquinaria y restitución cercas/portones.
6. Condiciones Contractuales Específicas
· Interventoría concurrente obligatoria ($691.928.436), con poder decisión sobre calidad materiales y reprogramaciones.
· Penalidades por mora diaria y cláusulas ajuste precios por incremento materiales (riesgo identificado probabilidad 4-alta).
· Garantías obras 10 años pavimento rígido, 5 años estructuras drenaje.
· Pago según avance físico-certificado interventoría, reteniendo 50% hasta estabilización 3 meses post-entrega.
7. Restricciones Operativas
· Actividad nocturna prohibida por seguridad vial y normativa municipal.
· Residuos construcción evacuados sitio autorizado; prohibido arrojar material vegetación/cause ríos.
· Máxima protección predios privados y cultivos durante movimiento tierras.
8. Coordinación Institucional
· Alineado Programa 2402 Infraestructura Red Vial Regional, Plan Desarrollo Municipal 2024-2027.
· Supervisión concurrente Instituto Nacional de Vías (INVIAS) por convenios vigentes.
· Informes mensuales avance físico-financiero a Oficina Asesora Planeación Pivijay.
Estas condiciones particulares deben incorporarse íntegramente en la programación, metodología constructiva y costos directos/indirectos de la propuesta del contratista, bajo pena de descalificación técnica

a. Materiales
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños [cuando aplique], si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
· Un (1) Director de Obra Ing Civil Espesialista
· Un (1) Ingenieros Residentes Ingeniero Civil
· Un (1) Ingeniero especialista en Geotecnia y Pavimentos
· Un (1) Ingeniero especialista en Estructuras
a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 











	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Director de obra
Dedicación: 50%
	Ingeniero civil o de vías con
posgrado a áreas afines a la
gerencia de proyectos, con
experiencia de mínimo 5 años
contada a partir de la fecha de
graduado de pregrado.
	Experiencia como director de obra
en al menos dos proyectos cuyo
objeto corresponda a infraestructura
de transporte.

	Residente de obra.
Dedicación: 100%
	Ingeniero civil o de vías con
posgrado a áreas afines a vías, con
experiencia de mínimo 2 años
contada a partir de la fecha de
graduado de pregrado.
	Experiencia como residente de obra
en al menos un proyecto cuyo
objeto corresponda a infraestructura
de transporte.

	Especialista en Geotecnia y Pavimentos
Dedicación: 30%
	Ingeniero civil o de vías con
posgrado a áreas afines en vías y
transporte, con experiencia de
mínimo 5 años contada a partir de la
fecha de graduado de pregrado.
	Experiencia como especialista en
vías en al menos un proyecto cuyo
objeto corresponda a infraestructura
de transporte.

	Ingeniero especialista en Estructuras
Dedicación: 30%
	
	



b. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
· Equipo de topografía 
· Retroexcavadora cat 320 
· Carrotanque de agua 10000 litros 
· Vibro compactador tipo dinapac ca 15 
· Motoniveladora cat-120 o equivalente 
· Minicargador • Regla vibratoria 
· Formaleta metálica
· Vibrador de concreto
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 
9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
El Contratista o la Gobernación del Magdalena dependiendo el caso, tramitará ante la entidad competente, todas aquellas autorizaciones, licencias o permisos que sean requeridos, y que por Ley le correspondan con ocasión a la ejecución de la obra.








12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y NORMATIVIDAD VIGENTE
· NTC- ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018
VIAS Y PAVIMENTOS
· ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS adoptadas por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS mediante Resolución No. 8068 del 19 de diciembre de 1996 y Resolución No. 005866 de noviembre 12 de 1998; adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante Resolución No. 2073 del 23 de abril de 1997, actualizadas mediante Resolución Invías No. 002662 del 27 de junio de 2002.
· Normas Técnicas Colombianas - NTC
· Manual de Diseño Geométrico para Carreteras, INVÍAS, 1.998
· Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras – INVIAS, Resolución No. 8067 del 19 de diciembre de 1996, actualizadas mediante Resolución 002661 del 27 de junio de 2002
· Publicaciones Técnicas De La American Association Of State Highway And Transportation Officials - AASHTO
· Manual de señalización vial, dispositivo para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia adoptado por el ministerio de transporte mediante resolución 1050 de 2004.

ESTRUCTURAS
· Código colombiano de construcciones sismo resistentes. Norma sismo resistente NSR10
CONTRATACION Y PRESUPUESTOS
· Análisis Unitarios INVIAS
· Constitución Política De Colombia
· Ley 1150 De 2007
· Disposiciones Cámara Colombiana de La Infraestructura
· Disposiciones COPNIA.
SEÑALIZACION Y DEMARCACION
· Manual: Dispositivo Para La Regulación Del Tránsito En Calles, Carreteras y Ciclo rutas De Colombia Adoptado Por El Ministerio De Transporte Mediante Resolución 1885 De 2015.



13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
· Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y normas de ensayo para materiales de carretera – Manual de Diseño Geométrico
· Manual de Diseños de Pavimento de Concreto para Vías con bajo, medios y Altos Volúmenes de Tránsito
· Manual de Diseño de cimentaciones superficiales y profundas
· Demás documentos o actos administrativo-expedidos por autoridad competente en la materia y requeridos para la ejecución del contrato y que deben ser tenidos en cuenta por el proponente al momento de estructurar y presentar su oferta.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.


______________________________________________
[Nombre]
[Gestor Técnico o cargo correspondiente]

____________________________________________
[Nombre]
[Coordinador o cargo correspondiente]

______________________________________________
[Nombre]
[Subdirector o cargo correspondiente]
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GENERAL PARTICULAR

1 PRELIMINARES

1 1.1 201.7 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 37,3812 $ 294.244,60  $ 10.999.216,00 

2 1.2 200.2 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS  ha 3,700 $ 735.878,00  $ 2.722.749,00 

3 1.3 Part. LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO m2 29.574,400 $ 4.945,20  $ 146.251.323,00 

Subtotal $ 159.973.288,00

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

4 2.1 210.1.1 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES  incluye  transporte m3 3.120,000 $ 76.183,90  $ 237.693.768,00 

5 2.2 Part. EXCAVACIÓN MANUAL m3 113,000 $ 292.753,50  $ 33.081.146,00 

6 2.3 310.1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE m2 32.347,000 $ 2.602,60  $ 84.186.302,00 

7 2.4 220.1 TERRAPLENES con material seleccionado de cantera  incluye el material y transporte m3 3.466,000 $ 181.568,40  $ 629.316.074,00 

8 2.5 610.2

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO incluye el material y transporte 

(Analizado sin preparación de superficie base del relleno) 

m3 86,800 $ 161.686,20  $ 14.034.362,00 

9 2.6 311,1 AFIRMADO incluye el material y transporte m3 375,000 $ 177.824,40  $ 66.684.150,00 

10 2.7 320.3

SUBBASE GRANULAR CLASE C incluye el material y transporte (Analizada para tipo de 

gradación SGB-50, clase C)

m3 3.673,695 $ 375.966,50  $ 1.381.186.251,00 

Subtotal $ 2.446.182.053,00

3 PAVIMENTO

11 3.1 500.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-39 (3.8 MPa) m3 4.389,950 $ 1.531.553,40  $ 6.723.442.848,00 

12 3.2 671.3

CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA 

SUPERFICIE DE APOYO

m3 1.494,930 $ 1.212.464,50  $ 1.812.549.555,00 

13 3.3 640.1 ACERO DE REFUERZO fy = _ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 420 Mpa) kg 62.544,600 $ 12.331,80  $ 771.287.498,00 

Subtotal $ 9.307.279.901,00

4 ALCANTARILLAS Y BOX CULVERT

14 4.1 630.1

CONCRETO (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de 

mezcla)

m3 109,850 $ 1.544.823,80  $ 169.698.894,00 

15 4.2 630.1.6 CONCRETO____ (Analizado para concreto ciclópeo con resistencia 17 Mpa) m3 41,890 $ 811.768,10  $ 34.004.641,00 

16 4.3 661.1

TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE ___ DE ___ MM DE DIÁMETRO 

INTERIOR.  (Analizado para TCR clase II de 900 mm de Diam. int.)

m 51,200 $ 1.553.311,50  $ 79.529.549,00 

17 4.4 640.1 ACERO DE REFUERZO fy = _ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 420 Mpa) kg 9.110,32224 $ 12.662,00  $ 115.354.900,00 

Subtotal $ 398.587.984,00

5 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN 

18 5.1 670.1

DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE 

ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)

m3 226,000 $ 670.849,40  $ 151.611.964,00 

Subtotal $ 151.611.964,00

6 SEÑALIZACIÓN VIAL

19 6.1 710.1.1

SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO ____ DIMENSIONES ___ CON LAMINA 

RETRORREFLECTIVA TIPO___ (Analizado para señal tipo sr, sp y/o si, dimensión 75x75 

cm en lámina galvanizada con lamina retrorreflectiva tipo IV)

u 38,000 $ 1.490.768,50  $ 56.649.203,00 

20 6.2 700.1 LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO m 13.863,000 $ 4.748,90  $ 65.834.001,00 

21 6.3 700.3 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO m2 12,000 $ 64.295,40  $ 771.545,00 

Subtotal $ 123.254.749,00

12.586.889.939,00 $                 

35.000.000,00 $                        

PMT 94.682.761,00 $                        

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 12.716.572.700,00 $                 

VALOR TOTAL 12.716.572.700,00 $                 

Nº

ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

SUBTOTAL OBRAS 

PMA


