## SDN
Nº | Dependencia | Radicado | Fecha de Radicación | Fecha de vencimiento | Responsable Actual | ANÁLISIS
1 | Superintendencia Delegada Notariado | SNR2026ER-127110-2 | 2026-05-08 | 2026-06-01 | JAIME ORLANDO SOGAMOSO SANCHEZ | El radicado mencionado fue recibido por la OAC el 08-05-2026. Lo recepciona la SDN el 11-05-2026 . En la trazabilidad se evidencia que ha pasado por varias Dependencias d ela SNR. Hasta la fecha NO se ha registrado respuesta en el sistema DOCU
2 | Superintendencia Delegada Notariado | SNR2026ER-135051-2 | 2026-05-15 | 2026-06-01 | ANDRES FELIPE ALFONSO FIGUEROA | El radicado mencionado fue recibido por la OAC el 15-05-2026. Lo recepciona la SDN el 29-05-2026 . Realiza lectura del archivo el 06-07-2026. En la trazabilidad se evidencia que ha pasado por varias Dependencias de la SNR. Hasta la fecha NO se ha registrado respuesta en el sistema DOCU
3 | Superintendencia Delegada Notariado | SNR2026ER-131335-2 | 2026-05-13 | 2026-06-04 | JOSE ORLANDO MORERA CRUZ | Se dio respuesta Extemporanea con radicado SNR2026EE-212998-1, se le recomienda FINALIZAR el porceso en DOCU para no generar ALERTAS.
4 | Superintendencia Delegada Notariado | SNR2026ER-141914-2 | 2026-05-22 | 2026-06-05 | MONICA PIEDAD HERNANDEZ MENDEZ | El radicado mencionado fue recibido por la OAC el 22-05-2026. Lo recepciona la SDN el 03-06-2026 . Realiza lectura del archivo el 03-06-2026. En la trazabilidad se evidencia "Gestión Terminada: Se creó expediente disciplinario No 2026-SDN-300-37-37.04-0420". Hasta la fecha NO se ha registrado respuesta en el sistema DOCU
5 | Superintendencia Delegada Notariado | SNR2026ER-134187-2 | 2026-05-15 | 2026-06-09 | JOSE ORLANDO MORERA CRUZ | Se dio respuesta Extemporanea con radicado SNR2026EE-213165-1, se le recomienda FINALIZAR el porceso en DOCU para no generar ALERTAS.

## DVCN
Nº | Dependencia | Radicado | Fecha de Radicación | Fecha de vencimiento | Responsable Actual | ANÁLISIS
1 | Direccion de Vigilancia y Control Notarial | SNR2026ER-024640-2 | 2026-02-04 | 2026-02-25 | HARMODIO SEGUNDO FLOREZ TORRES | El radicado mencionado fue recibido por la OAC el 04-02-2026. Lo recepciona la DVCN el 09-02-2026, la cual, hace lectura del archivo el 11-02-2026. Ahora, en trazabilidad se evidencia "Gestionado documento electrónico número 690787 enviado a aprobar a Carlos Peña ". Hasta la fecha NO se ha registrado respuesta en el sistema DOCU
2 | Direccion de Vigilancia y Control Notarial | SNR2026ER-033127-2 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | HARMODIO SEGUNDO FLOREZ TORRES | El radicado mencionado fue recibido por la OAC el 11-02-2026. Lo recepciona la DVCN el 18-02-2026, la cual, hace lectura del archivo el 21-02-2026. Ahora, en trazabilidad se evidencia "Gestionado documento electrónico número 683905 enviado a aprobar a Carlos Peña". Hasta la fecha NO se ha registrado respuesta en el sistema DOCU
3 | Direccion de Vigilancia y Control Notarial | SNR2026ER-025033-2 | 2026-02-04 | 2026-02-25 | DORA CECILIA HERNANDEZ OLIVEROS | Se dio respuesta Extemporanea con radicado SNR2026EE-060443-1, se le recomienda FINALIZAR el porceso en DOCU para no generar ALERTAS.
4 | Direccion de Vigilancia y Control Notarial | SNR2026ER-025065-2 | 2026-02-04 | 2026-02-25 | HARMODIO SEGUNDO FLOREZ TORRES | El radicado mencionado fue recibido por la OAC el 04-02-2026. Lo recepciona la DVCN el 13-02-2026, la cual, hace lectura del archivo el 13-02-2026. Ahora, en trazabilidad se evidencia "Gestionado documento electrónico número 690338 enviado a aprobar a Carlos Peña ". Hasta la fecha NO se ha registrado respuesta en el sistema DOCU
5 | Direccion de Vigilancia y Control Notarial | SNR2026ER-025337-2 | 2026-02-04 | 2026-02-25 | DORA CECILIA HERNANDEZ OLIVEROS | Se dio respuesta Extemporanea con radicado SNR2026EE-134933-1, se le recomienda FINALIZAR el porceso en DOCU para no generar ALERTAS.

## DAN
Nº | Dependencia | Radicado | Fecha de Radicación | Fecha de vencimiento | Responsable Actual | ANÁLISIS
1 | Direccion de Administracion Notarial | SNR2026ER-121370-2 | 2026-05-05 | 2026-05-27 | PAULA YASMIN MORENO CUBILLOS | se dio respuesta con 31 dias de vencimiento con el radicado - SNR2026EE-212279-1
2 | Direccion de Administracion Notarial | SNR2026ER-040775-2 | 2026-02-18 | 2026-03-04 | MARIA CAMILA RODRIGUEZ AGUILERA | se revisa el documento y no tiene respuesta todavia tiene 88 dias de vencimiento y lo tiene la señora Maria Camila Rodriguez Aguilera de la Dirección de Administracióin Notarial a la fecha - 04/07/2026
3 | Direccion de Administracion Notarial | SNR2026ER-144108-2 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | JULIAN MIER GAMA | se revisa el documento y no tiene respuesta todavia tiene 33 dias de vencimiento y lo tiene el señor Julian Mier Gama de la Dirección de Administracióin Notarial a la fecha - 03/07/2026
4 | Direccion de Administracion Notarial | SNR2026ER-104565-2 | 2026-04-20 | 2026-05-12 | NELCY NIEVES MARMOL | se revisa el documento y no tiene respuesta todavia tiene 43 dias de vencimiento y lo tiene la señora Nelcy Nieves Marmol de la superintendencia delegada para el notariado a la fecha - 14/07/2026
5 | Direccion de Administracion Notarial | SNR2026ER-018965-2 | 2026-01-29 | 2026-03-05 | MARIA CAMILA RODRIGUEZ AGUILERA | se dio respuesta entre los términos da la ley con el radicado - SNR2026EE-061404-1
6 | Direccion de Administracion Notarial | SNR2026ER-109956-2 | 2026-04-23 | 2026-05-08 | DANIELA RIVADENEIRA ARDILA | se dio respuesta con 11 dias de vencimiento con el radicado - SNR2026EE-158040-1
7 | Direccion de Administracion Notarial | SNR2026ER-125062-2 | 2026-05-07 | 2026-05-29 | FRANCISCO JAVIER CAMARGO RAMOS | se dio respuesta con 29 dias de vencimiento con el radicado - SNR2026EE-212368-1
8 | Direccion de Administracion Notarial | SNR2026ER-139263-2 | 2026-05-21 | 2026-06-04 | FRANCISCO JAVIER CAMARGO RAMOS | se revisa el documento y no tiene respuesta todavia tiene 26 dias de vencimiento y lo tiene el señor Francisco Javier Camargo Ramos de la superintendencia delegada para el notariado a la fecha - 08/07/2026
9 | Direccion de Administracion Notarial | SNR2026ER-141725-2 | 2026-05-22 | 2026-06-16 | FRANCISCO JAVIER CAMARGO RAMOS | se revisa el documento y no tiene respuesta todavia tiene 20 dias de vencimiento y lo tiene el señor Francisco Javier Camargo Ramos de la superintendencia delegada para el notariado a la fecha - 06/07/2026