Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

Matriz de Riesgos

PRIMERA PARTE DE LA MATRIZ DE RIESGOS

| No. |  | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | GENERAL | EXTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | El proceso de contratación se declara desierto | No se puede iniciar la ejecución del objeto contractual en el cronograma previsto | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 2 |  | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Presentación de ofertas artificialmente bajas | Declaratoria de desierto del proceso de selección | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 3 |  | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el contrato. | Demora en la adjudicación del contrato | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 4 |  | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | SOCIAL POLITICO | Cambios en las formas de Gobierno y sus respectivos regímenes constitucionales y/o legales que afecten el contrato y su ejecución | Demoras en el inicio de ejecución y/o imposibilidad de ejecutar el objeto contractual | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 5 |  | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | REGULATORIO | Cambios regulatorios, técnicos, legales y tributarios, que afecten favorable o desfavorablemente el proyecto, en las actividades directamente relacionadas con el desarrollo del contrato | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, reformas del contrato para la adecuación a las nuevas normas |  |  |  |  |
| 6 |  | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, no cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 7 |  | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Retrasos en el proceso de pago al contratista | Afectación a la solvencia del contratista | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 8 |  | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO /OPERACIONAL | Variaciones en el precio de mercado de los insumos, variación de la TRM o inflación | Afectación del equilibrio económico del contrato | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 9 |  | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | No vinculación del equipo humano mínimo exigido para la ejecución del contrato según hojas de vida presentadas y aprobadas por la entidad. | Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y posibles acciones legales pertinentes | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 10 |  | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | AMBIETALES | Afectación a la ejecución de actividades por amenazas externas asociadas a factores naturales (fenómenos climáticos y geológicos) y factores antrópicos (Alteraciones en el orden público, atentados, etc.) | Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto del contrato | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 11 |  | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | AMBIENTAL | Afectación por Brote de enfermedades, endémicas, pandémicas tipo covid19 que impidan la ejecución de actividades | Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 12 |  | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | Reclamación de los empleados o proveedores del contratista de obra, por demora en los pagos o falta de cumplimiento de las obligaciones subcontratadas | Imposibilidad de liquidación del contrato de obra | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 13 |  | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCUCION | FINANCIERO Y REGLAMENTARII | Daño, pérdida, o evento que se presente entre la finalización de las obras y el recibo a satisfacción del proyecto. | Retraso del recibo a satisfacción de las obras | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 14 |  | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | operacional - Regulatorio - financiero | Ocurrencia de hechos de corrupción (cambio de especificaciones técnicas que afectan la calidad de los bienes y/o inversiones de mayores cantidades en actividades no ejecutadas en beneficios de terceros) | Demoras en la terminación de obras, o que estas queden inconclusas y no funcionales | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 15 |  | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Tecnológico | Interrupción de telecomunicaciones y servicios que dificulten la ejecución de las obras | Atraso en el plazo contractual | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 16 |  | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | Comercial/Legal/Regulatoria | Mala prestación del servicio | Prestación del servicio sin el lleno de condiciones técnicas requeridas para la recepción, custodia y transporte de medios magnéticos | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 17 |  | ESPECIFICO | EXTERBO | EJECUCION | Operacional | Demoras en la entrega de la documentación necesaria para la liquidación del contrato | Atrasa la liquidación del contrato y pagos por este concepto, puede generar reservas presupuestales | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 18 |  | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | Jurídico / Patrimonial | Intervenciones no autorizadas por tratarse de un bien de interés cultural (BIC) o inmueble patrimonial. | Restricciones patrimoniales o normativas | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 19 |  | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | Técnico | Problemas estructurales ocultos que requieren rediseño o cambio de alcance. | Deterioro estructural no identificado | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 20 |  | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | Social / Institucional | Resistencia de líderes o fieles ante los cambios propuestos | Oposición de la comunidad o actores religiosos | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 21 |  | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | Contractual / Técnico | emoras o ejecución inadecuada de las obras de remodelación. | Incumplimiento del contratista | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 22 |  | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | Técnico / Patrimonial | Daño o pérdida de imágenes, mobiliario u otros bienes patrimoniales dentro del templo | Afectaciones a bienes muebles o elementos históricos |  |  |  |  |
| 23 |  | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | Legal / Patrimonial | Descubrimiento de elementos arqueológicos que obliguen a suspender temporalmente la obra. | Interrupción por hallazgos arqueológicos | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 24 |  | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | Técnico / Contractual | Utilización de materiales que no cumplen las especificaciones técnicas. | Fallas en la calidad de los materiales | 3 | 2 | 5 | 5 |

SEGUNDA PARTE DE LA MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Responsable | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Estructurador Estudio previo | Emitir Certificación de PAA | 1 | 1 | 2 | 3 | SI | Estructurador Estudio previo | Momento de estructurar estudio previo | Momento de expedir certificación | Firma certificación | inmediato |
| 2 | Asesor jurídico | Verificar los requisitos conforme al articulo 2 de la ley 1150 de 207 | 1 | 1 | 2 | 2 | NO | Asesor jurídico | Momento de revisar el estudio previo | Momento en aprobar o rechazar el proceso en plataforma SECOP 2 | Aplicación Plataforma Secop II | Inmediato |
| 3 | Municipio | Revisar las posibles causas que dieron origen a la declaratoria desierta, redefinir los requisitos habilitantes y apertura un nuevo proceso de selección | 3 | 2 | 5 | 5 | SI | Equipo Estructuración entidad estatal | Desde que el proceso es declarado desierto | Hasta que se logre la adjudicación del objeto | Con la revisión de la nueva versión de los documentos precontractual | Según cronograma del nuevo proceso de selección |
| 4 | Proponente | Realizar de forma correcta la proyección de precios, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proceso de contratación, en el cual se analizan los costos, gastos, utilizado razonable y demás variables; igualmente se realizará el análisis por parte de la Entidad en la evaluación de los precios ofertados | 1 | 1 | 2 | 2 | SI | Proponente y evaluadores del Municipio | Desde la publicación de la invitación Publica | Hasta la adjudicación del proceso | Para el proponente cuando realice la oferta económica debe verificar los datos económicos determinado por Municipio y para la entidad en la evaluación de dicha oferta económica. | Etapa precontractual |
| 5 | Municipio | Respuesta oportuna y en derecho de observaciones previo al proceso de adjudicación | 2 | 2 | 4 | 4 | NO | Municipio | Desde la publicación del proceso | Con la adjudicación del Contrato | Con la verificación de respuesta a todas las observaciones del proceso dentro del plazo fijado en el cronograma del proceso | Según cronograma |
| 6 | Municipio | Revisar jurídica, técnica y económicamente las condiciones pactadas con el fin de lograr la ejecución de la necesidad | 2 | 2 | 4 | 4 | SI | Municipio | Al tener conocimiento de los cambios regulatorios | Con el inicio de la ejecución contractual | Mesas de trabajo entre los involucrados | Cuando sea requerido por la dependencia generadora de la necesidad |
| 7 | Municipio | Revisar jurídica, técnica y económicamente las condiciones pactadas con el fin de lograr la ejecución de la necesidad | 1 | 1 | 2 | 2 | si | Municipio | Al tener conocimiento de los cambios regulatorios | Con el inicio de la ejecución contractual | Mesas de trabajo entre los involucrados | Cuando sea requerido por la dependencia generadora de la necesidad |
| 8 | Contratista | Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Póliza de cumplimiento). Además, la entidad pactará en el contrato como medidas sancionatorias la cláusula penal y la imposición de multas. | 2 | 2 | 4 | 4 | si | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del Inicio | Hasta la liquidación del Contrato | El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contraídas por el contratista. | Durante la ejecución del contrato |
| 9 | Contratista/Entidad | Revisión de los procesos y cronograma de pago. Presentación de la documentación requerida por la entidad para el trámite oportuno | 2 | 2 | 5 | 5 | NO | Contratista/ Entidad | Desde la presentación del primer pago | Hasta la liquidación de Contrato | Con la verificación de la lista de chequeo para pagos del sistema de gestión de calidad de la entidad | Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato, según presentación de pagos. |
| 10 | Contratista | Realización del estudio de mercado por parte del contratista con proyección al cronograma de ejecución y cambio de vigencia. La entidad podrá estudiar reconocimiento de mayores costos en insumos de origen nacional o extranjero, cuando la variación de estos supere el 15% del valor del insumo estipulado en el presupuesto oficial. | 3 | 1 | 4 | 3 | NO | Contratista/entidad estatal | Al tener conocimiento del hecho | Al momento de la liquidación del contrato | Con la verificación de los precios unitarios oficiales y ofertados | Cuando se requiera |
| 11 | Entidad y contratista | Se generan planes de contingencia estratégicos de bioseguridad que permitan ejecutar las actividades en el marco del tratamiento de la pandemia. | 2 | 2 | 4 | 3 | si | Contratista | Desde la declaración del estado de emergencia sanitaria a Nivel Nacional | A la terminación del plazo contractual | Verificando del cumplimiento de protocolos de bioseguridad | Mensualmente |
| 12 | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato a través de la supervisión | 2 | 2 | 4 | 3 | si | Entidad | Desde el inicio de la ejecución | A la terminación del plazo contractual | Con la entrega de las planillas de seguridad social a la supervisión y su verificación. | Mensualmente |
| 13 | Contratista | Solicitar al Contratista la reparación o adecuación de las obras civiles afectadas | 2 | 2 | 4 | 3 | si | Contratista - entidad | Al momento de requerir | A la terminación del Contrato | Por solicitud escrita del supervisor o entidad | En el momento que se presente el evento |
| 14 | Entidad - Contratista | Establecimiento de APU previo al inicio de los contratos con la totalidad de actividades necesarias para la ejecución acorde a los precios ofertados. Vigilancia y control permanente del contrato a través del supervisor de la Entidad que aseguren la adecuada ejecución | 2 | 2 | 4 | 3 | si | Contratista - entidad | Desde la suscripción del contrato | Al finalizar el plazo ejecución | A través de actas de recibo parcial y aprobación de actividades no previstas | Mensual o de requerirse |
| 15 | Contratista | Elaboración de un plan de contingencia | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | Contratista/ Supervisión | Desde la ocurrencia del hecho | Con el cumplimiento del plan de contingencia | Seguimiento por parte de la supervisión del plan de contingencia | Semanal |
| 16 | Contratista | Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Calidad del servicio), con un control por parte del supervisor, exigiendo las condiciones técnicas plasmadas en el proceso de contratación para la elaboración de las fichas | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del acta de | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contraídas por el contratista y el contratista debe verificar las condiciones técnicas del proceso. | Durante la ejecución del contrato |
| 17 | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | Entidad | Desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción | Hasta la liquidación del | Quincenal | Quincenal |
| 18 | Municipio / contratista | Gestión previa de autorizaciones con el Ministerio de Cultura y autoridades locales. | 1 | 1 | 2 | 3 | Si | Municipio / contratista | Desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción | Hasta la liquidación del | Realizar los correspondientes tramites | Quincenal |
| 19 | Contratista | Verificación del diagnóstico técnico especializado antes del inicio de obra. | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | Contratista | Desde el proceso de selección | Hasta l culminación | Revisión previa a la presentación de la oferta | Etapa precontractual |
| 20 | Municipio / contratista | Socialización del proyecto con la comunidad y concertación con representantes religiosos. | 3 | 2 | 5 | 5 | Si | Municipio / contratista | Desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción | Hasta la liquidación del | Sociabilización previa al inicio | Quincenal |
| 21 | Supervisor | Supervisión estricta, garantías contractuales y plan de trabajo detallado. | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | Supervisor | Desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción | Hasta la liquidación del | Informes de supervisión | Quincenal |
| 22 | Supervisor / contratista | Inventario detallado previo y custodia segura durante la obra | 2 | 2 | 4 | 4 | Si | Supervisor / contratista | Desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción | Hasta la liquidación del | Informes de supervisión | Quincenal |
| 23 | Supervisor / contratista | Coordinación con el ICANH, protocolo de hallazgos y capacitación previa al personal. | 2 | 2 | 4 | 4 | Si | Supervisor / contratista | Desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción | Hasta la liquidación del | Radicados de suministro de la información | Quincenal |
| 24 | Supervisor / contratista | Controles de calidad, ensayos de laboratorio y aprobación por interventoría. | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | Supervisor / contratista | Desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción | Hasta la liquidación del | Informe s del contratista | Quincenal |

TABLA VALORACIÓN DEL RIESGO – Pág. 13 Manual Colombia Compra Eficiente

TABLA CATEGORÍA DEL RIESGO – Pág. 13 Manual Colombia Compra Eficiente

Esta Tabla no se debe incluir en el formato del estudio previo pero es apoyo para realizar la valoración del riesgo

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |
| --- | --- |
| 8, 9 y 10 | Riesgo extremo |
| 6 y 7 | Riesgo alto |
| 5 | Riesgo medio |
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo |