## FORMULARIO
MODULO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS
MINISTERIO: | MINISTERIO DE TRANSPORTE
ENTIDAD: | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
DIRECCIÓN: | DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
TIPO DE CONTRATO: | CONTRATO DE OBRA | [6 empty] | 27510373444 | 2026
UNIDAD EJECUTORA: | GRUPO NORTE | [6 empty] | 27510373444 | 2027
CONTRATO (NUMERO+ DE + AÑO): | 2257-2021 | [6 empty] | 27510373444 | 2028
CONTRATISTA: | CONSORCIO BMC | [6 empty] | 27510373444 | 2029
NIT CONTRATISTA: | 901.552.699-4 | [6 empty] | 45850622406 | 2030
OBJETO DEL CONTRATO: | MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3 | [6 empty] | 155892116182
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: | 2021-12-29
PLAZO INICIAL PRIMER PERIODO: | 2025-12-31 | [6 empty] | 917135685 | 2021
PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO: | 2030-07-31 | [6 empty] | 8373651753 | 2022
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: | 55141409845 | [6 empty] | 18340248963 | 2023
VALOR ADICIONAL: | [7 empty] | 18340248963 | 2024
No. REGISTRO PRESUPUESTAL: | [7 empty] | 9170124481 | 2025
DOCUMENTO QUE AMPARA: | Póliza Final Primer Periodo (2021-2025) | [6 empty] | 55141409845 | TOTAL
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL | CTO | Adc 1 | Adc 2 | Adc 3 | Adc 4 | Adc 5 | TOTAL | 211033526027
Basico de Obras / Interventoria | 55141409845 | [5 empty] | 55141409845
Obras complementarias | [6 empty] | 0
Provision Ajustes | [6 empty] | 0
Provisiones 7X24 | [6 empty] | 0
IVA obras / Interventoria | [6 empty] | 0
Estudios y Diseños / Evaluacion y Diagnostico Estructuras | [6 empty] | 0
IVA de Estudios y Diseños / EDE | [6 empty] | 0
Gestión Social | [6 empty] | 0
Gestión Ambiental | [6 empty] | 0
Gestión Predial | [6 empty] | 0
Basico de Señalizacion | [6 empty] | 0
IVA de Señalizacion | [6 empty] | 0
Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0
Iva Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0
Servicios de Operación | [6 empty] | 0
IVA Servcios de Operación | [6 empty] | 0
Mantenimiento Periodico | [6 empty] | 0
IVA Mantenimiiento Periodico | [6 empty] | 0
Gastos Reembolsables | [6 empty] | 0
IVA Gastos Reembolsables | [6 empty] | 0
Bioseguridad Directos | [6 empty] | 0
Bioseguridad Indirectos | [6 empty] | 0
IVA Bioseguridad | [6 empty] | 0
TOTAL BASICO (No incluye impuestos) | 55141409845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55141409845
TOTAL OBRAS (con impuestos) | 55141409845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55141409845
TOTAL CONTRATO (Basico + Impuestos) | 55141409845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55141409845
1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
AMPAROS CONTRACTUALES
ASEGURADORA: | Nacional de Seguros S.A.
NUMERO DE PÓLIZA: | 400037477
ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA) | No. 7 del 06/05/2025
INICIO DE VIGENCIA: | 2021-12-29
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL. | SUFICIENCIA: | 10% | DEL VALOR DEL CONTRATO |  | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. | SUFICIENCIA: | 50% | DEL VALOR DEL ANTICIPO |  | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN
DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO | N/A
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES. | SUFICIENCIA: | 20% | DEL VALOR DEL CONTRACTO |  | VIGENCIA: PLAZO DE EJECUCIÓN MÁS 3 AÑOS
AMPAROS POSCONTRACTUALES
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. | SUFICIENCIA: | 30% | DEL VALOR DE LAS OBRAS / OBRAS EJECUTADAS |  | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.
CALIDAD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | SUFICIENCIA: | 30% | DEL VALOR DEL ÍTEM |  | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
CALIDAD DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE LAS ESTRUCTURAS. | SUFICIENCIA: | 30% | DEL VALOR DEL ÍTEM |  | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE EVALUACIÓN Y DIAGNOSTIVO.
CALIDAD DEL SERVICIO. | SUFICIENCIA: | 30% | DEL VALOR DEL CONTRATO |  | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS | SUFICIENCIA: | 30% | DEL VALOR DEL ÍTEM |  | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE BIENES Y EQUIPOS.
2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
ASEGURADORA
NUMERO DE PÓLIZA: | 0
ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)
INICIO DE VIGENCIA: | 2021-12-29
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (Básica) | SI
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | NO
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | SI
RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | SI
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | SI
AMPARO PATRONAL | SI
DEDUCIBLE | Solamente se pueden pactar deducibles hasta del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida y en ningún caso pueden ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.
INVIAS ES ASEGURADO
INVIAS ES BENEFICIARIO
CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO ULTIMO ANEXO
REGLAS VALOR ASEGURADO DE RCE
1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV.
2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.
3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.
4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.
5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV.
VALOR ASEGURADO
AÑO SUSCRIPCIÓN CONTRATO - ADICIÓN | 2021 | 908526
CONTRATO EN SALARIOS MINIMOS | 60693.2656 | SMLMV
RANGO DE TABLA (200-300-400-500) |  | 0
SOLO EN CASO QUE SE APLIQUE EL No 5: | 5% | 2757070492.25
OBSERVACIONES: Mediante memorando 2026I-VBOG-049000 del 25/06/2026 la Unidad Ejecutora confirma que el valor desembolsado por concepto de anticipo corresponde a la suma de De acuerdo con lo anterior a la fecha, el valor concedido por este concepto es de DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($12.754.916.536) NOTA 2: Para efectos de la presente aprobación, se deja constancia de que la Unidad Ejecutora mediante correo electrónico del 06/07/2026, informó que no se suscribió acta de entrega definitiva del primer periodo, debido a que no se ejecutaron hitos funcionales, ni estos han sido definidos dentro del desarrollo del contrato, de conformidad con las particularidades del mismo. En consecuencia, la aprobación de las pólizas se realiza con fundamento en la información suministrada por la dependencia técnica competente, sin perjuicio de las responsabilidades de supervisión y control que le corresponden.
REVISIONES Y APROBACIONES
Vo.Bo.: | Abogado Unidad Ejecutora
Proyecto.: Stephania Ortega Lugo | Abogado SGCPA
Revisó.: Henry Andres Leal Rojas | Abogado SGCPA
Revisó.: Cesar Fruto Corredor | Abogado SGCPA
Aprobó: Isabel Cristina Vargas Sinisterra | Subdirectora GCPA

## ACTA
| MINISTERIO DE TRANSPORTE | [6 empty] | CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
| DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS | [6 empty] | VERSIÓN
CONTRATO DE OBRA
[8 empty] | PAGINA | 1 | DE | 1
UNIDAD EJECUTORA: | GRUPO NORTE
CONTRATO No. |  |  |  | 2257-2021
CONTRATISTA: |  |  | CONSORCIO BMC |  |  |  |  | NIT | 901.552.699-4
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: |  |  | 2021-12-29
PLAZO INICIAL PRIMER PERIODO DEL CONTRATO: |  |  | 2025-12-31
PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO: |  |  | 2030-07-31 |  |  | PLAZO PRIMER PERIODO |  |  | 2025-12-31
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: |  |  | 211033526027 |  |  | VALOR PRIMER PERIODO |  |  | 55141409845
VALOR ADICIONAL: | N/A |  |  | No.REGISTRO PRESUPUESTAL: |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 2891000000
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA: |  |  | Póliza Final Primer Periodo (2021-2025) - ANTICIPO: TOTAL CONCEDIDO $12,754´916,536 | [9 empty] | 549290000 |  | 21 | 917135685
[15 empty] | 22 | 8373651753
VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS | [11 empty] | 30 | 3440290000 |  | 23 | 18340248963
1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | 400037477 |  | ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA) |  | No. 7 del 06/05/2025 |  | ASEGURADORA: |  | Nacional de Seguros S.A. |  |  | 16542422953.5 |  |  | 24 | 18340248963
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL. | Desde: | 2021-12-29 |  | Hasta: | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN |  |  |  | Valor: | 5514608682.07 |  | 5514140984.5 | 467697.57 |  | 25 | 9170124481 | 55141409845
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. | Desde: | 2021-12-29 |  | Hasta: | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN |  |  |  | Valor: | 12754916536 |  | 27570704922.5 |  |  | 26 | 27510373444
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES. | Desde: | 2021-12-29 |  | Hasta: | 2030-12-31 |  |  |  | Valor: | 11029217364.14 |  | 11028281969 | 935395.14 |  | 27 | 27510373444
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA. | [7 empty] | Valor: | 16542422953.5 |  |  |  |  | 28 | 27510373444
CALIDAD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. | [7 empty] | Valor: | 1032087000 |  | 3440290000 | 2891000000 | 1032087000 | 29 | 27510373444
CALIDAD DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE LAS ESTRUCTURAS. | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE EVALUACIÓN Y DIAGNOSTIVO. | [7 empty] | Valor: | 0
CALIDAD DEL SERVICIO. | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO. | [7 empty] | Valor: | 16542422953.5
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE BIENES Y EQUIPOS. | [7 empty] | Valor: | SACAR PORCENTAJE DEL ITEM
[13 empty] | 549290000 |  | 30 | 45850622406 | 155892116182 | 211033526027
2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |  | 0 |  | ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA) | 0 |  | ASEGURADORA |  | 0
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (Básica) | Desde: | 2026-01-01 |  | Hasta: | 2030-07-31 |  | Valor: |  | 2757070492.25
Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No) | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE |  | SI |  | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES |  |  |  | SI
RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | SI |  | VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS |  | SI |  |  |  | AMPARO PATRONAL |  | SI
OBSERVACIONES: NOTA 01:Mediante memorando 2026I-VBOG-049000 del 25/06/2026 la Unidad Ejecutora confirma que el valor desembolsado por concepto de anticipo corresponde a la suma de DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($12.754.916.536). NOTA 2: Para efectos de la presente aprobación, se deja constancia de que la Unidad Ejecutora mediante correo electrónico del 06/07/2026, informó que no se suscribió acta de entrega definitiva del primer periodo, debido a que no se ejecutaron hitos funcionales, ni estos han sido definidos dentro del desarrollo del contrato, de conformidad con las particularidades del mismo. En consecuencia, la aprobación de las pólizas se realiza con fundamento en la información suministrada por la dependencia técnica competente, sin perjuicio de las responsabilidades de supervisión y control que le corresponden. NOTA 3: Se deja contancia que la última póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual remitida por parte del contratista correspondiente al anexo No. 3, fue aprobada el pasado 20/03/2023 a traves de la plataforma transaccional del SECOP II.
Fecha de Aprobación:
Fecha de Aprobación:
LAURA MARCELA MARTIN LEYES
SUBDIRECTORA DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS (E)
REVISIONES Y APROBACIONES
Vo.Bo.: | Abogado Unidad Ejecutora
Proyecto.: Stephania Ortega Lugo | Abogado SGCPA
Revisó.: Henry Andres Leal Rojas | Abogado SGCPA
Revisó.: Cesar Fruto Corredor | Abogado SGCPA
Aprobó: Isabel Cristina Vargas Sinisterra | Subdirectora GCPA

## ADICIONES
CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL | AÑO | VALOR SMMLV | V/CTO SMLMV | V/MAX ADICION EN SMLMV
55141409845 |  | #N/A | #N/A | #N/A
ADICIONES
No. | valor Adicion | Año Adicion | Valor SMMLV AÑO | valor en SMMLV
1 | 0 |  | #N/A | #N/A
2 | 0 |  | #N/A | #N/A
3 | 0 |  | #N/A | #N/A
4 | 0 |  | #N/A | #N/A
5 | 0 |  | #N/A | #N/A
TOTAL ADICIONES EN SMLMV |  |  |  | #N/A
#N/A
|  |  | TOTAL en SMMLV | #N/A

## SUSPENSIÓN
SUSPENSIONES
Fecha de Inicio / Terminacióon contrato (DIA-MES-AÑO)
Plazo de Ejecución (meses)
Termina | 0
Suspensión 1
Contrato finaliza | 0
Se ejecuto hasta:
Inicio Suspensión
Termina Suspensión
Tiempo Falta | 0
Tiempo suspendido | 0
Nuevo Vencimiento | 0
Verificación (Termina+susp) | 0
Suspensión 2
Contrato finaliza | 0
Se ejecuto hasta:
Inicio Suspensión
Termina Suspensión
Tiempo Falta | 0
Tiempo suspendido | 0
Nuevo Vencimiento | 0
Verificación (Termina+susp) | 0
Suspensión 3
Contrato finaliza | 0
Se ejecuto hasta:
Inicio Suspensión
Termina Suspensión
Tiempo Falta | 0
Tiempo suspendido | 0
Nuevo Vencimiento | 0
Verificación (Termina+susp) | 0
Suspensión 4
Contrato finaliza | 0
Se ejecuto hasta:
Inicio Suspensión
Termina Suspensión
Tiempo Falta | 0
Tiempo suspendido | 0
Nuevo Vencimiento | 0
Verificación (Termina+susp) | 0
Suspensión 5
Contrato finaliza | 0
Se ejecuto hasta:
Inicio Suspensión
Termina Suspensión
Tiempo Falta | 0
Tiempo suspendido | 0
Nuevo Vencimiento | 0
Verificación (Termina+susp) | 0

## DATOS DE VALIDACIÓN (hidden)
UNIDADES EJECUTORAS | ASEGURADORAS | AMPAROS | SALARIOS MINIMOS |  | SMLMV | TIPO DE CONTRATO
- | - | - | - | - | - | -
DIRECCIÓN GENERAL | Allianz Colombia | SI | 2014 | 616000 | 200 | ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE CONSULTORÍA
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN | Aseguradora Solidaria de Colombia | NO | 2015 | 644350 | 300 | ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA
DIRECCIÓN JURÍDICA | Axa Colpatria Seguros S.A. |  | 2016 | 689455 | 400 | ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O SUMINISTRO
DIRECCIÓN TERRITORIAL | BBVA Seguros Colombia S.A. |  | 2017 | 737717 | 500 | ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN | Berkley Internacional Seguros Colombia S.A. |  | 2018 | 781242
GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES | BMI Colombia |  | 2019 | 828116
GERENCIA PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS | Cardif Colombia Seguros Generales S.A. |  | 2020 | 877803
GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS | CHUBB Seguros Colombia S.A. |  | 2021 | 908526
GRUPO APOYO TRANSVERSAL - VÍAS REGIONALES | Coface |  | 2022 | 1000000
GRUPO DE PEAJES | Colmena Seguros |  | 2023 | 1160000
GERENCIA DE ALIANZAS REGIONALES | Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza |  | 2024 | 1300000
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 | Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A. |  | 2025 | 1423500
GRUPO GERENCIA DE REGIONES | Compañía Mundial de Seguros S.A. |  | 2026 | 1750905
GRUPO GERENCIA DE TERRITORIALES | Global Seguros
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 | HDI Seguros S.A.
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 | JMalucelli Travelers Seguros S.A.
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 | La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo
GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTIÓN VIAL | La Previsora S.A. Compañía de Seguros
GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS REGIONALES 1 | Liberty Seguros S.A.
GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS REGIONALES 2 | Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
GRUPO PROGRAMA SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES | MetLife Colombia Seguros de Vida S.A.
SECRETARIA GENERAL | Nacional de seguros S.A.
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Old Mutual Skandia Seguros de Vida S.A.
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO | Pan American Life de Colombia Compañía de Seguros S.A.
SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Positiva Compañía de Seguros S.A.
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | SBS Seguros Colombia S.A
SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS | Segurexpo de Colombia S.A.
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS | Seguros ALFA S.A. y Seguros de Vida ALFA S.A.
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA | Seguros Bolívar S.A.
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | Seguros del Estado S.A.
SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Seguros Generales Suramericana S.A.
SUBDIRECCIÓN REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN. | Solunion Colombia Seguros de crédito S.A.
ZLS Aseguradora de Colombia S.A.
Zurich Colombia Seguros S.A.