## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS ADQUISICIÓN DE UNA (1) BATEA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE DE 150 CM CPMS SANTA MARTA 2026
“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) BATEA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE DE 150 CM, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE SANTA MARTA, EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD”
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | ¿A quien se le asigna? | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad del monitoreo
1 | General | Externo | Planeación | Operacional | Que el proceso se declare desierto | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | Improbable - 2 | Mayor - 4 | 6 | Alto | INPEC | Estudio minucioso de mercado, análisis del sector y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso, | Raro - 1 | Mayor- 4 | 5 | Medio | No | Área Requirente, Responsable de Estudio de mercado | 2026-07-01 | 2026-09-01 | Adecuado estudio del sector y atención a las observaciones en la etapa de selección, así como revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y respuesta a las mismas de manera oportuna | Durante el término de duración de la etapa precontractual proceso.
2 | General | Externo | selección | Operacional | Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen la comunicación de aceptación del contrato | Demora en la ejecución del contrato | Raro - 1 | Mayor - 4 | 5 | Medio | INPEC | Reglas claras en la Invitación pública- Selección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en la Invitación pública Evaluación de las propuestas efectuada de forma correcta, acorde con los requisitos exigidos. | Raro - 1 | Moderado-3 | 4 | Bajo | No | Área Requirente | 2026-07-01 | 2026-09-01 | Adecuado estudio del sector y correcta determinación de los requisitos habilitantes Selección objetiva de las ofertas - imparcialidad en las evaluaciones | Durante el término de duración de la etapa precontractual proceso
3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen | El contratista deberá asumir mayores costos | Improbable - 2 | Menor - 2 | 4 | Bajo | INPEC | Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia, especificar en la Orden de compra los gravamenes a que haya lugar | Raro - 1 | Menor-2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | 2026-07-01 | 2026-09-01 | Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio o bien requerido | Durante el término de ejecución del contrato
4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Inadecuado seguimiento por parte del supervisor del contrato | Incumplimiento del contratísta, perdida de recursos de la entidad. | Improbable - 2 | Mayor - 4 | 6 | Alto | INPEC | Comunicación completa y oportuna de la designación de supervisión y las obligaciones por parte del Supervisor | Raro - 1 | Menor-2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | 2026-07-01 | 2026-09-01 | Oportunidad en la presentación de los informes de supervisión. | Durante el término de ejecución del contrato
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en el Tramite de pago de las Facturas por radicación tardia de los documentos por parte del contratista | Sanciones a la Entidad por no cumplimiento del PAC | Improbable - 2 | Mayor - 4 | 6 | Alto | CONTRATISTA | Establecer tiempo para radicación de facturasy explicar de forma clara los documentos adjuntos. | Raro - 1 | Menor-2 | 2 | Medio | Si | Supervisor del contrato | 2026-07-01 | 2026-09-01 | Seguimiento por parte del Supervisor para que el contratista realice la radicación de su facturas | Durante el término de ejecución del contrato
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en el pago por no radicación de las cuentas en tesorería por parte del Supervisor del contrato | Reclamación legales por parte del contratista | Raro - 1 | Mayor - 4 | 5 | Bajo | INPEC | Comunicación Completa y Oportuna del Manual de Contratación del INPEC, el cual contiene la obligaciones de los Supervisores | Raro - 1 | Menor-2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | 2026-07-01 | 2026-09-01 | Oportunidad en la presentación de la Factura y los documentos anexos | Durante el término de ejecución del contrato
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencias en planeación y logística para el cumplimiento del contrato | Incumplimiento del contratísta, perdida de recursos de la entidad. | Improbable - 2 | Mayor - 4 | 6 | Alto | CONTRATISTA | Desde el Estudio de mercado indicar claramente las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a adquirir. | Raro - 1 | Menor-2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | 2026-07-01 | 2026-09-01 | Supervisión constante del cumplimiento de las condiciones de la invitación por parte del supervisor. Exigiendo póliza de garantía- cumplimiento del contrato | Durante el término de ejecución del contrato
[5 empty] | Elaborado por: | JHON FREDY CARDENAS CASTAÑO
Responsable Proyectos productivos CPMSSM

## Hoja2
OBJETO: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AGUA HIELO PACA X 20 UNIDADES DE 600 ML PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL EL EPMSC SANTA MARTA."
[13 empty] | Impacto despues del tratamiento | [7 empty] | monitoreo y revisión
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | ¿A quien se le asigna? | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad del monitoreo
1 | General | Externo | Planeación | Operacional | Que el proceso se declare desierto | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | Improbable - 2 | Mayor - 4 | 6 | Alto | INPEC | Estudio minucioso de mercado, análisis del sector y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección | Raro - 1 | Mayor- 4 | 5 | Medio | No | Área Requirente, Responsable de Estudio de mercado y Análisis del sector | Enero de 2025 | Diciembre de 2025 | Adecuado estudio del sector y atención a las observaciones en la etapa de cotizaciones, así como revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y respuesta a las mismas de manera oportuna | Durante el término de duración de la etapa precontractual proceso, estudios previos
2 | General | Externo | selección | Operacional | Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen la comunicación de aceptación del contrato | Demora en la ejecución del contrato | Raro - 1 | Mayor - 4 | 5 | Medio | INPEC | Reglas claras en la Invitación pública- Selección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en la Invitación pública Evaluación de las propuestas efectuada de forma correcta, acorde con los requisitos exigidos | Raro - 1 | Moderado-3 | 4 | Bajo | No | Área Requirente Gestión Corporativa Juridica | Enero de 2025 | diciembre de 2025 | Adecuado estudio del sector y correcta determinación de los requisitos habilitantes Selección objetiva de las ofertas - imparcialidad en las evaluaciones | Durante el término de duración de la etapa precontractual proceso
3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen | El contratista deberá asumir mayores costos | Improbable - 2 | Menor - 2 | 4 | Bajo | INPEC | Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia | Raro - 1 | Menor-2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Enero de 2025 | diciembre de 2025 | Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio o bien requerido | Durante el término de ejecución del contrato
4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Inadecuado seguimiento por parte del supervisor del contrato | Incumplimiento del contratísta, perdida de recursos de la entidad. | Improbable - 2 | Mayor - 4 | 6 | Alto | INPEC | Comunicación completa y oportuna de la designación de supervisión y las obligaciones por parte del Supervisor | Raro - 1 | Menor-2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Enero de 2025 | diciembre de 2025 | Oportunidad en la presentación de los informes de supervisión. | Durante el término de ejecución del contrato
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en el Tramite de pago de las Facturas por radicación tardia de los documentos por parte del contratista | Sanciones a la Entidad por no cumplimiento del PAC | Improbable - 2 | Mayor - 4 | 6 | Alto | CONTRATISTA | Establecer tiempo para radicación de facturasy explicar de forma clara los documentos adjuntos. | Raro - 1 | Menor-2 | 2 | Medio | Si | Supervisor del contrato | Enero de 2025 | diciembre de 2025 | Seguimiento por parte del Supervisor para que el contratista realice la radicación de su facturas | Durante el término de ejecución del contrato
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en el pago por no radicación de las cuentas en tesorería por parte del Supervisor del contrato | Reclamación legales por parte del contratista | Raro - 1 | Mayor - 4 | 5 | Bajo | INPEC | Comunicación Completa y Oportuna del Manual de Contratación del INPEC, el cual contiene la obligaciones de los Supervisores | Raro - 1 | Menor-2 | 3 | Bajo | Si | Contratista Supervisor del contrato Responsables de Atención y Tratamiento de los Establecimientos Cuerpo de Custodia y Vigilancia de los establecimientos | Enero de 2025 | Diciembre de 2025 | Oportunidad den la presentación de la Factura y los documentos anexos | Durante el término de ejecución del contrato
| Elaborado por: | Heidy Marquez Fdez
Responsable Gestion coorporativa