## Matriz Riesgos Minima Cuantia
MATRIZ DE RIESGOS – CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA
Objeto: SERVICIO DE LIMPIEZA, SUCCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS DE LAS REDES SANITARIAS EXTERNAS E INTERNAS (TUBERÍAS, CAJAS, POZOS SÉPTICOS, TANQUES) DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DIAGNÓSTICO VALLEDUPAR Y AGUACHICA Y EL LABORATORIO DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR - GERENCIA CESAR.
No. | Clase de Riesgo | Descripción del Riesgo | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Asignación | Medidas de Mitigación | Responsable del Control | Monitoreo / Seguimiento
1 | Operacional | Fallas mecánicas en vehículos tipo vactor, bombas o equipos de succión durante la ejecución del servicio. | Suspensión temporal del servicio y retrasos en la ejecución contractual. | Media | Alto | Contratista | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos; disponibilidad de equipos alternos. | Contratista | Verificación por parte del supervisor del contrato.
2 | Ambiental | Derrames o disposición inadecuada de aguas residuales y residuos extraídos. | Afectaciones ambientales, sanciones administrativas y contaminación. | Media | Alto | Contratista | Cumplimiento de licencias, protocolos ambientales y disposición en sitios autorizados. | Contratista | Revisión de soportes de disposición final y visitas de supervisión.
3 | Sanitario y Biológico | Exposición del personal operativo a agentes contaminantes, bacterias y gases tóxicos. | Afectaciones a la salud del personal y posibles incapacidades. | Media | Alto | Contratista | Implementación de protocolos de bioseguridad y uso obligatorio de EPP. | Contratista | Control del SG-SST y seguimiento de incidentes.
4 | Seguridad y Salud en el Trabajo | Accidentes laborales en espacios confinados o manipulación de residuos líquidos. | Lesiones al personal y suspensión de actividades. | Media | Alto | Contratista | Capacitación, señalización y cumplimiento del SG-SST. | Contratista | Informes de seguridad y reportes periódicos.
5 | Contractual | Incumplimiento parcial o total de las obligaciones del contratista. | Afectación del funcionamiento sanitario de los laboratorios. | Media | Alto | Contratista | Seguimiento permanente al cronograma y aplicación de medidas contractuales. | Entidad y Contratista | Supervisión contractual continua.
6 | Financiero | Incremento de costos operativos, combustible y disposición final. | Desequilibrio económico para el contratista. | Media | Medio | Contratista | Adecuada estructuración financiera de la oferta. | Contratista | Seguimiento financiero durante la ejecución.
7 | Climático | Lluvias intensas o emergencias ambientales que dificulten el acceso y ejecución. | Retrasos operativos y reprogramación de actividades. | Media | Medio | Compartido | Plan de contingencia y reprogramación técnica. | Entidad y Contratista | Seguimiento a condiciones climáticas.
8 | Normativo | Cambios regulatorios ambientales o sanitarios durante la ejecución. | Necesidad de ajustes técnicos y operativos. | Baja | Medio | Compartido | Actualización normativa y cumplimiento inmediato. | Entidad y Contratista | Verificación jurídica y técnica.
9 | Infraestructura | Daños accidentales a tuberías, cajas sanitarias o pozos sépticos. | Afectaciones a la infraestructura de los laboratorios. | Baja | Alto | Contratista | Ejecución técnica especializada y personal calificado. | Contratista | Inspección técnica antes y después de la intervención.
10 | Movilidad y Transporte | Restricciones viales o dificultades de acceso para el transporte de residuos. | Demoras en el cumplimiento del servicio. | Media | Medio | Contratista | Planeación logística y rutas alternas. | Contratista | Seguimiento operativo y coordinación logística.
11 | Disposición Final | Falta de disponibilidad en sitios autorizados para disposición de residuos. | Atrasos en la ejecución y posibles incumplimientos ambientales. | Baja | Alto | Contratista | Contratos o convenios con gestores autorizados. | Contratista | Validación de certificados de disposición final.
12 | Terceros | Daños o afectaciones a terceros durante la ejecución del servicio. | Reclamaciones civiles o administrativas. | Baja | Medio | Contratista | Pólizas y protocolos de seguridad operacional. | Contratista | Reporte y atención inmediata de incidentes.
La presente matriz de riesgos fue elaborada conforme a los principios de planeación, economía, responsabilidad y selección objetiva establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. Los riesgos identificados corresponden a situaciones previsibles derivadas de la naturaleza técnica, ambiental, sanitaria y operativa del contrato de mínima cuantía relacionado con la limpieza, succión, transporte, tratamiento y disposición final de aguas residuales y lluvias en redes sanitarias y pozos sépticos.