## Matriz de Riesgos CEDI
Tipo | Clase | Fuente | Etapa | Descripción del Riesgo | Consecuencia | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Valoración (P+I) | Categoría | Asignación | Tratamiento / Controles | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Valoración Residual | Categoría Residual | ¿Afecta ejecución? | Responsable | Periodicidad Monitoreo | Observaciones
Ambiental | Específico | Externo | Ejecución | Manejo inadecuado de residuos de construcción y demolición (RCD) y riesgos por afectación al entorno | Sanciones ambientales, suspensión de obra, afectación a la comunidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Plan de Manejo Ambiental (PMA), gestor autorizado de RCD, cumplimiento Resolución 472 de 2017, cobertura ambiental en póliza | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Mensual
Económico | Específico | Externo | Ejecución | Variación al alza de precios de insumos críticos (acero estructural, panel metálico sándwich con PUR, concreto) | Sobrecosto de obra, reclamación de restablecimiento del equilibrio económico | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Contrato a precio global fijo o precios unitarios fijos, cláusula de reajuste limitada al IPC, órdenes de compra anticipadas de materiales críticos | 2 | 2 | 4 | Medio | Sí | Contratista / Supervisor | Mensual
| Específico | Externo | Ejecución | Fluctuación de la TRM que afecte el costo de paneles metálicos y equipos importados (Metecno, luminarias RETILAP, equipos de refrigeración) | Incremento del costo final, retraso en compras | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Cotizaciones con TRM de referencia pactada, compra anticipada de equipos importados, cobertura cambiaria del contratista | 2 | 2 | 4 | Medio | Sí | Contratista | Mensual
Financiero | General | Externo | Ejecución | Insolvencia o liquidación del contratista durante la ejecución | Paralización total de la obra, pérdida del anticipo | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Garantía de cumplimiento 20% del contrato, amparo de buen manejo del anticipo 100%, verificación de indicadores financieros en habilitación | 1 | 3 | 4 | Medio | Sí | Interventor / Jurídica | Trimestral
| General | Interno | Ejecución | Demora en el trámite de pagos al contratista por parte de la ESE | Reclamación por intereses moratorios, afectación de flujo de caja del contratista, suspensión | 3 | 2 | 5 | Medio | ESE Hospital | Plan anual de caja (PAC) verificado, cronograma de desembolsos claro, anticipo del 30% o 40% para flujo inicial | 2 | 2 | 4 | Medio | Sí | Financiera ESE | Mensual
| General | Externo | Ejecución | Mal manejo o no amortización del anticipo por parte del contratista | Pérdida patrimonial de la ESE, retraso de la obra | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Amparo de buen manejo del anticipo 100%, cuenta bancaria conjunta, plan de inversión del anticipo aprobado por la interventoría | 1 | 3 | 4 | Medio | Sí | Interventor | Mensual
Naturaleza | General | Externo | Ejecución | Lluvias prolongadas y eventos climáticos que afectan actividades de excavación, cimentación y cubierta | Retraso del cronograma, daños en obra en curso | 4 | 2 | 6 | Alto | Compartido (ambas partes) | Cronograma que considere estacionalidad, protección provisional de obras, suspensión parcial con acta y reprogramación, seguro todo riesgo construcción | 2 | 2 | 4 | Medio | Sí | Contratista / Supervisor | Permanente
| General | Externo | Ejecución | Eventos sísmicos (Maceo en zona de amenaza sísmica intermedia) | Daño a obra no terminada, afectación de estructuras vecinas del hospital | 1 | 5 | 6 | Alto | ESE Hospital / Fuerza Mayor | Diseño bajo NSR-10 verificado, amparo de estabilidad y TRC, plan de emergencia y evacuación durante obra | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Supervisor | Eventual
| Específico | Externo | Ejecución | Deslizamientos o caída de piedras en vía de acceso al sitio de obra (zona rural/montañosa) | Interrupción de suministros, accidentes, paralización parcial | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Logística con rutas alternas, pólizas de responsabilidad civil, señalización y control de acceso | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Semanal
| General | Externo | Ejecución | Incendio, explosión o siniestro catastrófico durante la ejecución de la obra | Pérdida parcial o total de la obra, afectación al hospital adyacente | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Póliza Todo Riesgo Construcción (TRC) por el 100% del valor de obra, plan de emergencia y contingencia, sistema de detección temprana durante la ejecución | 1 | 3 | 4 | Medio | Sí | Contratista / Interventor | Permanente
Naturaleza/Social | General | Externo | Ejecución | Fuerza mayor o caso fortuito (terremoto de gran magnitud, pandemia, conmoción civil) | Paralización, pérdida parcial o total de obra | 1 | 5 | 6 | Alto | Compartido (ambas partes) | Póliza TRC todo riesgo construcción, cláusula de fuerza mayor, suspensión con acta, reajuste de cronograma | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | ESE / Contratista | Eventual
Operacional | General | Externo | Planeación/Selección | Ofertas artificialmente bajas que comprometen la calidad o el plazo de la obra | Adjudicación a oferente no idóneo, reclamaciones, posible declaratoria desierta | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Aplicación de fórmula de verificación de precio artificialmente bajo, análisis del sector, requisitos habilitantes estrictos, garantía de seriedad de la oferta 10% del presupuesto | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Comité Evaluador ESE | Etapa de evaluación
| General | Interno | Planeación | Insuficiencia del presupuesto oficial frente al mercado real de la construcción (Steel Frame / panel metálico) | Ofertas desiertas, necesidad de adición presupuestal, dilación del proceso | 2 | 4 | 6 | Alto | ESE Hospital | Actualización del presupuesto con APU validados a noviembre 2025, estudio del sector, reserva de contingencia dentro del AIU | 1 | 3 | 4 | Medio | Sí | Oficina de Planeación ESE | Antes de apertura
| Específico | Externo | Ejecución | Desabastecimiento / escasez de materiales especializados (perfiles Steel Frame, paneles con aislante PUR) | Retraso del cronograma de obra, necesidad de sustituir con material no equivalente | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Plan de compras anticipado, proveedores alternos precalificados, contrato marco con distribuidores autorizados | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Supervisor | Quincenal
| Específico | Externo | Ejecución | Escasez de mano de obra calificada en Steel Frame y montaje de fachada metálica en el municipio de Maceo | Baja productividad, retrabajo, incumplimiento de plazo | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Acreditación previa del personal, capacitación del personal local, traslado de cuadrillas especializadas con viáticos incluidos en AIU | 2 | 2 | 4 | Medio | Sí | Contratista | Semanal
| Específico | Interno | Ejecución | Errores u omisiones en la coordinación de los diseños técnicos (arquitectónico, estructural, redes, BIM) que generen interferencias en obra | Mayores cantidades, rediseño en obra, reclamaciones del contratista | 3 | 4 | 7 | Alto | ESE Hospital (Consultor diseñador) | Revisión previa del modelo BIM antes del inicio, comité técnico de coordinación semanal, acompañamiento del consultor durante ejecución, garantía de calidad del diseño (póliza profesional) | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Supervisor / Diseñador | Semanal
| Específico | Interno | Ejecución | Interferencia con la operación activa del Hospital Marco A Cardona de Maceo durante la construcción (ruido, polvo, acceso) | Quejas de usuarios, riesgo biológico, reprocesos con tiempos extendidos | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Plan de manejo de tráfico y logística hospitalaria, horarios restringidos para actividades ruidosas, cerramientos herméticos, coordinación con Oficina de Planeación del hospital | 2 | 2 | 4 | Medio | Sí | Contratista / Supervisor | Diaria
| Específico | Externo | Ejecución | Discontinuidad del servicio farmacéutico y del almacén general durante la construcción | Afectación en la prestación del servicio asistencial, riesgo de pérdida de insumos | 3 | 4 | 7 | Alto | ESE Hospital | Plan de contingencia logística (bodega provisional), fases de construcción por etapas, mantenimiento de flujos operativos actuales | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | ESE Hospital / Jefe SF | Semanal
| Específico | Interno | Ejecución | Variación de cantidades de obra respecto a las contempladas en el presupuesto oficial | Mayor valor del contrato, adiciones presupuestales | 3 | 3 | 6 | Alto | Compartido (ambas partes) | Cláusula de reajuste por mayores cantidades hasta el 50%, verificación de cantidades en APU por interventoría, acta mensual de obra ejecutada | 2 | 2 | 4 | Medio | Sí | Interventor / Supervisor | Mensual
| General | Externo | Ejecución | Abandono de la obra por el contratista | Paralización definitiva, necesidad de nuevo proceso contractual | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Garantía de cumplimiento 20%, cláusula penal, multa diaria por día de incumplimiento, declaratoria de caducidad | 1 | 3 | 4 | Medio | Sí | Interventor / Jurídica | Permanente
| General | Externo | Ejecución | Accidentalidad laboral durante la ejecución de la obra (trabajo en altura, obra civil pesada) | Afectación a la salud, suspensión por ARL, reclamaciones | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | SG-SST con aval del contratista, póliza de responsabilidad civil extracontractual 200 SMLMV, afiliación ARL clase V, auditorías de seguridad por el interventor | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Interventor | Semanal
| General | Externo | Ejecución | Daños a terceros por inadecuadas prácticas constructivas (afectación a predios vecinos del hospital) | Reclamaciones de terceros, pago de indemnizaciones, suspensión | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Amparo de responsabilidad civil extracontractual 200 SMLMV, acta de vecindad pre-obra, plan de manejo de obra | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Mensual
| Específico | Interno | Ejecución | Estabilidad estructural de los mezzanines industriales bajo cargas reales de estantería y almacenamiento | Falla estructural, riesgo a usuarios, reprocesos | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Cálculo estructural verificado por tercero, ensayo de cargas al momento de la entrega, garantía de estabilidad de la obra 20% por 5 años | 1 | 3 | 4 | Medio | Sí | Estructural / Interventor | Por hito
| Específico | Interno | Ejecución | No cumplimiento de las condiciones térmicas y de humedad para conservación de medicamentos tras la entrega | Incumplimiento de BPA / Resolución 1403 de 2007, no habilitación del servicio | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Protocolo de pruebas pre-entrega, verificación de aislamiento, certificación de equipos HVAC, acta de recibo con validación técnica del jefe SF | 1 | 3 | 4 | Medio | Sí | Interventor / Jefe SF | Por hito
| General | Externo | Ejecución | Incumplimiento del contratista en calidad, cantidad o plazo del contrato | Entrega deficiente, costos de reproceso, sanciones | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Interventoría externa especializada, plan de calidad del contratista, cláusula penal pecuniaria 10%, multas diarias 1x1000 del valor | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Interventor / Supervisor | Diaria
| General | Interno | Planeación | Estudios previos o diseños con normatividad desactualizada al momento de la apertura del proceso | Adenda tardía, rediseño en obra, pérdida de oferentes | 2 | 3 | 5 | Medio | ESE Hospital | Revisión jurídica y técnica del paquete licitatorio antes de apertura, actualización del Informe 3 CEDI con normativa vigente, visto bueno del supervisor del contrato de consultoría | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Oficina Jurídica / Planeación ESE | Antes de apertura
| General | Interno | Planeación/Selección | Requisitos habilitantes (experiencia técnica, capacidad financiera) inadecuados para el tipo de obra que generen poca pluralidad de oferentes o declaratoria desierta | Retraso del proyecto, necesidad de nuevo proceso, sobrecostos indirectos | 2 | 4 | 6 | Alto | ESE Hospital | Aplicación de la Resolución 539 de 2025 (Documentos Tipo versión 2 - sector salud) de CCE, matriz de experiencia estandarizada, estudio del sector documentado | 1 | 3 | 4 | Medio | Sí | Comité Evaluador ESE | Etapa de planeación y evaluación
| General | Externo | Contratación | No suscripción del contrato por el adjudicatario o no presentación oportuna de las pólizas requeridas | Retraso del inicio, multas, efectividad de la garantía de seriedad, adjudicación al siguiente elegible | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Garantía de seriedad de la oferta 10% del presupuesto oficial, plazo máximo para suscripción y legalización (5 días), cláusula de adjudicación al segundo elegible | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Oficina Jurídica ESE | Entre adjudicación y acta de inicio
| General | Externo | Contratación | Reclamos administrativos o judiciales de terceros (oferentes no adjudicatarios) sobre la selección del oferente ganador | Suspensión del perfeccionamiento, dilación, posible nulidad del proceso | 2 | 3 | 5 | Medio | ESE Hospital | Evaluación objetiva y motivada, resolución de fondo de todas las observaciones, audiencia de adjudicación con acta pública, respaldo del Comité Evaluador con profesionales idóneos | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Comité Evaluador / Jurídica | Etapa precontractual
| General | Externo | Ejecución | Incumplimiento de subcontratistas o proveedores del contratista principal (Steel Frame, panel metálico, equipos especializados) | Retraso, paralización parcial, afectación del cronograma general | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Exigir pólizas de cumplimiento en los subcontratos, plan de proveedores alternos aprobado por la interventoría, cadena de responsabilidad solidaria en el contrato principal | 2 | 2 | 4 | Medio | Sí | Contratista / Interventor | Mensual
Regulatorio | General | Interno | Contratación | Demora en la legalización del contrato por el contratista (constitución de garantías) | Retraso en el inicio del contrato, necesidad de modificar cronograma | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista | Cláusula de plazo máximo para legalización (5 días), sanción por no legalización, declaratoria de desierto si aplica | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Jurídica ESE | Una vez
| General | Externo | Ejecución | Cambios normativos durante la ejecución (NSR-10, RETIE, RETILAP, NFPA, normas sanitarias) que impliquen modificación del diseño | Rediseño, sobrecosto, ampliación de plazo | 1 | 3 | 4 | Medio | ESE Hospital | Cláusula de restablecimiento del equilibrio económico por hecho del príncipe, seguimiento normativo permanente del diseñador | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Supervisor / Diseñador | Trimestral
| General | Externo | Ejecución | Cambios tributarios (IVA, ICA, retenciones) que afecten la ecuación económica del contrato | Sobrecosto del contrato, reclamaciones | 2 | 2 | 4 | Medio | Compartido (ambas partes) | Cláusula de restablecimiento del equilibrio económico, precio del contrato incluye carga tributaria vigente al cierre de la oferta | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Financiera ESE | Trimestral
Social | General | Externo | Ejecución | Paros comunitarios o bloqueos por actores sociales en la zona de influencia | Suspensión temporal de la obra, incremento de costos indirectos | 2 | 3 | 5 | Medio | Compartido (ambas partes) | Socialización previa con la comunidad, relacionamiento permanente con líderes locales, plan de contingencia social, suspensión con acta | 2 | 2 | 4 | Medio | Sí | Contratista / ESE | Permanente
| General | Externo | Ejecución | Paros internos por no pago oportuno de salarios y aportes a seguridad social del personal de obra | Retraso, afectación a la imagen de la ESE, reclamaciones laborales | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Amparo de pago de salarios y prestaciones 5% del contrato, verificación mensual de pagos de aportes por la interventoría | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Interventor | Mensual
Tecnológico | General | Interno | Ejecución | Pérdida o corrupción de la información digital del proyecto BIM durante la ejecución | Retraso en toma de decisiones, pérdida de trazabilidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Compartido (ambas partes) | Entrega del modelo BIM en múltiples soportes, respaldo semanal, repositorio digital en la nube controlado por la ESE | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Interventor | Mensual