RESOLUCIÓN NÚMERO   resolucion_numero   DE  vranio

(vrdia  vrmes  vranio)

“POR LA CUAL SE DA POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO INICIADO CON OCASIÓN  DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. GGC 663-2019 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  Y ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A ESP -ELECTROHUILA S.A E.S.P’, Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE LA ACTUACIÓN’

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE

MINAS Y ENERGÍA

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 11º de la Ley 80 de 1993, el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la Resolución 40408 del 30 de septiembre de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, dispone que:

"Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar las licitaciones o concursos públicos en los servidores que desempeñen los cargos del nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes".

Que mediante Resolución No. 40408 del 30 de septiembre de 2024 “Por la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 40548 del 18 de junio de 2019 y se dictan otras disposiciones”, en el parágrafo cuarto se dispuso:

“(…) Las facultades de ordenación del gasto y suscripción de contratos y/o convenios, conferidas en la presente resolución, comprenden la expedición de los actos administrativos en materia precontractual y contractual, los derivados de las actuaciones sancionatorias contractuales, así como la celebración de modificaciones contractuales y suscripción de actas de liquidación de los contratos respecto de los cuales es delegatario”.

Asimismo, el parágrafo 5, de la Resolución citada anteriormente, establece:

“Las actuaciones administrativas que en materia contractual se desprendan de los contratos o convenios celebrados antes de la entrada en vigencia de la presente resolución, serán de competencia del (la) Subdirector (a) Administrativo (a) y Financiero (a).”

Que el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia preceptúa que el debido proceso debe observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, mandato de imperioso cumplimiento para el Estado en sus distintos niveles de jerarquía y en general, para todas las ramas del poder público y organismos de control con respecto a las actuaciones que adelanten dentro de sus competencias.

Que el debido proceso en sede administrativa no sólo se refiere al respeto de las garantías procesales, sino también al acatamiento de los principios orientadores de la función pública con el fin de asegurar la correcta producción de los actos administrativos, cobijando todas las manifestaciones de la administración  pública en cuanto a la formación y ejecución de los mismos, y la salvaguarda de los derechos de defensa y contradicción del ciudadano, al señalarle los medios de impugnación de los que puede hacer uso cuando estime afectados sus intereses.

Que el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 "Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos", dispone en relación con el debido proceso:

"Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede solo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo, podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato. (…)".

Que el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, señala que las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios de este, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal, previa aplicación del procedimiento allí establecido.

- Antecedentes contractuales.

El 23 de octubre del 2010, se suscribió el contrato GGC-663-2019, entre la Nación – Ministerio de Minas y Energía y la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. -ELECTROHUILA S.A E.S.P, identificada con NIT 891180001, cuyo valor correspondió a la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($4.852.108.410) M/Cte. IVA INCLUIDO, el cual inicio el día nueve (09) de diciembre de 2019.

El objeto de presente contrato consiste en “Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema interconectado Nacional - SIN, mediante la ejecución del proyecto "CONTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS VEREDAS PUERTO CACAO, PLAYA ALTA, PLAYA NUEVA Y PUERTO COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA META, CON IRCUITO DE ALIMENTACIÓN A 13.2 KV DESDE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE", el cual será construido por el ADMINISTRADOR bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER ”.

Mediante Acta de Suspensión No.1 del 13 de julio de 2020, se suspendió el contrato FAZNI GGC No. 663 de 2019 hasta el 24 de agosto de 2020.

El día 25 de septiembre de 2020, se suscribió Otrosí No. 1 mediante el cual se modificó el parágrafo 1 del Alcance del Objeto del contrato y se adicionó el parágrafo 2.

Mediante Acta de Suspensión No.2 del 31 de agosto de 2021, se suspendió el contrato FAZNI GGC No. 663 de 2019 hasta el 30 de octubre de 2021.

Mediante Prórroga No.1 a la Suspensión No.2 del 29 de octubre de 2021, se suspendió el contrato FAZNI GGC No. 663 de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021.

El 1 de diciembre de 2021 se suscribió́ Otrosí No. 2 mediante el cual se implementó́ la figura de Valor líquido cero y se modificó́ el Cronograma con fecha de terminación 13 abril de 2022.

Mediante Acta de Suspensión No.3 del 12 de enero de 2022, se suspendió el contrato FAZNI GGC No. 663 de 2019 hasta el 12 de marzo de 2022.

Mediante Acta de Suspensión No.4 del 20 de abril de 2022, se suspendió el contrato FAZNI GGC No. 663 de 2019 hasta el 20 de julio de 2022.

Mediante Prórroga No.1 a la Suspensión No.4 del 20 de julio de 2022, se suspendió el contrato FAZNI GGC No. 663 de 2019 hasta el 20 de septiembre de 2022.

Mediante Prórroga No.2 a la Suspensión No.4 del 20 de septiembre de 2022, se suspendió el contrato FAZNI GGC No. 663 de 2019 hasta el 20 de noviembre de 2022.

Mediante Prórroga No.1 a la Suspensión No.5 del 20 de noviembre de 2022, se suspendió el contrato FAZNI GGC No. 663 de 2019 hasta el 20 de septiembre de 2022.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, el contratista allegó la póliza de cumplimiento No. 3002514 expedida por Previsora de Seguros y aprobada por parte del MME, el día 9 de octubre del 2024.

Que, mediante oficios No. 2-2025-032750 y 2-2025-032782 del 11 de agosto de 2026 se citó al contratista y a su garante para llevar a cabo audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, de acuerdo con el informe de supervisión qué evidenció unos presuntos incumplimiento contractuales.

- Circunstancias de hecho que dieron origen al presente procedimiento administrativo sancionatorio

El supervisor del contrato, que para el presente contrato es el Director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, remitió informe de presunto incumplimiento al Grupo de Gestión Contractual, mediante memorando con radicado No. 3-2023-018861 del 21 de julio de 2023, actualizado posteriormente mediante memorando No. 3-2024-031009 del 17 de septiembre de 2024, para el análisis e inicio del trámite correspondiente, con base en los siguientes hechos:

(…)

3.1.1.1. El 17 de noviembre de 2022, ELECTROHUILA S.A. E.S.P., mediante comunicación con radicado MME No. 1- 2022–045808, con asunto: “Solicitud de reinicio y actualización del cronograma y solicitud de terminación bilateral del contrato FAER GGC 663-2019.”; (ver Anexo 1), documento en el cual no adjunto aval de interventoría, toda vez que indico que daría inicio a la liquidación del contrato de interventoría en los siguientes términos:

“(...)

2. CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA

Conforme la a toda la gestión adelantada por Electrohuila en cuanto a la validación de la actividad número 13 del cronograma Anexo 2, del FAER GGC 663-2019 y de acuerdo al documento emitido por la interventoría con radicado N° 01-DIP-007471-E-2022 (Anexo12.19), Electrohuila se pronuncia emitiendo el documento N° 01-DIP-008369-S-2022 (Anexo 12.20) en el cual se menciona lo siguiente:

“se solicita respetuosamente revisar la trazabilidad de la gestión realizada con la Alcaldía de Puerto Concordia, teniendo en cuenta que bajo el concepto de Electrohuila como Administrador del contrato FAER GGC 663-2019, no es viable técnica ni jurídicamente ejecutar el contrato, teniendo en cuenta todo el proceso de gestión de riesgo que arroja como conclusión que los usuarios y la obra proyectada se encuentran en una alta probabilidad de inundación, motivo por el cual llegado el caso de algún suceso representaría detrimento patrimonial.”

Como respuesta a este documento la firma CODEL INGENIERIA LTDA remite a Electrohuila el documento del 4 abril del 2022 (Anexo 12.21).

Siguiendo con la trazabilidad de las gestiones adelantadas ante la firma interventora, se presenta el documento con radicado N° 01-DIP-04192-S-2022 (Anexo 12.22) en el cual se solicita que el interventor se pronuncie en cuanto a la terminación bilateral del contrato.

El 16 de junio del 2022, la firma CODEL se pronuncia con un documento (Anexo 12.23) en el cual se menciona lo siguiente:

“En consecuencia dada la obligación que nos asiste, creemos haber gestionado y entregado a Electrohuila todos los elementos de juicio tanto técnicos como jurídicos necesarios que demuestran la viabilidad del proyecto, vale la pena aclarar que esta sustentación la hacemos con el ánimo de exhortar a Electrohuila para que tome su mejor decisión en lo referente a solicitar al Ministerio de Minas y Energía la liquidación bilateral del contrato FAER GGC 663-2019toda vez que no creemos procedente dicha solicitud.”

Con base en toda la trazabilidad adelantada durante la ejecución contractual, Electrohuila solicita nuevamente mediante documento N° 01- DIP-020824-S-2022 (Anexo 12.24) que la interventoría emita un concepto en cuanto a la viabilidad del contrato FAER GGC 663-2019.

3. CONCEPTO ELECTROHUILA

Una vez revisada toda la información allegada por parte de la alcaldía de Puerto Concordia, Electrohuila como administrador de los recursos, observó e identificó que las certificaciones emitidas de zonas de alto riesgo no son claras y se contradicen con la realidad plasmada en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), certificaciones que no han sido emitidas en su totalidad bajo información registrada en el EOT del municipio, documento que a la fecha es el único que aporta información sobre zonas de alto riesgo y uso actual del suelo en el municipio; por esta razón, Electrohuila dispuso del personal técnico competente, para superponer en el mapa N° 25 de Amenazas que es un documento anexo del EOT, con el diseño de las líneas de media y baja tensión proyectado del contrato FAER GGC 663-2019, donde se identificó que el 63% de los usuarios del proyecto se encuentran en AMENAZA ALTA POR INUNDACIÓN, y el restante 37% se encuentra EN AMENAZA MEDIA POR INUNDACIÓN, por lo anterior y en virtud de toda la información legal recopilada, Electrohuila considera inviable jurídicamente bajos las obligaciones contractuales actuales la ejecución del FAER GGC 663- 2019, toda vez que de acuerdo a la documentación oficial del municipio (EOT), el 63% de la zona a intervenir se encuentra en amenaza alta por inundación y la en amenaza media por inundación.

Respecto a las comunicaciones emitidas por la firma interventora del contrato FAER GGC 663-2019, la cual, ha indicado que no cree pertinente la solicitud de terminación anticipada del contrato, pese a las demostraciones técnicas que ha realizado Electrohuila a través de nuestro personal técnico competente, tal y como se evidencia en la lectura del presente documento, Electrohuila, iniciará y procederá a realizar los respectivos trámites administrativos y jurídicos correspondientes de terminación y liquidación del contrato de interventoría y se ejecutaran las acciones pertinentes aplicables teniendo en cuenta el manual de contratación y supervisión de nuestra compañía, toda vez que nuestros contratos se rigen por el Derecho Privado conforme lo determina la ley 143 de 1994.

En ese orden de ideas y debido a que el interventor del contrato no cree pertinente solicitar la terminación bilateral del contrato FAER GGC 663-2019, Electrohuila como administrador de este y en virtud de toda la información legal recopilada considera que no es viable jurídicamente la ejecución del contrato FAER GGC 663-2019 en los términos en los que fue contratado. Por consiguiente, es procedente realizar la terminación bilateral del contrato, es necesario resaltar que, respecto a los pronunciamientos efectuados por la interventoría, ELECTROHUILA procederá a realizar los respectivos tramites de terminación y liquidación del contrato de interventoría y se ejecutarán las acciones pertinentes teniendo en cuenta el manual de contratación y supervisión, que como se dijo se encuentran enmarcados dentro del régimen aplicable al derecho privado.

4. SOLICITUD DE REINICIO Y ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA Y TERMINACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO FAER 663 DE 2019.

Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestos, se solicita al MME reiniciar el Contrato y actualizar el Anexo 2 del contrato conforme a los 281 días en los que el contrato estuvo suspendido.

Adicionalmente, en virtud del literal a) del numeral 1. de la Cláusula Vigésima Quinta del contrato, se pone en consideración de la DEE la terminación anticipada del contrato, teniendo en cuenta los soportes anexados y las conclusiones técnicas expuestas.

(…)

(…)

3.1.1.3 El 12 de diciembre de 2022, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, mediante comunicación con radicado MME No. 2-2022-030256, remitió respuesta con asunto: “Solicitud de concepto interventoría sobre la terminación anticipada contrato FAER-GGC-663-19”, (ver Anexo 3), donde se manifiesto lo siguiente:

“(...) Por último, la cláusula vigésima quinta establece que el contrato podrá darse por terminado en cualquier momento, cuando se configure alguno de los siguientes eventos “(...)

a) Por mutuo acuerdo entre las partes (...)

e) en el caso durante la ejecución del contrato el costo por usuario varíe hasta en un 20% (...)”.

Así las cosas, esta Dirección requiere a Electrohuila S.A. E.S.P en su calidad de Administrador del contrato FAER GGC 663 de 2019, que en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles solicite y remita a esta supervisión el concepto favorable o desfavorable emitido por la Interventoría respecto a la solicitud de terminación anticipada del contrato en mención, de la cual se resalta que, de acuerdo al análisis realizado por ELECTROHUILA el 63% de los usuarios beneficiarios del proyecto, esto es ciento treinta y seis (136) usuarios se ubican en una zona de amenaza alta por inundación y el 37%, es decir, setenta y nueve (79) usuarios, se ubican en una zona en condición de amenaza media por inundación, por lo que señaló que no considera técnicamente viable la ejecución del proyecto dada la amenaza latente identificada en el área de influencia del proyecto.
(...)”

3.1.1.4 El 31 de enero de 2023, ELECTROHUILA S.A. E.S.P., mediante comunicación con radicado MME No. 1-2023–004563, con asunto: “Remisión del concepto de la interventoría CODEL INGENIERIA LTDA del FAER GGC 663-2019.”; (ver Anexos 4,5,6), en el cual se adjuntó concepto de interventoría y nueva documentación del ente territorial frente a la verificación de zonas de alto riesgo, donde manifestó lo siguiente:

“(...)

Etapa1
13) Verificación que las obras objeto de ejecución se encuentran en zonas técnicamente viables y no en zonas de alto riesgo. (Anexo 12)

(...)

El pasado 16 de enero del 2023 la interventoría presentó ante ElectroHuila el documento con radicado N° 01-DIP-000846-E-2023 (Anexo 12.26) en el cual se anexa la certificación N° 220.10.06.01 expedida el 11 de enero del 2023 por la Alcaldía de Puerto Concordia en la cual se menciona lo siguiente:

“Por medio de la presente se le da respuesta respecto a su solicitud de aclaración y ratificando que los usuarios no se encuentran en zona de alto riesgo para los usuarios del proyecto FAER 663 de 2019. Se aclara que teniendo en cuenta el acuerdo 014 del 28 de noviembre del 2002, por medio del cual se acuerda el Esquema de Ordenamiento Territorial y una vez revisada la información en la cartografía SEGÚN MAPA N° 25, que los usuarios que se encuentran en las veredas Puerto Cacao, Playa Alta, Playa Nueva y Puerto Colombia. “

2. CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA

Conforme la a toda la gestión adelantada por ElectroHuila en cuanto a la validación de la actividad número 13 del cronograma Anexo 2, del FAER GGC 663-2019 y de acuerdo al documento emitido por el Ministerio de Minas y Energía 2-2022-030256 (Anexo 12.25) en donde re requiere del “concepto de la interventoría sobre la terminación anticipada contrato FAER -GGC-663-19” no permitimos informar que el pasado 12 de diciembre 2022 se desarrolló una reunión con la interventoría, en la cual se acordó que CODEL presentaría a mas tardar el 23 de diciembre 2022, el concepto solicitado por la Dirección de Energía.

Sin embargo, solo hasta el 16 de enero del 2023 se presentó dicho concepto con el radicado N° 01-DIP-000846-E-2023 (Anexo 12.26) en el cual se menciona lo siguiente:

“En atención a su oficio queremos precisar que esta interventoría ha manifestado al administrado no estar de acuerdo en la terminación anticipada del concepto FAER 663- 2019 no en dos sino en tres oportunidades, siendo la tercera con fecha 1 de septiembre 2022 la cual no se ve reflejada en su oficio por cuanto hace parte de los anexos.

En cuanto a su solicitud queremos manifestar que después de la reunión sostenida el 1 de diciembre 2022 con funcionarios del ministerio en sus oficinas, esta interventoría adelanto un comité en oficinas del administrador el día 13 de diciembre 2022 con el ánimo de informar lo tratado en Bogotá y exponer los distintos conceptos.

Después de analizada toda la información y entendiendo que el administrador ha
manifestado la falta de claridad en cuanto las certificaciones emitidas por el municipio de Puerto Concordia esta interventoría tomo la decisión de requerir al ente territorial para que este en pleno de sus facultades hiciese claridad en cuanto a los certificados emitidos.

(...)

Dado lo anterior esta interventoría ratifica su concepto de VIABILIDAD para el proyecto FAER 663-2019 y en consecuencia no otorga el aval para la terminación anticipada del mismo.”

3. CONCEPTO ELECTROHUILA

Con base en lo que se ha comentado en la presente comunicación y teniendo en cuenta que, el documento que soporta legalmente los niveles de riesgo del Municipio de Puerto Concordia es el Esquema de Ordenamiento Territorial, el cual como se dijo líneas arriba, arrojó como resultado luego de la superposición de coordenadas de los usuarios al mapa 25 del EOT, que 136 usuarios se encuentran en amenaza ALTA por inundación lo que representa el 63% del total de beneficiarios del proyecto, Electrohuila como ejecutor y en virtud de toda la información legal recopilada considera que no es viable jurídicamente la ejecución del contrato FAER GGC 663-2019 en los términos en los que fue contratado, por consiguiente, es procedente realizar la terminación bilateral del contrato. Es necesario resaltar que, respecto a los pronunciamientos efectuados por la interventoría, ELECTROHUILA procederá a realizar los respectivos tramites de terminación y liquidación del contrato de interventoría y se ejecutarán las acciones pertinentes teniendo en cuenta el manual de contratación y supervisión, los cuales se encuentran enmarcados dentro del régimen aplicable al derecho privado.

Que la verificación realizada obedeció al cumplimiento de la obligación 11 de la cláusula primera del contrato FAER 663 de 2019. Es decir que Electrohuila en cumplimiento de sus obligaciones contractuales verifica que el 63% de los beneficiarios del proyecto se encuentran en zona de alto riesgo, situación que solo pudo ser evidenciada con la superposición de coordenadas en el mapa 25 del EOT del Municipio de Puerto Concordia.”

Es importante aclarar que ELECTROHUILA en las comunicaciones de radicados de MME 1- 2022–045808, 1-2023–004563 ha manifestado que realizará los tramites de terminación y liquidación del contrato de interventoría, de lo cual a la fecha esta supervisión no tiene ninguna novedad.

(…)

(…) el día 25 de abril de 2023 vía correo eléctrico por parte de la Interventoría CODEL INGENIERIA LTDA comunicación con asunto: “ Respuesta a su oficio N° 2-2023- 008817 del 14 de abril de 2023”, (ver Anexo 9), donde manifestó lo siguiente: “(...)

En atención a su oficio daremos respuesta a sus inquietudes, no sin antes precisar que esta interventoría ha informado oportunamente y de manera reiterada al administrador la viabilidad del proyecto FAER 663-2019 de lo cual existe plena trazabilidad, adicional a esto manifestamos que no fue posible tener acceso al oficio con radicado 1-2023-004563.

- Informar el estado jurídico, técnico y económico actual del contrato FAER GGC 663 de 2019.

Rta: El contrato de la referencia se encuentra suspendido, tal como lo demuestra oficio enviado por esta interventoría al administrador de fecha 12 de octubre del 2022. (Anexo 1)

- Informar si de conformidad con lo que se establezca en el punto anterior y de acuerdo con la información relacionada en el radicado 1- 2023-004563, a su juicio procede la terminación por mutuo acuerdo del contrato FAER GGC 663-2019, enlistando para el efecto, los argumentos de orden jurídico y técnico, que sustentan esta posición.

Rta: Esta interventoría NO considera procedente la terminación o liquidación del contrato FAER GGC 663-2019, dadas las siguientes consideraciones:

• Se realizó un análisis a los manuales (manual de interventoría Electrohuila - Criterios de validación de Usuarios MIME), leyes aplicables (Ley 1523-2012 / Ley 2811 de 1974), protocolos de interventoría y lineamientos para el desarrollo de contratos FAER encontrando como resultado que NO existe mérito para su terminación

- Se revisó la información contenida en el expediente en cuanto las viabilidades otorgadas por organismo ambiental (CORMACARENA) y el operador de red de influencia en la zona (ENERGUAVIARE) encontrando que los dos organismos otorgaron viabilidad. (anexo 2)

- Se analizó el alcance de las competencias de cada uno de los actores en el desarrollo del proyecto Beneficiarios, Ministerio, Administrador, Interventor, Municipio, Corporación Ambiental y operador de Red, encontrando que no es competencia de esta interventoría emitir juicios en cuanto a los esquemas de ordenamiento territorial, evaluación ambiental o en cuanto las viabilidades de quienes vallan a operar los sistemas construidos, en cambio SÍ NOS ASISTE la responsabilidad de verificar que las obras a ejecutar se puedan llevar a cabo dentro de las condiciones técnicas adecuadas, y solicitar las certificaciones necesarias por cada uno de los organismos competentes, tarea que hemos cumplido a cabalidad.

- El Municipio de Puerto Concordia responde con nota aclaratoria de fecha 12 de Enero de 2023, que los usuarios beneficiaros del proyecto FAER 663-2019 “ NO se encuentran en zona de alto riesgo” y que tampoco han sido beneficiarios de otro proyecto asociado al sistema interconectado nacional. (Anexo 3)

3. Informar si de conformidad con lo que se establezca en el punto 1 y de acuerdo con la información relacionada en el radicado 1-2023- 004563, a su juicio desde el punto jurídico, técnico y financiero procede la terminación del contrato FAER GGC 663-2019, según lo previsto en el literal e) del numeral 1 de la CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA del mismo, que establece: “en el caso que durante la ejecución del contrato, el costo por usuario varíe hasta en un 20% procederá la terminación anticipada del contrato.”, enlistando según corresponda los argumentos que sustentan su posición.

Rta: Esta interventoría NO considera procedente la terminación según el literal e) del numeral 1 de la CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA, toda vez que a hoy se mantiene la misma cobertura de número de usuarios y bajo el costo inicial, tal cual lo expuesto en el replanteo entregado al administrador en octubre 2020, dejando la salvedad que se deberá hacer la respectiva actualización.

4. Informar si jurídica y técnicamente, desde su rol como INTERVENTOR, considera que existe otra alternativa a seguir, diferente a la terminación bilateral, que permita continuar con la ejecución del contrato.

Rta: Dado lo anterior esta interventoría ratifica su concepto de VIABILIDAD para el proyecto FAER 663-2019 y en consecuencia considera que la alternativa para el desarrollo del proyecto es la realización de los ajustes correspondientes a los que allá lugar y continuar con el desarrollo del FAER 663-2019.

Por otra parte solicitamos muy respetuosamente a esta supervisión apelar a sus buenos oficios para que el administrador nos cancele el rubro correspondiente al anticipo del contrato de interventoría 312-2020 dado que;

• Esta interventoría tal como lo estipula el contrato el anticipo debía haberse cancelado una vez entregado el replanteo del proyecto, situación que se surtió a cabalidad y hasta el momento no ha sido posible, en cambio sí hemos invertido considerables recursos económicos y logísticos para el desarrollo de las actividades ejecutadas hasta el momento durante estos casi 34 meses.

De antemano nuestros agradecimientos y quedamos a la espera de su directriz.

(...)”

- Trámite del procedimiento administrativo sancionatorio.

El  Subdirector Administrativo y Financiero del Ministerio de Minas y Energía, designado mediante Resolución No.40548 del 18 de junio de 2019 modificada en su artículo 2 mediante Resolución No. 40408 del 30 de septiembre de 2024, actuando en calidad de delegado del El Ministerio de Minas y Energía, y con estricta observancia de lo preceptuado en el artículo 29 de la Constitución Política, artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, citó al contratista y a la compañía Previsora de Seguros S.A, a la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, a través del oficio con radicado  2-2025-032750  y 2-2026-032782 y del 11 de agosto de 2025, para la celebración de la audiencia el 22 de agosto de 2025.

El 22 de agosto de 2025, se llevó a cabo la audiencia de forma virtual, por medio de la plataforma Microsoft TEAMS. Seguidamente, se procede a la suspensión de la audiencia de conformidad con los descargos presentados por la aseguradora y el apoderado del contratista, y la solicitud de práctica de pruebas.

El 4 de marzo de 2026 mediante correo electrónico, se citó al contratista y la compañía garante para reanudación de audiencia el 12 de marzo de 2026 a las 09:00 am, mediante plataforma Microsoft TEAMS.

El 11 de junio de 2026 mediante correo electrónico, se citó al contratista y la compañía garante para reanudación de audiencia el 18 de junio de 2026 a las 11:00 am, mediante plataforma Microsoft TEAMS.

El 17 de junio de 2026 mediante correo electrónico, se notificó a las partes reprogramación de reanudación a audiencia para el 25 de junio de 2026 a las 2:30 pm, mediante la plataforma TEAMS.

El día 22 de agosto de 2025, se llevó a cabo audiencia de forma virtual, a la cual asistieron los sujetos procesales, y las mismas presentaron sus descargos.

El apoderado de la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A ESP, en resúmen basó sus descargos en las siguientes premisas:

- No hubo incumplimiento imputable a la electrificadora.

- La obra no avanzó por causas externas a su voluntad.

- El proyecto era técnica y jurídicamente inviable.

- Alto riesgo de inundación, más del 63% de los usuarios en zonas de amenaza.

- Conceptos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de Manejo Especial La Macarena que desaconsejaban la ejecución.

- Falta de modificación del EOT.

- Información de las imposibilidades de ejecución al Ministerio de minas y Energía.

- El informe de interventoría carece de rigor técnico, omitió advertir los problemas reales del proyecto, el supervisor acogió esas conclusiones sin analizar los argumentos de ELECTROHUILA.

De igual forma, el apoderado de la compañía de seguros La Previsora S.A, realizó sus descargos, argumentando lo siguiente:

- El amparo de cumplimiento no se encuentra vigente.

- La citación carece de motivación suficiente y vulnera el debido proceso.

- La entidad desconoció el principio de proporcionalidad.

- Desvinculación y archivo.

- Desvinculación de la aseguradora.

Terminada las intervenciones de las partes, se abrió la etapa probatoria; para el efecto, se decretaron algunas solicitadas por los sujetos procesales, así como, el Ministerio de Minas y Energía haciendo uso de su facultad oficiosoa decretó unas pruebas  en la que por parte de la entidad y de oficio.

Finalmente, la audiencia fue suspendida para la práctica de las pruebas y posterior  traslado de estas a las partes, con el fin de salvaguardar el derecho a la defensa y el debido proceso. El desarrollo de la audiencia obra en el audio de grabación de dicha fecha.

Sin embargo, se debe precisar que el 11 de marzo de 2026 la Electrificadora del Huila S.A ESP, mediante correo electrónico puso en conocimiento lo siguiente:

(…)  En mi calidad de APODERADA ESPECIAL de la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P., y en el marco del procedimiento administrativo iniciado por el presunto incumplimiento en la ejecución del Contrato FAER GGC 663 de 2019, de manera respetuosa me permito allegar la respuesta brindada el día de hoy por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena – CORMACARENA.

Cabe señalar que, en seguimiento a la solicitud verbal formulada en la reunión sostenida con representantes del Ministerio, en la cual se expresó la necesidad de contar con un concepto actualizado de la autoridad ambiental, el pasado 11 de septiembre de 2025, el Secretario General de la Compañía remitió ante la Corporación un Derecho de Petición solicitando que se brindara un alcance a los radicados PM.GA.3.21.3175 y PM.GA.3.21.6674, relativos a la solicitud de actualización de información de amenaza y riesgo para la zona de influencia del Proyecto FAER GGC 663 de 2019.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la Corporación excedió el tiempo previsto en la Ley para dar respuesta, en ejercicio de la defensa de los intereses de mi representada en el marco del proceso sancionatorio, procedí a instaurar Acción de Tutela con el fin de obtener una respuesta de CORMACARENA, previa al desarrollo de la Audiencia programada para el día de mañana. En consecuencia, remito para su conocimiento y efectos los siguientes documentos:

1. Copia de la Acción de tutela instaurada contra CORMACARENA por vulneración al derecho fundamental de petición y al debido proceso.
2. Anexos presentados con la Acción de Tutela.
3. Copia de la respuesta brindada por CORMACARENA el 11 de marzo de 2026, identificada con el Radicado PM.GA.3.26.2676, para su incorporación al expediente. (…)

- Respecto de las pruneas recaudads en el procedimiento administrativo sancionatorio.

- Mediante acto de pruebas No. 1 1 proferido en audiencia el 12 de marzo de 2026, se decretaron las siguientes:

- DOCUMENTALES:

Se aportaron los siguientes documentales, por parte del contratista:

Enlace drive:

https://drive.google.com/drive/folders/11JbmqJgFLWTTBrcj0hbuv0BU4Euw8x0D

ACTAS CAFAER: Contiene siete (7) archivos PDF.
SOLICITUDES DE EH AL MME: contiene diez (10) archivos PDF
SUSPENSIÓN CONTRATO CTO FAER GGC 2019-2023: contiene un (1) archivo PDF
VERIFICACIÓN DE USUARIOS, RIESGOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS AMBIENTALES: Contiene trece (13) archivos PDF.

- OFICIOS SOLICITADOS:

En ejercicio de los derechos de contradicción y defensa que asistió al contratista se solicitaron las siguientes pruebas:

- Se oficie Municipio de Puerto Concordia para que allegue copia fidedigna del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Puerto Concordia, y que, en consecuencia, dicho documento sea incorporado formalmente al expediente como prueba de carácter relevante para la adecuada valoración de los hechos sometidos a debate.

- PRUEBAS DECRETADAS POR OFICIO

- Prueba por informe al supervisor- Director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía.

- Informe actualizado

- Prueba por informe al Municipio de Puerto Concordia.

- Prueba por informe a la Electrificadora del Huila S.A ESP

- Mediante acto de pruebas No. 2 , proferido en audiencia del 21 de mayo de 2026,  se modifico parcialmente el auto de pruebas proferido en audiencia del 12 de marzo de 2026, de la siguiente manera:

- Desistimiento de la prueba por informe al Municipio de Puerto Concordia

“(…) Desístase de la prueba por informe decretada al Municipio de Puerto Concordia mediante el Acto de Pruebas No. 1 del 12 de marzo de 2026, por las siguientes razones acreditadas en el expediente: (i) la empresa de mensajería certificada 4-72 reportó imposibilidad de entrega física de los Oficios Nos. 2-2026-009490 y 2-2026-015472, debido a condiciones de orden público —paro armado, vías cerradas por actores al margen de la ley— que configuran una situación de fuerza mayor en la zona de destino, conforme al reporte del 6 de mayo de 2026; (ii) el Oficio 2-2026-009490 fue objeto de devolución formal, como consta en el soporte allegado el 8 de mayo de 2026; (iii) los mismos oficios fueron igualmente remitidos por correo electrónico institucional a la Alcaldía de Puerto Concordia sin que se obtuviera respuesta alguna.

b. Pruebas decretadas de  Oficio:

Se decretó de oficio prueba documental para que la   Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena - Cormacarena –tenuendo en cuenta que eran pruebas orientadas a determinar las condiciones territoriales y de riesgo del área de intervención.

- PRUEBAS OBRANTES EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD CON TODO EL PROCESO SANCIONATORIO.

- DOCUMENTALES:

- Enlace drive:

https://drive.google.com/drive/folders/11JbmqJgFLWTTBrcj0hbuv0BU4Euw8x0D

- ACTAS CAFAER: Contiene siete (7) archivos PDF.

- SOLICITUDES DE EH AL MME: contiene diez (10) archivos PDF

- SUSPENSIÓN CONTRATO CTO FAER GGC 2019-2023: contiene un (1) archivo PDF

- VERIFICACIÓN DE USUARIOS, RIESGOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS

- AMBIENTALES: Contiene trece (13) archivos PDF.

- Prueba por informe al supervisor- Director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía.

- Informe actualizado

- Prueba por informe al Municipio de Puerto Concordia.

- Prueba por informe a la Electrificadora del Huila S.A ESP

- Copia de la Acción de tutela instaurada contra CORMACARENA por vulneración al derecho fundamental de petición y al debido proceso.

- Anexos presentados con la Acción de Tutela.

- Copia de la respuesta brindada por CORMACARENA el 11 de marzo de 2026, identificada con el Radicado PM.GA.3.26.2676, para su incorporación al expediente.

- Descargos Electrificadora del Huila S.A ESP

- Descargos compañía la Previsora S.A ESP

- PRACTICA DE PRUEBAS

- PRUEBA POR INFORME ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A ESP MEDIANTE CORREO  ELECTRÓNICO DEL 7 DE ABRIL DE 2026.

CAPÍTULO I: DICTAMEN TÉCNICO DE INGENIERÍA

“Desde la perspectiva integrada de la ingeniería eléctrica, civil y geotécnica, el proyecto objeto del Contrato Interadministrativo FAER GGC 663 de 2019, carecía de los presupuestos materiales y técnicos mínimos exigibles para su ejecución segura.”

1.1. Inviabilidad Geotécnica y Estructural

“El terreno proyectado para la instalación de la línea de media tensión (13,2 kV) presenta condiciones geotécnicas de alta vulnerabilidad.”

1.2. Amenaza Hidrológica Grave

“El cruce cartográfico realizado sobre el trazado del proyecto confirma que 137 apoyos se ubican en zona de amenaza alta y 78 en zona de amenaza media por inundación en la ronda hídrica del Río Guaviare, representando el 100% de las estructuras evaluadas.” 18_Prueba por Informe Eelectrohuila 12-03-2026 2.pdf

1.3. Tacha y Desvirtualización Probatoria de los Anexos 23, 24 y 25

“Los referidos documentos adolecen de graves defectos estructurales que los privan, en su totalidad, de idoneidad probatoria para acreditar la viabilidad de una obra de infraestructura eléctrica de media tensión.”

1.4. Violación Directa al RETIE

“ELECTROHUILA logra probar que la ejecución de la obra en las condiciones geológicas e hidrológicas encontradas habría configurado infracciones directas

CAPÍTULO II: DICTAMEN AMBIENTAL

“El proyecto objeto del Contrato GGC-663-2019 no solamente carece de viabilidad técnica desde la perspectiva de la ingeniería eléctrica y geotécnica; carece, de manera igualmente absoluta, de viabilidad ambiental.”

Hallazgos de CORMACARENA

“Seis Hallazgos de Inviabilidad Ambiental.”

Los seis hallazgos corresponden a:

- Hallazgo 1. Ausencia total de Trazabilidad Ambiental.

- Hallazgo 2. Intervención de Áreas Protegidas y Ecosistemas Sensibles.

- Hallazgo 3. Localización dentro del Área de Manejo Especial La Macarena (AMEM) y el DMI Ariari-Guayabero.

- Hallazgo 4. Confirmación Institucional del 100% de Estructuras en Zona de Amenaza de Inundación.

- Hallazgo 5. Aplicación Exigida del Principio de Precaución y Ausencia de Cota Máxima de Inundación.

- Hallazgo 6. Imposibilidad Jurídica de Ejecución por Ausencia de Permisos Ambientales Previos.

UNGRD

“La conclusión técnica de la UNGRD afecta la ejecución contractual y el alcance del proyecto a desarrollar mediante el contrato FAER GGC 663 de 2019.”

CAPÍTULO III: ANÁLISIS JURÍDICO

“Los hechos descritos acreditan que ELECTROHUILA no puede ser responsabilizada por incumplimiento contractual.”

3.1. Principio de Precaución

“El principio de precaución… establece que ante la certeza o amenaza de daño ambiental grave e irreversible, la autoridad responsable debe abstenerse de actuar cuando la ciencia no puede garantizar la inocuidad de la acción.”

3.2. Ausencia de responsabilidad contractual

“A ELECTROHUILA S.A. E.S.P. no le asiste responsabilidad contractual alguna por los hechos que se le imputan.”

Obligaciones de medio

“Las obligaciones pactadas en la cláusula novena del contrato interadministrativo FAER 663 de 2019 corresponden, por su naturaleza, a obligaciones de medio.”

3.3. Cumplimiento de las obligaciones

“ELECTROHUILA cumplió las obligaciones previstas en la cláusula 9 del contrato, relativa a las funciones del administrador del proyecto.”

3.4. Inexistencia de daño patrimonial

“La decisión técnica de suspender la inversión, lejos de causar un daño fiscal, protegió el erario público de una pérdida patrimonial cierta e inminente.”

- PRUEBA POR INFORME DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA MEDIANTE RADICADO 3-2026-021599.

(…)

“No se encontró probada una situación externa al contratista para la no ejecución de la obra, habida cuenta que en la certificación del Municipio este manifiesta que la obra no se encuentra en zona de alto riesgo.”

(…)

“Según el contrato… el responsable de emitir la certificación de existencia o no de zona de alto riesgo es el municipio… por lo tanto, no es competencia de la supervisión poner en tela de juicio el contenido de dicha certificación.”

(…)

“En cuanto a los factores económicos alegados… no se tuvo en cuenta como causal eximente para la no ejecución del proyecto, debido a que el riesgo de sobrecostos hace parte de los riesgos asociados al operador de red.”

(…)

“La supervisión constató… que el Operador de Red cumplió con la obligación de realizar las verificaciones… sin embargo… no se encontró probada una situación externa al contratista para la no ejecución de la obra.”

(…)

“El plazo de la etapa de Administración venció… en razón a que… el Operador de Red no remitió solicitud de ampliación de suspensión ni ampliación del plazo.”

(…)

“Al no contar con aval de interventoría para modificaciones contractuales posteriores… no era viable por parte de la supervisión proceder y en consecuencia se venció el plazo del contrato sin que ELECTROHUILA S.A. E.S.P. cumpliera con las obligaciones contractuales de ejecución del proyecto.”

(…)

“A pesar de lo conceptuado por [el Municipio y CORMACARENA] dando viabilidad a la ejecución del proyecto, ELECTROHUILA S.A. E.S.P. decidió no ejecutarlo.”

(…)

“Lo que se discute por parte de la supervisión es que una vez adelantadas esas labores de medio por parte de ELECTROHUILA S.A. E.S.P. no se continuó con la ejecución de las obligaciones de la etapa II sin que mediara una justa causa para ello, ya que por parte de la interventoría se dio aval para la ejecución del proyecto.” “Las inquietudes fueron solventadas” con la aceptación de los diseños, especificaciones técnicas y presupuesto remitida el 21 de octubre de 2020.

(…)

“Se evidencia que efectivamente se realizó la verificación de la existencia de zona de alto riesgo, pero se concluyó por el municipio de Puerto Concordia que no existe zona de alto riesgo… la respuesta a esas solicitudes fue la viabilidad a la ejecución del proyecto.”

(…)

“La solicitud de terminación requiere contar con aval de la interventoría, aval que no fue recibido por la supervisión y, por el contrario, la interventoría emitió concepto de viabilidad de ejecución del proyecto.”

VIII. PRONUNCIAMIENTO TRASLADO DE PRUEBAS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 2 DE JULIO DE 2026

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A ESP

(…)

‘’Las razones que sustentan esta solicitud no son hechos aislados, sino eslabones de una misma cadena: parten de la inexistencia del documento en que la interventoría fundó su concepto de viabilidad ambiental; muestran que, ante la caída sucesiva de cada fundamento invocado, la interventoría desplazó su justificación sin resolver nunca la contradicción de fondo; evidencian que esa interventoría carecía, por confesión propia, de competencia para pronunciarse sobre la materia; y explican por qué esa misma controversia no resuelta es la que, en última instancia, infla el 87% de incumplimiento que hoy se pretende imputar a ELECTROHUILA.”

La inexistencia del oficio de CORMACARENA

(…)

“Ese soporte, sin embargo, no existe: (…) CORMACARENA certificó (…) que, verificados sus archivos, no se evidenció información alguna asociada al radicado 0018953-2021.”

(…)

“En consecuencia, el único documento en que la interventoría fundó su concepto de viabilidad ambiental es, hoy, un documento inexistente…”

La falta de competencia de la interventoría

(…)

“La respuesta es no (…). CORMACARENA es la única autoridad llamada a pronunciarse sobre la viabilidad ambiental del proyecto…”

“…no es competencia de esta interventoría emitir juicios en cuanto a los esquemas de ordenamiento territorial, evaluación ambiental o en cuanto las viabilidades de quienes vayan a operar los sistemas construidos’’

(…)

La imputabilidad del 87 %

“Lo que esa tabla omite es distinto, y jurídicamente más relevante: mide únicamente cuánto se ejecutó, no si la falta de ejecución es imputable a ELECTROHUILA…”

- CONSIDERACIONES

Problema jurídico: Corresponde al Ministerio de Minas y Energía establecer si, de conformidad con los hechos puestos en conocimiento por la supervisión, los descargos presentados por el contratista y la compañía garante, y el material probatorio recaudado durante el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, se encuentra plenamente acreditado que la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P., incurrió en un incumplimiento contractual jurídicamente imputable que haga procedente la imposición de las consecuencias contractuales previstas en el Contrato GGC-663-2019, o si, por el contrario, las pruebas incorporadas al expediente no permiten alcanzar el grado de certeza requerido para el ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria, circunstancia que impone la terminación del procedimiento y el archivo de la actuación..

Verificada la información obrante en el expediente digital correspondiente al trámite del proceso administrativo sancionatorio que nos ocupa, ciertamente se verifica que la supervisión mediante memorando con radicado No. 3-2023-018861 del 21 de julio de 2023, el cual fue actualizado posteriormente mediante memorando No. 3-2024-031009 del 17 de septiembre de 2024, el Director de Energía Eléctrica  al  Grupo de Gestión Contractual que el contratista ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. -ELECTROHUILA S.A E.S.P presuntamente incumplió́ obligaciones del contrato GGC 663 de 2019, y para respaldar los cargos señalados en el informe, la supervisión aportó documentos como medios de pruebas, ya referenciados.

Así́ mismo, reposa en el expediente documentos y grabaciones referentes a la audiencia realizada en varias sesiones, en la que participaron el contratista y el garante a través de sus apoderados, quienes presentaron sus descargos y explicaciones sobre lo informado por la supervisión; y por parte de la entidad, se evidencia actuaciones administrativas correspondientes a las etapas del proceso, que evidencian la necesidad y el interés por observar los supuestos mínimos del debido proceso que le asisten a las partes, encaminado al ejercicio de valoración de la conducta del contratista para determinar la procedencia o no de una sanción con miras a garantizar los principios de proporcionalidad, equidad y razonabilidad.

a. Respecto de  la finalidad de la contratación estatal y del procedimiento para declarar el incumplimiento.

La facultad prevista en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 constituye una manifestación de las potestades de control de la ejecución contractual conferidas a las entidades estatales. No obstante, dicha atribución no comporta un deber automático de sancionar ante cualquier inejecución contractual, sino una potestad reglada cuyo ejercicio exige la demostración objetiva de los presupuestos fácticos y jurídicos que permitan atribuir responsabilidad al contratista.En consecuencia, la finalidad del procedimiento administrativo sancionatorio no consiste exclusivamente en imponer sanciones, sino en verificar, con observancia del debido proceso y de las garantías propias del derecho administrativo sancionador, si concurren los presupuestos que habilitan legítimamente a la Administración para ejercer su potestad punitiva.

- Respecto del estándar probatorio para el ejercicio de la potestad sancionatoria:

La potestad prevista en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, constituye una manifestación de la potestad sancionatoria de la Administración, mediante la cual las entidades estatales pueden declarar el incumplimiento contractual, imponer multas, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y cuantificar los perjuicios derivados del incumplimiento. No obstante, el ejercicio de dicha potestad no es discrecional ni automático frente a cualquier situación de inejecución contractual, sino que se encuentra condicionado a la acreditación de los presupuestos fácticos y jurídicos que permitan atribuir válidamente la responsabilidad al contratista.

En efecto, el procedimiento administrativo sancionatorio en materia contractual se encuentra gobernado por los principios que informan el derecho administrativo sancionador, entre ellos los de legalidad, debido proceso, contradicción, presunción de inocencia, proporcionalidad y motivación suficiente de los actos administrativos. Tales principios imponen a la Administración el deber de adelantar una valoración integral, objetiva y crítica del acervo probatorio, evitando fundar sus decisiones en apreciaciones aisladas o en inferencias que no se encuentren plenamente respaldadas por las pruebas legalmente incorporadas al expediente.

Bajo ese entendimiento, la declaratoria de incumplimiento no puede sustentarse únicamente en la constatación objetiva de que determinada obligación contractual no fue ejecutada o fue ejecutada tardíamente. Además de ello, resulta indispensable acreditar que dicha situación es jurídicamente imputable al contratista, descartando razonablemente la existencia de circunstancias externas, controversias técnicas, interpretaciones contractuales plausibles o cualquier otro elemento que pueda incidir en la atribución de responsabilidad.

Por ello, el análisis que corresponde efectuar dentro del presente procedimiento no consiste en determinar cuál de las posiciones técnicas expuestas por los distintos intervinientes resulta más conveniente o persuasiva, ni en sustituir el criterio de las autoridades competentes en materias especializadas, sino en establecer si el conjunto de las pruebas recaudadas permite concluir, con el grado de convicción exigible para el ejercicio de la potestad sancionatoria, que el incumplimiento atribuido al contratista quedó plenamente acreditado y le resulta jurídicamente imputable.

En consecuencia, la decisión administrativa debe adoptarse a partir de una valoración conjunta del material probatorio obrante en el expediente, apreciando la coherencia, suficiencia y fuerza demostrativa de cada uno de los medios de prueba, así como las contradicciones o inconsistencias que puedan presentarse entre ellos, con el propósito de determinar si existen elementos de juicio suficientes para soportar una decisión sancionatoria conforme a los postulados del debido proceso.

- Valoración integral del acervo probatorio y análisis de la imputabilidad del presunto incumplimiento.

Una vez analizado integralmente el expediente administrativo, esta Entidad observa que los elementos de prueba allegados durante el procedimiento no presentan un escenario probatorio uniforme que permita atribuir de manera inequívoca al contratista la responsabilidad por la inejecución del proyecto. Por el contrario, el expediente evidencia la existencia de posiciones técnicas divergentes respecto de las condiciones de viabilidad para la ejecución del contrato, las cuales fueron puestas de presente por la supervisión, la interventoría, el contratista y, especialmente, por la autoridad ambiental competente.

En efecto, mientras la supervisión sostuvo que no existían circunstancias externas que justificaran la inejecución del proyecto y que el contratista debía continuar con la ejecución contractual, durante el desarrollo del procedimiento fueron incorporados conceptos e informes técnicos que cuestionan la viabilidad ambiental y geotécnica del proyecto y que introducen elementos de análisis cuya incidencia no puede ser desconocida por la Administración.

Particular relevancia adquieren los pronunciamientos emitidos por CORMACARENA, en su condición de autoridad ambiental competente, así como los informes técnicos allegados por el contratista, no porque acrediten por sí mismos la inexistencia del incumplimiento, sino porque constituyen elementos objetivos de contradicción frente a la tesis que sustentó el informe de supervisión. En consecuencia, dichos medios de prueba impiden considerar plenamente demostrada la imputabilidad del presunto incumplimiento en los términos inicialmente planteados por la supervisión.

A ello se suma que dentro del expediente obran manifestaciones relacionadas con el alcance de las competencias de la interventoría para pronunciarse sobre aspectos de naturaleza ambiental, circunstancia que limita el alcance demostrativo de algunos de los fundamentos utilizados para respaldar la viabilidad del proyecto y obliga a valorar dichos elementos con especial cautela.

Así las cosas, la controversia que se evidencia en el expediente no corresponde a una simple discrepancia subjetiva del contratista frente a sus obligaciones contractuales, sino a un debate técnico soportado en distintos medios de prueba, provenientes de autoridades e intervinientes con competencias diferenciadas, cuya valoración integral impide afirmar con el grado de certeza requerido que la inejecución del contrato resulte exclusivamente atribuible a una conducta incumplida del contratista.

En ese contexto, resulta pertinente precisar que el objeto del presente procedimiento administrativo sancionatorio no consiste en determinar, en abstracto, cuál de las posiciones técnicas expuestas por los distintos intervinientes durante la ejecución contractual debe prevalecer, ni en sustituir el criterio de las autoridades competentes en materias especializadas, como tampoco en resolver definitivamente las controversias técnicas surgidas con ocasión del desarrollo del contrato. La finalidad del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 es establecer, con fundamento en una valoración integral, objetiva y suficiente del material probatorio, si concurren los presupuestos jurídicos y fácticos que habilitan a la Administración para ejercer válidamente su potestad sancionatoria mediante la declaratoria de incumplimiento contractual.

Bajo ese entendimiento, la circunstancia de que en el expediente obren conceptos técnicos divergentes o interpretaciones distintas sobre la viabilidad del proyecto no conduce, por sí sola, a acoger una u otra postura. Lo jurídicamente relevante para efectos de la presente actuación consiste en determinar si tales elementos probatorios, apreciados en su conjunto, permiten concluir con el grado de convicción exigible que la inejecución del contrato es objetivamente imputable al contratista y que, en consecuencia, se encuentran acreditados los presupuestos para imponer una sanción contractual.

En el presente caso, la valoración integral del acervo probatorio evidencia la existencia de elementos técnicos y documentales que, lejos de ofrecer una conclusión uniforme sobre las circunstancias que dieron lugar a la inejecución del proyecto, revelan una controversia objetiva respecto de aspectos determinantes para establecer la imputabilidad del presunto incumplimiento. Dichas divergencias no recaen sobre aspectos accesorios de la ejecución contractual, sino sobre circunstancias que inciden directamente en la determinación de la responsabilidad atribuida al contratista, razón por la cual impiden alcanzar el grado de certeza exigible para el ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria.

En consecuencia, esta Entidad no encuentra acreditados, con la suficiencia probatoria requerida, los presupuestos necesarios para declarar el incumplimiento contractual objeto de la presente actuación. Lo anterior no significa que la Administración adopte como cierta o definitiva alguna de las posiciones técnicas debatidas durante el procedimiento, sino que, en observancia de los principios de debido proceso, presunción de inocencia, proporcionalidad y motivación suficiente que rigen el ejercicio del ius puniendi administrativo, concluye que el material probatorio recaudado no permite atribuir, con el estándar de convicción exigible, la responsabilidad contractual que dio origen al presente procedimiento

En materia sancionatoria, la Administración no está llamada a escoger entre hipótesis técnicas contrapuestas, sino a verificar si la prueba legal y oportunamente incorporada al expediente desvirtúa de manera suficiente la presunción que ampara al investigado y permite fundamentar una decisión sancionatoria debidamente motivada. Cuando ello no ocurre, el ordenamiento jurídico no faculta a la autoridad para suplir las insuficiencias probatorias mediante inferencias o apreciaciones subjetivas, sino que le impone el deber de abstenerse de ejercer la potestad sancionatoria.

Finalmente se resalta que, la decisión que se adopta mediante el presente acto administrativo se circunscribe exclusivamente a establecer que no se reúnen los presupuestos jurídicos y probatorios necesarios para ejercer la potestad sancionatoria prevista en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. No obstante, las circunstancias advertidas durante el trámite evidencian situaciones propias de la ejecución y administración del contrato cuya gestión corresponde a la supervisión contractual, en desarrollo de las funciones de vigilancia permanente, seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, así como de la obligación de adoptar oportunamente las medidas necesarias para procurar la correcta ejecución del contrato y la satisfacción del interés público comprometido. En consecuencia, corresponderá a la supervisión, dentro del ámbito de sus competencias, evaluar y promover las actuaciones contractuales o administrativas que estime procedentes frente a las situaciones identificadas durante la ejecución contractual.

La terminación del presente procedimiento administrativo sancionatorio obedece exclusivamente a que, respecto de los hechos objeto de investigación, el material probatorio recaudado no permitió acreditar, con el estándar exigible para el ejercicio de la potestad sancionatoria, la imputabilidad del presunto incumplimiento al contratista. En tal sentido, esta decisión no limita ni extingue las facultades de dirección, supervisión, control y potestad sancionatoria que corresponden al Ministerio de Minas y Energía, las cuales podrán ejercerse respecto de otros hechos, obligaciones o incumplimientos que llegaren a evidenciarse durante la ejecución o con ocasión de la liquidación del contrato, siempre que concurran los presupuestos fácticos y jurídicos que legitimen su ejercicio y se garantice el debido proceso de los sujetos involucrados.

En mérito de lo expuesto, el Subdirector Administrativo y Financiero del Ministerio de Minas y Energía,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Dar por terminado el procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento del contrato No. GGC 663-2019, adelantado por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA en contra de la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. -ELECTROHUILA S.A E.S.P identificada con NIT 891180001, por cuanto, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, el material probatorio recaudado no permitió acreditar, con el estándar exigible para el ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria, la imputabilidad del presunto incumplimiento investigado.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo de la presente actuación administrativa, una vez ejecutoriada la presente resolución, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo

ARTÍCULO TERCERO:  Precisar que la presente decisión se circunscribe exclusivamente a los hechos objeto del presente procedimiento administrativo sancionatorio y al material probatorio recaudado dentro del mismo, por lo que no constituye pronunciamiento sobre la totalidad de la ejecución del Contrato GGC-663-2019, ni limita el ejercicio de las demás facultades de dirección, seguimiento, supervisión, control y potestad sancionatoria que corresponden al Ministerio de Minas y Energía conforme al ordenamiento jurídico vigente.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución queda notificada en audiencia a las partes intervinientes de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, informando que contra está procede el recurso de reposición en los términos previstos por el literal c) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. el cual deberá́ interponerse y sustentarse en audiencia.

ARTÍCULO QUINTO COMUNICAR del presente acto administrativo a la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO.  PUBLICAR el presente Acto Administrativo en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – Portal SECOP II www.colombiacompra.gov.co.

ARTÍCULO SÉPTIMO. – El presente acto administrativo rige a partir de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

| Tabla_Firmantes |  |
| --- | --- |

ley_texto

Elaboró: res_proyecto
Revisó: res_reviso
Aprobó: res_aprobacion