AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GGC-972-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y LADY MAYERLY RODRIGUEZ ABRIL

Dr. Pablo:  Previo a dar el uso de la palabra se solicita a las partes que autoricen la grabación de la audiencia.

En la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de julio de dos mil veintiseis (2026), siendo las 10:06 am, fecha señalada por la Entidad para instalar la reanudación de Audiencia Pública de que trata el literal b) artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ, en calidad de Subdirector Administrativo y Financiero del Ministerio de Minas y Energía, delegado para el curso de la presente actuación administrativa según la Resolución 40408 del 30 de septiembre de 2024, instala la reanudación de audiencia del proceso sancionatorio por el presunto incumplimiento del contrato GGC-972-2023, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y la señora LADY MAYERLY RODRÍGUEZ ABRIL, cuyo objeto consistió en “Prestar servicios profesionales desde lo jurídico en la proyección, seguimiento y trámite de procesos contractuales y demás asuntos de competencia de la Dirección en el marco del ciclo de regalías”, de conformidad con la citación realizada a las partes a través de correo electrónico el 10 de julio de 2026.

Se designa como Secretario Ad Hoc para esta diligencia a Laura Andrea Rico Galvis, abogada contratista del Grupo de gestión Contractual del Ministerio de Minas y Energía, con el fin de que proceda con la lectura y desarrollo del orden del día, en los siguientes términos.

Laura Andrea Rico:

ORDEN DEL DIA

- Presentación de los Secretarios ad hoc.

- Lectura reglas de participación de la audiencia

- Presentación de los sujetos procesales: ExContratista y Garante

- Revisión de poderes y reconocimiento de personería jurídica (Si aplica)

- Presentación de los demás asistentes por parte de la entidad.

- Lectura del acto administrativo que resuelve el recurso de reposición (si aplica)

- Cierre de la audiencia.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de la secretaria ad hoc:

Secretario (a) ad hoc:   De conformidad con la designación del Subdirector, a continuación, se presenta quien obra en calidad de secretaria Ad Hoc, así:

- Laura Andrea Rico Galvis

2. Lectura reglas de participación de la audiencia

Secretario (a) ad hoc:

- Durante la audiencia los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los servidores públicos y los demás presentes.

- Quien preside la audiencia podrá tomar las medidas necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo esta, pudiendo excluir de ella, a quien con su comportamiento altere su normal curso.

- Por el ex contratista, así como por la Aseguradora, solo podrá intervenir el representante legal o quien haga sus veces, así como sus apoderados debidamente reconocidos para el efecto.

- Cuando los asistentes requieran el uso de la palabra deberán solicitarlo al ordenador del gasto.

- Solo podrá intervenir la persona que tenga el uso de la palabra concedido.

- Durante las intervenciones de los presentes en la audiencia, las demás personas deberán mantener una conducta respetuosa y en ese sentido no intervenir en el tiempo en que dure la misma.

- Se deja constancia que de conformidad con el Artículo 107 del CGP aplicable a la presente actuación por remisión expresa del Artículo 40 del CPACA y 77 de la Ley 80 de 1993, el acta de la presente diligencia se limitara a consignar el nombre de las personas que intervienen como Partes;  así mismo, la presente acta se circunscribe a señalar aspectos relevantes, en la medida en que esta audiencia quedará grabada en audio y video, del cual se remitirá  copia a los intervinientes en los correos electrónicos autorizados.

2. PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES POR PARTE DEL EX CONTRATISTA, GARANTE Y DE LA ENTIDAD QUE INTERVENDRÁN EN LA AUDIENCIA.

Secretario (a) ad hoc: Se deja constancia que la Entidad notificó a las partes de la presente audiencia a la ex contratista al correo electrónico mayer0228@gmail.com el cual fue autorizado por la excontratista en audiencia del 1 de septiembre de 2025, como consta en audio y video, y al garante al correo electrónico juridico@segurosdelestado.com.

Para este punto se solicita a la excontratista o apoderado que encienda su cámara, presente su documento de identidad, realice su presentación.

(ExContratista: LADY MAYERLY RODRÍGUEZ ABRIL, identificado con C.C. 1.022.927.456)

Secretario (a) ad hoc:  Por parte del garante solicito realice su presentación.

(ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO)

Secretario (a) ad hoc:  En este estado de la audiencia, se solicita a la señora LADY MAYERLY ABRIL RODRIGUEZ o a su apoderado (si aplica) y al representante del garante, que de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, autorice a la entidad para que las comunicaciones, citaciones, notificaciones y demás documentos que se generen dentro del presente proceso le sean enviadas por medio electrónico, para lo cual se requiere su aceptación.

4. REVISIÓN DE PODERES Y RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA

Secretario (a) ad hoc:  Le pregunto a la señora LADY MAYERLY RODRIGUEZ ABRIL si va a nombrar apoderado para que los represente dentro de la presente audiencia.

SI DICE QUE SI:  Solicito la entrega del correspondiente poder y demás documentos.

SI DICE QUE NO: Se le pone de presente qué en la presente actuación administrativa se dará aplicación al principio del debido proceso consagrado artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 17 de la ley 1150 que disponen:

“Artículo 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”

“Artículo 17. DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.: “El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.”

Se deja constancia en esta audiencia que la señora LADY MAYERLY RODRIGUEZ ABRIL, NO va a designar apoderado dentro del presente proceso. (OPCIONAL YA QUE NUNCA SE HA PRESENTADO ABOGADO)

- RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA – APODERADO EXCONTRATISTA (SI APLICA)

Secretario (a) ad hoc:  Se reconoce personería jurídica al doctor(a) ______________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. ___________________ y tarjeta profesional No. ___________________________ expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en calidad de apoderado al señora LADY MAYERLY RODRIGUEZ ABRIL , de conformidad con el poder otorgado en la presente audiencia, toda vez que el poder cumple con los requisitos establecidos por el articulo 73 y siguientes del CGP en concordancia con el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022.

- RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA ASEGURADORA

Secretario (a) ad hoc: De conformidad con los documentos remitidos a través de correo electrónico del día ________________ (o presentados en audiencia), una vez revisados estos y consultados los antecedentes, en este estado de la audiencia se reconoce personería al (la) abogado(a) _______________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. ___________________ expedida en _____________ y portadora de la Tarjeta Profesional No. ____________ del Consejo Superior de la Judicatura, para que represente a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA en la presente audiencia, toda vez que el poder cumple con los requisitos establecidos por el articulo 73 y siguientes del CGP en concordancia con el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022.

5. PRESENTACIÓN DE LOS DEMÁS ASISTENTES POR PARTE DE LA ENTIDAD

Secretario (a) ad hoc:  En este estado de la diligencia, se solicita que se presenten los demás asistentes a la presente audiencia, ya sea por parte del Ministerio o acompañantes de los sujetos procesales.

6.LECTURA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN

Laura: Lectura motivación del acto

Dr. Pablo: Lee el resuelve de la resolución

7. CIERRE

La versión completa y original de la presente audiencia reposa en el audio y en la filmación correspondiente.