Bogotá D.C., 08 de Julio de 2026

Doctor:

DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE

Alcalde Local de Ciudad Bolívar

Ciudad.

REFERENCIA: Propuesta de Capacitación Comunal en el marco del “Programa Formador de Formadores” Artículo 103 Parágrafo 2 Ley 2166 2021 y la Resolución 0279 de 2025 del 27 de Febrero 2025 Min Interior - Vigencia 2026 Ciudad Bolívar

El suscrito PABLO GILBERTO BELTRAN R. obrando en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL, en nombre y representación de ASOJUNTAS CIUDAD BOLÍVAR con domicilio en BOGOTÁ D.C., debidamente autorizado por Junta Directiva, respetuosamente me permito elevar ante su despacho, la presente propuesta para la ejecución del Proyecto de capacitación comunal en el marco del programa Formador de Formadores Artículo 103 Parágrafo 2 Ley 2166 2021 - Vigencia 2026 Ciudad Bolívar

La Asociación de Juntas de Acción Comunal de Ciudad Bolívar, se compromete a suscribir el convenio o contrato respectivo, y a constituir las garantías exigidas para el mismo.

Manifestamos (bajo La Gravedad del Juramento) que LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR., jurídicamente cuenta con las siguientes características:

- Cuenta con la idoneidad, experiencia y capacidad suficiente para ejecutar el convenio o contrato que resulte de la presente propuesta.

- Sus miembros no se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para licitar o contratar, consagradas en las disposiciones contenidas en la Constitución Política, y en las demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.

- La información dada en los documentos y anexos incluidos en esta propuesta compromete a LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA

- LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR y garantizan la veracidad de las informaciones y datos de la propuesta.

- Ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el convenio o contrato probable que de ella se derive.

- Nos comprometemos a ejecutar el convenio por el término necesario pactado, contado a partir de la suscripción del acta de Inicio.

- El valor total de la propuesta es de acuerdo con el asignado por el Fondo de Desarrollo Local.

- El proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está reportado en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República.

NOTA: Quedamos en espera de reunión de concertación, con el ánimo de ajustar o modificar algún aspecto Técnico, Financiero y/o Administrativo pertinente con la oferta de la administración local o con la propuesta presentada por ASOJUNTAS CIUDAD BOLÍVAR.

Además, adjuntamos la siguiente información:

Nombre o razón social: Asociación de Juntas de Acción Comunal Localidad Ciudad Bolívar

Personería jurídica: No. 249 marzo 06 1989

Nit: 900.072.146-1

Representante legal: Pablo Gilberto Beltrán Rojas C.C. 79.275.341de Bogotá

Dirección:  Carrera 19 g No. 62 - 14 sur barrio San Francisco I Sector - Bogotá

Celular: 3142798304

E-mail: asojuntascb19@gmail.com pablogilbertobr10@gmail.com

Firma,

PABLO GILBERTO BELTRAN R.

Representante Legal.

Proyectó. GM/LP

- Anexamos Propuesta Técnica en (15) folios

- Anexamos Propuesta Financiera en (03) folios

# ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CIUDAD BOLÍVAR

PROPUESTA TÉCNICA 2026

Propuesta Capacitación Comunal en el marco del “Programa Formador de Formadores”

ENMARCADA DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE:

Ley 2166 de 2021 y la Resolución 0279 del 27 de Febrero del 2025 del Ministerio del Interior “Por medio de la cual se adopta la Estrategia de Formación comunal y se establece la estructura y los lineamientos para la Formación y Capacitación Comunal’’

PRESENTACIÓN

El desarrollo integral y la transformación social de la localidad de Ciudad Bolívar demandan un esfuerzo conjunto entre la institucionalidad y sus formas de organización comunitaria.

En este marco, la presente propuesta se fundamenta en la necesidad imperiosa de fortalecer las capacidades ciudadanas, de liderazgo y de gestión de las organizaciones comunales que dinamizan el territorio. Entendiendo la capacitación comunal no como un proceso pedagógico aislado, sino como una herramienta política, técnica y democrática, esta iniciativa busca cualificar a los actores locales para que se conviertan en gestores autogestionarios de su propio desarrollo comunal.

Este proceso dotará a los comunales de herramientas metodológicas en legislación comunal, resolución pacífica de conflictos comunales y control social comunal. Con ello, se busca consolidar un tejido social autónomo, corresponsable y altamente eficiente, capaz de interlocutor de manera óptima con la administración pública, garantizando así la sostenibilidad de las inversiones locales, la transparencia en la gestión pública y la profundización de la democracia participativa en el territorio.

La capacitación comunal transforma radicalmente a las Juntas de Acción Comunal (JAC) al dotarlas de herramientas técnicas, administrativas y legales indispensables para una gestión eficiente.

Esta madurez organizativa no solo asegura la transparencia en la rendición de cuentas y la vigencia de su personería jurídica, sino que convierte a la JAC en una estructura autónoma, capaz de formular propuestas viables, ganar convocatorias públicas y ejecutar convenios solidarios con la administración local.

La capacitación ofrece habilidades de negociación y veeduría ciudadana que permiten a los dignatarios dialogar de igual a igual con las instituciones, defendiendo con argumentos técnicos los presupuestos participativos de sus barrios. Finalmente, al incorporar técnicas de resolución pacífica de conflictos y promover liderazgos inclusivos, se dinamizan los comités de trabajo, se incentiva el relevo generacional con jóvenes y mujeres, y se consolida un tejido comunitario corresponsable del desarrollo de su propia localidad.

- Descripción del problema

En el Distrito Capital, se evidencia que las organizaciones comunales presentan una baja capacidad de inserción en el escenario público; es decir, no logran una participación efectiva en las decisiones que les afectan ni en la solución de sus necesidades. En su lugar, predomina una cultura de participación ligada a concepciones tradicionales de representatividad y, en algunas ocasiones, a la concentración del poder.

En reconocimiento de esta problemática, el Decreto 224 de 2023, que establece la “Política Pública de Acción Comunal para el Desarrollo de la Comunidad del Distrito Capital 2023-2034”, ordena fortalecer lo público como principio del Estado Social de Derecho mediante el fomento de la participación y la decisión de los comunales. De este modo, se busca un nuevo modelo de participación ciudadana que garantice procesos de movilización, organización, deliberación y toma de decisiones amplias e informadas en la gestión de la ciudad, robusteciendo la democracia y articulando los esfuerzos de las organizaciones comunales con la Administración Distrital.

Actualmente, muchos de los dignatarios, dirigentes y líderes comunales se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad. Presentan debilidades en el conocimiento de la institucionalidad distrital y local, así como en la gestión administrativa, técnica y empresarial de sus propias organizaciones. Esta falta de formación y de oportunidades reales ha propiciado escenarios de intermediación política y clientelismo como vías para el bienestar comunitario, lo que genera graves perjuicios a las organizaciones y expone a los líderes a riesgos de violencia.

Para dar respuesta a esta situación, la presente propuesta busca capacitar a los actuales dignatarios y afiliados de las Juntas de Acción Comunal (JAC), así como a los futuros candidatos que conformarán las JAC para garantizar relevos. Con el fin de garantizar su idoneidad, quienes aspiren a postularse deberán demostrar, mediante certificación expedida por Asojuntas Ciudad Bolívar, la aprobación de sesenta (60) horas de capacitación en temas comunales. Este proceso formativo se desarrollará bajo los lineamientos de la estrategia de Formación de Formadores, dando cumplimiento estricto al parágrafo 2 del artículo 103 de la Ley 2166 de 2021.

# Justificación Normativa

# Tenemos las siguientes consideraciones:

# Que en el literal i artículo 18 Ley 2166 2021 establece que: “Principio de la capacitación: los organismos de acción comunal tienen como eje orientador de sus actividades la capacitación y formación comunitaria integral de sus directivos, dignatarios, voceros, representantes, afiliados y beneficiarios, a través de metodologías constructivistas, experienciales o diálogos de saberes, contenidas en el programa de formación de formadores implementado en la estructura de los organismos comunales”

# Que en el artículo 103 Ley 2166 2021 expresa que: “La capacitación que se ofrezca por parte de las instituciones públicas y privadas a los miembros de la Organización Comunal debe ser pertinente y continua, y se hará de forma concertada y coordinada con el Organismo Comunal a través de sus diferentes órganos.

# PARÁGRAFO 1. La organización comunal adoptará a través de su estructura comunal la estrategia de Formación de Formadores para la capacitación de sus afiliados, en cooperación con las entidades de Control, Inspección y Vigilancia y establecerá los mecanismos para su implementación.

# PARÁGRAFO 2. Adoptada la estrategia de formación comunal, será requisito para ser dignatario de un organismo comunal acreditar una formación académica de mínimo sesenta (60) horas en el tema comunal, las cuales deben ser certificadas por el organismo de grado inmediatamente superior o, si él no existiere, por la entidad de inspección, control y vigilancia.

# Que en el artículo 87 Ley 2166 2021 expresa que “…Pedagogía. La Organización Comunal propenderá por el desarrollo y difusión de una cultura y pedagogía ciudadana en niños, niñas, adolescentes y jóvenes a fin de promover una mayor participación comunitaria en el progreso y fortalecimiento de la sociedad civil. De igual manera, suscitará una mayor participación de las mujeres y grupos étnicos en la acción comunal.

PARÁGRAFO. A partir de la promulgación de la presente ley el Ministerio de Educación Nacional promoverá procesos de reflexión pedagógica entre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes después de la elección de dignatarios de organizaciones de acción comunal durante el mes de abril, como una estrategia pedagógica del desarrollo de competencias ciudadanas y en el marco de la celebración nacional del mes del niño.”

Que en el artículo 2.3.2.1.7.1 del Decreto 1501 2023, establece que: ‘” Capacitación. El Ministerio del Interior, a través de resolución, establecerá la estructura y los lineamientos para la capacitación comunal y adoptará la estrategia de formación comunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 103 y demás normas concordantes de la Ley 2166 de 2021.”

Que la Resolución 0279 del 27 de febrero 2025 expedida por el Ministerio del Interior, tiene como finalidad “’trazar y fortalecer los lineamientos relacionados con la metodología, contenidos y roles del Programa Nacional de Formación Comunal, así como la Hoja de Ruta, en ejecución de los planes de acción en materia de educación, formación y capacitación, en procura del fortalecimiento de una cultura participativa.’”

De igual manera el decreto 224 de 2023 en sus artículos 6 y 12 establece que: Artículo 6°. Objetivo general. La Política Pública de Acción Comunal para el Desarrollo de la Comunidad del Distrito Capital 2023 - 2034, tiene como objetivo general, aumentar la capacidad de intervención en el desarrollo de la comunidad de las organizaciones de acción comunal del Distrito Capital como herramienta fundamental para contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en los territorios, y, en particular de sus afiliados y afiliadas, en su condición de gestores comunales.

Artículo 12°. Articulación de la Política Pública con el Plan Distrital de Desarrollo y Planes de Desarrollo Locales. Con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa en materia comunal y de garantizar la sostenibilidad de la presente política, el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito de cada administración, así como los Planes de Desarrollo Locales, deberán considerar las disposiciones contenidas en el presente decreto para diseñar las metas de los Planes de Desarrollo respectivos.

Por todo lo anterior teniendo en cuenta que la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Localidad Ciudad Bolívar, organización sin ánimo de lucro de segundo grado, con asiento en la ciudad de Bogotá y de conformidad a sus objetivos y principios, consignados en sus estatutos, entre otros, y lo dispuesto por la ley 2166 de 2021, ejerce coordinación, asesoría y apoyo a los organismos comunales de 1º grado (Juntas de Acción Comunal) para el ejercicio de sus funciones y mantiene estrecho vínculo, conocimiento amplio y suficiente sobre dichos organismos, su organización, sus objetivos, principios y funciones, a los cuales asesora y acompaña.

De otra parte, la Asojuntas tiene la experiencia e idoneidad requerida para formar y capacitar a los integrantes de las Juntas de Acción Comunal con el fin de que desarrollen sus actividades, es decir de manera desconcentrada, la cual se demuestra con la ejecución de contratos y/o convenios ya celebrados con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar al igual que con otras instancias de la administración distrital, por tal razón es pertinente celebrar el convenio de asociación con el organismo comunal de segundo grado en mención, toda vez que cuenta con la idoneidad requerida.

La Ley 2166 del 2021, además de establecer un marco jurídico claro para las relaciones de los organismos comunales con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes, sintetiza y reconoce la experiencia de decenas de años de la acción comunal, como la primera organización social democrática y participativa que ha logrado y sigue logrando concitar los esfuerzos de la población en sus luchas por vincular al desarrollo a comunidades vulnerables, que han conducido a procesos de cimentación del progreso y la paz en el país.

El Ministerio del interior en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 103 de la Ley 2166 de 2021 y el articulo 2.3.2.1.7.1 del Decreto 1501 de 2023, expidió la Resolución No. 0279 de 27 Febrero 2025, Por medio de la cual se adopta la Estrategia de Formación Comunal y se establece la estructura y los lineamientos para la Formación y Capacitación Comunal.

- COBERTURA GEOGRÁFICA. Localidad de Ciudad Bolívar

- POBLACIÓN OBJETIVO. El proceso de formación está dirigido a los dignatarios y afiliados de las organizaciones comunales de primer grado de Ciudad Bolívar, a los líderes infantiles y juveniles (comunalitos), y a la comunidad en general interesada en vincularse a la gestión comunal. El programa proyecta una cobertura total de cuatrocientos (400) participantes que cumplan con los criterios de selección establecidos y distribuidos en las dos fases.

- DURACIÓN DEL PROYECTO: Seis (6) meses.

- FASES DEL PROCESO

OBJETIVO ESPECÍFICO. Capacitar a dignatarios y afiliados de las organizaciones comunales de primer grado de Ciudad Bolívar, a los líderes infantiles y juveniles (comunalitos) de Ciudad Bolívar mediante la estrategia de «Formación de Formadores», con el fin de robustecer su liderazgo y competencias en la gestión local.

FASE 1 ALISTAMIENTO

ALISTAMIENTO. Adecuar el plan de acción al cronograma de trabajo; planificar, organizar las actividades propias del proceso de formación en la fase I, para la vinculación del equipo de trabajo para el proceso de capacitación comunal; adquirir materiales, alquilar los equipos, efectuar los contratos de prestación de servicios y de apoyo necesarios para el proceso de formación; ordenar la realización de trámites y permisos que fueren necesarios, como son los espacios donde se desarrollara la formación.

En esta fase se realizará la Conformación del Comité Técnico de Seguimiento, este Comité se reunirá durante la ejecución del proyecto en forma mensual o de forma extraordinaria cuando se considere necesario y tendrá como funciones:

  - Realizar recomendaciones para mejorar la ejecución del proyecto.

  - Coordinación interinstitucional con las diferentes entidades que atienden la población objeto del presente proyecto, con el fin de potencializar y medir logros e impacto durante la ejecución del proyecto.

  - Realizar observaciones y ajustes al plan de trabajo y cronograma.

  - Proponer y concertar, cambios y los espacios donde se desarrollarán las jornadas.

  - Los demás que se establezcan en el proyecto.

EQUIPO DE COORDINACIÓN Y TRABAJO

Se conformará un equipo de trabajo con:

- Un coordinador general

- Un profesional pedagógico

- Un profesional financiero y contable

- Un técnico logístico

- Tres asistentes administrativos

- Once Formadores Comunales

- Once Logísticos

Los perfiles y las funciones básicas serán las siguientes:

COORDINADOR GENERAL:

Perfil: Profesional en el núcleo básico de conocimiento en:  Economía o Administración o Sociología, Trabajo Social y Afines Experiencia profesional:  Tres (3) años de experiencia profesional contada a partir de terminación de materias o expedición de la tarjeta profesional cuando aplique. Experiencia especifica: Un (1) año en la coordinación de proyectos Comunales y Comunitarios, junto con el certificado como Formador Comunal Local.

Objetivo del Cargo: Dirigir, articular y supervisar la planeación, ejecución, seguimiento y cierre del proyecto de desarrollo comunal, garantizando el cumplimiento estricto del cronograma, el presupuesto asignado, los lineamientos contractuales y el impacto social positivo en la población objeto de la localidad de Ciudad Bolívar.

Funciones: 1. Coordinar todo lo relacionado con el desarrollo y ejecución del proyecto 2. Participar de los comités técnicos. 3. Desarrollar actividades como la coordinación interinstitucional e intersectorial. 4. Alistamiento y revisión de plan operativo mensual 5. Apoyo a la definición de criterios de contratación, reunión con proveedores, calificación de propuestas o análisis de cotizaciones para compra de materiales requeridos, revisión y elaboración de documentación de participantes; para la gestión operativa el ejecutor deberá ceñirse totalmente a los Lineamientos estipulados en el Contrato o Convenio. 6. Avalar los respectivos informes de carácter técnico, financiero y administrativo que presentes los diferentes componentes responsables del proceso. 7. Velar por la adecuada ejecución de los recursos en pro del beneficio de la comunidad y presentará en medio magnético y físico el informe final consolidado del desarrollo del evento, que contendrá: Planillas de inscripción , las planillas de control de entrega de materiales y certificaciones, las conclusiones sobre el impacto social del proyecto, las actas de las reuniones efectuadas con el Comité técnico y/o otras instituciones, las recomendaciones y sugerencias para el mejoramiento de proyectos similares, resultados de las actividades de Formación y Capacitación, y la relación de gastos debidamente soportada contra el programa de ejecución presupuestal. 8. Velar porque las acciones contenidas en el proyecto lleguen a la población objeto a la cual están destinados. 9. Propiciar la adecuada administración de los recursos destinados para desarrollar cada una de las actividades incluidas en el proyecto. 10. Coordinar y supervisar la gestión del personal que participa en la ejecución del proyecto. 11. Facilitar la realización de seguimiento y/o monitoreo respectivo, permitiendo el acceso a la información requerida. 12. Trabajar armónicamente con la supervisión en los aspectos referentes a la intersectorialidad y ejecución de los proyectos de las acciones complementarias de promoción y prevención para lograr el adecuado cumplimiento del proyecto. 13. Llevar el archivo de los informes y soportes del desarrollo del proyecto. 14. Verificar que se cumpla con la metodología y cronograma propuesto. 15. Las demás que sean concertadas con la ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR y que sean compatibles con el objeto del proyecto.

PROFESIONAL PEDAGÓGICO:

Perfil: Profesional en el núcleo básico de conocimiento en:  Educación o Ciencia Política, Relaciones Internacionales o Filosofía, Teología y Afines o Psicología o Sociología, Trabajo Social y Afines Experiencia profesional: Tres (3) años de experiencia profesional debidamente certificada. Experiencia específica: Un (1) año como Formador Comunal Distrital, Municipal o Local debidamente certificado por la Federación Comunal de Bogotá.

Objetivo del Cargo: Diseñar, estructurar, dinamizar y supervisar la estrategia educativa y la transferencia de conocimientos hacia las Juntas de Acción Comunal (JAC), asegurando la calidad de las herramientas pedagógicas, el óptimo desempeño del equipo de formadores y el cumplimiento de las metas e indicadores del plan formativo del proyecto.

Funciones: 1. Presentar la estrategia de formación con la respectiva metodología. 2. Diseñar y presentar el contenido de las piezas pedagógicas como herramienta de formación e información para las juntas de acción comunal. 3. Dinamizar los procesos de formación y el comité pedagógico local. 4. Realizar los informes necesarios de seguimiento y desarrollar reuniones de equipo para proponer e implementar estrategias formativas. 5. Asistir a las diversas reuniones donde se formule y discuta procesos de formación de formadores. 6. Llevar el archivo de los informes y soportes del desarrollo del proyecto en los temas de formación y capacitación comunal. 7. Coordinar el equipo de formadores del proyecto. 8. Asesorar el diseño e implementación de los módulos y de los talleres con cada uno de los formadores. 9. Las demás que sean compatibles con el objeto del proyecto.

PROFESIONAL FINANCIERO Y CONTABLE:

Perfil: Profesional en el núcleo básico de conocimiento en: Contaduría pública o economía o administración. Experiencia profesional: Tres (3) años como profesional debidamente certificado. Experiencia específica. Un (1) año en asesoría a organizaciones sociales o comunitarias y estar certificado como Formador Comunal Local por la Federación Comunal de Bogotá.

Objetivo del Cargo: Brindar asesoría, acompañamiento y soporte técnico especializado en materia contable, tributaria y presupuestal al equipo directivo del proyecto, garantizando la correcta ejecución, registro, legalización y liquidación de los recursos asignados por el Fondo de Desarrollo Local (FDL), bajo el estricto cumplimiento normativo vigente y contractual.

Funciones: 1. Asesorar al coordinador general, al coordinador pedagógico y al tesorero de Asojuntas en lo relacionado al manejo financiero y contable del proyecto. 2. Asesorar y acompañar financiera y contablemente en todos los temas de entrada y salida de recursos que tengan relación con el la parte presupuestal del proyecto. 3. Receptar, diligenciar, organizar y custodiar la papelería, comprobantes de ingreso y egreso de recursos de acuerdo con el desarrollo y a las diferentes etapas del proyecto. 4. Elaborar y presentar las cuentas de cobro con todos sus anexos y documentos al FDL y hacer los respectivos cobros y liquidación. 5. Las demás que tengan relación con la parte financiera y contable que el contrato suscrito requiera por parte de Asojuntas CB

TÉCNICO LOGÍSTICO:

Perfil: Técnica en el núcleo básico de conocimiento en:  En cualquier área de conocimiento.  Experiencia: Mínimo un (1) año de experiencia demostrable en la operación logística de proyectos sociales, pedagógicos, comunitarios o comunales (preferiblemente con organizaciones comunales. Experiencia específica: Estar certificado como Formador Comunal Local por la Federación Comunal de Bogotá

Objetivo del cargo: Planificar, desplegar y supervisar la operación logística y la cadena de suministro en el territorio, garantizando que las sedes comunales y las aulas cuenten con los recursos técnicos e insumos requeridos para las tres fases del proyecto. Simultáneamente, actuará como el enlace operativo financiero en campo, encargándose del alistamiento, prevalidación y ordenamiento contable de los soportes de gasto para facilitar los procesos de cobro

Funciones. 1. Coordinar y supervisar el alistamiento previo, aforo, condiciones de bioseguridad y estado locativo de los diferentes salones comunales y la sede de Asojuntas C.B. antes del inicio de cada jornada formativa. 2. Gestionar la distribución, transporte oportuno y entrega controlada de los materiales fungibles, equipos tecnológicos (computadores, sistemas de proyección - video beam) y materiales didácticos requeridos por los formadores en campo. 3. Supervisar la cadena de distribución, tiempos de entrega y condiciones óptimas de salubridad de los refrigerios destinados a los beneficiarios (fases de adultos y menores de edad - Comunalitos), asegurando el estricto diligenciamiento de los formatos de recibido. 4. Recopilar, revisar y clasificar las facturas electrónicas, cuentas de cobro, documentos equivalentes, RUT y soportes de seguridad social de los proveedores locales del proyecto, asegurando que cumplan con la normatividad tributaria vigente antes de ser radicados. 5. Diligenciar los borradores de comprobantes de ingreso, egreso y cajas menores asociados a los gastos logísticos diarios del proyecto (transporte, papelería de emergencia, imprevistos), garantizando la trazabilidad del flujo de caja. 6. Alimentar de forma periódica el sistema de información financiera del proyecto y entregar la documentación administrativa totalmente depurada al Asesor Financiero y Contable para la consolidación de las cuentas de cobro institucionales ante el FDL. 7. Verificar el correcto diligenciamiento, firmas y legibilidad de las planillas de asistencia, planillas de entrega de material pedagógico (kits de esfero y libreta) y actas de comités logísticos. 8. Monitorear el inventario físico de insumos y papelería disponibles, emitiendo alertas tempranas de desabastecimiento al Coordinador General para evitar traumatismos en la ejecución del cronograma. 9. Desarrollar las demás funciones administrativas, logísticas o financieras que sean asignadas por la Coordinación General del proyecto y que guarden estricta relación con el cumplimiento exitoso del objeto contractual.

FORMADORES:

Perfil: Conocimiento: Bachiller Experiencia mínima: Dos (2) años en Capacitación Comunal a las Organizaciones Comunales Experiencia específica: Debidamente Certificado por la Federación Comunal de Bogotá como Formador Comunal Local, ser integrante activo de la Comisión Pedagógica Local Comunal según la Resolución No. 0279 del 27 de Febrero 2025 MinInterior y tener conocimientos básicos en programas de office (Excel, Word, Power Point

Objetivo del Cargo: Orientar, desarrollar y ejecutar las sesiones de capacitación dirigidas a las Juntas de Acción Comunal (JAC) y comunidades priorizadas, aplicando el diseño curricular establecido y garantizando tanto la calidad pedagógica como el correcto diligenciamiento de los soportes técnicos y de asistencia requeridos por el proyecto.

Funciones: 1. Articular y coordinar con el coordinar pedagógico la elaboración de los módulos a dictar durante el proceso de formación comunal 2. Dictar las clases dentro de los horarios y en los sitios previamente plasmados dentro del cronograma de clases establecido. 3. Acordar con el coordinador pedagógico las actividades de clase, los momentos pedagógicos y desarrollarlas de acuerdo al aula de clase previamente acordada. 4. Respetar el contenido de los módulos a dictar y desarrollar, con el ánimo de que los asistentes queden mejor informados y formados sobre los temas recibidos. 5. Hacer firmar de los asistentes a clases los formatos y de demás documentos que se necesite que ellos firmen o diligencien. 6. Las demás que tengan relación con la parte financiera y contable que el contrato suscrito requiera por parte de Asojuntas CB.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DOCUMENTAL: Conocimiento: Bachiller Experiencia mínima: Un (1) año en procesos organizativos, de manejo de archivos o trabajos comunitarios con Juntas de Acción Comunal, con conocimientos básicos en programas de office (Excel, Word, Power Point) Experiencia específica. Estar afiliado (a) a una organización comunal de primer grado en la localidad de Ciudad Bolívar

Objetivo del Cargo: Brindar soporte operativo y administrativo al equipo directivo del proyecto, gestionando de manera centralizada la custodia del banco de evidencias, apoyando las fases de convocatoria y asegurando el flujo oportuno de soportes técnicos y financieros para el cumplimiento de los hitos contractuales.

Funciones: 1. Acompañar la convocatoria y durante todo el desarrollo del proyecto en todas las tareas en que se requiera de su apoyo como asistente administrativo. 2. Tener bajo su custodia todos los archivos y la documentación del proyecto, separarlo y archivarlo por áreas como son; formato de inscripciones, relación de inscritos, controles de asistencias a clases debidamente firmadas, formato de entrega de refrigerios firmados, agendas de aula organizadas por clases y por salones, material de apoyo utilizado por los formadores en clases, facturas, cotizaciones y comprobantes contables. 3. Entregarle al Coordinador Financiero y contable la información y documentación para la elaboración de las cuentas de cobro, de acuerdo con las actividades desarrolladas dentro del proceso de formación comunal. Las demás que le asigne el coordinador general del proyecto 4. Las demás que tengan relación con la parte financiera y contable que el contrato suscrito requiera por parte de Asojuntas CB.

AUXILIARES LOGÍSTICOS: Conocimiento: Bachiller Experiencia mínima:  Tres (3) meses en trabajo de logística comunal, manejo con comunidades y de gestión comunitaria Experiencia específica: pertenecer a una organización comunal de la localidad Ciudad Bolívar y conocimientos básicos en programas de office (Excel, Word, Power Point)

Objetivo del Cargo: Ejecutar las acciones en territorio enfocadas en la movilización comunitaria, fidelización de beneficiarios, despliegue de estrategias de comunicación y soporte logístico-operativo en el aula, garantizando la reducción del índice de deserción y apoyando la sistematización de la información técnica del proyecto.

Funciones: 1. Acompañar la convocatoria del proyecto. 2. Realizar la entrega de las piezas comunicativas y dejar la evidencia. 3. Apoyar logísticamente las actividades de formación. 4. Realizar llamadas y enviar correos electrónicos. 5. Mantener informado a los beneficiarios de cualquier cambio que se presente sobre eventualidades en los tiempos o lugares, así como reforzar la convocatoria a cada sesión para evitar el mínimo de deserción. 6. Sistematizar el proceso de formación y acompañar la redacción del informe final del proyecto. 7. Las demás que el Coordinar pedagógico defina y el equipo de formadores requiera para un mejor desarrollo y cumplimiento del objeto del proyecto.

# DURACIÓN. 15 días

RESULTADO. Plan de Trabajo, Cronograma de Trabajo y comité técnico conformado.

Adecuar el plan de acción al cronograma de trabajo; planificar, organizar las actividades propias del proceso de formación comunal en sus fases, para la vinculación de cuatrocientos (400) participantes que cumplan con los criterios de selección establecidos (dignatarios y afiliados de las organizaciones comunales de primer grado de Ciudad Bolívar, líderes infantiles y juveniles (comunalitos) y a la comunidad en general interesada en vincularse a la gestión comunal), serán capacitados y fortalecidos según la propuesta de Asojuntas C.B.  (Adquirir irá materiales, alquilar los equipos, efectuar los contratos de prestación de servicios y de apoyo necesarios para todo el proceso de formación; ordenar la realización de trámites y permisos que fuesen necesarios.)

FASE II: DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y CONVOCATORIA.

En coordinación con la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, establecer una estrategia de comunicación y promoción, a través de la cual se ejecuten las acciones de selección de los comunales de la localidad de Ciudad Bolívar para participar en el proceso de capacitación comunal.

El ejecutor deberá realizar el diseño y puesta en marcha, de una imagen del proceso de capacitación comunal, así como de las piezas comunicativas del orden virtual, para ello contará con una persona que realice la imagen del proceso y la estrategia de convocatoria e inscripción que será implementada por los dinamizadores del proceso.

Para la estrategia de convocatoria deberá desarrollar la presentación del proyecto y la definición de las especificaciones de la convocatoria e inscripción de los beneficiarios, En estas sesiones de trabajo de convocatoria se garantizará los mínimos tecnológicos para realizar la presentación y sensibilización del proyecto, los cuales podrán realizarse en reuniones de 20 participantes o más.

# DURACIÓN. Un mes

RESULTADO. Estrategia Comunicativa adoptada conjuntamente con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, para la realización del proceso de convocatoria y selección de los beneficiarios del proceso de formación y capacitación de los comunales.

# FASE 3. CONVOCATORIA, INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS.

Mediante la ejecución de un proceso de convocatoria, identificación, inscripción y selección con pertinencia de lo comunal, escoger a los miembros de Juntas de Acción Comunal, dignatarios, afiliados, líderes comunales, lideres comunitarios y comunalitos quienes serán capacitados, atendiendo el alcance presupuestal.

DURACIÓN. Un mes

RESULTADO. Identificadas y escogidas cuatrocientos (400) participantes que cumplan con los criterios de selección establecidos (dignatarios y afiliados de las organizaciones comunales de primer grado de Ciudad Bolívar, a los líderes infantiles y juveniles (comunalitos), y a la comunidad en general interesada en vincularse a la gestión comunal), que serán capacitados y fortalecidos según la propuesta de Asojuntas C.B.

FASE 4. CAPACITACIÓN COMUNAL.

Capacitar y fortalecer a dignatarios y afiliados de las organizaciones comunales de primer grado de Ciudad Bolívar, a los líderes infantiles y juveniles (comunalitos) identificados, inscritos y seleccionados como resultado de la convocatoria.

Los aspectos fundamentales de la formación están contenidos en los siguientes módulos:

4.1 MÓDULOS DE FORMACIÓN A DESARROLLAR

| NO. | MÓDULOS COMUNALES PARA MAYORES DE 14 AÑOS | INTENSIDAD HORARIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | LEGISLACIÓN COMUNAL | 10 |
| 2 | APRENDIENDO A VIVIR JUNTOS EN COMUNIDAD | 10 |
| 3 | GESTIÓN CONTABLE COMUNAL | 10 |
| 4 | LIDERAZGO COMUNAL COMO CIUDADANÍA CRÍTICA | 10 |
| 5 | DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN EN LA ACCIÓN COMUNAL | 10 |
| 6 | PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO COMUNAL | 10 |
| 7 | EMPRENDIMIENTO COMUNAL Y GESTIÓN EMPRESARIAL | 10 |

| NO. | MÓDULOS COMUNALES PARA MENORES DE 7 A 13 AÑOS | INTENSIDAD HORARIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | APRENDIENDO A VIVIR JUNTOS EN COMUNIDAD | 10 |
| 2 | LIDERAZGO COMUNAL COMO CIUDADANÍA CRÍTICA | 10 |
| 3 | DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN EN LA ACCIÓN COMUNAL | 10 |

Nota: estas temáticas podrán ser susceptibles de modificación sin que sin que discrepen de la normatividad comunal aprobados en el marco del Programa Formador de Formadores,

De tal forma, se considerará:

- Definición, reconocimiento y comprensión del territorio como estructura social y tejido de relaciones humanas espacio-temporales. Papel del liderazgo en el reconocimiento, comprensión y desarrollo del territorio.

- La planeación en el Distrito Capital, planes de Desarrollo Distrital y Local, instancias y mecanismos con énfasis en políticas sectoriales, juvenil y de géneros.

- Fines de la acción comunal y fundamentos administrativos y financieros de las JAC con énfasis en las competencias de los tesoreros, la importancia de actualización de libros de afiliados (secretari@s), para las Comisiones de Trabajo de las Juntas de acción comunal y las Secretarías Ejecutivas de la Asociación de Juntas – ASOJUNTAS C.B.

# 4.2 CRONOGRAMA DE TRABAJO POR GRUPOS:

Para un mejor aprovechamiento del tiempo de ejecución y una mejor utilización de la logística, los cuatrocientos (400) beneficiarios con la capacitación comunal de dividirán en grupos y los módulos se desarrollarán así:

## Fase 1: 150 Beneficiarios Adultos – Jornada Noche

## Fase 2: 150 Beneficiarios Adultos - Jornada Noche

## Nota Fase Comunalitos 100 Beneficiarios se desarrollará durante las fases 1 y 2 - Jornada Día

## Los beneficiarios de Fase 1 y 2 se organizarán en siete (7) grupos de 28 integrantes cada uno. Las capacitaciones se llevarán a cabo en diversas sedes comunales, entre ellas la de Asojuntas C.B. El plan de estudios contempla 10 horas cátedra por módulo, acumulando un total de 70 horas para la respectiva certificación. Una vez se terminen con la fase 1 se dará inicio a la fase 2, cumplimiento con los cuatrocientos (400) beneficiarios del proyecto. (Para este grupo se requiere 7 salones para adultos)

- El plan de formación diseñado para las cohortes de las fases 1 y 2 se ejecutará en tres encuentros semanales, con una asignación de 10 horas semanales. La ruta de aprendizaje se extenderá por un lapso de siete (7) semanas secuenciales hasta completar las setenta (70) horas cátedra estipuladas para el proceso de certificación. Asimismo, la oferta académica podrá ser implementada en ambientes de aprendizaje diversificados, articulando componentes presenciales, mixtas y/o virtuales para mitigar las barreras de acceso.

- La capacitación comunal dirigida exclusivamente a menores de edad, se desarrollará bajo una modalidad 100% presencial como estrategia pedagógica y de entornos seguros. El esquema formativo contempla dos (2) encuentros semanales, con una duración de tres (3) horas por sesión, extendiéndose por un periodo de cinco (5) semanas consecutivas. Esta estructura garantiza una intensidad horaria de seis (6) horas semanales, consolidando un ciclo total de treinta (30) horas de capacitación presencial para esta población. (Para este grupo se requiere 4 salones para comunalitos)

El desarrollo del componente "Comunalitos" se alinea rigurosamente con lo dispuesto en la Ley 2166 de 2021, promoviendo de manera temprana la cultura ciudadana, el relevo generacional y la democracia participativa en las Juntas de Acción Comunal. Dado que la población objetivo está constituida por menores de edad, las actividades formativas, lúdicas y deliberativas se operarán bajo protocolos de entornos seguros, garantizando la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad organizada a través de Asojuntas C.B. y las familias de los participantes

- Para asegurar el correcto despliegue pedagógico de las tres fases del proyecto, la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas C.B.) asumirá formalmente el componente logístico y de soporte. Esto contempla el suministro integral de material de papelería e insumos didácticos esenciales para el desempeño de los facilitadores. Asimismo, se garantizará la infraestructura tecnológica necesaria mediante la disposición de equipos de cómputo y sistemas de proyección audiovisual (video beam). Enfoque complementado con la entrega directa de un kit básico de cuaderno de apuntes y bolígrafo a cada participante beneficiario con el fin de optimizar el proceso de aprendizaje.

La Resolución 0279 del 27 de febrero 2025 emanada por el Ministerio del Interior, orienta la conformación de la Comisión Pedagógica Local Comunal en Ciudad Bolívar “C.P.L.C. – CB” conformada por formadores debidamente certificados por su superior comunal para realizar el proceso de capacitación comunal, dado que en la actualidad existe en nuestra localidad el ejecutor podrá contar con ellos/ ellas para la ejecución de la presente propuesta.

DURACIÓN: Tres meses

RESULTADO: Capacitación comunal de cuatrocientos (400) participantes (dignatarios y afiliados de las organizaciones comunales de primer grado de Ciudad Bolívar, a los líderes infantiles y juveniles (comunalitos), y a la comunidad en general interesada en vincularse a la gestión comunal).

Para acceder a la certificación formal del proceso de capacitación comunal, los beneficiarios deberán registrar un umbral mínimo del 80% de asistencia verificable y participación activa en los módulos y actividades pedagógicas programadas. El cumplimiento de este porcentaje se consolidará mediante los folios de asistencia física y/o digital (según la modalidad), constituyéndose en el soporte técnico indispensable para la expedición del respectivo certificado y la validación de las metas e indicadores de gestión del proyecto.

Los certificados deberán cumplir con las siguientes especificaciones: Los certificados deberán cumplir con las siguientes especificaciones: tamaño carta, policromía 4 x 0, opalina blanca de 180 gramos, a color, este diploma contiene nombre del participante, nombre del proceso del que participo, firma de ASOJUNTAS. Este diploma lleva los logos de ASOJUNTAS y la Alcaldía.

# FASE 5. CLAUSURA.

En este evento se entregarán los certificados de aprobación del Curso de Formación Comunal a Dignatarios y Afiliados a las Juntas que hayan participado.

INFORME FINAL. Recopilar información y documentación, preparar y hacer entrega del informe final sobre la ejecución de actividades desarrolladas cumpliendo con los objetivos del convenio con sus respectivas fases, entrega de la totalidad de resultados, cumplimiento de los productos y obligaciones de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

DURACIÓN: Quince días

RESULTADO. Recopilada la información, elaborado y entregado el Informe Final, técnico y financiero en forma escrita y medio magnético.

# RECURSOS: Materiales: Formatos pedagógicos y administrativos, fichas de inscripción, medios publicitarios para la promoción, papelería y útiles de oficina, fotocopias, libretas, cartillas y certificados.

# EQUIPOS: Computadores y Video Beam.

# FÍSICOS:

- AULAS Y/O SALONES PARA LAS CLASES: las clases de formación se deben desarrollar en instalaciones que sean de fácil acceso y con capacidad para grupos de mínimo 28 personas, dotados de elementos necesarios para desarrollar los talleres.

- CLAUSURA: Para el evento de clausura se deberá contar con un especio de capacidad mínimo de cuatrocientos (400) personas, dotado de sonido, video beam pantalla y sillas.

- RECURSOS TECNOLÓGICOS INFRAESTRUCTURA: Como mínimo el proponente deberá contar con unas instalaciones (oficinas) donde se centralicen las actividades del proyecto y contará con: Computador, línea telefónica, internet, correo electrónico.

- Diseño Metodológico y Estrategia Pedagógica

El proceso de fortalecimiento de capacidades dirigido a los afiliados de las Organizaciones de Acción Comunal (OAC) de la localidad se estructurará a partir de una línea base operativa que garantice el cumplimiento de metas de cobertura y la sostenibilidad institucional del proceso. Esta planificación curricular será codiseñada por el Equipo de Formadores Locales, con recomendaciones de la Coordinación Pedagógica Local Comunal (C.P.L.C ASOJUNTAS CB) y Asojuntas C.B.

El Equipo de Formadores Locales asumirá las acciones de seguimiento técnico, sistematización de experiencias y planeamiento adaptativo del ciclo formativo. Para ello, se indexarán las unidades modulares y la intensidad horaria a las directrices metodológicas estipuladas en el marco del “Programa de Formación de Formadores”.

El modelo de transferencia de conocimiento adoptará un enfoque andragógico y bimodal (combinando entornos de aprendizaje presenciales y/o virtuales). La ruta didáctica se ejecutará mediante un ciclo estructurado de talleres teóricos-prácticos alineados con los contenidos técnicos de las guías de los kits pedagógicos, complementando el proceso con dinámicas e instrumentos de lúdica comunitaria orientados a la apropiación social del saber.

Atentamente,

PABLO GILBERTO BELTRAN ROJAS

Presidente

Proyectó. GM/LP