## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: “EJECUTAR, IMPLEMENTAR Y FORTALECER LAS INICIATIVAS DE MEDICINA ANCESTRAL, PRACTICAS CULTURALES Y CONMEMORACIONES CULTURALES CONCERTADAS CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE CIUDAD BOLÍVAR EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2318 Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 “CIUDAD BOLÍVAR CAMINA SEGURA”.
Partícipes del Proceso de Contratación: Organizaciones de la comunidad Indigena de la localidad 19
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Los habitantes de Ciudad Bolívar, las comunidades etnicas como los pueblos indigenas
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: Etapa de Planeación- Profesional de planeación y lideres de area , Dirección de Contratación, profesional juridico y lider del area, Comite de contratación, quienes dan una recomendación para contratar o no, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/TE ($621,648,000).
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El proyecto sera ejecutado en todo el territorio de Ciudad Bolívar, sin discriminación alguna por su locación.
Entorno socio ambiental: Aplican los criterios anbientales descritos en el estudio previo.
Condiciones políticas: El presente proceso esta enfocado a comunidades Indigena, pueblos indigenas y organizaciones indigenas.
Factores ambientales. Aplican los criterios anbientales descritos en el estudio previo.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. Servicios
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.Ley 2160 de 2021, mediante la cual se modifica la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo./ Las contenidas en el analisis del sector

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Especifico | Externo | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Especifico | Externo | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Externo | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Especifico | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Externo | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  |  |  | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
Defectos en los equipos. |  |  |  | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Interno | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  |  | Operacionales
Fuentes de materiales |  |  |  | Operacionales
Programación de obra |  |  |  | Operacionales
Calidad de las obras |  |  |  | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  |  |  | Técnologicos
Riesgo geológico |  |  |  | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “EJECUTAR, IMPLEMENTAR Y FORTALECER LAS INICIATIVAS DE MEDICINA ANCESTRAL, PRACTICAS CULTURALES Y CONMEMORACIONES CULTURALES CONCERTADAS CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE CIUDAD BOLÍVAR EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2318 Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 “CIUDAD BOLÍVAR CAMINA SEGURA”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Falta de soporte en la viabilidad del proceso, puede llegar a un hallazgo | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Docuemntos técnicos y jurificos poco fortalecidos, el inconveninte puede insidir en observaciones futuras de comité de contratación, entes de control o la comunidad | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Puede resultar en un proceso no culominado o en el retrazo de los compomisos con la comunidad | 2 | 1 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Puede llegar a un posible hallazgo por los entes de control | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | El operador puede tener dificultades en la ejecución si esto sucede. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | En el caso de presentarse se deberá realizar una modificación contractual, lo cual evidencia l falta de atención al proceso. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | De llegar a susceder se retazaria el proceso de contratación lo cual generaía malestar en la comunidad y en el ejecutor. | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | En el evento que ocurra se puede presentar retrasos en la contratación y en el cronograma establecido por las actividades previas concertadas con la comunidad Indigena y la mesa local indigena | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | La variación de los precios no deberá afectar la debida ejecución ya que en su gran mayoria los elementos variados del proceso se dejaron dentro de bolsas. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | En el evento que ocurra puede afecetar la debida ejecución del contrato y por ende el cronograma. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Puede influir en el cambio de escenarios, duración de la actividad o cancelación de las mismas. | 3 | 3 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “EJECUTAR, IMPLEMENTAR Y FORTALECER LAS INICIATIVAS DE MEDICINA ANCESTRAL, PRACTICAS CULTURALES Y CONMEMORACIONES CULTURALES CONCERTADAS CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE CIUDAD BOLÍVAR EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2318 Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 “CIUDAD BOLÍVAR CAMINA SEGURA”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Revisión minuciosas de la fomulación del documento estudio del sector, por parte del equipo técnico y financiero de la ALCB |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Forlulador técnico/Formulador financiero | Antes de avanzar en la etapa de presentación a comité técnico | Antes de avanzar en la etapa de presentación a comité técnico | Mediante control de cambios al documento y correo electronico | La veces que se requiera hasta contar con un documento fortalecido
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Revisión minuciosas de la fomulación del documento estudios previos, por parte del equipo técnico y juridico del proceso de la ALCB |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Forlulador técnico y Juridico | Antes de avanzar en la etapa de presentación a comité técnico | Antes de avanzar en la etapa de presentación a comité técnico | Mediante control de cambios al documento y correo electronico | La veces que se requiera hasta contar con un documento fortalecido
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Se deberá realizar una reunión conjunta en tre el equipo técnico, financiero y juridico, con el fin de revisar la propuesta de la organización NARP, para establecer si cuenta con toda la idoneidad |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | No | Formulador técnico, financiero y juridico | Antes de suscribir el contrato | Antes de suscribir el contrato | Mediante reunión presencial o virtual. | Las veces que se requiera hasta establecer la idoneidad
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Seguimiento a los procesos internos de la ALCB con el fin de verificar que se realizá la publicación |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Juridico | En cualquier momento del proceso contractual | En cualquier momento del proceso contractual | Mediante revisión de la plataforma SECOP II | Las veces que se requiera hasta evidenciar que se encuentra el proceso publicado
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Revisión minuciosa de la oferta econimoca, con el fin de establecer un analisis de los costos y su afinidad con la canasta de costos establecida por la ALCB |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | Finanaciero | Antes de suscribir el contrato | Antes de suscribir el contrato | Mediante el documento de analisis de los precios | La veces que se requiera hasta contar con un documento fortalecido
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Realizar la lectura integral del documento expedido por la aseguradora y compararlo con los términos en loes estudios previos. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | Juridico | Antes de suscribir el contrato | Antes de suscribir el contrato | Mediante correo electronico donde se evidencie el rechazo o la aceptación de la poliza | La veces que se requiera hasta contar con un documento aprobado
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Realizar el protocolo mnecesrio junto con la solicitud y CDP del proceso, los cuales dben coincidir |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Juridico | Antes de suscribir el contrato | Antes de suscribir el contrato | Mediante correo electronico donde se evidencie el rechazo o la aceptación de la poliza | La veces que se requiera hasta contar con un documento aprobado
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Se debera contener los requisitos minimos al detalle con los cuales se selecciono el oferente |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | Tecnico y juridico | Antes de suscribir el contrato | Antes de suscribir el contrato | Documento de estudios previos firmados | La veces que se requiera hasta contar con un documento aprobado
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Mediante comité técnico se realizará el seguimiento a los reportes del contratista con el fin de revisar si el mercado ha cambiado |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | Apoyo a la supervicioón ALCB | Antes, durante y en la liquidación del contrato | Antes, durante y en la liquidación del contrato | Actas de seguimiento | Una vez al mes o las veces que se requiera
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Se verificará por medio del apoyo a la supervición y en compañía del coordinador del operador, previaamente los escenarios con el fin de revisar las condiciones y permisos que se requieran para utilizar el escenario. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | Apoyo a la supervicioón ALCB | Durante la ejecución del contrao | Antes de la programación de las actividades | Acta de visita técnica | Las veces que se requieran
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Se deberá contemplara las condiciones climaticas para la programación de las actividades, previniendo que estas esten en riesgo de cancelación por condiciones climaticas |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | No | Apoyo a la supervicioón ALCB | Durante la ejecución del contrao | Antes de la programación de las actividades | Acta de visita técnica | Las veces que se requieran
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “EJECUTAR, IMPLEMENTAR Y FORTALECER LAS INICIATIVAS DE MEDICINA ANCESTRAL, PRACTICAS CULTURALES Y CONMEMORACIONES CULTURALES CONCERTADAS CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE CIUDAD BOLÍVAR EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2318 Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 “CIUDAD BOLÍVAR CAMINA SEGURA”.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | Especifico | Externo | Falta de soporte en la viabilidad del proceso, puede llegar a un hallazgo | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Revisión minuciosas de la fomulación del documento estudio del sector, por parte del equipo técnico y financiero de la ALCB | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Forlulador técnico/Formulador financiero | Antes de avanzar en la etapa de presentación a comité técnico | Antes de avanzar en la etapa de presentación a comité técnico | Mediante control de cambios al documento y correo electronico | La veces que se requiera hasta contar con un documento fortalecido
2 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | Especifico | Externo | Docuemntos técnicos y jurificos poco fortalecidos, el inconveninte puede insidir en observaciones futuras de comité de contratación, entes de control o la comunidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Revisión minuciosas de la fomulación del documento estudios previos, por parte del equipo técnico y juridico del proceso de la ALCB | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Forlulador técnico y Juridico | Antes de avanzar en la etapa de presentación a comité técnico | Antes de avanzar en la etapa de presentación a comité técnico | Mediante control de cambios al documento y correo electronico | La veces que se requiera hasta contar con un documento fortalecido
3 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Externo | Puede resultar en un proceso no culominado o en el retrazo de los compomisos con la comunidad | 2 | 1 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Se deberá realizar una reunión conjunta en tre el equipo técnico, financiero y juridico, con el fin de revisar la propuesta de la organización NARP, para establecer si cuenta con toda la idoneidad | 2 | 1 | 3 | BAJO | No | Formulador técnico, financiero y juridico | Antes de suscribir el contrato | Antes de suscribir el contrato | Mediante reunión presencial o virtual. | Las veces que se requiera hasta establecer la idoneidad
4 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | General | Interno | Puede llegar a un posible hallazgo por los entes de control | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | Seguimiento a los procesos internos de la ALCB con el fin de verificar que se realizá la publicación | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Juridico | En cualquier momento del proceso contractual | En cualquier momento del proceso contractual | Mediante revisión de la plataforma SECOP II | Las veces que se requiera hasta evidenciar que se encuentra el proceso publicado
5 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | Especifico | Externo | El operador puede tener dificultades en la ejecución si esto sucede. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | Revisión minuciosa de la oferta econimoca, con el fin de establecer un analisis de los costos y su afinidad con la canasta de costos establecida por la ALCB | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | Finanaciero | Antes de suscribir el contrato | Antes de suscribir el contrato | Mediante el documento de analisis de los precios | La veces que se requiera hasta contar con un documento fortalecido
6 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | En el caso de presentarse se deberá realizar una modificación contractual, lo cual evidencia l falta de atención al proceso. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Realizar la lectura integral del documento expedido por la aseguradora y compararlo con los términos en loes estudios previos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | Juridico | Antes de suscribir el contrato | Antes de suscribir el contrato | Mediante correo electronico donde se evidencie el rechazo o la aceptación de la poliza | La veces que se requiera hasta contar con un documento aprobado
7 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | General | Interno | De llegar a susceder se retazaria el proceso de contratación lo cual generaía malestar en la comunidad y en el ejecutor. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Realizar el protocolo mnecesrio junto con la solicitud y CDP del proceso, los cuales dben coincidir | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Juridico | Antes de suscribir el contrato | Antes de suscribir el contrato | Mediante correo electronico donde se evidencie el rechazo o la aceptación de la poliza | La veces que se requiera hasta contar con un documento aprobado
8 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | En el evento que ocurra se puede presentar retrasos en la contratación y en el cronograma establecido por las actividades previas concertadas con la comunidad Indigena y la mesa local indigena | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Se debera contener los requisitos minimos al detalle con los cuales se selecciono el oferente | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | Tecnico y juridico | Antes de suscribir el contrato | Antes de suscribir el contrato | Documento de estudios previos firmados | La veces que se requiera hasta contar con un documento aprobado
9 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | La variación de los precios no deberá afectar la debida ejecución ya que en su gran mayoria los elementos variados del proceso se dejaron dentro de bolsas. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG | 50/50 | Mediante comité técnico se realizará el seguimiento a los reportes del contratista con el fin de revisar si el mercado ha cambiado | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | Apoyo a la supervicioón ALCB | Antes, durante y en la liquidación del contrato | Antes, durante y en la liquidación del contrato | Actas de seguimiento | Una vez al mes o las veces que se requiera
10 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | General | Interno | En el evento que ocurra puede afecetar la debida ejecución del contrato y por ende el cronograma. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | Se verificará por medio del apoyo a la supervición y en compañía del coordinador del operador, previaamente los escenarios con el fin de revisar las condiciones y permisos que se requieran para utilizar el escenario. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | Apoyo a la supervicioón ALCB | Durante la ejecución del contrao | Antes de la programación de las actividades | Acta de visita técnica | Las veces que se requieran
11 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | Puede influir en el cambio de escenarios, duración de la actividad o cancelación de las mismas. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | Se deberá contemplara las condiciones climaticas para la programación de las actividades, previniendo que estas esten en riesgo de cancelación por condiciones climaticas | 3 | 3 | 6 | ALTO | No | Apoyo a la supervicioón ALCB | Durante la ejecución del contrao | Antes de la programación de las actividades | Acta de visita técnica | Las veces que se requieran
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG