Bogotá, D.C.

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____________________________

No Identificación:_______________________________

Fecha y Hora: __________________________________

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

692-AGDL-Planeación Ambiente

Señor

Compañía Mundial de Seguros S.A.

Calle 33 N. 6B-24, Bogotá

fponce@segurosmundial.com.co

mundial@segurosmundial.com.co

Ciudad

Asunto: Citación urgente a Reunión de seguimiento – Contrato de Suministro No. CSU-1079-2025

Respetados señores,

En ejercicio de las funciones de seguimiento y supervisión del Contrato de Suministro No. CSU-1079-2025, cuyo objeto es: …, nos permitimos informar que se ha citado de manera urgente al contratista GN Generación de Negocios S.A.S. a una reunión de seguimiento, la cual se llevará a cabo el día lunes 03 de agosto del 2026, a las 11:30 a. m., de manera presencial en las instalaciones de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar (Diagonal 62 Sur N° 20F-20).

El contrato tiene como fecha de inicio el 23 de febrero de 2026 y finaliza el próximo 22 de agosto de 2026; en consecuencia, a la fecha se registra un avance del ochenta y tres por ciento (83 %) en tiempo, pero únicamente una ejecución financiera del xx por ciento (xx %), ocasionado por

La presente comunicación se remite a la compañía aseguradora en su calidad de garante del contrato, con el fin de poner en su conocimiento el desarrollo de este espacio de seguimiento y control, con ocasión de la constitución de la póliza No. ,

En este contexto, la presente citación tiene como propósito propiciar un espacio que permita evaluar las medidas necesarias para garantizar la correcta ejecución del contrato y la efectividad de los amparos otorgados mediante la póliza, salvaguardando los intereses del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y procurando, de manera preventiva, evitar la materialización de un incumplimiento contractual que pueda dar lugar al inicio de las actuaciones administrativas y jurídicas correspondientes.

Agradecemos la participación de un delegado de la aseguradora, en consideración a las posibles implicaciones derivadas de la ejecución del contrato y de las decisiones que puedan adoptarse en el marco del seguimiento contractual.

Para facilitar el desarrollo de la reunión, se adjuntan copia de la póliza y el Informe Ejecutivo del Contrato, documentos que servirán de soporte para el análisis del estado de ejecución, la identificación de las obligaciones pendientes, con el propósito de definir los compromisos y acciones que resulten necesarios para asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual.

Cordialmente,

DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE

Alcalde Local de Ciudad Bolívar

cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: María Camila Cañón Camelo Contratista de Ambiente CPS 502-2026 FDLCB

Revisó: Luis Ariel Molina Contratista CPS 577-2026 FDLCB

Revisó: Nicole Juliana Arteaga Bello Contratista Despacho- CPS 386 -2026 FDLCB

Revisó: Edith Johana Roa Gutiérrez - Contratista contratación- Contrato N° CPS-297-2026