Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____________________________

No Identificación:_______________________________

Fecha y Hora: __________________________________

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____________________________

No Identificación:_______________________________

Fecha y Hora: __________________________________

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Bogotá, D.C.

692 AGDL –Planeación Ambiente

Señores

SEGUROS MUNDIAL

Calle 33 N.6B-24 Pisos 
fponce@segurosmundial.com.co

mundial@segurosmundial.com.co

Ciudad

Respetado señor(a):

El Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, en ejercicio de las funciones de seguimiento, supervisión y control del Contrato de Suministro CSU 1077 de 2025, suscrito con Generación de Negocios S.A.S. (NIT 901.370.420-5), cuyo objeto consiste en "Suministrar a monto agotable los equipos y maquinaria agropecuaria (Lote 4), en el marco de la ejecución de los proyectos ambientales del Plan de Desarrollo Local 2025-2028 'Ciudad Bolívar Camina Segura'", y amparado mediante la Póliza No. 100422634, expedida por la compañía aseguradora que ustedes representan, se permite convocarlo a una reunión con el fin de analizar el estado de ejecución del contrato, revisar los compromisos pendientes y definir las acciones que permitan garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales. En dicha reunión participará igualmente el representante legal del contratista.

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar manifiesta su especial preocupación por el estado actual de ejecución del contrato.

En efecto, el contrato inició su ejecución el 22 de febrero de 2026 y tiene como fecha de terminación el 22 de agosto de 2026; por consiguiente, a la fecha presenta un avance del ochenta y tres por ciento (83%) del plazo contractual, mientras que la ejecución financiera apenas alcanza el ocho por ciento (8%), situación que evidencia un rezago significativo entre el tiempo transcurrido y el nivel de ejecución del objeto contractual, circunstancia que podría comprometer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista.

En este contexto, la presente citación tiene como propósito propiciar un espacio que permita evaluar las medidas necesarias para garantizar la correcta ejecución del contrato y la efectividad de los amparos otorgados mediante la póliza, salvaguardando los intereses del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y procurando, de manera preventiva, evitar la materialización de un incumplimiento contractual que pueda dar lugar al inicio de las actuaciones administrativas y jurídicas correspondientes.

Para facilitar el desarrollo de la reunión, se adjuntan copia de la póliza y el Informe Ejecutivo del Contrato, documentos que servirán de soporte para el análisis del estado de ejecución, la identificación de las obligaciones pendientes, con el propósito de definir los compromisos y acciones que resulten necesarios para asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual.

La reunión se llevará a cabo el lunes 3 de agosto de 2026 a las 11:00 a.m. en las instalaciones de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar (Diagonal 62 Sur N° 20F-20).

Cordialmente,

DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE

Alcalde Local de Ciudad Bolívar

cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co

Proyectó:	Hamilton García Cogua – Contratista Planeación CPS 260-2026 FDLCB

Reviso:	Nicole Juliana Arteaga Bello - Contratista Despacho CPS 386-2026 FDLCB

Revisó:	Luis Ariel Molina Motavita – Contratista CPS 555 – 2026

Revisó: Edith Johana Roa Gutiérrez - Contratista contratación- Contrato N° CPS-297-2026