Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____________________________

No Identificación:_______________________________

Fecha y Hora: __________________________________

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____________________________

No Identificación:_______________________________

Fecha y Hora: __________________________________

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Bogotá, D.C.

692 AGDL –Planeación Ambiente

Señor

CRISTIAN CAMILO CEDEÑO VILLAMIL

Representante Legal
GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS
Calle 24 24 32 Piso 2

dcomercial@gnsas.co
dgeneral@gnsas.co
Ciudad

Respetado señor Cedeño,

El Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, en ejercicio de las actividades de seguimiento y supervisión del Contrato de Suministro CSU 1077-2025, cuyo objeto es "Suministrar a monto agotable los equipos y maquinaria agropecuaria (Lote 4), en el marco de la ejecución de los proyectos ambientales del Plan de Desarrollo Local 2025-2028 Ciudad Bolívar Camina Segura", le manifiesta su preocupación frente al estado actual de ejecución contractual.

El contrato tiene como fecha de inicio el 22 de febrero de 2026 y finaliza el próximo 22 de agosto de 2026; en consecuencia, a la fecha se registra un avance del ochenta y tres por ciento (83 %) en tiempo, pero únicamente una ejecución financiera del ocho por ciento (8 %), ocasionado por

Por lo tanto, me permito citarlo con el objetivo de propiciar un espacio que permita evaluar las medidas necesarias para garantizar la correcta ejecución del contrato con la entrega de los productos pactados, y procurando, de manera preventiva, evitar la materialización de un incumplimiento contractual que pueda dar lugar al inicio de las actuaciones administrativas y jurídicas correspondientes.

Bajo el principio de colaboración armónica que rige la contratación estatal, y entendiendo que el éxito del proyecto ambiental que se pretende cumplir, depende del esfuerzo conjunto entre las partes, se le formula un respetuoso pero urgente llamado para que confluya con la administración en la búsqueda de soluciones eficaces. Es indispensable que despliegue de manera inmediata las acciones operativas y logísticas necesarias para nivelar el cronograma contractual, honrando así los compromisos adquiridos en beneficio de la comunidad de Ciudad Bolívar antes del vencimiento del plazo pactado.

Asimismo, se citará al representante de la aseguradora Seguros Mundial, entidad que ampara el contrato mediante la Póliza No. 100422634, con el fin de vincularla formalmente a esta mesa técnica y de que participe en calidad de garante del cumplimiento del objeto contractual.

Para facilitar el desarrollo de la reunión, se adjuntan copia de la póliza y el Informe Ejecutivo del Contrato, documentos que servirán de soporte para el análisis del estado de ejecución, la identificación de las obligaciones pendientes, en busca de definir los compromisos y acciones que resulten necesarios para asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual.

Cabe resaltar que su asistencia y participación activa son de carácter obligatorio y prioritario, toda vez que las decisiones y cronogramas que se adopten en esta mesa de trabajo definirán la continuidad y viabilidad del vínculo contractual.

La reunión se llevará a cabo el lunes 3 de agosto de 2026 a las 11:00 a.m. en las instalaciones de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. (Diagonal 62 sur # 20f-20).

Cordialmente,

DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE

Alcalde Local de Ciudad Bolívar

cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co

Proyectó:	Hamilton García Cogua – Contratista Planeación CPS 260-2026 FDLCB

Reviso:	Nicole Juliana Arteaga Bello - Contratista Despacho CPS 386-2026 FDLCB

Revisó:	Luis Ariel Molina Motavita – Contratista CPS 555 – 2026

Revisó: Edith Johana Roa Gutiérrez - Contratista contratación- Contrato N° CPS-297-2026