Entre los suscritos, DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.022.324.351, en su calidad de Alcalde Local Código 030 Grado 05 de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto 260 del 29 de julio de 2024 y Acta de Posesión 267 del 29 de julio de 2024, quien actúa en nombre de la ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR, con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 12 la Ley 80 de 1993, modificado por el acuerdo 21 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, el artículo 60 del Decreto Distrital 854 de 2001 y el Decreto 1082 de 2015 quien para efectos de este documento se designará como la ALCALDÍA LOCAL, de una parte, y por la otra,  la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, persona jurídica de derecho público, identificada con el NIT. 899.999.230.7, representada por el Dr. JOSÉ ANDELFO LIZCANO CARO, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.154.173 expedida en Pamplona, en calidad de rector de propiedad según Resolución 021 del CSU del veinticuatro (24) de noviembre del 2025, hemos convenido liquidar el Contrato Interadministrativo  No.1694 de 2024, suscrito por las partes el veinticuatro 24 de febrero de 2025 de conformidad con lo ordenado por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, previas las siguientes consideraciones:

- OBJETO DEL CONTRATO:

“Prestar los servicios para promover la construcción de ciudadanía, el desarrollo de capacidades de las mujeres y el reconocimiento de las labores de cuidado, mediante acciones que contribuyan al bienestar físico, mental y emocional de las beneficiarias, en el marco de un nuevo contrato social y ambiental por las mujeres de la localidad de Ciudad Bolívar y el plan de desarrollo local 2021-2024".

| 2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO |  |
| --- | --- |
| ACTA DE INICIO | 24 de febrero de 2025 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | diez (10) meses |
| PRÓRROGA | N/A |
| ADICIÓN | N/A |
| SUSPENSIÓN | N/A |
| CESIÓN | N/A |
| MODIFICACIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 23 de diciembre de 2025 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | Dos mil ochocientos veintisiete millones ochenta mil ciento treinta y tres pesos $ 2.827.080.133 |
| SUPERVISOR | DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | KIMBERLY LADINO FELIZZOLA |
| CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP | CDP 2884 del 19 de diciembre de 2024 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP | CRP 3826 del 24 de diciembre de 2024 |
| 3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: |  |
| CONCEPTO | VALOR |
| Valor Inicial: | $ 2.827.080.133 |
| Valor Adiciones: | N/A |
| Valor Total: | $ 2.827.080.133 |
| Pago No. 1 = 30% | $ 848.124.040 |
| Valor Total Ejecutado: | $ 525.686.718 |
| Saldo a favor del FDLCB | $ 322.437.322 |
| Saldo del contrato | $ 1.978.956.093 |
| Saldo a liberar | $ 2.301.393.415 |
| Valor multas o cláusula penal pecuniaria impuestas y pagadas por el contratista | $ 0 |
| Valor ejecutado por el contratista | $ 525.686.718 |
| Valor total pagado al Contratista | $ 848.124.040 |
| Saldo a favor del Contratista | - $ 322.437.322 |
| Saldo sin ejecutar y a favor de la entidad o del Fondo de Desarrollo Local | $ 322.437.322 |

Según historial de pagos del 6 de julio de 2026, expedido por el grupo de Liquidaciones de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, documento que hace parte integral de la presente liquidación.

4. RELACIÓN ÓRDENES DE PAGO

| No. Orden de Pago | (DÍA/MES/AÑO) | Valor |
| --- | --- | --- |
| 3000468370 | 20-05-2025 | $ 848.124.040 |

5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El apoyo a la supervisión del contrato reportó que el CONTRATISTA dio un nivel de cumplimiento al objeto y a las obligaciones derivadas del Contrato Interadministrativo No. 1694 de 2024 en un porcentaje equivalente al veinticuatro (18,6%), con fundamento en los informes de ejecución, los avances reportados durante el desarrollo contractual y la documentación presentada durante su vigencia, correspondientes al valor ejecutado.

Sin perjuicio de lo anterior, en el marco del proceso de liquidación se efectuó una revisión integral de la información que reposa en el expediente contractual, identificándose observaciones relacionadas con la suficiencia y completitud de algunos soportes técnicos, administrativos y financieros asociados a determinadas actividades y componentes del contrato, las cuales se encuentran desarrolladas en el apartado correspondiente de la presente acta.

Del análisis efectuado sobre las obligaciones específicas objeto de evaluación, se evidenció que, si bien se reporta la ejecución de determinadas actividades asociadas a la misma, no se allegaron la totalidad de los soportes técnicos, administrativos y financieros exigidos en el contrato, sus anexos y documentos que hacen parte integral, los cuales resultan indispensables para acreditar de manera objetiva, verificable y completa el cumplimiento de la obligación en los términos contractualmente pactados.

En tal sentido, durante el proceso de verificación se identificaron vacíos de información que impiden constatar el cumplimiento pleno, satisfactorio e integral de cada obligación, los cuales han sido descritos y sustentados de manera expresa en las consideraciones de la presente liquidación.

No obstante, lo anterior, y exclusivamente para efectos formales de cierre contractual, teniendo en cuenta que el instrumento de evaluación aplicable no contempla una categoría intermedia entre cumplimiento o presunto  incumplimiento, la calificación asignada no constituye reconocimiento expreso ni tácito del cumplimiento integral de la obligación, ni supone conformidad de la entidad con la ejecución reportada, ni convalida la ausencia de soportes, ni genera derecho alguno a favor del contratista. En consecuencia, la calificación otorgada se entiende limitada, condicionada y sujeta a las observaciones consignadas.

Lo anterior se sustenta en los informes periódicos de ejecución, así como en los soportes técnicos, financieros y administrativos presentados para cada periodo, los cuales fueron objeto de revisión y verificación por parte del apoyo a la supervisión, de conformidad con las obligaciones contractuales pactadas, cuyo detalle y nivel de cumplimiento se describen a continuación:

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Los soportes del seguimiento técnico realizado por el equipo de apoyo a la supervisión se encuentran en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1IOKXZZNgN6CHWNWoKAfvOIUFgLZj5Ln7.

En el Contrato se desarrollan 2 componentes Construcción de ciudadanía (código de proyecto 1938) con la ejecución de 5 presupuestos participativos y componente de cuidado (código de proyecto 1889) con la ejecución de 3 presupuestos participativos, para un total de 8 presupuestos participativos y 6 conmemoraciones en el marco de este contrato. Distribuidas así:

| COMPONENTE | BENEFICIAS | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | CÓDIGO |
| --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA | 1.000 mujeres a impactar | Festival de la mujer rural | 37028 |
|  |  | Mujeres empoderadas en derecho | 27048 |
|  |  | Mujeres empoderadas, incidentes y representativas | 27066 |
|  |  | Red de mujeres construyendo un mejor futuro | 29131 |
|  |  | UBUNTU en el ser y en el hacer. | 37499 |
|  |  | Genealogías de las mujeres lideresas de Ciudad Bolívar | 37483 |
| CUIDADO | 2.000 mujeres a impactar | Arte manual y autocuidado | 27278 |
|  |  | Arte-terapia para cuidadoras rurales | 37488 |
|  |  | Espacios de sanación y autocuidado | 35366 |

Frente al seguimiento del cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato se evidencia que:

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (COMPROMISOS) DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO |  | SOPORTE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Si | No |  |
| - Dar cumplimiento a todas y cada una de las actividades y componentes descritos en el estudio previo, anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato |  | x | El cumplimiento del 18,6% de la ejecución financiera del contrato de las actividades y componentes establecidos en el Estudio Previo, Anexo Técnico y demás documentos que integran el Contrato Interadministrativo CIA 1694 de 2024 no fue satisfactorio, dado que a la fecha no presentaron los soportes del 30% de las actividades realizadas, según lo pactado bajo los porcentajes establecidos por mutuo acuerdo en la reunión del 22 de diciembre del 2026. El cual se sustenta en la revisión técnica, administrativa y financiera documental efectuada a la ejecución y etapa de liquidación, para mayor claridad y rigor, se anexa el informe técnico detallado, el cual discrimina, componente por componente a las cuales se les realizó supervisión, las actividades no soportadas. |
| - Convocar, conformar, instalar y llevar a cabo las sesiones de Comité Técnico de Seguimiento, según los requerimientos exigidos por el FDLCB planteados en el anexo técnico. | X |  | En relación con la obligación de convocar, conformar, instalar y desarrollar las sesiones del Comité Técnico de Seguimiento, conforme a los requerimientos establecidos por el FDLCB y descritos en el Anexo Técnico, se informa que durante el periodo de ejecución contractual se dio cumplimiento integral a esta obligación. En efecto, se realizó al menos una (1) sesión mensual, de acuerdo con la periodicidad mínima exigida, garantizando: - La convocatoria de las sesiones ordinarias del oportuna a los integrantes del Comité, realizada por parte del apoyo a la supervisión. - La debida instalación y desarrollo de cada sesión. - El seguimiento técnico a las actividades del contrato según los lineamientos del Anexo Técnico. - La elaboración de las respectivas actas como soporte de cada reunión a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, sesionadas en las siguientes fechas: - Comité Técnico Ordinario abril 2 del 2025. - Comité Técnico Extraordinario abril 21 del 2025. - Comité Técnico Ordinario mayo 5 del 2025. - Comité Técnico Extraordinario mayo 13 del 2025. - Comité Técnico Extraordinario mayo 26 del 2025. - Comité Técnico Ordinario junio 3 del 2025. - Comité Técnico Extraordinario junio 26 del 2025. - Comité Técnico Ordinario julio 1 del 2025. - Comité Técnico Ordinario agosto 19 del 2025 - Comité Técnico Ordinario septiembre 05 del 2025 - Comité Técnico extraordinario septiembre 22 del 2025 - Comité Técnico Ordinario octubre 06 del 2025. De esta manera, se acredita el cumplimiento de la obligación contractual relacionada con el Comité Técnico de Seguimiento. |
| 3. Presentar la diagramación de cada uno de los productos, certificaciones, listados de asistencia a quien ejerza las labores de la supervisión designada por el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y Oficina de Prensa, para su respectiva aprobación, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos y plazos exigidos por el FDLCB según el anexo técnico y el documento de estudios previos; y una vez aprobados realizar la producción y posterior ingreso al almacén del FDLCB y entrega a los beneficiarios. Dicha presentación se realizará durante el mes de alistamiento. |  | X | La obligación fue parcialmente cumplida en su fase inicial, esto debido a la falta en la entrega de documentación esencial requerida para la supervisión y posterior liquidación. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas realizó la presentación de las muestras de diagramación y elementos a producir ante la supervisión, en cumplimiento de la primera etapa establecida para el tiempo de alistamiento, únicamente de los procesos que estaban en esta etapa. Sin embargo, a la fecha de este informe, no se dio cumplimiento a la totalidad de la obligación, al encontrarse pendiente la entrega de soportes documentales fundamentales para la verificación de la ejecución. Los siguientes documentos y entregables, vitales para la aprobación y cierre del componente, permanecen pendientes de entrega a la supervisión: - Listados de Asistencia en origina es decir con firma rúbrica por parte de las beneficiarias que validan la participación de las inscritas en las actividades ejecutadas y refrigerios entregados. - Actas de entregas de elementos ingresados a almacén y utilizados durante las sesiones. - Base de Datos en formato digital con la información consolidada de los beneficiarios. - Paz y Salvos o soporte jurídico correspondiente del porque no se realizó dicho pago. La omisión en la entrega de esta documentación imposibilita la verificación completa de la ejecución y el cumplimiento de los requerimientos técnicos y contractuales de la obligación. |
| 4. Solicitar el ingreso al almacén del FDL con antelación ante el apoyo a la supervisión con mínimo 72 horas a la fecha y hora sugerida con los documentos definitivos según requerimiento del líder del área, con el listado de los bienes que sean utilizados en la ejecución del contrato, en el momento en que vayan a ser utilizados. Del Ingreso al almacén se genera el correspondiente comprobante generado por el aplicativo SAE del sistema SI CAPITAL, debidamente firmado por el responsable del almacén del FDL, el cual debe ser aportado como documento soporte para las solicitudes de pago en que aplique. En ningún caso, se harán ingresos al almacén fuera del tiempo de ejecución del contrato. Actividad certificada con el correspondiente documento de ingreso al almacén . | X |  | La obligación fue parcialmente cumplida, dado que no se cumplió con la fase de formalización y entrega total de los bienes y sus soportes de ingreso. Se realizaron tres (3) ingresos de elementos al almacén del Fondo de Desarrollo Local (FDL), destinados a los componentes de Cuidado y Construcción de Ciudadanía, de los cuales se generó la formalización documental correspondiente de 2 ingresos, generado por el aplicativo SAE del sistema SI CAPITAL, el restante quedo en verificación toda vez que no se entregó la remisión por las cantidades entregadas, ya que algunos elementos se encontraban en mal estado y no fueron aceptados por el apoyo a la supervisión , y otros las cantidades eran inferiores a las presentadas en la factura. Debido a la naturaleza incompleta de la entrega de estos, no se generó el acta de ingreso, generado por el aplicativo SAE del sistema SI CAPITAL. Este comprobante de ingreso constituye un presunto incumplimiento del requisito esencial de soporte documental para la verificación, control de inventario y el posterior soporte de pago, contraviniendo lo establecido en el Anexo Técnico y en la obligación contractual. |
| 5. Presentar a la supervisión la propuesta de plan de acción, metodología pedagógica y cronograma general y mensual de actividades que incluya una descripción detallada de las jornadas a desarrollar para cada uno de los componentes, y una vez aprobado proceder a dar estricto cumplimiento al mismo. | X |  | Presentación Formal: Los entregables requeridos (Plan de Acción, Metodología Pedagógica y Cronograma General y Mensual) fueron presentados y revisados entre los meses de abril y mayo de 2025 ante la supervisión. - Radicado y Aprobación: La documentación fue radicada formalmente ante la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar mediante el Radicado No. 20256910070622 del 14 de mayo de 2025. La aprobación de esta documentación se dio en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula Sexta – Forma de Pago, permitiendo el trámite y desembolso del 30% (Primer Desembolso) del valor total del contrato ($848.124.040 M/CTE). Documentos Aprobados (Requisitos del Primer Desembolso): - Plan de trabajo del contrato. - Cronograma de ejecución conforme a los componentes. - Términos de referencia y hojas de vida del equipo humano. - Formatos e instrumentos de seguimiento y monitoreo. - Metodologías de ejecución de los Componentes 1 y 2. Evidencia Documental: La totalidad de los documentos soporte de esta obligación pueden ser consultados a través de la plataforma SECOP II o mediante el enlace provisto en el archivo. |
| 6. Garantizar la calidad de los contenidos de cada uno de los componentes a desarrollar en los eventos culturales, siguiendo los parámetros establecidos por el FDLCB y los lineamientos definidos por la secretaria de Cultura, Recreación y Deporte. |  | X | La Universidad Distrital Francisco José de Caldas no desarrolló los contenidos requeridos para los eventos culturales. La inejecución de esta actividad contraviene los parámetros establecidos por el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLCB) y los lineamientos definidos por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, afectando directamente la finalidad del componente cultural del contrato. |
| 7. Garantizar espacios adecuados para la realización de cada una de las actividades y componentes a desarrollar: Presentación pública, de los eventos de acuerdo a los criterios establecidos por el FDLCB. | X |  | Estado de Cumplimiento: Cumplimiento correspondiente al 18,6% de la ejecución financiera del contrato. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas garantizó y ejecutó las dos (2) presentaciones públicas, utilizando espacios que se consideran adecuados para el desarrollo de la actividad y la convocatoria de la comunidad local: - Primera Presentación: Se llevó a cabo el 28 de marzo de 2025 en la Casa de la Cultura de la Localidad de Ciudad Bolívar. Contó con la participación de la comunidad local, representantes de la Alcaldía Local, el equipo técnico de la Universidad Distrital y lideresas comunitarias. - Segunda Presentación: Se realizó el 30 de abril de 2025 en la Sede Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la Localidad de Ciudad Bolívar. Esta jornada registró una participación de 120 asistentes, incluyendo modalidades presencial y virtual. Así mismo garantizaron espacios adecuados para: - Desarrollo de Talleres de arte manual - Desarrollo del diplomado con cumplimiento parcial dado que se presentaban disturbios en la sede tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y a pesar de que el apoyo a la supervisión solicitó a la Universidad cambio de espacio no se realizó, sin embargo este espacio no generó gasto financiero para el FDLCB. |
| 8. Llevar registro de entrega de los elementos que se deben distribuir a la comunidad beneficiaria |  | X | Se presenta copia de los resultados de análisis de no se llevó a cabo la entrega efectiva de los kits de pastelería destinados a la ejecución de la iniciativa “arte, manual y cuidado” a la comunidad beneficiaria, por tanto no hay actas de entrega de los elementos, tal como lo exige la obligación contractual para su debida formalización y soporte, lo que afecta directamente el alcance y la finalidad del contrato. Los elementos no utilizados, se entregaron extemporáneamente mediante memorando y quedarán en custodia del FDLCB. Sin embargo, a la fecha se entregaron de forma parcial, no se evidencia soporte mediante actas de la entrega de elementos de papelería entregados a la comunidad. |
| 9. Aportar los recursos materiales y técnicos que el equipo de trabajo requiera para desempeñar adecuadamente su labor. |  | X | La Universidad Distrital Francisco José de Caldas no realizó la entrega y/o suministro oportuno de los recursos materiales y técnicos requeridos por el equipo humano para el adecuado y eficiente desarrollo de sus actividades. Dado que se recibieron quejas y manifestaciones del propio talento humano contratado, quienes reportaron la falta de entrega de materiales, formatos y demás insumos esenciales para el correcto desempeño de sus funciones. La ausencia de estos recursos logísticos y técnicos esenciales afectó directamente la capacidad del equipo de trabajo para desempeñar sus funciones de manera adecuada y oportuna, contribuyendo a la inejecución de otras obligaciones contractuales. Sin embargo, La Universidad Distrital Francisco José de Caldas contaba con espacios dotados de herramientas tecnológicas para desarrollar las sesiones del diplomado. |
| 10. Reemplazar, cuando sea requerido por la supervisión y justificada en evaluaciones objetivas, al personal que no cumpla con las expectativas esperadas. Estos deberán cumplir como mínimo el mismo perfil que el que se exija en los términos de referencia y/o anexo técnico. | X |  | El reemplazo del director del contrato fue solicitado formalmente por el Alcalde Local en la reunión de seguimiento llevada a cabo en el mes de septiembre. Dicha solicitud fue posteriormente radicada ante la Universidad mediante el Oficio No. 20256920750314, constituyendo un requerimiento oficial y justificado por la supervisión para el cambio de personal. A pesar del requerimiento formal y la justificación objetiva (derivada de las reuniones de seguimiento), la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, NO realizó el cambio o reemplazo del director del contrato, contraviniendo la obligación de actuar ante el requerimiento de la supervisión. La inobservancia de la solicitud de reemplazo impidió garantizar que el personal cumpliera con las expectativas necesarias para la correcta ejecución del contrato, afectando la dirección y el desarrollo general del proyecto. |
| 11. Elaborar y entregar base de datos de cada una de las actividades ejecutadas: Presentación pública, eventos, en formato digital. La entrega se deberá realizar en dos (2) copias que formarán parte del Informe Final. | X |  | La Universidad Distrital Francisco José de Caldas elaboró la base de datos digital consolidada de las actividades ejecutadas. |
| 12. Aplicar los instrumentos de evaluación de la satisfacción de los participantes al finalizar cada uno de los procesos y entregar los resultados sistematizados, junto con copia de los formularios al apoyo a la supervisión del contrato. | X |  | La Universidad Distrital Francisco José de Caldas no aplicó los instrumentos de evaluación de satisfacción a los participantes al finalizar los procesos, dado que no llevaron a término ninguna actividad. |
| 13. Entregar Informe técnico y financiero según plan de pagos y ejecución final del contrato con el fin de dar cuenta detallada del desarrollo de las actividades y del recurso invertido, siempre con los documentos y soportes correspondientes que permitan a la supervisión de la Alcaldía Local realizar un perfecto control y evaluación del contrato. | X |  | Se realizo la entrega de 2 informes: - Primer informe: La documentación fue radicada formalmente ante la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar mediante el Radicado No. 20256910070622 del 14 de mayo del 2025. - Informe final: La documentación fue radicada formalmente ante la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar mediante el Radicado No. 2026-691-005657-2 del 15 de abril del 2026. |
| 14. Entregar a la supervisión dentro del término los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados, foliados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo. |  | X | La documentación fue radicada formalmente ante la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar mediante el Radicado No. 2026-691-005657-2 del 15 de abril del 2026. |
| 15. Realizar registro fotográfico y audiovisual que dé cuenta de la ejecución de todos los componentes actividades y obligaciones del contratista en relación con la ejecución del proyecto. Las fotografías deberán ser de alta resolución bien encuadradas y realizadas con cámara digital, que den cuenta de la ejecución total del proyecto. Se deberá hacer entrega de dos (2) copias en formato digital que contengan el archivo fotográfico completo debidamente organizado en presentación en Power Point por cada una de las actividades de los eventos este deberá ser entregado como parte del informe final y será revisado y |  | X | La universidad Distrital Francisco José de Caldas no realizó la entrega del registro fotográfico correspondiente al 18,6% de la ejecución del contrato. |
| 16. Dar cumplimiento a lo establecido dar una buena disposición a los residuos que se generen en el desarrollo del contrato y hacer un buen uso de recursos como energía eléctrica y agua. Dichos aspectos se relacionan de manera detallada en el anexo técnico. | X |  | La Universidad Distrital Francisco José de Caldas dio cumplimiento a las disposiciones ambientales detalladas en el Anexo Técnico, incluyendo: La adecuada disposición y manejo de los residuos generados en las actividades y eventos. La implementación de acciones para el uso eficiente y racional de los recursos como la energía eléctrica y el agua. |
| 17. Evitar el consumo de EPSU (elementos plásticos de un solo uso), elementos que pueden ser reemplazados por vasos y platos de cartón, bolsas de papel, etc. | X |  | La Universidad Distrital Francisco José de Caldas implementó medidas o la sustitución de EPSU por alternativas amigables con el medio ambiente (ej. vasos de cartón, bolsas de papel) en los eventos y actividades desarrolladas. |
| 18. Gestionar los permisos ante las autoridades distritales que administren los diferentes espacios donde se desarrollaran los eventos. | X |  | Se evidenció que los espacios utilizados para el desarrollo de los eventos, específicamente la Casa de la Cultura de la Localidad de Ciudad Bolívar (Obligación 7) y la Sede Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Obligación 7), no requirieron la gestión de permisos adicionales ante otras autoridades distritales. Dado que los eventos se llevaron a cabo en espacios propios o bajo convenios institucionales que no exigieron trámites de permisos externos, la obligación se entiende como subsanada o cumplida en su alcance logístico. |

6. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.

El supervisor certifica que el Contratista, UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, identificado con NIT 899.999.230.7 representado legalmente por el Dr. José Andelfo Lizcano Caro, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.154.173 expedida en Pamplona, quien suscribió el Contrato Interadministrativo No.  1694 de 2024, cumplió a cabalidad con los pagos de aportes a la Seguridad Social Integral, durante el plazo de ejecución del mencionado Contrato, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones.

Lo anterior, con base en la certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personas jurídicas, emitida por la Revisor Fiscal ___________________, identificado con cédula de ciudadanía No. _________________ expedida en _____________, y tarjeta profesional _________________la ejecución del contrato y que reposan en el expediente contractual.

7. VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS (SI APLICA)

El supervisor certifica que el contrato se encuentra amparado por la siguiente garantía que ampara los riesgos como se describe:

| Amparo | No. de póliza | Valor Asegurado | Vigencia |  | Compañía Aseguradora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Desde | Hasta |  |
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Cumplimiento - Calidad del servicio | 310-47-99400012966 | 282.708.013,30 | 20/12/2026 | 01/05/2026 | SOLIDARIA DE COLOMBIA |

8. PAZ Y SALVO CONDICIONADO:

Las Partes efectúan el corte definitivo de cuentas del contrato, determinando que existe un saldo líquido a favor de la ENTIDAD y a cargo del CONTRATISTA que asciende a la suma de TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($322.437.322), correspondiente al valor del primer pago recibido y no ejecutado por el contratista. El CONTRATISTA acepta expresamente, de manera clara, expresa y exigible, dicha obligación y se compromete a reintegrar el valor mencionado dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la firma de la presente acta, mediante consignación o transferencia en la cuenta de ahorros del Banco Occidente No. 256-96377-8, Titular: Dirección Distrital de Tesorería, NIT: 899.999.061-9.

Se debe remitir a más tardar a los dos (2) días hábiles siguientes a la transferencia, el “Formato para el recaudo de conceptos varios” debidamente diligenciado y firmado (anexo) con los respectivos soportes a la dirección recaudoconceptosvarios@shd.gov.co, para poder realizar la legalización de estos recursos en el Sistema de Información de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato y firmada la presente liquidación y una vez se hayan cancelado los saldos relacionados en el numeral tres (3): Estado Financiero, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Con la suscripción de la presente acta de liquidación, se deja expresa constancia de que el Contrato Interadministrativo No. 1694 de 2026 fue ejecutado en un porcentaje equivalente al dieciocho punto seis por ciento (18,6%) de su valor total, porcentaje que corresponde al valor de las actividades reportadas como ejecutadas y verificadas en los términos señalados, sin que dicho porcentaje implique reconocimiento de ejecución plena del objeto contractual ni convalidación de actividades que no cuenten con soportes idóneos.

En consecuencia, se ordena la liberación del saldo no ejecutado, el cual asciende a la suma de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS UN PESOS. ($2.148.580.901), recursos que no fueron comprometidos ni ejecutados durante la vigencia del contrato, sin que dicha circunstancia constituya incumplimiento contractual, ni dé lugar al reconocimiento de suma adicional alguna a favor del contratista.

La relación detallada de los recursos no comprometidos, así como las consideraciones técnicas, financieras y contractuales que sustentan su no ejecución, se encuentra desarrollada en el numeral nueve (9): OBSERVACIONES de la presente acta de liquidación, el cual hace parte integral de la misma.

La presente liquidación se suscribe con fundamento en la información obrante en el expediente contractual y sin perjuicio de las actuaciones administrativas, fiscales, disciplinarias o judiciales a que haya lugar respecto de los hechos aquí consignados

La suscripción de la presente acta no implica reconocimiento de obligaciones distintas de las aquí expresamente consignadas ni limita las actuaciones administrativas, fiscales, disciplinarias o judiciales a que haya lugar respecto de los hechos, omisiones o inconsistencias evidenciadas durante la ejecución contractual, cuando estas resulten procedentes conforme al ordenamiento jurídico.

Parágrafo: Las partes acuerdan que el presente documento, una vez suscrito, presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 422 del Código General del Proceso y el artículo 297 del CPACA, por contener una obligación clara, expresa y exigible a cargo del CONTRATISTA.

9. OBSERVACIONES: Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, el informe final de supervisión, el estado de cuentas del contrato que incluye el balance financiero y los certificados de cumplimiento del mismo.

La presente liquidación se adelanta con fundamento en las siguientes consideraciones:

La supervisión del Contrato Interadministrativo No. 1694 de 2024, bajo la administración del Alcalde Local Diego Arley Arenas Manrique y con el apoyo a la supervisión de Kimberly Ladino Felizzola, contratista, deja constancia de que, se evidenció que el proceso contractual presentaba vacíos relevantes en la información documentada, particularmente en lo relacionado con la ausencia de soportes técnicos, financieros y administrativos asociados a actividades y entregables que, conforme a los reportes financieros presentados por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ya habían sido objeto de pago o desembolso en etapas anteriores del contrato.

Durante el período de apoyo a la supervisión, la Administración Local formuló requerimientos, otorgó espacios técnicos de revisión y brindó las oportunidades necesarias para que el ejecutor allegara los soportes faltantes. Analizada la información efectivamente aportada, se procedió a consolidar el estado de cumplimiento de las obligaciones, advirtiéndose que una parte de la documentación presentó inconsistencias, insuficiencias o no fue entregada, circunstancia que se deja expresamente consignada para efectos de control, trazabilidad y salvaguarda del interés público.

Del análisis integral del expediente contractual, de los informes de supervisión, de los soportes allegados por el contratista y de las actuaciones adelantadas durante la etapa de liquidación, la supervisión concluye que no fue posible acreditar en forma suficiente, objetiva y verificable el cumplimiento integral de varias obligaciones contractuales, razón por la cual el reconocimiento financiero se limita exclusivamente a aquellas actividades respecto de las cuales existe soporte idóneo y verificable, en aplicación de los principios de responsabilidad, economía, transparencia, planeación y protección del patrimonio público.

Verificada la ejecución presupuestal y una vez conciliado el estado financiero del Contrato Interadministrativo No. 1694 de 2024, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar determina que existe un saldo a favor de la entidad por valor DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS UN PESOS. ($2.148.580.901), correspondiente a recursos no ejecutados y no comprometidos al cierre del Contrato, conforme a la información financiera, contractual y técnica obrante en el expediente.

De conformidad con la estructura de costos del contrato, los soportes documentales y los reportes financieros presentados por el contratista, una vez efectuado el análisis técnico, administrativo y financiero por parte del apoyo a la supervisión, el saldo del contrato se discrimina de la siguiente manera (y se detalla en el anexo de Excel denominado Revisión Financiera):

1. TALENTO HUMANO TRANSVERSAL

Para este componente se dispuso un valor de SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE ($727.424.000).

De acuerdo con la información contenida en el tercer informe financiero presentado por el contratista y el cruce efectuado con el talento humano aprobado en el Comité Técnico, se reconoce una ejecución por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($282.702.316).

En consecuencia, el valor no ejecutado corresponde a CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($444.721.684).

2. TALENTO HUMANO COMPLEMENTARIO

Para este componente se dispuso un valor de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($183.603.051).

Durante la ejecución del contrato no se acreditó ejecución de recursos para este rubro, razón por la cual el valor ejecutado corresponde a CERO PESOS M/CTE ($0).

En consecuencia, el valor no ejecutado asciende a CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($183.603.051).

3. CONVOCATORIA Y DIVULGACIÓN

Para este componente se dispuso un valor de CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE ($42.406.201).

No se evidenció ejecución de recursos para este rubro; en consecuencia, el valor ejecutado corresponde a CERO PESOS M/CTE ($0).

El valor no ejecutado asciende a CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE ($42.406.201).

4. PRESENTACIÓN PÚBLICA

Para este componente se dispuso un valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($2.663.603).

Si bien el informe financiero no discrimina este concepto, el apoyo a la supervisión evidenció la utilización de espacio y servicio de sonido, razón por la cual se reconoce una ejecución por valor de UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($1.948.590).

En consecuencia, el valor no ejecutado corresponde a SETECIENTOS QUINCE MIL TRECE PESOS M/CTE ($715.013).

5. FORMACIÓN

Para este componente se dispuso un valor DE DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE ($225.362.170).

Se evidenció únicamente el ingreso al almacén correspondiente a la Factura IDX 1973 por valor de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($576.747), valor que fue cruzado con el informe financiero presentado. No obstante, se verificó que ninguno de los procesos de formación culminó satisfactoriamente para las beneficiarias del contrato.

En consecuencia, se reconoce una ejecución por QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($576.747) y un valor no ejecutado de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($224.785.423).

6. INVESTIGACIÓN

Valor disponible para ejecutar: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($5.860.630).

Valor ejecutado: CERO PESOS M/CTE ($0).

Valor no ejecutado: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($5.860.630).

7. ACTIVIDADES TALLER DE MURALISMO – CURSO DE ALTURAS – REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

Valor disponible para ejecutar: CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($41.980.816).

Valor ejecutado: CERO PESOS M/CTE ($0).

Valor no ejecutado: CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($41.980.816).

8. ACTIVIDADES EVENTO CONMEMORACIÓN DE MUJERES LIDERESAS

Valor disponible para ejecutar: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($59.900.217).

Valor ejecutado: CERO PESOS M/CTE ($0).

Valor no ejecutado: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($59.900.217).

9. FESTIVAL DE LA MUJER RURAL – CONVERSATORIO

Valor disponible para ejecutar: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($8.559.612).

Valor ejecutado: CERO PESOS M/CTE ($0).

Valor no ejecutado: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($8.559.612).

10. FESTIVAL DE LA MUJER RURAL – EVENTO

Valor disponible para ejecutar: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($49.041.034).

Valor ejecutado: CERO PESOS M/CTE ($0).

Valor no ejecutado: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($49.041.034).

11. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER – EVENTO

Valor disponible para ejecutar: CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($49.319.966).

Valor ejecutado: CERO PESOS M/CTE ($0).

Valor no ejecutado: CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($49.319.966).

12. ESPACIOS DE RESPIRO PARA MUJERES

Valor disponible para ejecutar: SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($71.874.687).

Valor ejecutado: CERO PESOS M/CTE ($0).

Valor no ejecutado: SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($71.874.687).

13. EVENTOS – UBUNTU'S

Valor disponible para ejecutar: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($128.702.765).

Valor ejecutado: CERO PESOS M/CTE ($0).

Valor no ejecutado: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($128.702.765).

14. CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER AFROCOLOMBIANA, AFROCARIBEÑA Y DE LAS DIÁSPORAS

Valor disponible para ejecutar: SETENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($70.139.952).

Valor ejecutado: CERO PESOS M/CTE ($0).

Valor no ejecutado: SETENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($70.139.952).

15. MURALISMO MÁGICO

Valor disponible para ejecutar: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($33.986.081).

Valor ejecutado: CERO PESOS M/CTE ($0).

Valor no ejecutado: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($33.986.081).

16. ARTE MANUAL Y AUTOCUIDADO

Para este componente se dispuso un valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($282.160.248).

De acuerdo con la Factura IDX 1902 y el ingreso al almacén, se reconoce una ejecución por valor de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($184.135.488).

En consecuencia, el valor no ejecutado corresponde a NOVENTA Y OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($98.024.760).

17. ARTE TERAPIA PARA CUIDADORAS RURALES

Valor disponible para ejecutar: CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($120.717.372).

Valor ejecutado: CERO PESOS M/CTE ($0).

Valor no ejecutado: CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($120.717.372).

18. ADMINISTRACIÓN Y BENEFICIO INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD

Para este componente se dispuso un valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($357.057.935).

De acuerdo con el avance de ejecución reconocido del contrato, equivalente al 18,6 %, se reconoce una ejecución por valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($56.323.577).

En consecuencia, el valor no ejecutado corresponde a TRESCIENTOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($300.734.358).

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Valor total del contrato | $2.827.080.133 |
| Valor total ejecutado | $525.686.718 |
| Valor total no ejecutado (saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar) | $2.301.393.415 |

En consecuencia, mediante la presente acta se libera el saldo no ejecutado, el cual retorna al presupuesto de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, de conformidad con los principios de legalidad, responsabilidad, economía y protección del patrimonio público, y conforme a lo previsto en el régimen contractual vigente.

ALCANCE DE LA PRESENTE ACTA

En el marco del proceso de cierre y liquidación del Contrato Interadministrativo No. 1694 de 2024, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar efectuó requerimientos de información mediante los siguientes espacios de trabajo

| AÑO | MES | FECHA | MESA DE TRABAJO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DICIEMBRE | 22-12-2025 | Revisión de porcentajes para medir la ejecución técnica Mesa de seguimiento a la liquidación Alcaldía Local- Universidad Distrital |
| 2026 |  | 23-12-2025 | Revisión de soportes Mesa de seguimiento a la liquidación Alcaldía Local- Universidad Distrital |
| 2026 | ENERO | 21-.01-2026 | Mesa de seguimiento a la liquidación Alcaldía Local- Universidad Distrital |
|  | FEBRERO | 02-02-2026 | Mesa de seguimiento a la liquidación Alcaldía Local- Universidad Distrital |
|  |  | 02-02-2026 | Reunión Alcaldía Local- Universidad Distrital- Realizada en el IDEXUD ampliación de plazo para la entrega de soportes |
|  | ABRIL | 09-04-2026 | Mesa de seguimiento a la liquidación Alcaldía Local- Universidad Distrital |
|  |  | 15-04-2026 | Mesa de seguimiento a la liquidación Alcaldía Local- Universidad Distrital |
|  |  | 21-04-2026 | Mesa de seguimiento a la liquidación Alcaldía Local- Universidad Distrital |
|  |  | 23-04-2026 | Verificación de elementos para ingreso a Almacen |
|  | MAYO | 07-05-2026 | Nuevo funcionario retroalimentación general Mesa de seguimiento a la liquidación Alcaldía Local- Universidad Distrital |
|  | JUNIO | 02-06-2026 | Revisión matriz técnica Mesa de seguimiento a la liquidación Alcaldía Local- Universidad Distrital |
|  |  | 04-06-2026 | Revisión matriz financiera Mesa de seguimiento a la liquidación Alcaldía Local- Universidad Distrital |
|  | JULIO | 07/07/2026 | Revisión Del proceso en general matriz técnica y financiera Solicitud de la matriz financiera para el martes 14 de julio del 2026, compromiso no cumplido por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. |

Así mismo mediante comunicación radicada bajo el número 20266920258771 del trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dirigida a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el fin de verificar, complementar y consolidar los soportes técnicos, financieros y administrativos necesarios para la liquidación contractual, comunicación que obra en el expediente y hace parte integral del presente proceso.

Del análisis del expediente contractual se evidenció que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas no allegó, la totalidad de la información y los soportes requeridos para acreditar de manera integral la ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato. Es así como el FDLCB realizó la validación a través de los soportes entregados formalmente encontrando que el porcentaje financiero real de ejecución corresponde al dieciocho coma seis por ciento (18,6%).

De conformidad con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales deben buscar el cumplimiento de los fines del Estado, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Así mismo, el artículo 26 ibídem consagra el principio de responsabilidad, en virtud del cual las entidades y los servidores públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados. Así las cosas, con el propósito de garantizar la salvaguarda de los recursos públicos, mitigar el riesgo de un litigio judicial prolongado y lograr la restitución expedita de los dineros no ejecutados, la ENTIDAD, en ejercicio de su autonomía de la voluntad y bajo el principio de buena fe, acuerda con el CONTRATISTA la terminación concertada de las discrepancias. En consecuencia, la ENTIDAD se abstendrá de iniciar procedimientos administrativos sancionatorios o de efectividad de cláusula penal derivados de las contingencias de la ejecución, siempre que el CONTRATISTA acepte de manera bilateral el balance financiero aquí consignado, reconozca expresamente la obligación y proceda al reintegro de los saldos a favor del Estado en los términos pactados.

Como consecuencia de la suscripción bilateral de este documento y el reconocimiento explícito de la deuda por parte del contratista, la ENTIDAD se compromete a no iniciar procedimientos administrativos sancionatorios, declarar caducidad, ni hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria o multas contra el CONTRATISTA por concepto de los hechos e incumplimientos aquí transigidos.

No obstante, el paz y salvo definitivo y recíproco entre las partes queda estrictamente CONDICIONADO al pago efectivo, total y oportuno del saldo a favor establecido en el balance financiero de esta acta. El incumplimiento en el pago oportuno de dicho saldo dentro del plazo estipulado dejará sin efectos el compromiso de no sanción, y reactivará de forma inmediata las facultades y competencias de la ENTIDAD para iniciar las acciones contractuales, sancionatorias (Ley 1474 de 2011), judiciales, fiscales y disciplinarias pertinentes, así como para hacer efectivas las garantías constituidas para el contrato.

Así mismo, la presente liquidación bilateral no limita ni condiciona el ejercicio de las competencias constitucionales y legales de los organismos de control, ni impide el adelantamiento de actuaciones administrativas o judiciales que puedan derivarse de hallazgos relacionados con la ejecución del contrato, la adecuada destinación de los recursos públicos o el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Para su constancia se firma en Bogotá, D.C., a los ______________

| APOYO A SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | EL CONTRATISTA, |
| --- | --- |
| APOYO A SUPERVISIÓN DEL CONTRATO KIMBERLY LADINO FELIZZOLA Contratista | EL CONTRATISTA, UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS. |
| LA SECRETARÍA, FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR |  |
| DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE Alcalde Local Código 030 Grado 05 de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar |  |

| Servidor Público o contratista | Nombre / Cargo | Vo. Bo. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tramitado y proyectado por el apoyo a la supervisión | Kimberly Ladino Felizzola Contratista Planeación CPS 292-2026 FDLCB |  |  |
| Revisó - Líder del área de planeación | Jorge Esquivel García Contratista Planeación CPS 130-2026 FDLCB |  |  |
| Revisó – Profesional de Despacho para el seguimiento a contratos | Revisó: Luis Felipe Enciso Abril – Contratista Despacho CPS-034-2026 FDLCB |  |  |
| Revisó y aprobó área liquidaciones | Shirly Ruth Guerrero Iriarte Contratista Liquidaciones CPS 018-2026 FDLCB |  |  |
| Revisó y aprobó área liquidaciones | Leidy Caterine Martínez Prieto Contratista Liquidaciones CPS 033-2026 |  |  |
| Revisó y aprobó área contratación | Edith Johana Roa Gutiérrez Contratista contratación CPS 297-2026 FDLCB |  |  |
| Reviso y aprobó Director Financiero | Oscar Fernando Melo Quique |  |  |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO |  |  |