## MATRIZ
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO DEL PROCESO |  | PRESTAR EL SERVICIO AUTOGESTIONADO EN LA MODALIDAD CLOUD COMPUTING PARA LA GENERACIÓN, VALIDACIÓN Y ENVÍO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, REPORTE DE NÓMINA ELECTRÓNICA Y DEL DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR.
PRESUPUESTO OFICIAL |  | DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($2.838.240) M/CTE
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | GENERAL | EXTERNA | PRECONTRACTUAL | OPERACIONALES | Que el contratista se niegue a firmar el contrato | No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato. Inicio de la reclamación ante la aseguradora para hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta (en caso de haberse requerido). | 1 - Baja | 2 - Media-Baja | 3 | Baja | Contratista | Reunión virtual o presencial EAAB y el contratista para establecer las razones por las cuales se abstiene de firmar el contrato. Requerir la participación del área responsable del proceso. Notificar a la Compañía de seguros que emitió la póliza de Seriedad de la oferta. | 1 - Baja | 1 - Baja | 2 | Baja | SI | Empresa y Contratista | Desde la aceptación de la oferta | Hasta la celebración del contrato | Reunión liderada por la DCyC. Reclamación a la aseguradora (en caso de existir) por parte de la DCyC. | Cuando se requiera.
2 | GENERAL | INTERNA | PRECONTRACTUAL | TECNOLÓGICOS | Problemas o fallas en la plataforma tecnológica de la Empresa y/o sistemas de comunicación (voz y datos) requeridos durante el proceso de contratación. | Demoras en el incio de la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. | 2 - Media-Baja | 3 - Media-Alta | 5 | Medio Baja | Empresa | Contar con una línea de acceso a internet y/o con planes de contingencia para ejecutar y/o tramitar el proceso. | 2 - Baja | 2 - Media-Baja | 4 | Medio Baja | NO | Empresa | Desde la fecha de aceptación de la oferta | Hasta la fecha de Suscripción del Contrato | Seguimiento a los procedimientos requeridos para suscribir el Contrato | Desde el momento en que se adjudique el contrato hasta que se dé inicio al mismo
3 | GENERAL | EXTERNA | PRECONTRACTUAL | LA/FT | Vincular una contraparte que se encuentre relacionada en listas restrictivas o que cuente con antecedentes asociados a riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. | Afectación reputacional de la EAAB-ESP e incursión en trámites administrativos asociados al reporte de operaciones sospechosas y demás a que haya lugar ante las autoridades correspondientes | 3 - Media-Alta | 4 - Alta | 7 | Medio Alta | Empresa y Contratista | La contraparte deberá entregar en la etapa precontractual y durante toda la relación contractual la información que le sea solicitada; La EAAB-ESP deberá monitorear y consultar fuentes de información para tener un adecuado conocimiento de la contraparte en la etapa precontractual y durante toda la relación contractual. | 2 - Media-Baja | 3 - Media-Alta | 5 | Medio Baja | SI | Empresa y Contratista | Proceso de selección | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento y monitoreo a la informaicón entregada y la que se obtenga de fuentes externas | En la forma y periodicidad establecida por la Resolución que implementa el SARLAFT en la EAAB-ESP
4 | GENERAL | EXTERNA | PRECONTRACTUAL | OPERACIONALES | Riesgos de corrupción durante los procesos de contratación a partir de la divulgación a terceros de información privilegiada utilizada para la elaboración de la solicitud de contratación o de las condiciones y términos de los procesos de selección. | Riesgo reputacional. Sanciones legales y/o administrativas. Impacto legal por demandas de otros proponentes. Incremento en costos. Pago de sanciones. Investigaciones disciplinarias de los entes de control. | 3 - Media-Alta | 3 - Media-Alta | 6 | Medio Alta | Empresa | Aplicación del Manual de Contratación vigente. Cumplir con la publicación relacionada con los procesos contractuales como se contempla en la ley 1712 de 2014 en el sistema de información de invitaciones PCAB de la EAAB. Publicación del plan anual de adquisiciones en el sitema de información de invitaciones de la EAAB. | 2 - Media-Baja | 2 - Media-Baja | 4 | Medio Baja | SI | Empresa y Contratista | Durante la Planificación del proceso | Hasta la Contratación | Reuniones de seguimiento | Durante la contratación
5 | GENERAL | EXTERNA | PRECONTRACTUAL | OPERACIONALES | El contratista durante el trámite precontractual entrega documentación inconsistente o presuntamenta falsa respecto de los requisitos que debe acreditar para la categoría. | Afectación reputacional de la EAAB-ESP e incursión en trámites administrativos y/o judiciales a que haya lugar ante las autoridades correspondientes | 1 - Baja | 4 - Alta | 5 | Medio Baja | Contratista | La contraparte deberá dar cumplimiento al Código de Integridad y otorgar autorización para el tratamiento de datos para poder consultar la veracidad de la información entregada. La EAAB-ESP deberá realizar una validación de la documentación aportada empleando los medios a su alcance que propendan por una debida diligencia. | 1 - Baja | 2 - Media-Baja | 3 | Baja | SI | Empresa y Contratista | Proceso de selección | Fecha de terminación del contrato | Verificación documental | Cuando se requiera.
6 | GENERAL | EXTERNA | CONTRACTUAL | REGULATORIOS | Cambios normativos que afectan el contrato o su ejecución. | Velar por el cumplimiento de las obligaciones y habilitaciones contempladas en la Resolución 165 de 2023, Título VIII Capitulo I y II.G18 | 1 - Baja | 3 - Media-Alta | 4 | Medio Baja | Contratista | El contratista deberá asumir el riesgo por regla general monitoreando la normatividad aplicable y estimando los impactos que los cambios puedan generar. Excepcionalmente la EAAB-ESP revisará si los cambios normativos son susceptibles de realizar una modificación contractual. | 1 - Baja | 2 - Media-Baja | 3 | Baja | SI | Contratista | Proceso de selección | Fecha de terminación del contrato | Validación normatividad actual | Cuando se requiera.
7 | GENERAL | EXTERNA | CONTRACTUAL | TECNOLÓGICOS | Problemas o fallas en la trasmisión de los documentos del ecosistema de documentos electrónicos DIAN. | Inclumplimento y sanciones por parte de la DIAN a nivel de demoras o no trasmisión de domentos electrónicos. | 2 - Media-Baja | 3 - Media-Alta | 5 | Medio Baja | Empresa y Contratista | Velar por el cumplimiento de las obligaciones y habilitaciones contempladas en la Resolución 165 de 2023, Título VIII Capitulo I y II. | 2 - Baja | 2 - Media-Baja | 4 | Medio Baja | NO | Empresa y Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato. | Monitorear los sistemas de trasmisión. | Durante la ejecución del contrato.
8 | ESPECÍFICA | EXTERNA | POSCONTRACTUAL | OPERACIONALES | Que el contratista no entregue la documentación necesaria para proceder con la liquidación del contrato. | Reclamaciones a la EAAB-ESP por parte de organismos de control. | 2 - Media-Baja | 2 - Media-Baja | 4 | Medio Baja | Contratista | El contratista deberá contar con póliza de cumplimiento por el plazo previsto convencionalmente para la liquidación del contrato. La EAAB-ESP podrá retener como retegarantía un valor del contrato. | 2 - Media-Baja | 1 - Baja | 3 | Baja | SI | Empresa y Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato. | Reuniones de seguimiento interventor-supervisor-Contratista. | Durante la ejecución del contrato.