## MATRIZ
MATRIZ PARA EL ANALISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN | [5 empty] | Julio de 2026
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION | [5 empty] | “PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS, DE ALIMENTACIÓN Y PUBLICIDAD REQUERIDOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FERIA MUJERES TIC 2026, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 'POR Y PARA LA GENTE 2024–2027”
MODALIDAD DE CONTRATACION | [5 empty] | MINIMA CUANTIA
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | (Que puede pasar y, como puede ocurrir; si el riesgo no se encuentra en la lista se debe describir ) | [9 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | El contratista no cumple con calidad de los productos suministrados conforme los solicita la entidad. | Mala calidad de los bienes suministrados que ocasionen retraso en la ejecucion del contrato. |  |  | 3 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificar el estado de los bienes antes de recibirlos a satisfacción | 2 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Ejecución del Contrato con niveles deficientes del servicio. | La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos |  |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigencia de garantia de amparo de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato y hastas seis meses despues de la finalización del mismo | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
4 | Especifico | Externo | Contratación | Financieros | Que el contratista no tenga capacidad financiera para la ejecución del contrato | No realización del objeto contractual o dificultades para realizarlo. No pago a sus proveedores, creando problemas en los suministros de servicios y productos para el contrato. |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Cumplir con las exigencias de requisitos financieros mínimos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde los estudios previos | Suscripción del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Etapa precontractual y contractual
6 | General | Externo | Selección | Operacionales | Que no se presenten oferentes, por no encontrar atractivo el negocio | -Posible declaratoria de desierto. -Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación. -Ausencia de la prestación del servicio para la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso.L18 |  |  | 3 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad Contratante | Ajustes con base al mercado, al alcance de la Entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Comité estructurador y evaluador | Desde los estudios previos | Hasta la publicación de los documentos definitivos del proceso de contratación | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Etapa precontractual
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Defectos o daños en los bienes o elementos suministrados | Retrasos en la prestación de los servicios o entrega de los bienes o la no prestación de los mismos o entrega de los bienes. Afectación a la realización del objeto contractual. |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Exigencia de garantia de amparo de cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor. | Desde el inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato y hastas seis meses despues de la finalización del mismo | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
| CLASE | [5 empty] | FUENTE
| General: Riesgo de Todos los procesos de contratación adelantados por la entidad. | [5 empty] | Interno: Riesgo asociado a la operación, capacidad o situación particular de la entidad estatal.
| Especifico: Riesgo propio de proceso de contratación objeto de analisis. | [5 empty] | Externo: Riesgo del sector del objeto del proceso de contratación o asociado a asuntos no referidos a la entidad.
| VALORES CALIFICACIÓN PROBABILIDAD | [5 empty] | VALORES CALIFICACIÓN IMPACTO | [6 empty] | CATEGORIA DE LOS RIESGOS
| NIVEL | ATRIBUTO |  | DESCRIPCION |  |  | NIVEL | ATRIBUTO | DESCRIPCION |  |  |  |  | NIVEL | CATEGORIA |  | DESCRIPCION
| 1 | RARO |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. |  |  | 1 | INSIGNIFICANTE | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  |  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
| 2 | IMPROBABLE |  | El evento puede ocurrir ocasionalmente. |  |  | 2 | MENOR | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. |  |  |  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto |  | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.
| 3 | POSIBLE |  | El evento podría ocurrir en cualquier momento |  |  | 3 | MODERADO | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  |  |  | 5 | Riesgo Medio |  | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.
| 4 | PROBABLE |  | El evento probablemente va a ocurrir. |  |  | 4 | MAYOR | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Asumir el riesgo.
| 5 | CASI SEGURO |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. |  |  | 5 | CATASTRÓFICO | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
CLASE DE RIESGO SEGÚN COLOMBIA COMPRA
| Clase de Riesgo |  | Descripción
| Riesgos Económicos: |  | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Riesgos Sociales o Políticos: |  | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
| Riesgos Operacionales: |  | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes
| Riesgos Financieros: |  | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Riesgos Regulatorios: |  | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Riesgos de la Naturaleza: |  | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
| Riesgos Ambientales: |  | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales,incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
| Riesgos Tecnológicos: |  | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
DESCRIPCION DE LOS RIESGOS
| Financiero | Variación abrupta de los precios del mercado, por pérdida significativa de clientes y proveedores, por variación ostensible de las tasas representativas del mercado de divisas extranjeras
| Regulatorio | Incremento del salario mínimo legal en un porcentaje muy superior al que se tiene previsto, cambios en la legalización laboral
| Regulatorio | Variación en la tasa de cambio o legislación tributaria
| Tecnologico | Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones como daños en los equipos o en la infraestructura tecnológica de los sistemas de información
| Tecnologico | Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos estándares que deben ser tenidos encuentra para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica
| Operacionales | Proveer un servicio de baja calidad en el desarrollo de las obligaciones específicas del contrato
| Operacionales | No prestación efectiva del servicio de soporte en los tiempos solicitados
| Operacionales | Indisponibilidad del servicio por terminación unilateral del contrato
| Operacionales | Suspensión del contrato por causas ajenas o externas a las partes, o extensión en el plazo de ejecución del mismo
| Operacionales | La extensión del plazo por Circunstancias no imputables a Las partes:
| Operacionales | La no ejecución del objeto del contrato
| Operacionales | Retrasos en la entrega de proyectos de respuesta a las consultas formuladas por la entidad.
| Operacionales | El contratista no cumple con calidad de los productos entregables (fotografias y video) conforme los solicita la ANM
| Operacionales | Retraso en la revisión y aprobación de respuestas proyectadas
| Operacionales | Falla en la cadena de bienes, contratación del personal y de recursos logísticos que afecte el servicio para el suministro del bien o servicio contratado.
| Operacionales | El contratista no sugiere un diseño óptimo de la agenda, capaz de cumplir con los objetivos propuestos en el taller o capacitación.
| Operacionales | Falla de espacios adecuados en el hotel o lugar, para las necesidades específicas de los eventos de la ANM
| Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
| Operacionales | Cuando se pierde totalmente la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo afectando de esta manera el equilibrio contractual.
| Operacionales | Falta de organización o previsión por parte de la ANM, respecto del alcance, duración y cantidad de personas para cada reunión o evento.
| Operacionales | Inasistencia del consultor a los talleres o capacitaciones por causas de fuerza mayor:
| Operacionales | El aplicativo no responde a las necesidades de la anm debido a las fallas en la calidad del levantamiento de información y desarrollo de los requerimientos funcionales y técnicos:
| Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
| Operacionales | Cuando la información objeto de evaluación para el desarrollo de la consultoría no cuenta con las características mínimas lo cual implica el uso de otras fuentes de recolección de información generando mayores gastos al consultor (desplazamientos, equipos tecnológicos, encuestas, estadísticas etc)
| Operacionales | Contratista no entrega oportunamente los productos debido a una dedicación insuficiente al proyecto ó demoras en la aprobación:
| Operacionales | Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato
| Operacionales | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista.
| Ambiental | Riesgo por inaplicación de la normativa ambiental referente a planes de manejo ambiental y demás condiciones exigidas en la fabricación y/o manipulación y/o comercialización de los productos a adquirir:
| Ambiental | Si no se cuenta con una licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o un plan de manejo ambiental, se debe garantizar la cuantificación de los riesgos ambientales en los contratos, según la magnitud y naturaleza de los mismos.
| Ambiental | Incumplimiento de terceros relacionados con el consultor.
| Ambiental | El proyecto no sea avalado por el mavdt y las autoridades ambientales.
| Económico | Estimación inadecuada de los costos.
| Económico | Ocurre cuando la agencia suscribe el contrato de consultoría y no paga el valor del contrato dentro de los plazos convenidos generando una mora en el pago que pueda afectar al consultor hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.
| Económico | Falta de recursos para sufragar los gastos de viaje, necesarios para cumplir con el objeto del contrato
| Riesgo regulatorio | Se presenta cuando existan variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectación del equilibrio contractual
| Riesgo político o social | Únicamente en los casos en que por actos de violencia, de terrorismo, de ataques de terceros impidan la recolección de información y el desplazamiento del equipo de trabajo.

## Hoja2
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIAD |  | IMPACTO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | PROBABILIDAD DES TRAT | IMPACTO DES TRATAM | CATEGORIA DES TRAT | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | PERIODICIDAD | COMO SE REALIZA EL MONITOREO
General | Interno | Planeación | Económicos | 1 |  | 1 | Riesgo Extremo | Contratista | 1 | 1 | Riesgo Extremo | SI | Diario | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado
Especifico | Externo | Selección | Sociales o políticos | 2 |  | 2 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | 2 | 2 | Riesgo Alto | NO | Semanal | Auditorias
|  | Contratación | Operacionales | 3 |  | 3 | Riesgo Medio |  | 3 | 3 | Riesgo Medio |  | Mensual
|  | Ejecución | Financieros | 4 |  | 4 | Riesgo Bajo |  | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  | Bimensual
|  |  | Regulatorios | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | Trimestral
|  |  | De la naturaleza | [9 empty] | Semestral
|  |  | Ambientales | [9 empty] | Etapa contractual
|  |  | Tecnológicos | [9 empty] | Etapa precontractual y contractual
|  |  | Otro | [9 empty] | Etapa precontractual
MODALIDAD
LICITACION PUBLICA
CONTRATACION DIRECTA
CONCURSO DE MERITOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
MINIMA CUANTIA
|  |  |  | Financiero | Variación abrupta de los precios del mercado, por pérdida significativa de clientes y proveedores, por variación ostensible de las tasas representativas del mercado de divisas extranjeras
|  |  |  | Regulatorio | Incremento del salario mínimo legal en un porcentaje muy superior al que se tiene previsto, cambios en la legalización laboral
|  |  |  | Regulatorio | Variación en la tasa de cambio o legislación tributaria
|  |  |  | Tecnologico | Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones como daños en los equipos o en la infraestructura tecnológica de los sistemas de información
|  |  |  | Tecnologico | Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos estándares que deben ser tenidos encuentra para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica
|  |  |  | Operacionales | Proveer un servicio de baja calidad en el desarrollo de las obligaciones específicas del contrato
|  |  |  | Operacionales | No prestación efectiva del servicio de soporte en los tiempos solicitados
|  |  |  | Operacionales | Indisponibilidad del servicio por terminación unilateral del contrato
|  |  |  | Operacionales | Suspensión del contrato por causas ajenas o externas a las partes, o extensión en el plazo de ejecución del mismo
|  |  |  | Operacionales | La extensión del plazo por
Circunstancias no imputables a
Las partes:
|  |  |  | Operacionales | La no ejecución del objeto del
Contrato:
|  |  |  | Operacionales | Retrasos en la entrega de proyectos de respuesta a las consultas formuladas por la entidad:
|  |  |  | Operacionales | El contratista no cumple con calidad de los productos entregables (fotografias y video) conforme los solicita la anm
|  |  |  | Operacionales | Retraso en la revisión y aprobación de respuestas proyectadas:
|  |  |  | Operacionales | Falla en la cadena de bienes, contratación del personal y de recursos logísticos que afecte el servicio para el suministro del bien o servicio contratado.
|  |  |  | Operacionales | El contratista no sugiere un diseño óptimo de la agenda, capaz de cumplir con los objetivos propuestos en el taller o capacitación:
|  |  |  | Operacionales | Falla de espacios adecuados en el hotel o lugar, para las necesidades específicas de los eventos de la anm:
|  |  |  | Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
|  |  |  | Operacionales | Cuando se pierde totalmente la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo afectando de esta manera el equilibrio contractual.
|  |  |  | Operacionales | Falta de organización o previsión por parte de la anm, respecto del alcance, duración y cantidad de personas para cada reunión o evento:
|  |  |  | Operacionales | Inasistencia del consultor a los talleres o capacitaciones por causas de fuerza mayor:
|  |  |  | Operacionales | El aplicativo no responde a las necesidades de la anm debido a las fallas en la calidad del levantamiento de información y desarrollo de los requerimientos funcionales y técnicos:
|  |  |  | Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
|  |  |  | Operacionales | Cuando la información objeto de evaluación para el desarrollo de la consultoría no cuenta con las características mínimas lo cual implica el uso de otras fuentes de recolección de información generando mayores gastos al consultor (desplazamientos, equipos tecnológicos, encuestas, estadísticas etc)
|  |  |  | Operacionales | Contratista no entrega oportunamente los productos debido a una dedicación insuficiente al proyecto ó demoras en la aprobación:
|  |  |  | Operacionales | Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato
|  |  |  | Operacionales | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista.
|  |  |  | Ambiental | Riesgo por inaplicación de la normativa ambiental referente a planes de manejo ambiental y demás condiciones exigidas en la fabricación y/o manipulación y/o comercialización de los productos a adquirir:
|  |  |  | Ambiental | Si no se cuenta con una licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o un plan de manejo ambiental, se debe garantizar la cuantificación de los riesgos ambientales en los contratos, según la magnitud y naturaleza de los mismos.
|  |  |  | Ambiental | Incumplimiento de terceros relacionados con el consultor.
|  |  |  | Ambiental | El proyecto no sea avalado por el mavdt y las autoridades ambientales.
|  |  |  | Económico | Estimación inadecuada de los costos:
|  |  |  | Económico | Ocurre cuando la agencia suscribe el contrato de consultoría y no paga el valor del contrato dentro de los plazos convenidos generando una mora en el pago que pueda afectar al consultor hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.
|  |  |  | Económico | Falta de recursos para sufragar los gastos de viaje, necesarios para cumplir con el objeto del contrato
|  |  |  | Riesgo regulatorio | Se presenta cuando existan variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectación del equilibrio contractual
|  |  |  | Riesgo político o social | Únicamente en los casos en que por actos de violencia, de terrorismo, de ataques de terceros impidan la recolección de información y el desplazamiento del equipo de trabajo.