## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-15-30-1366-26 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2026-07-06
[19 empty] | Proyectó: | Luis Eduardo Taborda Ramirez
OBJETO: |  |  |  | Prestar servicios profesionales y técnicos para adelantar acciones de silvicultura con la intervención de árboles por afectaciones mecánicas, fitosanitarias y locativas además del mantenimiento preventivo para la conservación y mejoramiento ambiental con acciones integrales en la biodiversidad de los ecosistemas | [14 empty] | Revisó | Santiago Jaramillo Velez
[19 empty] | Aprobó | Santiago Jaramillo Velez
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | externo | ejecucion | sociales y politicos | Realizacion de huelgas y paros del sector de transportes que impiden la entrega de los insumos dentro de los tiempos establecidos en el contrato | En caso de resultar ganador un proveedor fuera de Antioquia, este hceho retrasaría la entrega de insumos al generar desabastecimientos comerciales de los artículos contratados. | 1 | 1 | 2 | bajo | contratista | mitigar a través de solicitud de extensión de tiempo de entrega o en caso de prolongarse la situación, el contratista deberá generar estrategias o alianzas comerciales con proveedores de orden local que permitan abastecer y entregar los artículos requeridos por el Municipio de Envigado en el menor tiempo posible. | 1 | 1 | 1 | bajo | si | contratista | Desde inicio del contrato | plazo de ejecucion | reunion, informe de supervision | permanente | 1 | Riesgo extremo
2 | especifico | externo | ejecucion | operacional | Desabastecimiento de insumos para la correcta entrega de los pedidos por parte del proveedor | Es un obstaculo para el correcto desarrollo del objeto contractual pero permite la ejecucion del contrato siempre que el proveedor establezca estartegias para la entrega y de cumplimiento con la entrega de los artículos requeridos. | 1 | 2 | 2 | bajo | contratista | mitigar a través de generar estrategias o alianzas comerciales con proveedores de orden local que permitan abastecer y entregar los artículos requeridos por el Municipio de Envigado en el menor tiempo posible. | 1 | 1 | 2 | bajo | si | contratista | Desde inicio de la ejecución | plazo de ejecucion | reunion, informe de supervision | permanente | 2 | Riesgo alto
3 | General | externo | ejecucion | económicos y politicos | Incremento en los costos de mercado para los insumos requeridos en el contrato. | Obstruye la ejecucion del objeto contractual de manera sustancial ya que podría afectar los costos de ejecución y utilidad para el contratista, lo cual podría llevar a una perdida económica para él y a que se interrumpa la entrega de insumos obstaculizando la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 2 | medio | contratista | mitigar | 1 | 3 | 3 | medio | si | contratista | Desde inicio del contrato | plazo de ejecucion | En la Evaluacion | permanente
4 | General | externo | ejecucion | económicos y politicos | Incremento en los impuestos municipales y nacionales a declarar por el proveedor que pueden resultar en un incremento de costos para el contrato | Obstruye la ejecucion del objeto contractual de manera sustancial ya que podría afectar los costos de ejecución y utilidad para el contratista, lo cual podría llevar a una perdida económica para él y a que se interrumpa la entrega de insumos obstaculizando la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 2 | bajo | contratista | mitigar | 1 | 3 | 3 | medio | si | contratista | Desde inicio del contrato | plazo de ejecucion | En la Evaluacion | permanente
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación