## Acta 8 Vias
INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS.
ACTA No.8 - CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.4600105636 DE 2025 PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2026
A - Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico) | [6 empty] | Acta 1-Octubre |  | Acta 2-Noviembre |  | Acta 3-Diciembre |  | Acta 4-Enero |  | Acta 5-Febrero |  | REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS No 1 |  | ADICIÓN No 1 |  | CONDICIONES AJUSTADAS A LA ADICIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS No 1 |  | Acta 6-Marzo |  | Acta 7-Abril |  | Redistribución de recursos No 2 |  | Adición No 2 |  | Condiciones actualizadas a la solicitud de modificación (adición No 2) |  | Acta 8-Mayo |  | Acumulado |  | Saldo
Descripción | Cantidad | % de Dedicación | Salario | Plazo (Meses) | FM | Valor Total ($) | Cantidad | Valor Total ($) | Cantidad | Valor Total ($) | Cantidad | Valor Total ($) | Cantidad | Valor Total ($) | Cantidad | Valor Total ($) | Cantidad | Valor Total ($) | Cantidad | Valor Total ($) | Cantidad | Valor Total ($) | Cantidad | Valor Total ($) | Cantidad | Valor Total ($) | Cantidad | Valor Total ($) | Cantidad | Valor Total ($) | Cantidad | Valor Total ($) | Cantidad | Valor Total ($) | Cantidad | Acumulado ($) | Cantidad | Saldo ($)
Director de Interventoría. | 1 | 100% | 7950000 | 5.5 | 1.92 | 83952000 | 0.37 | 5647680 | 1 | 15264000 | 1 | 15264000 | 0.77 | 11753280 | 1 | 15264000 |  | 0 | 2.13 | 32512320 | 7.63 | 116464320 | 1 | 15264000 | 1 | 15264000 | 0.26529 | 4049312.2032 | 1.7147 | 26173407.7968 | 9.61 | 146687040 | 1 | 15264000 | 7.14 | 108984960 | 2.47 | 37702080
Residente de Interventoría.Frente carrera 43b | 1 | 100% | 5618000 | 5.5 | 1.92 | 59326080 | 0.37 | 3991027.2 | 1 | 10786560 | 1 | 10786560 | 1 | 10786560 | 0.86667 | 9348352.3596 |  | 0 | 2.3 | 24809088 | 7.8 | 84135168 | 1 | 10786560 | 1 | 10786560 |  |  | 1.9067 | 20566374.7596 | 9.7067 | 104701542.7596 | 0.73333 | 7910143.6404 | 6.97 | 75182323.2 | 2.7367 | 29519219.5596
Tecnólogo en Obras Civiles.Frente intervenciones leves | 1 | 100% | 3392000 | 4.5 | 1.92 | 29306880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1953792 | 0.86667 | 5644288.2171 | -0.4 | -2605056 | 5.5511e-16 | 3.6152e-09 | 4.1 | 26701824 | 0.5 | 3256320 | 1 | 6512640 | -0.0033333 | -21708.5829 | 0 | 0 | 4.0967 | 26680115.4171 | 1 | 6512640 | 3.6667 | 23879680.2171 | 0.43 | 2800435.2
Tecnólogo en Obras Civiles.Frente Bolivia y Echeverry | 1 | 100% | 3392000 | 3.5 | 1.92 | 22794240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2605056 | 1 | 6512640 | 0.44493 | 2897663.6 | 0.92507 | 6024653.2 | 4.87 | 31716556.8 | 1 | 6512640 | 0.93333 | 6078463.9998 | -0.04 | -260505.6 | 0 | 0 | 4.83 | 31456051.2 | 0 | 0 | 3.3333 | 21708799.9998 | 1.4967 | 9747251.2002
Profesional Ambiental. | 1 | 50% | 5618000 | 5.5 | 1.92 | 29663040 | 0.33 | 1779782.4 | 1 | 5393280 | 1 | 5393280 | 1 | 5393280 | 1 | 5393280 |  | 0 | 2.26 | 12188812.8 | 7.76 | 41851852.8 | 1 | 5393280 | 1 | 5393280 |  |  | 2.04 | 11002291.2 | 9.8 | 52854144 | 1 | 5393280 | 7.33 | 39532742.4 | 2.47 | 13321401.6
Profesional Ingeniero Forestal. | 1 | 50% | 5618000 | 5.5 | 1.92 | 29663040 | 0.37 | 1995513.6 | 1 | 5393280 | 1 | 5393280 | 1 | 5393280 | 1 | 5393280 |  | 0 | 2.3 | 12404544 | 7.8 | 42067584 | 1 | 5393280 | 1 | 5393280 |  |  | 0 | 0 | 7.8 | 42067584 | 1 | 5393280 | 7.37 | 39748473.6 | 0.43 | 2319110.4
Profesional Social. | 1 | 50% | 5618000 | 5.5 | 1.92 | 29663040 | 0.33 | 1779782.4 | 1 | 5393280 | 1 | 5393280 | 1 | 5393280 | 1 | 5393280 |  | 0 | 2.26 | 12188812.8 | 7.76 | 41851852.8 | 1 | 5393280 | 1 | 5393280 |  |  | 2.04 | 11002291.2 | 9.8 | 52854144 | 1 | 5393280 | 7.33 | 39532742.4 | 2.47 | 13321401.6
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo -SST. | 1 | 100% | 5618000 | 5.5 | 1.92 | 59326080 | 0.37 | 3991027.2 | 1 | 10786560 | 1 | 10786560 | 1 | 10786560 | 1 | 10786560 |  | 0 | 2.3 | 24809088 | 7.8 | 84135168 | 1 | 10786560 | 1 | 10786560 |  |  | 2.04 | 22004582.4 | 9.84 | 106139750.4 | 1 | 10786560 | 7.37 | 79496947.2 | 2.47 | 26642803.2
Especialista para PMT | 1 | 50% | 7208000 | 5 | 1.92 | 34598400 | 0.37 | 2560281.6 | 1 | 6919680 | 1 | 6919680 | 1 | 6919680 | 1 | 6919680 |  | 0 | 2.47 | 17091609.6 | 7.47 | 51690009.6 | 0.63 | 4359398.4 | 1 | 6919680 |  |  | 0.03 | 207590.4 | 7.5 | 51897600 | 1 | 6919680 | 7 | 48437760 | 0.5 | 3459840
Otro.Provisión para horas extras y recargo nocturno del personal al que le aplica. | 2 | 15% | 3392000 | 4 | 1.92 | 7815168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.22834 | 446134.682 | 4.2283 | 8261302.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8064 | -3529425.6803 | 0 | 0 | 2.4219 | 4731877.0017 | 0.95832 | 1872362.88 | 0.95832 | 1872362.88 | 1.4636 | 2859514.1217
B - Otros Costos directos
Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Valor Unitario ($) | Duración |  | Valor Total ($) | Acta 1 |  | Acta 2 |  | Acta 3 |  | Acta 4 |  | Acta 5 |  | Redistribución de recursos |  | Adición No 1 |  | CONDICIONES AJUSTADAS A LA ADICIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS No 1 |  | Acta 6 |  | Acta 7 |  | Redistribución de recursos |  | Adición No 2 |  | Condiciones actualizadas a la solicitud de modificación (adición No 2) |  | Cantidad | Valor Total ($) |  | Acumulado |  | Saldo
Auxilio de arrendamiento de oficina. | 1 | Mes | 1800000 | 5.5 |  | 9900000 | 0.37 | 666000 | 1 | 1800000 | 1 | 1800000 | 1 | 1800000 | 1 | 1800000 |  | 0 | 2.3 | 4140000 | 7.8 | 14040000 | 1 | 1800000 | 1 | 1800000 |  |  | 2.04 | 3672000 | 9.84 | 17712000 | 1 | 1800000 | 7.37 | 13266000 | 2.47 | 4446000
Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet). | 1 | Mes | 841000 | 5.5 |  | 4625500 |  | 0 | 0.26201 | 220348 | 0 | 0 | 0.73585 | 618854 | 1 | 841000 |  | 0 | 0.19201 | 161478 | 5.692 | 4786978 | 0.48282 | 406055 | 0.45051 | 378875 |  |  | 1.2587 | 1058549 | 6.9507 | 5845527 | 0.45919 | 386177 | 3.3904 | 2851309 | 3.5603 | 2994218
Auxilio para gastos de papeleria, impresiones, fotocopias y otros. | 1 | Mes | 500000 | 5.5 |  | 2750000 | 0.37 | 185000 | 1 | 500000 | 1 | 500000 | 1 | 500000 | 1 | 500000 |  | 0 | 2.3 | 1150000 | 7.8 | 3900000 | 0.4256 | 212800 | 1 | 871200 |  |  | 1.4656 | 732800 | 9.2656 | 4632800 | 1 | 520000 | 6.7956 | 3397800 | 2.47 | 1235000
Auxilio por celulares - equipo y consumo-. | 8 | Mes | 40000 | 5 |  | 1600000 | 0.26667 | 85333.3333 | 0.75 | 240000 | 0.75 | 240000 | 0.80833 | 258667 | 0.96667 | 309333.3333 |  | 0 | 2.1967 | 702933.3333 | 7.1967 | 2302933.3333 | 0.89167 | 285333.3333 | 1 | 320000 |  |  | 1.7067 | 546133.6667 | 8.9033 | 2849067 | 0.96667 | 309333.3333 | 6.4 | 2048000.3333 | 2.5033 | 801066.6667
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad. | 6 | Mes | 150000 | 5.5 |  | 4950000 | 0.35556 | 320000 | 1 | 900000 | 1 | 900000 | 0.96111 | 865000 | 0.97778 | 880000 |  | 0 | 2.2856 | 2057000 | 7.7856 | 7007000 | 0.93889 | 845000 | 1 | 900000 |  |  | 1.9178 | 1726000 | 9.7033 | 8733000 | 0.95556 | 860000 | 7.1889 | 6470000 | 2.5144 | 2263000
Auxilio de transporte. (Para profesionales y técnologos que visitan los frentes de obra)Tecnologo frente intervenciones leves | 1 | Mes | 465000 | 4.5 |  | 2092500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 139500 | 0.86667 | 403000 | -0.33 | -153450 | 0 | 0 | 4.17 | 1939050 | 0.5 | 232500 | 1 | 465000 | -0.073333 | -34100 | 0 | 0 | 4.0967 | 1904950 | 1 | 465000 | 3.6667 | 1705000 | 0.43 | 199950
Auxilio de transporte. (Para profesionales y técnologos que visitan los frentes de obra)Profesional SST | 1 | Mes | 465000 | 5.5 |  | 2557500 | 0.37 | 172050 | 1 | 465000 | 1 | 465000 | 1 | 465000 | 1 | 465000 |  | 0 | 2.3 | 1069500 | 7.8 | 3627000 | 1 | 465000 | 1 | 465000 |  |  | 0 | 0 | 7.8 | 3627000 | 1 | 465000 | 7.37 | 3427050 | 0.43 | 199950
Auxilio de transporte. (Para profesionales y técnologos que visitan los frentes de obra)Profesional Social | 0.5 | Mes | 465000 | 5.5 |  | 1278750 | 0.33 | 76725 | 1 | 232500 | 1 | 232500 | 1 | 232500 | 1 | 232500 |  | 0 | 2.26 | 525450 | 7.76 | 1804200 | 1 | 232500 | 1 | 232500 |  |  | 0 | 0 | 7.76 | 1804200 | 1 | 232500 | 7.33 | 1704225 | 0.43 | 99975
Auxilio de transporte. (Para profesionales y técnologos que visitan los frentes de obra)Especialista PMT | 0.5 | Mes | 465000 | 5 |  | 1162500 | 0.37 | 86025 | 1 | 232500 | 1 | 232500 | 1 | 232500 | 1 | 232500 |  | 0 | 2.54 | 590550 | 7.54 | 1753050 | 0.63 | 146475 | 1 | 232500 | -0.37 | -86025 | 0.33 | 76725 | 7.5 | 1743750 | 1 | 232500 | 7 | 1627500 | 0.5 | 116250
Chaqueta profesionales y personal de obra (según manual de identidad gráfica) | 9 | Unidad | 160000 | 1 |  | 1440000 | 0.90336 | 1300842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.096638 | -139158 | 0 | 0 | 0.90336 | 1300842 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.90336 | 1300842 | 0 | 0 | 0.90336 | 1300842 | 0 | 0
Ensayos de laboratorio. - Previa aprobación de la supervisión | 1 | Estimado | 5000000 | 1 |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000000
Comisión topográfica. - Previa aprobación de la supervisión | 15 | Día | 833101 | 1 |  | 12496515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 4165505 |  | 0 | 1.43 | 17870016.45 | 2.43 | 30366531.45 | 0.2 | 2499303 | 0 | 0 |  |  | 0.73633 | 9201600.545 | 3.1663 | 39568131.995 | 0 | 0 | 0.53333 | 6664808 | 2.633 | 32903323.995
Estudios y asesorías juridicas, contables y técnicas especializadas. - Previa aprobación de la supervisión | 1 | Estimado | 23478778 | 1 |  | 23478778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 23478778 | 0.76239 | 17900000 | 0 | 0 |  |  | 0.0023906 | 56128.72 | 1.0024 | 23534906.72 | 0 | 0 | 0.76239 | 17900000 | 0.24 | 5634906.72
Auxilio muebles y dotación de la oficina, articulos de aseo | 1 | Mes | 250000 | 5.5 |  | 1375000 | 0.33 | 82500 | 0.5268 | 131701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5996 | 149900 |  | 0 | 0.7868 | 196701 | 6.2868 | 1571701 | 0.36021 | 90052.66 | 0 | 0 | -0.47019 | -117547.34 | 0 | 0 | 5.8166 | 1454153.66 | 0 | 0 | 1.8166 | 454153.66 | 4 | 1000000
Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador (A) | [5 empty] | 386107968 |  | 21745094 |  | 59936640 |  | 59936640 |  | 60984768 |  | 70655361 |  | 292608 |  | 142475063 |  | 528875639 |  | 67145318 |  | 72527744 |  |  |  | 90956537.7563 |  | 620069848.7783 |  | 65445227 |  | 478376791.8969 |  | 141693056.8814
Otros costos directos - (B) | [5 empty] | 74707043 |  | 2974475 |  | 4722049 |  | 4370000 |  | 5112021 |  | 9978738 |  | -292608 |  | 28463629 |  | 102878064 |  | 25115019 |  | 5665075 |  |  |  | 17069936.9317 |  | 119710328.375 |  | 5270510 |  | 62816688 |  | 56893640.3817
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B)= C | [5 empty] | 460815011 |  | 24719569 |  | 64658689 |  | 64306640 |  | 66096789 |  | 80634099 |  | 0 |  | 170938692 |  | 631753703 |  | 92260337 |  | 78192819 |  |  |  | 108026474.688 |  | 739780177.1533 |  | 70715737 |  | 541193479.8969 |  | 198586697.2631
IVA (C * 19%) = (D) |  |  |  |  | 19% | 87554852 |  | 4696718 |  | 12285151 |  | 12218262 |  | 12558390 |  | 15320479 |  | 0 |  | 32478351 |  | 120033204 |  | 17529464 |  | 14856636 |  |  |  | 20525030.1907 |  | 140558233.6591 |  | 13435990 |  | 102826761.1804 |  | 37731472.48
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C + D)=(E) | [5 empty] | 548369863 |  | 29416287 |  | 76943840 |  | 76524902 |  | 78655179 |  | 95954578 |  | 0 |  | 203417043 |  | 751786907 |  | 109789801 |  | 93049455 |  |  |  | 128551504.8787 |  | 880338410.8125 |  | 84151727 |  | 644020241.0773 |  | 236318169.7431
Pólizas - Gasto estimado comprobable- (F) | [5 empty] | 1561470 |  | 997326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 582957 |  | 2144427 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 448496 |  | 2592923 |  | 231907 |  | 1229233 |  | 1363690
COSTO TOTAL (E+ F) =(G) | [5 empty] | 549931333 |  | 30413613 |  | 76943840 |  | 76524902 |  | 78655179 |  | 95954578 |  | 0 |  | 204000000 |  | 753931333 |  | 109789801 |  | 93049455 |  |  |  | 129000000 |  | 882931333 |  | 84383634 |  | 645249474 |  | 237681860
JAMES ESTIVEN ECHEVERRI GAVIRIA | [32 empty] | FICXONDER ROBAYO GALLEGO
Supervisor del Contrato | [32 empty] | Director de Interventoría
GS Vías y Estructuras S.A.S.
Nit. 829002400-1

## Horas Extras FCO
LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAS TECNOLOGO FRENTES INTERVENCIONES LEVES MES DE ABRIL DE 2026
FRANCISCO ESCOBAR
Salario Mensual 3.392.000 | Valor hora ordinaria | Recargo | Valor hora con recargo | Horas | Total
Valor Hora 15.418
Trabajo Extra Nocturno 75% | 15418 | 11563.5 | 26981.5 | 20 | 539630
Trabajo Extra Diurno Dominical 105% | 15418 | 16188.9 | 31606.9 | 4 | 126427.6
Trabajo Extra Nocturno Dominical 155% | 15418 | 23897.9 | 39315.9 | 1 | 39315.9
|  |  |  | TOTAL | 705373.5
LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAS TECNOLOGO FRENTES INTERVENCIONES LEVES MES DE MAYO DE 2026
FRANCISCO ESCOBAR
Salario Mensual 3.392.000 | Valor hora ordinaria | Recargo | Valor hora con recargo | Horas | Total
Valor Hora 15.418
Trabajo Extra Nocturno 75% | 15418 | 11563.5 | 26981.5 | 10 | 269815
Trabajo Extra Diurno Dominical 105% | 15418 | 16188.9 | 31606.9 |  | 0
Trabajo Extra Nocturno Dominical 155% | 15418 | 23897.9 | 39315.9 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 269815
Salario | 3392000 |  |  | TOTAL SIN F.M | 975189
# horas mes | 220
Calculo valor hora | 15418.1818 |  |  | TOTAL CON F.M | 1872362.88
Horario Laboral | Lunes a sabado de XX a XX
Fecha de generación horas extras | Horario extra |  | Cantidad de Horas | Clasificación Horas
| Hora inicio | Hora fin
0
0
0
0
0
0
Note on F6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este valor y el de las diferentes horas extras, se debe evidenciar en el detalle de las horas extras de la tabla adicionada a partir de la fila 28
Note on B28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligenciar los datos de las diferentes columnas y el horario ordinario

## Hoja1
Extra Diurno
Extra Nocturno
Extra Diurno Dominical
Extra Nocturno Dominical
Recargo nocturno

## Memorias
MEMORIAS
Acta 8
Descripción | Unidad de Medida | Ingreso | Fin | Dias | Dias x mes | Cant | Documento soporte
Director de Interventoría. Mauricio Villa Vallejo | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-22 | 22 | 30 | 0.73333 | Contrato - ok Seguridad Social dic y enero - ok Comprobante de nómina - ok Junta central de contadores - ok Revisor fiscal / CC/TP/Certificado parafiscales - ok Formato nómina - ok |  | 7950000 | 5829999.9997
Director de Interventoría. Fixonder Robayo | Mes | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 8 | 30 | 0.26667
Residente de Interventoría.Frente carrera 43b | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-22 | 22 | 30 | 0.73333 |  |  | 5618000 | 4119866.4794
Tecnólogo en Obras Civiles.Frente intervenciones leves FRANCISCO | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 |  |  | 3392000 | 3392000
Tecnólogo en Obras Civiles.Frente bolivia y echeverry | Mes | [7 empty] | 3392000 | 0
Profesional Ambiental. | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 |  |  | 2809000 | 2809000
Profesional Ingeniero Forestal. | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 |  |  | 2809000 | 2809000
Profesional Social. | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 |  |  | 2809000 | 2809000 |  | 18.9
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo -SST. | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 |  |  | 5618000 | 5618000
Especialista para PMT | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 |  |  | 3604000 | 3604000
Otro.Provisión para horas extras y recargo nocturno del personal al que le aplica. | Mes |  |  |  |  | 0.49913 | Meses abril y mayo |  | 975189
B - Otros Costos directos
Descripción | [10 empty] | Concepto | abril | mayo | valor
Auxilio de arrendamiento de oficina. | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 | Contrato - ok CxC- ok Paz y salvo - ok |  |  |  | epm |  | 290257 | 290257
Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet). | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 | EPM - ok Tigo - ok | 386177 |  |  | internet |  | 95920 | 95920
Auxilio para gastos de papeleria, impresiones, fotocopias y otros. | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 | Factura - ok Paz y salvo - ok | 520000
Auxilio por celulares - equipo y consumo-. Director Mauricio Villa | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-22 | 22 | 30 | 0.73333 | Formato - ok |  | 40000 | 29333 |  |  | valor servicios | 386177
Auxilio por celulares - equipo y consumo-. Director Fixonder Robayo | Mes | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 8 | 30 | 0.26667 | Formato - ok |  | 40000 | 10667 |  |  | valor servicios | 482097
Auxilio por celulares - equipo y consumo-. Residente | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-22 | 22 | 30 | 0.73333 | Formato - ok |  | 40000 | 29333.332
Auxilio por celulares - equipo y consumo-. SST | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 | Formato - ok |  | 40000 | 40000 |  |  |  | 0.45919
Auxilio por celulares - equipo y consumo-. Forestal | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 | Formato - ok |  | 40000 | 40000
Auxilio por celulares - equipo y consumo-. Especialista PMT | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 | Formato - ok |  | 40000 | 40000
Auxilio por celulares - equipo y consumo-. Social | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 | Formato - ok |  | 40000 | 40000
Auxilio por celulares - equipo y consumo-. Ambiental | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 | Formato - ok |  | 40000 | 40000
Auxilio por celulares - equipo y consumo-.Tecnologo mejoramientos leves FRANCISCO | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 | Formato - ok |  | 40000 | 40000 | 309333.332
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad. Director Mauricio Villa | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-22 | 22 | 30 | 0.73333 | Formato - ok |  | 150000 | 110000
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad. Director Fixonder Robayo | Mes | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 8 | 30 | 0.26667 | Formato - ok |  | 150000 | 40000
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad. Residente | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-22 | 22 | 30 | 0.73333 | Formato - ok |  | 150000 | 110000
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad. SST | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 | Formato - ok |  | 150000 | 150000
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad. Especialista PMT | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 | Formato - ok |  | 150000 | 150000
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad. Social | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 | Formato - ok |  | 150000 | 150000
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad. Ambiental | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 | Formato - ok |  | 150000 | 150000 | 860000
Auxilio de transporte. (Para profesionales y técnologos que visitan los frentes de obra)Tecnologo frente intervenciones leves FRANCISCO | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 | Formato - ok |  | 465000 | 465000
Auxilio de transporte. (Para profesionales y técnologos que visitan los frentes de obra)Profesional SST | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 | Formato - ok |  | 465000 | 465000
Auxilio de transporte. (Para profesionales y técnologos que visitan los frentes de obra)Profesional Social | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 | Formato - ok |  | 232500 | 232500
Auxilio de transporte. (Para profesionales y técnologos que visitan los frentes de obra)Especialista PMT | Mes | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 30 | 1 | Formato - ok |  | 232500 | 232500 | 1395000
Chaqueta profesionales y personal de obra (según manual de identidad gráfica) | Unidad | [5 empty] | No aplica este mes
Ensayos de laboratorio. - Previa aprobación de la supervisión | Estimado | [5 empty] | No aplica este mes
Comisión topográfica. - Previa aprobación de la supervisión | Día | [5 empty] | No aplica este mes
Estudios y asesorías juridicas, contables y técnicas especializadas. - Previa aprobación de la supervisión | Estimado | [5 empty] | No aplica este mes
Auxilio muebles y dotación de la oficina, articulos de aseo | Mes | [5 empty] | No aplica este mes |  |  |  | Concepto |  | marz | valor
[11 empty] | D1 |  | 8517.64 | 8517.64
[11 empty] | MERCADOS LAS PROMOCIONES |  | 81535.02 | 81535.02
[13 empty] | Auxilio muebles y dotación de la oficina, articulos de aseo | 90052.66

## Pólizas
Valor sin Iva
Póliza Anexo 3 | 137604
Póliza Anexo 4 | 94303
Total | 231907