## Hoja1
| #VALUE! | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN Selección Abreviada Subasta Inversa 2367 "Usaquén, Camina por el Deporte" DOTACIÓN ADULTO MAYOR 2026 | [7 empty] | 2026-03-12
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Evaluación del riesgo | Evaluación del riesgo2 | Evaluación del riesgo3 | Evaluación del riesgo4 | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | Columna4 | Columna5 | Columna6 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | Columna7
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | Interno | precontractual | Operativo | Estudios previos o de factibilidad no acordes a la necesidad de la entidad | Demoras en el inicio del proceso precontractual: elaboración de los pliegos definitivos, invitación o del contrato Dificultades en la ejecución del proyecto por falta de claridad o ambigüedad en los estudios previos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Alcaldía Local | Validación y verificación según lista de chequeo por parte de los intervinientes del area técnica. Activación de las instancias de control creadas conforme a la ley (Comité de contratación) | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Alcaldía Local | Inmediata a la ocurrecia | La adjudicación de los contratos | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria desierta, o la reclamación Al momento de identificar alguna inconsistencia de los estudios previos | Durante la etapa de planeación, la etapa precotractual del proceso de contratación y durante la ejecución
2 | General | interno | precontractual | Operativo | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por ninguna proponente | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Alcaldía Local | Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las obsevaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Alcaldía Local | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación
3 | General | interno | planeación | Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato. | Se cae el proceso de contratación, se pierden los tiempos y se posterga la ejecución del presupuesto | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Estar en permanente contacto con la alcaldia local de usaquém desde el momento precontractual y durante todas las etapas del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el momento de adjudicación del contrato. | Dia de la djudicación del contrato. | Mediante la revisión de los documentos del contratista al que se le adjudica la oferta, para establecer contacto. | A partir del inicio de la etapa contractual.
4 | General | Interna | planeación | Operacional | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | Retrazos en el inicio de la ejecucion del convenio, posibles incumplimientos de las obligaciones generales. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Estar en permanente contacto con la alcaldia local de usaquém desde el momento precontractual y durante todas las etapas del contrato, aediento a las solicitudes y requerimientos en los tiempos establecidos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el momento de adjudicación del contrato. | Dia de la djudicación del contrato. | Mediante la revisión de los documentos del contratista al que se le adjudica la oferta, para establecer contacto. | A partir del inicio de la etapa contractual.
5 | General | Interna | planeación | Operacional | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | Retrazos en la ejecución del contrato, y pagos al contratista | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Alcaldía Local | Realizar as gestiones necesarias, teniendo en cuenta los tiempos de preparación interna de las areas involucradas en la expedición de RP, CRP y demás trámites relacionados. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Alcaldía Local | De acuerdo con el cronograma establecido para la programación de los recursos | Con la liquidación del contrato. | De manera cojunta con las areas de presupuesto del FDLUSA y el apoyo a la supervisión | A partir del inicio de la etapa contractual.
6 | General | Interna | planeación | Operacional | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | Conflictos de trasnsparencia y seguimiento por parte de interesados, entes de contro y veedurias ciudadanas | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Alcaldía Local | Realizar los procesos de cargue y publicación de documentos de acuerdo con el manual de colombia compra eficiente y los procesos establecidos en el marco de la Ley 80 y sus modificaciones de acuerdo con el proceso contractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Alcaldía Local | Desde el Inicio de la etapa pre-contractual | Con la liquidación del contrato. | De manera conjunta con el area juridica y el apoyo a la supervisión de contrato | A partir del inicio de la etapa contractual.
7 | General | Interna | planeación | Operacional | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Retrazos en la constitución de documentos contractuales y porterior inicio del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Alcaldía Local | Realizar los procesos de elaboración, cargue y publicación de documentos de acuerdo con los linemaientos de contratación publica desde la etapa pre-contractual y hasta la liquidación del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Alcaldía Local | Desde el Inicio de la etapa pre-contractual | Con la liquidación del contrato. | De manera conjunta con el area juridica y el apoyo a la supervisión de contrato | A partir del inicio de la etapa contractual.
8 | General | Interna | Selección | Jurídico/Técnico/Financiero | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas | Declaratoria de desierto del proceso de contratación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Alcaldía Local | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Iguamente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de las pólizas que conforman el Programa de Seguros de la Entidad
9 | General | Interno | Selección | Operacional | Selección de contratista que no cuente con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídicas necesarias para la ejecución del contrato. | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. .Demandas. .Pone en riesgo la adecuada ejecución del contrato. .Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. | 1 | 4 | 5 | Medio | Alcaldía Local | Evaluación detallada de los requisitos habilitantes y ponderantes, establecidos dentro de los documentos del proceso. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Alcaldía Local | Etapa de Evaluación | Aceptación de la oferta | Aplicación de los métodos de evaluación | Etapa evaluación
10 | General | Interno | Selección | Operacional | Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable al sector o a sus disposiciones tributarias. | Modificación del clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Alcaldía Local | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Alcaldía Local | Dentro del mismo tiempo de cambio regulatorio | Al mismo día de la ocurrencia | A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables a cada sector | Durante la etapa precontractual, contractual
11 | General | Externa | Selección | Regulatorio | Condiciones de normatividad y regulacion costitucional que NO SE PUEDEN CUMPLIR | Cambio de las tarifas, cambios en los regimenes especiales, expedicion de normas de carácter tecnico o de calidad entre otros | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Dentro de los estudios previos requerimos al contratista que traiga todos sus papeles en regla y que todo su personal este acto para el servicio requerido | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Alcaldía Local | Ejecución | Antes de la terminación del plazo contractual | Revisiones de calidad | Mensual
12 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Condiciones tecnicas y operativas que NO SE PUEDEN CUMPLIR | Existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistema de informacion y equipos humanos o tecnicos sin que los mismos sean imputables a las partes | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Preveer que el contratista que se le adjudique dicho proceso cumpla con el pliego de condiciones estipulado por la entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Alcaldía Local | Ejecución | Antes de la terminación del plazo contractual | Revisiones de calidad | Al recibir Las obras civiles y los equipos facturados
13 | General | Interno | Selección | Operacional | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | *Inconsistencias en la elección de los oferentes, reclamaciones por procesos de transparencia. *Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. *Demandas. *Pone en riesgo la adecuada ejecución del contrato. *Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Alcaldía Local | Realizas los procesos de elaboración, cargue y publicación de documentos de acuerdo con los linemaientos de contratación publica desde la etapa pre-contractual y hasta la liquidación del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Alcaldía Local | Desde el Inicio de la etapa pre-contractual | Con la liquidación del contrato. | De manera conjunta con el area juridica y el apoyo a la supervisión de contrato | A partir del inicio de la etapa contractual.
14 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídicos/Comercial/Regulatorios | Alteraciónes por cambios en lineamientos técnicos y del mercado | Modificación del clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Alcaldía Local | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o cambios de especificaciones | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Alcaldía Local | Dentro del mismo tiempo de cambio técnico de los bienes | Al mismo día de la ocurrencia | A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables a cada sector | Mensual, durante su ejecución
15 | Específico | Externo | Ejecución | Economico | Salida del mercado de los bienes a adquirir o escacez de los mismos | Dificultad para el cumplimiento de lo contratado | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Propuesta de elementos con caracteristicas técnicas similiares para evaluación y aprobación de los mismos por parte de la Alcaldía y la entidad encargada de suministrar la linea técnica | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Alcaldía Local | Dentro del mismo tiempo de la afectación | Dentro del periodo de ocurrencia | A través de la supervisión del contrato y comité técnico de seguimiento al mismo | Mensual, durante su ejecución
16 | Específico | Externo | Ejecución | Economico | Demoras por alteraciones sociales, lluvias o fenomenos extraordinarios que demoren o afecten el cumplimiento de las entregas establecidas de los bienes | Retraso en los cronogramas establecios, prorrogas en el plazo de ejecución | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Suspensión del plazo del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Alcaldía Local | Dentro del mismo tiempo de la afectación | Dentro del periodo de ocurrencia | A través de la supervisión del contrato y comité técnico de seguimiento al mismo | Mensual, durante su ejecución
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Contigencias con los proveedores subcontratadas por el contratista en cuanto a incumplimientos, calidad y oportunidad | Retraso en los cronogramas establecios, prorrogas en el plazo de ejecución | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Busqueda por parte del contratista de otros proveedores | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Alcaldía Local | Dentro del mismo tiempo de la afectación | Dentro del periodo de ocurrencia | A través de la supervisión del contrato y comité técnico de seguimiento al mismo | Mensual, durante su ejecución
18 | Específico | Externo | Ejecución | Economico | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Reclamaciones al Contratante respecto a las especificaciones de los elementos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Mantenerse en la oferta de precios por la cuál se le dio adjucación del proceso. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Dentro del mismo tiempo de la afectación | Dentro del periodo de ocurrencia | A través de la supervisión del contrato | Durante la época de ocurrencia
19 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Falla en la disposicion de insumos, herramientas, logistica, manejo de personal. | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El contratista debera implementar medidas de control de su personal, para que ejerza sus labores de conformidad con los requisitos de la Entidad. Realizar control de recorridos y rutinas del personal. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Dentro del mes siguiente a la ocurrencia | Dentro del mes siguiente a la ocurrencia | Control de insumos y nivel de solicitudes por perdida | Durante la epoca de ocurrencia del contrato.
20 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Accidentes de personal en el desarrollo del contrato | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Alcaldía Local | Transferir riesgos a la ARL | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Si | Alcaldía Local | Dentro del mes siguiente a la ocurrencia | Dentro del mes siguiente a la ocurrencia | Control de personal | Durante la epoca de ocurrencia del contrato.
21 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambio en las tarifas del IVA | Aumento del valor del contrato o disminución del plazo del mismo | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Alcaldía Local | Aceptar el Riesgo y realizar medidas de control del presupuesto para tomar decisiones en tiempo real si hay cambios tributarios y redistriburi los recursos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Si | Alcaldía Local | Dentro del mes siguiente a la ocurrencia | Dentro del mes siguiente a la ocurrencia | Control del presupuesto | Durante la epoca de ocurrencia del contrato.
22 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Activación de garantías y /o devolución de elementos proporcionados por el contratista | Los elementos adquiridos no cumplen con las caracteristicas técnicas contratadas o son de baja calidad | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Validación previa de caracteristicas de elementos a través de muestras o fichas técnicas de los mismos, proporcionados por el contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Dentro del mes siguiente a la ocurrencia | Dentro del mes siguiente a la ocurrencia | A través de la supervisión del contrato y comité técnico de seguimiento al mismo | Mensual, durante su ejecución
23 | General | Externa | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega de productos que no cumplan con las especificaciones técnicas | Demoras en la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Alcaldia Local | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
24 | General | Externa | Ejecución | Riesgos Operacionales | Maltrato parcial o total a los elementos durante el proceso de transporte. | Cambio de los elementos y demora en el cumplimiento del conograma y ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Alcaldia Local | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
25 | General | Interna | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daño o perdida de bienes de la entidad imputables al contratista durante la ejecución al contrato | Detrimento patrimonial de la Entidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Alcaldia Local | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
26 | Específico | Externa | Ejecución | Tecnológico | Daño total o parcial de bienes entregados a la entidad durante el proceso de vigencia de la garantía | Repocisión de los elementos de acuerdo con las condiciones que establece la garantía por parte del contratista. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | En caso de presentarse daño, total o partcial en el tiempo posterior a la entrega de los elementos y que aún se encunetre dentro de la vigencia de las garantías, el operador deberá realizar la reposición, reparación o aplicación de las garantías correspondientes, sin generar costos adicionales para la entidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
27 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Errores en el proceso de ingreso de bienes al almacén. | Retrasos en la incorporación de los bienes al inventario institucional. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Alcaldía Local | Realizar acompañamiento permanente al proceso de Ingreso al Almacén desde el momento de la validación de los elementos a entregar hasta la culminación satisfactoria del proceso. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Alcaldía Local | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
28 | General | Externa | planeación | Economico | Posible fluctuacion de los precios del mercado | Comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los precios de los insumos especulacion de los mismos, entre otros | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad y contratista | Aceptar el riesgo atraves del monitoreo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Alcaldía Local | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Revisiones entre cotizaciones, contrato y facturas | Al recibir la factura
Note on F6: ¿QUÉ PUEDE PASAR? ¿CÓMO PUEDE OCURRIR?
Note on H6: EN LA HOJA "EVALUACIÓN DEL RIESGO" SE DETALLAN LOS VALORES DE ESTA
Note on M6: Describir el tratamiento o control a ser implementado
Note on T6: Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento
Note on U6: Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento
Note on H7: De 1 a 5
Note on I7: De 1 a 5
Note on J7: Se calcula automaticamente, no ingresar ningún dato
Note on K7: Se calcula automaticamente, no ingresar ningún dato
Note on N7: De 1 a 5
Note on O7: De 1 a 5
Note on P7: Se calcula automaticamente, no ingresar ningún dato
Note on Q7: Se calcula automaticamente, no ingresar ningún dato
Note on V7: Definir la forma de realizar el monitoreo
Note on W7: Definir la periodicidad del monitoreo

## Evaluación del riesgo
VALORACIÓN DEL RIESGO SEGÚN LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA.
IMPACTO DE RIESGO
CATEGORÍA DEL RIESGO

## Hoja2 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Asignación | Afecta
General | Interna | Planeación | Económico | Alcaldía Local | Si
Específico | Externa | Selección | Social o político | Contratista | No
|  | Contratación | Operacional
|  | Ejecución | Financiero
Regulatorio
De la naturaleza
Ambiental
Tecnológico