## OFERTA
Componente | Objetivos | VALOR | IVA | TOTAL
1. Alistamiento | 1.1 Conformación de línea base 1.2 Cronograma detallado de ejecución 5 meses y 15 días 1.3 Definición del Marco Conceptual y Metodológico del PMEP | 0 | 0 | 0
3. Manual de Espacio Público | 1.1 Cartografía del sistema de espacio público actual y propuesto 1.2 Categorías de espacio público 1.3 Parámetros de diseño para: Andenes, parques, mobiliario Urbano y accesibilidad, señalética e Imagen Urbana, Paisaje y Arborización, Publicidad Exterior Visual y elementos para el aprovechamiento Económico 1.4 Determinantes de diseño en suelos de expansión y urbanos. 1.5 Localización y caracterización de nuevos proyectos y operaciones integrales. 1.6 Escenarios de intervención corto, mediano y largo plazo | 0 | 0 | 0
3. Inventario de espacio público | 2.1 Base de datos georreferenciada y fichas técnicas del espacio público existente (tomando como referencia los prototipos de fichas realizadas por el equipo técnico de espacio público del Municipio) 2.2 Localización de actividades informales y temporales 2.3 Identificación de predios sin levantamiento o estudio de títulos 2.4 Protocolo de actualización | 0 | 0 | 0
4. Marco Legal | 3.1 Borrador de decreto del PMEP 3.2 Estrategias e instrumentos para la gestión y apropiación 3.3 Matriz normativa y gestión institucional 3.4 Lineamientos para entregas de cesión 3.5 Procedimiento para aprobación de proyecto de Intervención 3.6 Reglamento para intervenciones y usos en zonas de cesión 3.7 Informalidad y reglamentación de usos temporales 3.8 Aprovechamiento económico del Espacio Público de conformidad con la guía de aprovechamiento económico del espacio público. 3.8.1 Documento normativo estructurado con modalidades y criterios de viabilidad para el AEEP 3.8.2 Tabla de tarifas y fórmulas de liquidación integradas al documento normativo | 0 | 0 | 0
5. Herramientas y puesta en marcha | 4.1 Consolidación del DTS 4.2 Metodología y propuesta de indicadores gestión y seguimiento 4.3 Plan de inversiones escalonado de proyectos y operaciones integrales. 4.4 Recomendaciones para la Ejecución de las Obras 4.5 Plan de Implementación y divulgación | 0 | 0 | 0